## Лист1
Приложение № 1
выполнения работ по договору № _____________
от « » ___________ 20 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Выполнение комплекса работ по "Разработке, настройке, поставке и внедрению компьютерного тренажерного комплекса для обучения технологического персонала блока установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы ОАО «Славнефть-ЯНОС».
№ п/п | Наименование работ и этапы их выполнения | Срок выполнения работ | Оформление результата работ | Стоимость работ
(руб.)
|  |  |  | без учета НДС | с учетом НДС
1 | 1-й этап Пусконаладочные работы парогенераторов, деаэратора | май-июнь 2016г. | Подписание акта выполненных работ. | 4000000
2 | 2-й этап | июль-декабрь 2016г. | Подписание акта выполненных работ. | 8000000
2.1. Разработка имитатора РСУ Заказчика, включая РСУ компрессоров PK-801A/B, PK-802A/B
2.2. Разработка программного обеспечения тренажерного комплекса блока установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы.
3 | 3-й этап | январь-февраль 2017г. | Подписание акта выполненных работ. | 6000000
3.1. Поставка КТК
3.2.Монтаж и наладка на площадке Заказчика
3.3. Приемо-сдаточные работы
3.4. Устранение замечаний Заказчика
3.5. Обучение представителей Заказчика
4 | 4-й этап | март-апрель 2017г. | Подписание акта выполненных работ. | 2000000
4.1. Внесение изменения в ПО КТК по результатам пуска блока установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы
ИТОГО:
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО «Славнефть-ЯНОС»
_________________ А.А. Никитин ________________________________

## Лист2
Приложение № 2
выполнения работ по договору № _____________
от « » ___________ 20 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
На выполнение пусконаладочных работ и наладки водно-химического режима системы выработки пара и узла дозирования реагентов установки утилизации сероводорода (МК-2) ОАО "Славнефть-ЯНОС"
№ п/п | Наименование работ и этапы их выполнения | Срок выполнения работ | Оформление результата работ | Стоимость работ
(руб.)
|  |  |  | без учета НДС | с учетом НДС
1. | Этап-I Пусконаладочные работы парогенераторов, деаэратора. | Август-октябрь 2018 | Подписание акта выполненных работ.
2. | Этап-II Предпусковая очистка парогенераторов, пароперегревателя. | Октябрь 2018 | Подписание акта выполненных работ.
3. | Этап-III Водно-химические испытания парогенераторов, деаэратора с разработкой режимных карт и инструкций по ведению ВХР. | Октябрь-декабрь 2018 | Подписание акта выполненных работ.
4. | Этап-IV Наладка узла ввода реагентов и подбор реагентов для коррекционной обработки котловой воды. | Ноябрь 2018 -февраль 2019 | Подписание акта выполненных работ.
ИТОГО:
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО «Славнефть-ЯНОС»
_________________Н.В.Карпов ________________________________