## Д.Ц.
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
«Комплекс работ по модернизация сетей электроснабжения, связи и вентиляции в здании пожарного депо ПЧ-15»
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
"Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
Проект №19115 «Модернизация сетей электроснабжения, связи и вентиляции в здании пожарного депо ПЧ-15»
1 | 19115-ПС | Пожарная сигнализация - часть ПС, 19115-ПС л. 1-16; ПС.СО. л. 1-10 | 06:03431 |  | 0
2 | 19115-ОВ | Отопление и вентиляция ОВ (стоимость материалов и оборудования уточнить после закупки), 19115-ОВ л.1-4 | 08:02327 |  | 0
3 | 19115-ОВ (ПНР) | Пусконаладочные работы ПНР (ОВ), 19115-ОВ | по проекту
4 | 19115-АС | Архитектурно-строительная часть АС, 19115-АС л.1-4 | 08:02378 |  | 0
5 | 19115-АОВ | Автоматизация системы отопления и вентиляции- АОВ, 19115-АОВ л.1-9; Сп.л. 1-3 | 09:03339 |  | 0
6 | 19115-ЭО | Электроосвещение - ЭО, 19115-ЭО л.1-4; Сп. л.1-3. | 09:03345 |  | 0
7 | 19115-ЭО (ПНР) | Пусконаладочные работы ПНР (ЭО), 19115-ЭО | по проекту
8 | 19115-ЭЗ | Заземление - ЭЗ, 19115-ЭЗ л.1-3; Сп. л.1 | 09:03369 |  | 0
9 | 19115-ЭЗ (ПНР) | Пусконаладочные работы ПНР (ЭЗ), 19115-ЭЗ | по проекту
10 | 19115-СС | Сигнализация и связь- СС, 19115-СС л.1-4; Сп. л.1-4 | 09:03371 |  | 0
11 | 19115-СС (ПНР) | Пусконаладочные работы ПНР (СС) 19115-СС | по проекту
12 | 19115-ЭМ | Электромонтажная часть- ЭМ, 19115-ЭМ л.1-20; Сп. л.1-7. | 09:03373 |  | 0
13 | 19115-ЭМ (ПНР) | Пусконаладочные работы ПНР (ЭМ), 19115-ЭМ | по проекту
14 | 19115-АОВ (ПНР) | Пусконаладочные работы ПНР (АОВ), 19115-АОВ | 03:03015 |  | 0
15 | 19115-ПС ( ПНР) | Пусконаладочные работы ПНР (ПС), 19115-ПС ( ПНР) | 03:03016 |  | 0
|  | Итого по проекту 19115 |  |  | 0
16 | Затраты на выполнение работ по ППР |  | по проекту |  | 0
17 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного в соответствии с Договором) |  |  |  | 0
18 | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного в соответствии с Договором) |  |  |  | 0
19 | Затраты по изменениям в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) |  |  |  | 0
| Итого по "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности" |  |  |  | 0
|  | Всего по Комплексу работ по модернизация сетей электроснабжения, связи и вентиляции в здании пожарного депо ПЧ-15» : |  |  | 0
|  | кроме того НДС 18 % |  |  | 0
|  | ВСЕГО С НДС |  |  | 0
| в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС |  |  |  | 0
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  | _______________________

## График работ
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
«Комплекс работ по модернизация сетей электроснабжения, связи и вентиляции в здании пожарного депо ПЧ-15»
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | Октябрь 2017 г. | Ноябрь 2017 г. | Декабрь 2017 г.
"Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
Проект №19115 «Модернизация сетей электроснабжения, связи и вентиляции в здании пожарного депо ПЧ-15»
1 | 19115-ПС | Пожарная сигнализация - часть ПС, 19115-ПС л. 1-16; ПС.СО. л. 1-10
2 | 19115-ОВ | Отопление и вентиляция ОВ (стоимость материалов и оборудования уточнить после закупки), 19115-ОВ л.1-4
3 | 19115-ОВ (ПНР) | Пусконаладочные работы ПНР (ОВ), 19115-ОВ | по проекту
4 | 19115-АС | Архитектурно-строительная часть АС, 19115-АС л.1-4
5 | 19115-АОВ | Автоматизация системы отопления и вентиляции- АОВ, 19115-АОВ л.1-9; Сп.л. 1-3 | по проекту
6 | 19115-ЭО | Электроосвещение - ЭО, 19115-ЭО л.1-4; Сп. л.1-3.
7 | 19115-ЭО (ПНР) | Пусконаладочные работы ПНР (ЭО), 19115-ЭО | по проекту
8 | 19115-ЭЗ | Заземление - ЭЗ, 19115-ЭЗ л.1-3; Сп. л.1
9 | 19115-ЭЗ (ПНР) | Пусконаладочные работы ПНР (ЭЗ), 19115-ЭЗ
10 | 19115-СС | Сигнализация и связь- СС, 19115-СС л.1-4; Сп. л.1-4 | по проекту
11 | 19115-СС (ПНР) | Пусконаладочные работы ПНР (СС) 19115-СС
12 | 19115-ЭМ | Электромонтажная часть- ЭМ, 19115-ЭМ л.1-20; Сп. л.1-7. | по проекту
13 | 19115-ЭМ (ПНР) | Пусконаладочные работы ПНР (ЭМ), 19115-ЭМ
14 | 19115-АОВ (ПНР) | Пусконаладочные работы ПНР (АОВ), 19115-АОВ | по проекту
15 | 19115-ПС ( ПНР) | Пусконаладочные работы ПНР (ПС), 19115-ПС ( ПНР)
|  | Итого по проекту 19115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Затраты на выполнение работ по ППР |  | по проекту |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного в соответствии с Договором) |  |  |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0
18 | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного в соответствии с Договором) |  |  |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0
19 | Затраты по изменениям в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) |  |  |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0
| Итого по "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по «Комплексу работ по модернизация сетей электроснабжения, связи и вентиляции в здании пожарного депо ПЧ-15» : |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
А.С. Кесарев
на основании доверенности
№

## График авансов
Приложение № 5 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
«Комплекс электротехнических работ на объектах технического перевооружения»
руб. с НДС
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Стоимость по договору | Сумма авансов | _______ 201_г. | _______ 201_ г. | _______ 201_ г.
"Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
Проект №19115 «Модернизация сетей электроснабжения, связи и вентиляции в здании пожарного депо ПЧ-15»
1 | 19115-ПС | Пожарная сигнализация - часть ПС, 19115-ПС л. 1-16; ПС.СО. л. 1-10
2 | 19115-ОВ | Отопление и вентиляция ОВ (стоимость материалов и оборудования уточнить после закупки), 19115-ОВ л.1-4
3 | 19115-ОВ (ПНР) | Пусконаладочные работы ПНР (ОВ), 19115-ОВ
4 | 19115-АС | Архитектурно-строительная часть АС, 19115-АС л.1-4
5 | 19115-АОВ | Автоматизация системы отопления и вентиляции- АОВ, 19115-АОВ л.1-9; Сп.л. 1-3
6 | 19115-ЭО | Электроосвещение - ЭО, 19115-ЭО л.1-4; Сп. л.1-3.
7 | 19115-ЭО (ПНР) | Пусконаладочные работы ПНР (ЭО), 19115-ЭО
8 | 19115-ЭЗ | Заземление - ЭЗ, 19115-ЭЗ л.1-3; Сп. л.1
9 | 19115-ЭЗ (ПНР) | Пусконаладочные работы ПНР (ЭЗ), 19115-ЭЗ
10 | 19115-СС | Сигнализация и связь- СС, 19115-СС л.1-4; Сп. л.1-4
11 | 19115-СС (ПНР) | Пусконаладочные работы ПНР (СС) 19115-СС
12 | 19115-ЭМ | Электромонтажная часть- ЭМ, 19115-ЭМ л.1-20; Сп. л.1-7.
13 | 19115-ЭМ (ПНР) | Пусконаладочные работы ПНР (ЭМ), 19115-ЭМ
14 | 19115-АОВ (ПНР) | Пусконаладочные работы ПНР (АОВ), 19115-АОВ
15 | 19115-ПС ( ПНР) | Пусконаладочные работы ПНР (ПС), 19115-ПС ( ПНР)
Итого по проекту 19115
16 | Затраты на выполнение работ по ППР
17 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного в соответствии с Договором)
18 | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного в соответствии с Договором)
19 | Затраты по изменениям в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором)
Итого по "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
Всего по «Комплексу работ по модернизация сетей электроснабжения, связи и вентиляции в здании пожарного депо ПЧ-15» :
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________В.Н. Карпов |  |  |  | ________________

## График (hidden)
Приложение № 2 к договору Генподряда №____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
«Комплекс работ по модернизация сетей электроснабжения, связи и вентиляции в здании пожарного депо ПЧ-15»
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | ППР на замену Е-123 | Разборка-сборка обвалования, монтаж-демонтаж временной дороги, демонтаж-монтаж эстакады КИП, монтаж-демонтаж временных линий
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________