## лот 1
Приложение №5 к договору_________________
Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика
Комплекс работ по замене насоса Н-6 на УНСЩС цеха №5, замене насоса Н-3 и мацератора в цехе №12, замене трубных пучков газоохладителей ГО-1А/В, ГО-2А/В компрессоров РК-101А/В на ГК цеха №4, монтажу пробоотборника на линии нефти цеха №13, монтажу схемы дополнительной фильтрации буферного газа на сухие газовые уплотнения компрессора СК-101 на ГОДТ цеха №4, установке фильтров масла после компрессоров на Азотных установках цеха №17 в рамках программ "ОНСС", "Повышение безопасности производства", "Модернизация цеха №17"
Дата сводной заявки | Заявка | Позиция заявки | Класс Оценки в Заявке | Группа Закупок в Заявке | Материал в Заявке | Наименование | Кол-во | Ед.Изм | Стоим без НДС заяв | Стоим без НДС заказ | Дата поставки на склад Заказчика (*) | СПП | Текст к позиции заявки
03.2018 | 13006834 | 10 | 0711 | 70 | 374223 | Внутреннее устройство ГО-1А/В, уст.ГК | 2 | ШТ | 1940000 | 0 | 2018-10-30 | R.04-02-44 | ОЛ ГО-1А/В ОАО Славнефть-ЯНОС
03.2018 | 13006834 | 20 | 0711 | 70 | 374224 | Внутреннее устройство ГО-2А/В, уст.ГК | 2 | ШТ | 1660000 | 0 | 2018-10-30 | R.04-02-44 | ОЛ ГО-2А/В ОАО Славнефть-ЯНОС
08.2016 | 13004930 | 10 | 0711 | 27 | 361657 | Насос центр. Н-6 Q=9 м3/ч уст. УНСЩС | 1 | ШТ | 2500000 | 0 | 2018-08-30 | R.05-12-04 | 18883-29-ТХ-ОЛ-01 ПДО 302
01.2018 | 13004930 | 20 | 0711 | 26 | 340542 | Датчик EJX530A-EBS9N-017DN/KS2/N4/D4/QR | 1 | ШТ | 65000 | 0 | 2018-08-30 | R.05-12-04 | 19003-29-АТХ.СО
01.2018 | 13004930 | 30 | 0711 | 26 | 260023 | Сигнализатор уровня M FTL51 | 2 | ШТ | 130000 | 0 | 2018-08-30 | R.05-12-04 | 19003-29-АТХ.СО
01.2018 | 13004930 | 40 | 0711 | 26 | 373225 | Преобр. диф.давл-расх. поз.FR 312 | 1 | ШТ | 120000 | 0 | 2018-08-30 | R.05-12-04 | 19003-29-АТХ.СО
01.2018 | 13004930 | 50 | 0711 | 26 | 373226 | Уровнемер буйковый поз. LRSA 403 | 1 | КМП | 392000 | 0 | 2018-08-30 | R.05-12-04 | 19003-29-АТХ.СО
01.2018 | 13006459 | 180 | 1080 | 24 | 351955 | Термом ТСПТ Exi101-J21-Pt100-B4-C10-8-80 | 1 | ШТ | 3500 | 0 | 2018-08-30 | R.05-12-04 | 19003-29-АТХ.СО
01.2018 | 13006459 | 190 | 1080 | 24 | 351956 | Гильза защ. ЮНКЖ 015.20.А.200-С10-14-80 | 1 | ШТ | 900 | 0 | 2018-08-30 | R.05-12-04 | 19003-29-АТХ.СО
01.2018 | 13006459 | 200 | 1080 | 98 | 373223 | Манометр поз. PG H6 | 2 | ШТ | 10000 | 0 | 2018-08-30 | R.05-12-04 | 19003-29-АТХ.СО
01.2018 | 13006459 | 210 | 1080 | 26 | 373224 | Ввод кабельный KOB1NHK к дат.давления | 1 | ШТ | 1500 | 0 | 2018-08-30 | R.05-12-04 | 19003-29-АТХ.СО
01.2018 | 13006459 | 220 | 1080 | 26 | 373227 | Ввод кабельный KOB1MHK к сигн.уровня | 2 | ШТ | 3000 | 0 | 2018-08-30 | R.05-12-04 | 19003-29-АТХ.СО
01.2018 | 13006459 | 230 | 1080 | 24 | 250469 | Барьер IM33-11Ex-Hi/24VDC | 1 | ШТ | 16000 | 0 | 2018-08-30 | R.05-12-04 | 19003-29-АТХ1.СО
01.2018 | 13006459 | 240 | 1080 | 24 | 254588 | Барьер IM34-12Ex-CRi/К63 | 5 | ШТ | 115000 | 0 | 2018-08-30 | R.05-12-04 | 19003-29-АТХ1.СО
01.2018 | 13006459 | 250 | 1080 | 24 | 260380 | Барьер IM12-22Ex-R | 2 | ШТ | 18000 | 0 | 2018-08-30 | R.05-12-04 | 19003-29-АТХ1.СО
01.2018 | 13006459 | 260 | 1080 | 24 | 260024 | Шина питания PB-16/03 на 16 модулей | 1 | ШТ | 8000 | 0 | наличие | R.05-12-04 | 19003-29-АТХ1.СО
01.2018 | 13006459 | 100 | 1080 | 21 | 373190 | Задвижка Ду25 Ру16 Офл Ст20 (и.E,F) | 1 | КМП | 9100 | 0 | 2018-08-30 | R.05-12-04 | 19003-29-ТМ.ОЛ1
01.2018 | 13006459 | 110 | 1080 | 21 | 373191 | Задвижка Ду50 Ру16 Офл Ст20 (и.E,F) | 1 | КМП | 16000 | 0 | 2018-08-30 | R.05-12-04 | 19003-29-ТМ.ОЛ1
01.2018 | 13006459 | 120 | 1080 | 21 | 373192 | Задвижка Ду80 Ру16 Офл Ст20 (и.E,F) | 4 | КМП | 79600 | 0 | 2018-08-30 | R.05-12-04 | 19003-29-ТМ.ОЛ1
01.2018 | 13006459 | 130 | 1080 | 21 | 373193 | Задвижка Ду100 Ру16 Офл Ст20 (и.E,F) | 1 | КМП | 27500 | 0 | 2018-08-30 | R.05-12-04 | 19003-29-ТМ.ОЛ1
01.2018 | 13006459 | 140 | 1080 | 21 | 373194 | Задвжика Ду15 Ру160 муфтовая | 2 | ШТ | 5800 | 0 | 2018-08-30 | R.05-12-04 | 19003-29-ТМ.ОЛ2
01.2018 | 13006459 | 150 | 1080 | 21 | 373195 | Задвжика Ду20 Ру160 муфтовая | 4 | ШТ | 14800 | 0 | 2018-08-30 | R.05-12-04 | 19003-29-ТМ.ОЛ2
01.2018 | 13006459 | 160 | 1080 | 21 | 373196 | Клапан КОП Ду80 Ру40 Ст20ГМЛ Офл(и.E,F) | 1 | КМП | 22600 | 0 | 2018-08-30 | R.05-12-04 | 19003-29-ТМ.ОЛ3
01.2018 | 13006459 | 10 | 1080 | 21 | 220190 | Задвижка 30с41нж Ду200 Ру16 ОФл (и1) | 2 | КМП | 89244 | 0 | 2018-08-30 | R.05-12-04 | 19003-29-ТМ.СО
01.2018 | 13006459 | 20 | 1080 | 21 | 220144 | Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 ОФл (и1) | 4 | КМП | 48000 | 0 | 2018-08-30 | R.05-12-04 | 19003-29-ТМ.СО
01.2018 | 13006459 | 30 | 1080 | 21 | 220111 | Задвижка 31лс77нж Ду15 Ру160муфт.Ст18ХГТ | 4 | ШТ | 11600 | 0 | 2018-08-30 | R.05-12-04 | 19003-29-ТМ.СО
01.2018 | 13006459 | 40 | 1080 | 21 | 225188 | Кран КШФ ФБ Ду20Ру16 Ст20 Офл(и1) | 3 | КМП | 5767.08 | 0 | 2018-08-30 | R.05-12-04 | 19003-29-ТМ.СО
01.2018 | 13006459 | 50 | 1080 | 21 | 225174 | Кран КШФ ФБ Ду25Ру16 Ст20 Офл(и1) | 9 | КМП | 23793.75 | 0 | 2018-08-30 | R.05-12-04 | 19003-29-ТМ.СО
01.2018 | 13006459 | 60 | 1080 | 21 | 225175 | Кран КШФ ФБ Ду50Ру16 Ст20 Офл(и1) | 6 | КМП | 51000 | 0 | 2018-08-30 | R.05-12-04 | 19003-29-ТМ.СО
01.2018 | 13006459 | 70 | 1080 | 21 | 360681 | Кран КШМ 10с13п1 Ду15 Ру63 Ст20Л | 14 | ШТ | 21000 | 0 | 2018-08-30 | R.05-12-04 | 19003-29-ТМ.СО
01.2018 | 13006459 | 80 | 1080 | 21 | 360682 | Кран КШМ 10с13п1 Ду20 Ру63 Ст20Л | 7 | ШТ | 11200 | 0 | 2018-08-30 | R.05-12-04 | 19003-29-ТМ.СО
01.2018 | 13006459 | 90 | 1080 | 21 | 360683 | Кран КШМ 10с13п1 Ду25 Ру63 Ст20Л | 4 | ШТ | 10400 | 0 | 2018-08-30 | R.05-12-04 | 19003-29-ТМ.СО
01.2018 | 13006459 | 170 | 1080 | 71 | 373197 | Фильтр ФС-IV-100-10-08-С-У Ст20 Термооб. | 1 | ШТ | 65000 | 0 | 2018-08-30 | R.05-12-04 | 19003-29-ТМ.СО
08.2016 | 13004929 | 10 | 0711 | 27 | 361658 | Насос центр. Н-3 Q=50 м3/ч уст. УОАИ | 1 | ШТ | 1000000 | 2382450 | 2018-08-28 | R.12-20 | 18884-ТХ-ОЛ ПДО 302
12.2017 | 13006378 | 10 | 1080 | 21 | 372511 | Клапан КОП донный Ду100 Ру16 Офл(и.B) | 1 | КМП | 22000 | 0 | 2018-08-30 | R.12-20 | 19004-ТМ.ОЛ1
12.2017 | 13006378 | 20 | 1080 | 21 | 220144 | Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 ОФл (и1) | 2 | КМП | 20640 | 0 | 2018-08-30 | R.12-20 | 19004-ТМ.СО
12.2017 | 13006378 | 30 | 1080 | 21 | 242755 | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду15 Ру63 Ст20Л | 1 | ШТ | 1296.23 | 0 | 2018-08-30 | R.12-20 | 19004-ТМ.СО
12.2017 | 13006378 | 40 | 1080 | 21 | 242757 | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду25 Ру63 Ст20Л | 2 | ШТ | 4080 | 0 | 2018-08-30 | R.12-20 | 19004-ТМ.СО
01.2018 | 13006378 | 50 | 1080 | 99 | 235566 | Рукав Б-2-100-5 | 2 | М | 970 | 0 | 2018-08-30 | R.12-20 | 19004-ТМ.СО
01.2018 | 13006378 | 60 | 1080 | 99 | 231948 | Рукав Б-2-75-5 | 50 | М | 30302.5 | 0 | 2018-08-30 | R.12-20 | 19004-ТМ.СО
06.2017 | 13005912 | 10 | 0711 | 27 | 367428 | Мацератор №1 ц.12 УОАИ | 1 | ШТ | 933000 | 0 | 2018-08-30 | R.12-22 | Опр.лист ОАО Славнефть-ЯНОС мацератор №1
05.2018 | 13007051 | 10 | 0711 | 25 | 374986 | Пробоотборник автомат.Пульсар-АП1-2,0-У | 1 | КМП | 415420 | 0 | 2018-08-30 | R.13-23-21 | ПИЛГ.421254.001 РЭ
04.2018 | 13006839 | 10 | 1080 | 21 | 350045 | ЗадвVG-61F Ду20Ру160 Ст09Г2СОф(и.7)09Г2С | 3 | КМП | 16584.15 | 0 | наличие | S.43-04-08-01 | 2971-ТХ.ОЛ2
12.2017 | 13006158 | 10 | 0711 | 71 | 369575 | Фильтр-каплеуловитель, уст.ГОДТ | 1 | КМП | 2276000 | 0 | 2018-08-30 | S.43-04-08-01 | 2971-ТХ
04.2017 | 13005704 | 10 | 0711 | 71 | 364530 | Фильтр ФВ-1А ВК-6, ц.17 | 1 | КМП | 1100000 | 0 | 2018-08-30 | S.H7 | 19069-14,24-ТХ-01-ОЛ
04.2017 | 13005704 | 20 | 0711 | 71 | 364531 | Фильтр ФВ-1В ВК-7, ц.17 | 1 | КМП | 1100000 | 372915.25 | наличие | S.H7 | 19069-14,24-ТХ-01-ОЛ
04.2017 | 13005704 | 30 | 0711 | 71 | 364532 | Фильтр ФА-2А ВК-2, ц.17 | 1 | КМП | 1100000 | 364228.81 | наличие | S.H7 | 19069-14,24-ТХ-02-ОЛ
04.2017 | 13005704 | 40 | 0711 | 71 | 364533 | Фильтр ФА-2В ВК-4, ц.17 | 1 | КМП | 1100000 | 364228.81 | наличие | S.H7 | 19069-14,24-ТХ-02-ОЛ
04.2017 | 13005704 | 50 | 0711 | 71 | 364534 | Фильтр ФА-2С ВК-8, ц.17 | 1 | КМП | 1100000 | 364228.81 | наличие | S.H7 | 19069-14,24-ТХ-02-ОЛ
05.2018 | 13007143 | 10 | 1080 | 21 | 220111 | Задвижка 31лс77нж Ду15 Ру160муфт.Ст18ХГТ | 29 | ШТ | 73080 | 0 | 2018-10-15 | S.K1-03-05 | 19069-14,24-ТМ.СО
05.2018 | 13007143 | 20 | 1080 | 21 | 371088 | Клапан КОП 16с23нж Ду25 Ру100 Офл(Исп.J) | 5 | КМП | 46500 | 0 | 2018-10-15 | S.K1-03-05 | 19069-14,24-ТМ.СО
05.2018 | 13007143 | 30 | 1080 | 21 | 375704 | Задвижка 30с16нж Ду15 Ру100 Офл (исп.J) | 5 | КМП | 29500 | 0 | 2018-10-15 | S.K1-03-05 | 19069-14,24-ТМ.СО
05.2018 | 13007143 | 40 | 1080 | 21 | 375705 | Задвижка 30с16нж Ду25 Ру100 Офл (исп.J) | 10 | КМП | 82000 | 0 | 2018-10-15 | S.K1-03-05 | 19069-14,24-ТМ.СО
* Сведения о сроках поступления материалов на склад Заказчика будут сообщены Генподрядчику дополнительно, либо поступят на склад Заказчика до указанной даты.
| Заказчик | [10 empty] | Генподрядчик
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№______________________