## Д.Ц.
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Техническое перевооружение. Подключение резервуаров к схеме приготовления и отгрузки ТРД ТС-1 в рамках программы "Прочие проекты. Оптимизация компаундирования товарных нефтепродуктов на участке парков смешения" (п.8.7)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Прочие проекты. Оптимизация компаундирования товарных нефтепродуктов на участке парков смешения (п.8.7)
Проект № 18953 "Техническое перевооружение. Подключение резервуаров к схеме приготовления и отгрузки ТРД ТС-1" Цех № 13, тит. 51
1 | 18953-ЭЗ | Заземление и молниезащита ЭЗ | 06:03196
2 | 18953-ЭЗ | Пусконаладочные работы по разделу ЭЗ | по проекту
3 | 18953-АТХ | Часть АТХ | 06:03223
4 | 18953-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
5 | 18953-АТХ2 | Часть АТХ2 | 06:03229
6 | 18953-АТХ2 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ2, включая заземление оборудования КИП | по проекту
7 | 18953-ГП | Генплан ГП | 01:03448
8 | 18953-НВК | Наружный водопровод и канализация НВК | 01:03453
9 | 18953-ТМ | Монтажная часть ТМ | 02:05425
10 | 18953-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
11 | 18953-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 08:02106
12 | 18953-АММ | Механо-монтажная часть АММ | 08:02131
13 | 18953-КМ | Конструкции металлические КМ | 08:02132
14 | 18953-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
15 | 18953-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ | 08:02134
16 | 18953-ЭМ | Электромонтажные работы ЭМ | 09:03125
17 | 18953-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ | по проекту
18 | 18953-АТХ1 | Часть АТХ1 | 06:03208
19 | 18953-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | по проекту
20 | 18953-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1 | 02:05469
21 | 18953 | План производства работ | по проекту
Итого по проекту 18953
ИТОГО по Оптимизации компаундирования товарных нефтепродуктов на участке парков смешения
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## График работ
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Техническое перевооружение. Подключение резервуаров к схеме приготовления и отгрузки ТРД ТС-1 в рамках программы "Прочие проекты. Оптимизация компаундирования товарных нефтепродуктов на участке парков смешения" (п.8.7)
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | Июль 2017 г. | Август 2017 г. | Сентябрь 2017 г. | Октябрь 2017 г. | Ноябрь 2017 г. | Декабрь 2017 г.
Прочие проекты. Оптимизация компаундирования товарных нефтепродуктов на участке парков смешения (п.8.7)
Проект № 18953 "Техническое перевооружение. Подключение резервуаров к схеме приготовления и отгрузки ТРД ТС-1" Цех № 13, тит. 51
1 | 18953-ЭЗ | Заземление и молниезащита ЭЗ
2 | 18953-ЭЗ | Пусконаладочные работы по разделу ЭЗ
3 | 18953-АТХ | Часть АТХ
4 | 18953-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
5 | 18953-АТХ2 | Часть АТХ2
6 | 18953-АТХ2 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ2, включая заземление оборудования КИП
7 | 18953-ГП | Генплан ГП
8 | 18953-НВК | Наружный водопровод и канализация НВК
9 | 18953-ТМ | Монтажная часть ТМ
10 | 18953-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
11 | 18953-ТИ | Теплоизоляция ТИ
12 | 18953-АММ | Механо-монтажная часть АММ
13 | 18953-КМ | Конструкции металлические КМ
14 | 18953-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
15 | 18953-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
16 | 18953-ЭМ | Электромонтажные работы ЭМ
17 | 18953-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
18 | 18953-АТХ1 | Часть АТХ1
19 | 18953-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1
20 | 18953-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1
21 | 18953 | План производства работ
Итого по Оптимизации компаундирования товарных нефтепродуктов на участке парков смешения
Всего, тыс.руб.без НДС
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
А.С. Кесарев
на основании доверенности
№

## График авансов
Приложение №5 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Техническое перевооружение. Подключение резервуаров к схеме приготовления и отгрузки ТРД ТС-1 в рамках программы "Прочие проекты. Оптимизация компаундирования товарных нефтепродуктов на участке парков смешения" (п.8.7)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Сумма аванса | _______ 2017 г. | _______ 2017 г. | _______ 2017 г.
Прочие проекты. Оптимизация компаундирования товарных нефтепродуктов на участке парков смешения (п.8.7) |  |  |  | погашение авансов, по месяцам
Проект № 18953 "Техническое перевооружение. Подключение резервуаров к схеме приготовления и отгрузки ТРД ТС-1" Цех № 13, тит. 51
1 | 18953-ЭЗ | Заземление и молниезащита ЭЗ
2 | 18953-ЭЗ | Пусконаладочные работы по разделу ЭЗ
3 | 18953-АТХ | Часть АТХ
4 | 18953-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
5 | 18953-АТХ2 | Часть АТХ2
6 | 18953-АТХ2 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ2, включая заземление оборудования КИП
7 | 18953-ГП | Генплан ГП
8 | 18953-НВК | Наружный водопровод и канализация НВК
9 | 18953-ТМ | Монтажная часть ТМ
10 | 18953-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
11 | 18953-ТИ | Теплоизоляция ТИ
12 | 18953-АММ | Механо-монтажная часть АММ
13 | 18953-КМ | Конструкции металлические КМ
14 | 18953-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
15 | 18953-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
16 | 18953-ЭМ | Электромонтажные работы ЭМ
17 | 18953-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
18 | 18953-АТХ1 | Часть АТХ1
19 | 18953-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1
20 | 18953-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1
21 | 18953 | План производства работ
Итого по Оптимизации компаундирования товарных нефтепродуктов на участке парков смешения
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  | ____________

## График (hidden)
Приложение № 2 к договору Генподряда №____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Техническое перевооружение. Подключение резервуаров к схеме приготовления и отгрузки ТРД ТС-1 в рамках программы "Прочие проекты. Оптимизация компаундирования товарных нефтепродуктов на участке парков смешения" (п.8.7)
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | ППР на замену Е-123 | Разборка-сборка обвалования, монтаж-демонтаж временной дороги, демонтаж-монтаж эстакады КИП, монтаж-демонтаж временных линий
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________