# ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Ярославль «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**ОАО «Славнефть-ЯНОС»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», **в лице** **Генерального директора Карпова Николая Владимировича**, действующего на основании Устава, с одной стороны и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», **в лице** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# Предмет Договора и сроки выполнения работ

* 1. Исполнитель по заданию Заказчика выполняет работы по пуско-наладке в рамках проектов «Замена сырья установок УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ. II этап» ОАО «Славнефть-ЯНОС» в соответствии с выдаваемыми Заказчиком техническими заданиями (приложение №3) и проектно-технической документацией, указанной в приложении № 1 к настоящему договору.

1.2. Сроки выполнения работ по п.1.1 указаны в Графике производства работ и освоения средств (Приложение № 2 к настоящему Договору):

Начало выполнения работ – **с 01 июля 2018 г.;**

Окончание выполнения работ – **30 ноября 2018г.**

Сроки начала выполнения работ по решению Заказчика могут быть изменены, но сроки окончания выполнения работ остаются неизменными.

Срок окончания всего комплекса работ – **31 декабря 2018г.**

Срок действия договора: в части выполнения работ договор действует до **30.03.2019** года, в части оплаты выполненных работ – до полного исполнения обязательства**.**

1.3. Объемы, виды и сроки выполненных работ, неучтенных в Приложении №1 к настоящему договору, по дополнительно выпускаемой проектно-технической документации либо дополнительному техническому заданию, могут быть оформлены дополнительными соглашениями к настоящему Договору с соблюдением срока окончания всего комплекса работ. Исполнитель не вправе отказаться от заключения такого дополнительного соглашения и выполнения таких работ.

1.4. Место выполнения работ: площадка Заказчика ОАО «Славнефть-ЯНОС».

# 2. Стоимость Работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость Работ, определенных настоящим договором, составляет \_\_\_ руб., в том числе НДС 18 % - \_\_\_\_ руб.

Данная стоимость работ является твёрдой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему Договору, за исключением случаев, указанных в пунктах 1.3, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 Договора.

Виды и объемы работ перечислены в сметных расчетах, указанных в протоколе согласования договорной цены (Приложение № 1) и составленных согласно техническому заданию и Регламенту определения стоимости ПНР (Приложение № 4).

Стоимость работ по п.2.1. включает в себя все затраты Исполнителя, понесенные им во исполнение обязанностей по настоящему договору, в частности, во исполнение пунктов 3.3., 3.4, статьи 4 (кроме случаев, прямо предусмотренных в ст.4) договора.

* 1. При возникновении изменений и дополнений в ранее выданной проектно-технической документации или техническом задании, влекущих за собой изменение объемов работ, оговоренных в Приложениях к Договору, применяется следующий порядок действий:
* в случае уменьшения объемов работ Стороны заключают Изменение или Дополнительное соглашение к Договору с указанием измененных объемов и стоимости работ;
* в случае увеличения объемов работ их приемка производится Сторонами на основании согласованных и утвержденных в установленном порядке сметных расчетов в пределах сумм, предусмотренных для оплаты таких работ Приложением № 1 к Договору.
  1. Стоимость работ по п.2.1. должна быть сформирована в соответствии с проектно-технической документацией и техническими заданиями.
  2. Определение стоимости работ, оговоренных в пунктах 2.1., 2.2 и 2.3. будет производиться на основании утвержденных Заказчиком сметных расчетов на пуско-наладочные работы (ПНР). Сметные расчеты на ПНР должны быть составлены в соответствии с Регламентом определения стоимости ПНР.
  3. При выдаче дополнительной проектно-технической документации либо дополнительного технического задания в соответствии с п.1.3, влекущих за собой изменение объемов работ, Стороны заключают Дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием объема, стоимости работ, а также сроков выполнения и порядка финансирования.
  4. Определение стоимости работ, оговоренных в пункте 1.3, при заключении дополнительных соглашений будет производиться на основании утвержденных Заказчиком сметных расчетов. Сметные расчеты должны быть составлены в соответствии с Регламентом определения стоимости ПНР .

2.7. Не позднее 5 (пяти) дней от даты подписания Акта приемки выполненных работ Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру (ст.168 Налогового кодекса РФ). Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком в течение 90 календарных дней после подписания им Акта приемки выполненных работ и получения от Исполнителя счета-фактуры.

Оплата дополнительных работ, сверх перечисленных в п. 1.1. будет произведена Заказчиком в течение 90 календарных дней после получения от Исполнителя подписанного обеими сторонами оригинала Акта приемки выполненных работ, оригинала счёта-фактуры (на сумму, рассчитанную на основании указанных стандартных тарифных ставок, расценок на выполнение ПНР, подписанных обеими сторонами Табелей учёта рабочего времени и т.д.).

2.8. Все платежно-расчетные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора, присвоенный при регистрации ОАО «Славнефть-ЯНОС», в соответствии с которым проводится хозяйственная операция.

2.9. Оплата выполненных работ считается исполненной после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.10. При выполнении Сторонами в полном объеме всех обязательств по настоящему Договору (подписание Акта приемки выполненных работ и получение 100% оплаты за выполненные работы), в течение 30 календарных дней Стороны составляют двухсторонний окончательный акт сверки с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий Договора.

2.11. Заказчик вправе взыскать с Исполнителя предусмотренные настоящим договором меры ответственности путем направления Исполнителю претензии и совершения в соответствии со ст.410 ГК РФ зачета встречных однородных требований (и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Исполнителю). Зачет допускается не ранее истечения срока для рассмотрения претензии.

# 3. Порядок передачи документов

* 1. Документы, образующиеся в ходе исполнения настоящего Договора (акты приемки выполненных работ, счета-фактуры и другие финансовые документы, отчеты по исполнению настоящего Договора, предложения об изменении, дополнении, приостановлении, прекращении настоящего Договора, дополнительные соглашения к настоящему Договору, а также сопроводительные письма и т.д.) направляются заказной почтой с уведомлением или путем передачи их непосредственно представителю получающей стороны с отметкой о получении.
  2. Письма, касающиеся технических вопросов и не подпадающие под указанные в пункте 3.1, направляются подписанные в электронном виде в формате PDF на адрес электронной почты Заказчика [kapstroy@yanos.slavneft.ru](mailto:kapstroy@yanos.slavneft.ru) , Исполнителя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
  3. Сметные расчеты по п. 2.4. настоящего Договора по выдаваемой Заказчиком сметной документации с приложением обосновывающих документов, а также иные сметы и расчеты по п. 2.6. настоящего Договора Исполнитель предоставляет в бумажном виде с сопроводительным письмом на имя Директора по капитальному строительству Заказчика.
  4. Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, и приобретают юридическую силу с момента доставки адресату. Извещения могут направляться Стороной также по адресу официальной регистрации, указанному в ЕГРЮЛ на момент направления.

В случае изменения контактного адреса Сторона в течение 5 дней обязана известить об этом другую Сторону. На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у контрагента актуальной информации об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему доведенному до отправителя адресу получателя.

1. **Порядок сдачи и приемки выполненных работ**
   1. Выполняемые Исполнителем работы должны соответствовать требованиям технического задания, технических условий, стандартам, нормам.
   2. Исполнитель ежемесячно в срок не позднее 25 числа текущего месяца представляет Заказчику: акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затратах по форме КС-3. Указанные акты приемки по форме КС-2 служат исключительно для подтверждения объемов выполненных работ за отчетный период.
   3. По завершению выполнения работ Исполнитель передает Заказчику отчет о проведении ПНР.
   4. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Исполнителем осуществляет приемку выполненных работ по акту.
   5. Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Заказчиком за свой счет. В случае, если дополнительная экспертиза выявит некачественное выполнение Исполнителем какой-либо части работ, Исполнитель обязан устранить за свой счет и возместить Заказчику затраты, связанные с проведением дополнительной экспертизы.
   6. Заказчик в течение 5 дней с момента представления акта выполненных работ Исполнителем производит подписание акта формы КС-2 либо мотивированный отказ в письменной форме с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
   7. В случае выявления Заказчиком дефектов в представленной документации либо предъявленных к сдаче результатах работ Исполнитель обязан устранить все дефекты и осуществить все доработки в указанный Заказчиком срок, после чего предъявить Заказчику результат выполненных работ и соответствующие документы. В случае, если указанные выше документы не представлены Исполнителем в срок, а дефекты не устранены, Заказчик имеет право не принимать соответствующие работы. Установление Заказчиком срока для устранения дефектов не является увеличением срока выполнения работ по договору (в т.ч. этапу договора).

# 5. Права и обязанности сторон

**5.1. Заказчик обязан:**

5.1.1 В течение 5 дней с момента подписания договора передать Исполнителю полный комплект документации согласно п. 1.1 Договора: в одном экземпляре в бумажном виде и в одном экземпляре в электронном виде (на электронном носителе).

Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями действующих норм и правил и со штампом «в производство работ».

* + 1. Произвести приемку и оплату работ в порядке, предусмотренном в статье 2.

**5.2. Заказчик имеет право:**

5.2.1. С целью корректировки объема выполняемых работ направить письменное указание Исполнителю.

5.2.2. Заказчик вправе вносить изменения в проектно-техническую документацию или в техническое задание в течение периода выполнения работ, обязательные для выполнения Исполнителем. В случае если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения выполнения работ, то Исполнитель приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

5.2.3. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Исполнителем обязательств в области охраны труда, охраны природы и промышленной безопасности. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Исполнителя. В случае отказа Исполнителя от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

5.2.4. Потребовать от Исполнителя приостановить выполнение работ в случае выявления нарушений условий Договора.

5.2.5. В случае несоблюдения Исполнителем (работниками Исполнителя) указанных в п.5.3.14 обязательств в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора со дня обнаружения соответствующего нарушения. В этом случае Исполнитель не вправе требовать возмещения убытков, причиненных ему досрочным расторжением договора.

**5.3. Исполнитель обязан:**

**При выполнении работ по данному Договору Исполнитель обязан**

5.3.1. Выполнить работы по настоящему договору с надлежащим качеством, в соответствии с техническим заданием, проектно-технической документацией, действующими нормами, правилами, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок по Акту приемки выполненных работ.

5.3.2. Участвовать по требованию Заказчика в совещаниях по рассмотрению и согласованию промежуточных результатов выполнения работ и оформлять протоколы совещаний.

5.3.3. Всякий раз, когда требуются какие-либо согласования или решения со стороны Исполнителя, подобные согласования или решения сообщаются Заказчику в срок не более 2-х дней после получения Исполнителем запроса или, вследствие объективных причин, во взаимосогласованный Сторонами другой срок.

5.3.4. Направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, включая специалистов и рабочих в соответствии с объемом и характером выполняемых работ, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ.

5.3.5.  Обеспечить выполнение 100% объёма стоимости работ, указанных в п. 1.1. собственными силами без привлечения третьих лиц (субисполнителей).

* + 1. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:
* возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;
* необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в техническом задании и проектно-технической документации, если выполнение таких работ угрожает качеству результатов выполняемых работ либо создаёт невозможность их завершения в срок;
* возможного возникновения чрезвычайной ситуации на объекте строительства;

- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемых работ либо создающих невозможность их завершения в срок.

* + 1. Исполнитель предоставляет полномочному представителю Заказчика информацию о ходе выполнения работ в соответствии с графиком производства работ.
    2. В случае выявления Исполнителем противоречий, ошибок или иных дефектов проектно-технической документации или технического задания, такие противоречия, ошибки или иные дефекты не должны использоваться Исполнителем в ущерб качеству работ, не могут служить оправданием низкого качества работ, нарушения сроков выполнения работ. Обо всех обнаруженных противоречиях, ошибках или иных дефектах Исполнитель незамедлительно письменно уведомляет Заказчика.
    3. Исполнитель обязуется ежемесячно в срок до 15 числа передавать Заказчику отчет по исполнению настоящего Договора (с учетом дополнительных соглашений) в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Договору, с обязательным указанием в отчете работ, планируемых к выполнению и приемке в текущем месяце.
    4. Исполнитель обязуется предоставлять на проверку сметные расчеты по выдаваемым Заказчиком техническому заданию, по ведомостям объемов работ и оформленным в установленном настоящим Договором порядке - в течение 10 рабочих дней с момента получения вышеуказанных исходных документов. Сметные расчёты, составленные в соответствии с п. 2.4, с учетом Регламента определения стоимости ПНР, должны быть выполнены Исполнителем ресурсным методом в ПК «Смета-Багира». Корректировка Исполнителем сметных расчетов осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента выдачи Заказчиком замечаний. В случае невыполнения данных требований Исполнитель обязуется информировать об этом Заказчика.
    5. Исполнитель обязуется предоставлять в составе сметных расчетов наименования и номера МТР (при их наличии) согласно ПСД проектной организации для внесения Заказчиком данных в систему SAP-ERP.

**В области охраны труда, охраны природы и промышленной безопасности Исполнитель обязан:**

5.3.12. Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности, об энергосбережении.

* + 1. Выполнять требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:
* Стандарта «Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями»;
* Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
* Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
* Инструкции № 3 об общих правилах газобезопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
* Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
* Инструкции № 18 по охране труда при работе на высоте;
* Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
* Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
* Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
* Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
* Положения № 547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
* Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
* Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
* Памятки о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;
* Единых требований, предъявляемых к оснащению и содержанию мест для курения на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
* Единых требований, предъявляемых к мобильным зданиям (бытовым вагончикам) на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Названные локальные акты Исполнитель на момент подписания настоящего договора получил и с ними ознакомлен. Названные локальные акты Исполнитель в любое время может дополнительно запросить у Заказчика в электронном виде.

* + 1. Исполнитель несет ответственность за допущенные им нарушения указанного в настоящей статье законодательства, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Исполнителя, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
    2. При наличии вины Исполнителя за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, Исполнитель обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором либо локальными актами Заказчика.
    3. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Исполнителя, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.
    4. Исполнитель не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды, безопасности труда, промышленной или пожарной безопасности.
    5. Все отходы, образующиеся в процессе деятельности Исполнителя, при выполнении работ по договорам на территории Заказчика и не востребованные Заказчиком – являются собственностью Исполнителя.
    6. Исполнитель несет полную ответственность за своевременный вывоз и транспортировку отходов с территории Заказчика, и передачу их в специализированные организации для последующего обезвреживания и утилизации, а также своевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду от деятельности Исполнителя.

5.3.20 Исполнитель осуществляет обезвреживание и утилизацию отходов на основании технологий и разрешительной документации по обращению с опасными отходами, имеющимися у него, либо привлеченными Исполнителем третьими лицами, с последующим предоставлением Заказчику подтверждающей документации по соответствию объемов, технологии и факта обезвреживания и утилизации.

**Прочие обязательства:**

* + 1. Исполнитель обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехами, ответственными за состояние закрепленных планшетов, и цехом № 23 ОАО «Славнефть-ЯНОС». В случае нарушения Исполнитель обязуется восстановление нарушенных покрытий производить за счет собственных средств.
    2. Исполнитель обязан оплатить услуги Заказчика (электроэнергия, подача воды, пара, предоставление транспорта и др.) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.
    3. Выдача пропусков работникам Исполнителя предусматривает обязанность Исполнителя сдавать Заказчику выданные пропуска не позднее дня, следующего за днем окончания срока соответствующего пропуска, либо днем увольнения работника – в зависимости от того, что наступит раньше.
    4. В случае, если для выполнения работ по настоящему договору требуется наличие допуска СРО либо иное разрешение, Исполнитель обязуется выполнять такие работы только при наличии соответствующего допуска (разрешения); в случае отсутствия такого допуска (разрешения) Исполнитель обязуется обеспечить выполнение работ лицом, имеющим соответствующий допуск (разрешение). Необходимость получения допуска (разрешения) Исполнитель обязан определить самостоятельно.

# 6. Форс-мажор

* 1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые ни одна из сторон была не в состоянии предвидеть и/или предотвратить разумными мерами, и которые повлияли на исполнение сторонами своих обязательств по настоящему договору.
  2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, например землетрясений, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия, войны, постановления или распоряжения органов государственной власти и управления.
  3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней информировать другую сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме и сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку их влияния на исполнение и возможный срок исполнения обязательств по настоящему договору.
  4. Неизвещение и/или несвоевременное извещение другой стороны, согласно п.6.3. настоящего договора, влечет за собой утрату стороной права ссылаться на эти обстоятельства.
  5. Если подобные обстоятельства продлятся более 60 (шестидесяти) дней, то любая из сторон может предложить другой стороне внести соответствующие изменения в настоящий договор или расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, известив об этом другую сторону за 7 (семь) дней до даты предполагаемого расторжения.

1. **Ответственность сторон**
   1. В случае нарушения Исполнителем срока окончания работ по Договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по договору за каждый день просрочки.

В случае несвоевременного выполнения Исполнителем отдельных этапов работ (т.е. видов работ, предусмотренных п.1.2 и/или Графиком производства работ, либо другими соответствующими документами к дополнительным соглашениям к договору), он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

* 1. За задержку расчетов за выполненные работы Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости подлежащих оплате и неоплаченных работ, но не более 10% от просроченной суммы.
  2. За несвоевременный возврат Исполнителем неотработанной части аванса (если применимо) он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от неотработанной части аванса за каждый день просрочки.
  3. В случае расторжения договора по вине Исполнителя, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1. договора (либо соответствующего дополнительного соглашения к договору).
  4. В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:

- либо часть работ оказывалась или переделывалась Исполнителем или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,

- либо имел место простой или останов объекта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,

Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по договору (либо соответствующему дополнительному соглашению к договору), за каждый день выполнения соответствующих работ, простоя или останова объекта.

* 1. В случае нарушения Исполнителем согласованного срока устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 0,1% от стоимости работ по договору (дополнительному соглашению к договору), за каждый день просрочки.
  2. В случае нарушения Исполнителем требований пунктов 5.3.12. – 5.3.13. договора Исполнитель обязуется уплатить Заказчику штраф в размере, определяемом согласно Приложению № 5 к договору.
  3. В случае несвоевременной сдачи пропусков, выданных Работникам, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 рублей за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.
  4. В случае, если Исполнитель в нарушение требований пункта 5.3.24. настоящего договора выполняет работы, для выполнения которых требуется наличие допуска саморегулируемой организации либо иное разрешение, в отсутствие такого допуска (разрешения), в результате чего Заказчик привлекается к ответственности (административной, гражданско-правовой и др.), Исполнитель обязан возместить Заказчику все понесенные либо предъявленные в этой связи расходы.
  5. Претензии подлежат рассмотрению в течение 15 дней со дня получения.

Суммы ответственности подлежат уплате Стороной в течение 15 дней со дня получения претензии. Заказчик вправе взыскать неустойки путем зачета встречных однородных требований и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Исполнителю. Зачёт допускается не ранее истечения предусмотренного настоящей статьёй срока на рассмотрение претензии.

* 1. Неурегулированные споры и разногласия представляются на рассмотрение Арбитражного суда Ярославской области.
  2. К отношениям сторон по настоящему договору применяется законодательство Российской Федерации.
  3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если его неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся стихийные бедствия, военные действия и иные подобные явления.

# 8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

8.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

8.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

# 9. Конфиденциальность

9.1. Стороны берут на себя обязательство не разглашать какому-либо третьему лицу и не использовать для других целей, кроме как для целей настоящего Договора, часть или полный комплект Документации и/или информации любого характера, полученных от другой Стороны без предварительного письменного согласия другой Стороны.

**Приложения**

К настоящему договору прилагаются и составляют неотъемлемую его часть:

* 1. Протокол согласования договорной цены.
  2. График производства работ и освоения средств.
  3. Технические задания. (приложения 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8);
  4. Регламент определения стоимости ПНР.
  5. Шкала штрафных санкций в области ПБ, ОТ и ОС
  6. Форма отчета об исполнении Договора.

**Заказчик Исполнитель**

**ОАО «Славнефть-ЯНОС»**

Российская Федерация,

150023, г. Ярославль,

Московский проспект, д.130

ИНН 7601001107, КПП 997150001

Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже

БИК 0420007835

КОРР.СЧЕТ 30101810100000000835

Р/С 40702810616250002974

КОД ОКПО 49747905

ИНН 7702070139

КПП 366643001

ОГРН 1027739609391

Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Н.В. Карпов** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_