## Лист1
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ контроля сборки фланцевых соединений установки Л-24/6 цеха №4 ( ИД 2.112 )
График выполнения работ
№ Раб | № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол- во | Наименование материалов | Код R/3 | Ед. изм. | Кол-во | Исполнитель | Примечание
| 1 | контроль фланцевых соединений
| 1.1. | Блок печей
| 1.1.1. | Печи
| 1.1.1.1. | Печь П-1,2 -цилиндрические D=4860 мм, Н=22800 мм, Pрасч=60ати Рраб=45ати,Трубы вертикальные d168х8мм, Nтр=48 шт., Lтр.=9000мм, 08Х18Н10Т, Трубы конвекции d152х8мм, Lтр.=3850мм Nтр.оребренных=60 шт., материал 08Х18Н10Т, Горелки: основные ГМГД-4,0 -8шт., пилотные УПГ-2 -8шт.,Матери | ШТ | 2
| 1.1.1.1.1. | штуцеры
1 | 1.1.1.1.1.1. | Dу250 Ру63 вход продукта | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
2 | 1.1.1.1.1.2. | Dу300 Ру63 выход продукта | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
3 | 1.1.1.1.1.3. | Dу50 Ру16 топливный газ | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
4 | 1.1.1.1.1.4. | Dу50 Ру16 мазут | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
| 1.1.1.1.2. | люка
5 | 1.1.1.1.2.1. | 720х560 радиац. камера | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
6 | 1.1.1.1.2.2. | 720х700 конвекц. камера | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
| 1.1.1.1.3. | торцевые крышки
7 | 1.1.1.1.3.1. | разм.448х1700, ^10.00, G=0,230т | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
8 | 1.1.1.1.3.2. | разм. 414х1700, ^10.00, G=0,200т | ШТ | 16 | Слесарный инструмент
9 | 1.1.1.1.3.3. | разм.484х1700, ^10.00, G=0,317т разм.484х1700, ^10.00, G=0,317т | ШТ | 4 | Слесарный инструмент
| 1.1.2. | Теплообменник Т-22 кожухотрубчатый с плавающей головкой D=530х10 мм, dтр25х2.2х6000 мм, G=2640 кг, F=62 м2, Nтр=132 шт., ^1.00 , Рраб/Ррасч=10/12 | ШТ | 1
| 1.1.2.1. | штуцеры
10 | 1.1.2.1.1. | Dу150 Ру16 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
11 | 1.1.2.1.2. | Dу80 Ру16 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
12 | 1.1.2.2. | Установка распределительной камеры | ШТ | 1 | Прокладка МГ140-3 563х500х2 | 255117 | ШТ | 2
Автокран г/п 16 т
Слесарный инструмент
13 | 1.1.2.3. | Сборка плавающей головки | ШТ | 1 | Прокладка МГ140-6н 495х475х3 | 267845 | ШТ | 1
Автокран г/п 16 т
Слесарный инструмент
14 | 1.1.2.4. | Установка колпака | ШТ | 1 | Прокладка МГ140 665х605х3 | 267709 | ШТ | 1
Автокран г/п 16 т
Слесарный инструмент
| 1.1.3. | Теплообменник Т-22к кожухотрубчатый с плавающей головкой D=530х10 мм, dтр25х2.2х6000 мм, G=2640кг, F=62 м2, Nтр=132 шт., ^1.00 , Рраб/Ррасч=10/12 | ШТ | 1
| 1.1.3.1. | штуцеры
15 | 1.1.3.1.1. | Dу150 Ру16 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
16 | 1.1.3.1.2. | Dу80 Ру16 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
17 | 1.1.3.2. | Установка распределительной камеры | ШТ | 1 | Прокладка МГ140-3 563х500х2 | 255117 | ШТ | 2
Слесарный инструмент
Автокран г/п 16 т
18 | 1.1.3.3. | Сборка плавающей головки | ШТ | 1 | Прокладка МГ140-6н 495х475х3 | 267845 | ШТ | 1
Слесарный инструмент
Автокран г/п 16 т
19 | 1.1.3.4. | Установка колпака | ШТ | 1 | Прокладка МГ140 665х605х3 | 267709 | ШТ | 1
Слесарный инструмент
Автокран г/п 16 т
| 1.2. | Блок реакторов
| 1.2.1. | РЕАКТОР Р- 6N D=3200 мм,б=90 мм,Н=11800 мм, G=100959кг, ^4.00, Pраб/Pрас=47/60 материал: 12ХМ | ШТ | 1
| 1.2.1.1. | штуцеры | ШТ | 3
20 | 1.2.1.1.1. | d 300х160 ^1,5 - 11,00 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
21 | 1.2.1.1.2. | d100х160 ^2,5 квенч | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.2.1.2. | люка
22 | 1.2.1.2.1. | d 650х160, G=1т., ^11.00 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
23 | 1.2.1.2.2. | d 175х160, ^3.00 разгрузочный | ШТ | 1
| 1.2.2. | РЕАКТОР Р- 4N D=3200 мм,б=90 мм,Н=11800 мм, G=100959кг, ^4.00, Pраб/Pрас=47/60 материал: 12ХМ | ШТ | 1
| 1.2.2.1. | штуцеры | ШТ | 3
24 | 1.2.2.1.1. | d 300х160 ^1,5 - 11,00 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
25 | 1.2.2.1.2. | d100х160 ^2,5 квенч | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.2.2.2. | люка
26 | 1.2.2.2.1. | d 650х160, G=1т., ^11.00 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
27 | 1.2.2.2.2. | d 175х160, ^3.00 разгрузочный | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.2.3. | РЕАКТОР Р- 2N D=3200 мм,б=90 мм,Н=11800 мм, G=100959кг, ^4.00, Pраб/Pрас=47/60 материал: 12ХМ | ШТ | 1
| 1.2.3.1. | штуцеры | ШТ | 3
28 | 1.2.3.1.1. | d 300х160 ^1,00 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
29 | 1.2.3.1.2. | d100х160 ^2,5 квенч | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.2.3.2. | люка
30 | 1.2.3.2.1. | d 650х160, G=1т., ^11.00 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
31 | 1.2.3.2.2. | d 175х160, ^3.00 разгрузочный | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.2.4. | РЕАКТОР Р- 5 D=3200 мм,б=90 мм,Н=11800 мм, G=100959кг, ^4.00, Pраб/Pрас=47/60 материал: 12ХМ | ШТ | 1
| 1.2.4.1. | штуцеры | ШТ | 3
32 | 1.2.4.1.1. | d 300х160 ^1,00 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
33 | 1.2.4.1.2. | d100х160 ^2,5 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.2.4.2. | люка
34 | 1.2.4.2.1. | d 650х160, G=1т., ^11.00 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
35 | 1.2.4.2.2. | d 175х160, ^3.00 разгрузочный | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.2.5. | РЕАКТОР Р- 1 D=3200 мм,б=90 мм,Н=11800 мм, G=100959кг, ^4.00, Pраб/Pрас=47/60 материал: 12ХМ | ШТ | 1
| 1.2.5.1. | штуцеры | ШТ | 2
36 | 1.2.5.1.1. | d 300х160 ^1,00 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
| 1.2.5.2. | люка
37 | 1.2.5.2.1. | d 650х160, G=1т., ^11.00 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
38 | 1.2.5.2.2. | d 175х160, ^3.00 разгрузочный | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.2.6. | РЕАКТОР Р- 3 D=3200 мм,б=90 мм,Н=11800 мм, G=100959кг, ^4.00, Pраб/Pрас=47/60 материал: 12ХМ | ШТ | 1
| 1.2.6.1. | штуцеры | ШТ | 2
39 | 1.2.6.1.1. | d 300х160 ^1,00 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
| 1.2.6.2. | люка
40 | 1.2.6.2.1. | d 650х160, G=1т., ^11.00 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
41 | 1.2.6.2.2. | d 175х160, ^3.00 разгрузочный | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.2.7. | Воздушный холодильник ВХ-1N,2N (АВЗ) Nсек= 6х2 шт., Nрядов= 6 шт., L=8000 мм, Р=55 ,F= 1500/63,9 м2 , Коребрения # 14,3. Nтрубок= 726х2шт. | ШТ | 2
| 1.2.7.1. | штуцеры | ШТ | 4
42 | 1.2.7.1.1. | Ду200 Ру63 ^0,5 | ШТ | 4 | Слесарный инструмент
| 1.2.8. | Воздушный холодильник ВХ-101-1,2 (АВЗ) Nсек= 12 шт., Nрядов= 8 шт., L=8000 мм, Р=55,F= 7600/390 м2 , Коребрения # 14,6.Nтрубок= 246х12шт. dтр 25х2 | ШТ | 1
| 1.2.8.1. | штуцеры
43 | 1.2.8.1.1. | Ду 200 Ру63 | ШТ | 8 | Слесарный инструмент
44 | 1.2.8.2. | Демонтаж, монтаж передних и задних крышек секций на площадку ^3,5 G=200, | ШТ | 24 | Слесарный инструмент
| 1.2.9. | Сепаратор С-1 D=2200 мм, б=50мм, L=5800 мм, G=17575 кг, V=25 м3 Pраб./Pрасч.= 5/6 | ШТ | 1
| 1.2.9.1. | штуцеры | ШТ | 4
45 | 1.2.9.1.1. | d 250х63 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
46 | 1.2.9.1.2. | d 200х63 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
47 | 1.2.9.1.3. | d 150х63 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.2.9.2. | люк
48 | 1.2.9.2.1. | d 500х63 ^3.00 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.2.10. | Сепаратор С-2N D=2100 мм, б=40мм, L=7386 мм, G=17370 кг, V=25 м3 Pраб./Pрасч.=43/ 60 | ШТ | 1
| 1.2.10.1. | штуцеры | ШТ | 4
49 | 1.2.10.1.1. | d 250х64 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
50 | 1.2.10.1.2. | d 200х64 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
51 | 1.2.10.1.3. | ф 50х64 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.2.10.2. | люк
52 | 1.2.10.2.1. | d 500х64 ^3.00 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.2.11. | Сепаратор С-5 D=2100 мм, б=40мм, L=7400 мм, G=17575 кг, V=22.5 м3 Pраб./Pрасч.= 43/50 | ШТ | 1
| 1.2.11.1. | штуцеры | ШТ | 6
53 | 1.2.11.1.1. | d 300х64 | ШТ | 4 | Слесарный инструмент
54 | 1.2.11.1.2. | d 25х64 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
| 1.2.11.2. | люк
55 | 1.2.11.2.1. | d 400х64 ^3.00 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
| 1.2.12. | Сепаратор С-6к D=2200 мм, б=50мм, L=6120 мм, G=19380 кг, V=24.5 м3 Pраб./Pрасч.= 50/60. | ШТ | 1
| 1.2.12.1. | штуцеры | ШТ | 4
56 | 1.2.12.1.1. | d 150х63 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
57 | 1.2.12.1.2. | d 50х63 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
58 | 1.2.12.1.3. | ф 100х63 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
59 | 1.2.12.1.4. | d 200х63 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.2.12.2. | люк
60 | 1.2.12.2.1. | d 500х63 ^3.00 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.2.13. | Сепаратор С-7 D=2100 мм, б=40мм, L=7400 мм, G=17575 кг, V=22.5 м3 Pраб./Pрасч.= 43/50 | ШТ | 1
| 1.2.13.1. | штуцеры | ШТ | 3
61 | 1.2.13.1.1. | d 300х64 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
62 | 1.2.13.1.2. | d 25х64 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.2.13.2. | люк
63 | 1.2.13.2.1. | d 400х64 ^3.00 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.2.14. | Теплообменник Т-3N кожухотрубчатый с плавающей головкой D=1000 мм, L= 5870мм ,dтр20х2 х4000мм, G=12500 кг, F= 237 м2, Nтр=943 шт., ^1.00 , Рраб/Ррасч=45/48 | ШТ | 1
| 1.2.14.1. | штуцеры | ШТ | 4
64 | 1.2.14.1.1. | d 250х16 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
65 | 1.2.14.1.2. | d 250х63 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
66 | 1.2.14.2. | Сборка плавающей головки | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
67 | 1.2.14.3. | Установка распределительной камеры | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
68 | 1.2.14.4. | Установка колпака | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.2.15. | Доохладитель Х-101к кожухотрубчатый с плавающей головкой D=800мм, dтр25х3х6000мм, G=10800кг, F=191 м2, Nтр=376шт.,^1.00, Рраб/Ррасч=43/63 | ШТ | 1
| 1.2.15.1. | штуцеры
69 | 1.2.15.1.1. | Dу150 Ру16 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
70 | 1.2.15.1.2. | d 250х64 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
71 | 1.2.15.2. | Сборка плавающей головки | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
72 | 1.2.15.3. | Установка распределительной камеры | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
73 | 1.2.15.4. | Установка колпака | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.2.16. | Уровнемерные колонки аппаратов блока
74 | 1.2.16.1. | Разборка,сборка фланцевых соединений для замены прокладок Dy50 Py40 | ШТ | 14 | Слесарный инструмент
75 | 1.2.16.2. | Разборка,сборка фланцевых соединений для замены прокладок Dy80 Py40 | ШТ | 14 | Слесарный инструмент
| 1.3. | Блок стабилизации
| 1.3.1. | Колонна К-3а D=2000/2600 мм, Н=25950 мм, G=28052 кг, V= 92.8 м3 Pраб/Pрас=2/4 | ШТ | 1
| 1.3.1.1. | штуцеры | ШТ | 9
76 | 1.3.1.1.1. | Dу300 Ру16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
77 | 1.3.1.1.2. | Dу250 Ру16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
78 | 1.3.1.1.3. | Dу150 Ру16 | ШТ | 3 | Слесарный инструмент
79 | 1.3.1.1.4. | Dу50 Ру16 | ШТ | 3 | Слесарный инструмент
80 | 1.3.1.1.5. | Dу80 Ру16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.3.1.2. | люк
81 | 1.3.1.2.1. | 450х25, отм. 0.000-12.000 | ШТ | 5 | Слесарный инструмент
| 1.3.2. | Колонна К-2 D=1176/2200 мм, Н=19480 мм, G=21645 кг, V= 41,4 м3 Pраб/Pрас=2/4 | ШТ | 1
| 1.3.2.1. | штуцеры | ШТ | 6
82 | 1.3.2.1.1. | Dу300 Ру16 | ШТ | 3 | Слесарный инструмент
83 | 1.3.2.1.2. | Dу150 Ру16 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
84 | 1.3.2.1.3. | Dу50 Ру16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.3.2.2. | люк
85 | 1.3.2.2.1. | 450х25, отм. 0.000-12.000 | ШТ | 5 | Слесарный инструмент
| 1.3.3. | Сепаратор С-9а D=2000 мм, б=12мм, L=9300 мм,G=7038 кг, V=26 м3, Pраб./Pрасч.=2/2.2 | ШТ | 1
| 1.3.3.1. | штуцеры | ШТ | 5
86 | 1.3.3.1.1. | d 200х16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
87 | 1.3.3.1.2. | Dу150 Ру16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
88 | 1.3.3.1.3. | Dу80 Ру16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
89 | 1.3.3.1.4. | Dу50 Ру16 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
| 1.3.3.2. | люк
90 | 1.3.3.2.1. | d 450х10 ^5.00 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.3.4. | Сепаратор С-15 D=2000 мм, б=10 мм, H=9495 мм,G=5153 кг, V=12.5 м3, Pраб./Pрасч.=2/2.25 | ШТ | 1
| 1.3.4.1. | штуцеры | ШТ | 3
91 | 1.3.4.1.1. | d 200х16 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
92 | 1.3.4.1.2. | Dу50 Ру16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.3.4.2. | люк
93 | 1.3.4.2.1. | d 450х10 ^5.65, 9.40 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
| 1.3.5. | Воздушный холодильник ВХ-103 (АВЗ) Nсек= 6 шт., Nрядов= 4шт., Р=16, ^3.00, F=6150/250,8 м2 ; коэф.оребрения # 20; dтр=25х2; l=6000мм Nтрубок=200х6шт. | ШТ | 1
| 1.3.5.1. | штуцеры | ШТ | 6
94 | 1.3.5.1.1. | Dу100 Ру16 | ШТ | 6 | Слесарный инструмент
95 | 1.3.5.2. | Демонтаж, монтаж передних и задних крышек секций на площадку, ^3,5 G=200 кг | ШТ | 12 | Слесарный инструмент
| 1.3.6. | Воздушный холодильник ВХ-3 (АВЗ) Nсек= 6 шт., Nрядов= 4шт., Р=16, ^3.00, F=6150/250,8 м2 ; коэф.оребрения # 20; dтр=25х2; l=6000мм Nтрубок=200х6шт. | ШТ | 1
| 1.3.6.1. | штуцеры | ШТ | 6
96 | 1.3.6.1.1. | Dу100 Ру16 | ШТ | 6 | Слесарный инструмент
97 | 1.3.6.2. | Демонтаж, монтаж передних и задних крышек секций на площадку, ^3,5 G=200 кг | ШТ | 12 | Слесарный инструмент
| 1.3.7. | Теплообменник Т-11, 12, 13, 14 (сдвоенные) кожухотрубчатый с ПГ, D=1100х14 мм, dтр25х2.5х6000 мм, G=24230 кг, F= 250х8м2, Nтр=536х8шт., ^0.00, Р =5/8 | ШТ | 8
| 1.3.7.1. | штуцеры
98 | 1.3.7.1.1. | Dу150 Ру16 | ШТ | 16 | Слесарный инструмент
99 | 1.3.7.2. | Установка, снятие крышки распределительной камеры | ШТ | 8 | Слесарный инструмент
Автокран г/п 16 т
100 | 1.3.7.3. | Сборка плавающей головки | ШТ | 8 | Шпилька 2-1-М24-8gХ280.35Х | 349865 | ШТ | 20
[5 empty] | Шпилька БМ24-6gх240.58.35Х.IV.2 | 348404 | ШТ | 30
[5 empty] | Гайка АМ24-6Н.35.IV.2 | 226901 | ШТ | 100
Автокран г/п 16 т
Слесарный инструмент
[5 empty] | Прокладка сущ. |  | ШТ | 8
101 | 1.3.7.4. | Установка распределительной камеры | ШТ | 8 | Шпилька БМ42-6gх390.90.35.III.4 | 251480 | ШТ | 7
[5 empty] | Гайка АМ42-6H.25.III.4 | 218517 | ШТ | 14
Автокран г/п 16 т
Слесарный инструмент
[5 empty] | Прокладка сущ. |  | ШТ | 8
102 | 1.3.7.5. | Установка колпака | ШТ | 8 | Шпилька 2-1-М24-8gХ200.35Х | 349861 | ШТ | 20
[5 empty] | Гайка АМ24-6Н.35.IV.2 | 226901 | ШТ | 40
[5 empty] | Прокладка МГ140-5н 1190х1100х3 | 229982 | ШТ | 8
Автокран г/п 16 т
Слесарный инструмент
| 1.3.8. | Уровнемерные колонки аппаратов блока
103 | 1.3.8.1. | Разборка,сборка фланцевых соединений для замены прокладок Dy50 Py40 | ШТ | 22 | Слесарный инструмент
104 | 1.3.8.2. | Разборка,сборка фланцевых соединений для замены прокладок Dy80 Py40 | ШТ | 22 | Слесарный инструмент
| 1.4. | Блок очистки
| 1.4.1. | КОЛОННА К-1 скрубер-промыватель D=2200х30 мм, Н=19560 мм, G=38750 кг, V=62.88 м3 Pраб/Pрас=2/40 , несьемная насадка "ВАКУ-ПАК" | ШТ | 1
| 1.4.1.1. | штуцеры | ШТ | 5
105 | 1.4.1.1.1. | Dу250 Ру16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
106 | 1.4.1.1.2. | Dу150 Ру16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
107 | 1.4.1.1.3. | Dу150 Ру16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
108 | 1.4.1.1.4. | d 150х40 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
| 1.4.1.2. | люка
109 | 1.4.1.2.1. | d 400х40 | ШТ | 6 | Слесарный инструмент
110 | 1.4.1.2.2. | d 300х40 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.4.2. | КОЛОННА К-4 абсорбер, D=2800х36 мм, Н=19720 мм, G=80000 кг,V= 104 м3 Pраб/Pрас=29.5/45 тарелки: клапанные | ШТ | 1
| 1.4.2.1. | штуцеры | ШТ | 5
111 | 1.4.2.1.1. | d 300х64 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
112 | 1.4.2.1.2. | d 100х64 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
113 | 1.4.2.1.3. | d 50х64 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.4.2.2. | люк
114 | 1.4.2.2.1. | d 400х64 | ШТ | 5 | Слесарный инструмент
| 1.4.3. | КОЛОННА К-5 абсорбер, D=2800х36 мм, Н=19720 мм, G=80000 кг,V= 104 м3 Pраб/Pрас=29.5/45 тарелки: клапанные | ШТ | 1
| 1.4.3.1. | штуцеры | ШТ | 5
115 | 1.4.3.1.1. | d 300х64 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
116 | 1.4.3.1.2. | d 100х64 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
117 | 1.4.3.1.3. | d 50х64 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.4.3.2. | люк
118 | 1.4.3.2.1. | d 400х64 | ШТ | 5 | Слесарный инструмент
| 1.4.4. | КОЛОННА К-6N десорбер, D=1800х16 мм, Н=22900 мм, G=21106 кг, V= 43 м3 Pраб/Pрас=1.5/4.5 тарелки: клапанные | ШТ | 1
| 1.4.4.1. | штуцеры | ШТ | 5
119 | 1.4.4.1.1. | Dу300 Ру16 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
120 | 1.4.4.1.2. | Dу100 Ру16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
121 | 1.4.4.1.3. | Dу50 Ру40 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
122 | 1.4.4.1.4. | d 500х16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.4.4.2. | люк
123 | 1.4.4.2.1. | d 500х16 | ШТ | 5 | Слесарный инструмент
| 1.4.5. | Сепаратор С-11 D= 1600 мм, б=8мм, H=6480 мм ,G= 3057 кг, V= 9.9 мх3, ^0.00 Pраб./Pрасч.= 1.5/4.5 | ШТ | 1
| 1.4.5.1. | штуцеры | ШТ | 3
124 | 1.4.5.1.1. | Dу250 Ру16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
125 | 1.4.5.1.2. | d 200х16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
126 | 1.4.5.1.3. | Dу80 Ру16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.4.5.2. | люк
127 | 1.4.5.2.1. | d 450х25 ^1.00 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.4.6. | Сепаратор С-16 D= 2000 мм, б=10мм, H=9495 мм ,G= 5153 кг, V= 12.5 мх3, ^1.80 Pраб./Pрасч.=2/2.25 | ШТ | 1
| 1.4.6.1. | штуцеры | ШТ | 3
128 | 1.4.6.1.1. | d 200х16 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
129 | 1.4.6.1.2. | Dу50 Ру16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.4.6.2. | люк
130 | 1.4.6.2.1. | d 450х10 ^9.40, 5.65 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
| 1.4.7. | Сепаратор С-23К D=1400 мм, б=8 мм, L=6000 мм, G=2620 кг, V=7.32 м3, Pраб./Pрасч.=0.7/2 | ШТ | 1
| 1.4.7.1. | штуцеры | ШТ | 4
131 | 1.4.7.1.1. | Dу50 Ру16 | ШТ | 4 | Слесарный инструмент
| 1.4.7.2. | люк
132 | 1.4.7.2.1. | d 450х10 ^5.00 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.4.8. | Сепаратор С-14к D= 300 мм, б= 6мм, H=4680 мм ,G= 882,7 кг, V= 1,14 м3, ^0.00 Pраб./Pрасч.= 7/10.5 | ШТ | 1
| 1.4.8.1. | штуцеры | ШТ | 3
133 | 1.4.8.1.1. | Dу200 Ру64 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
134 | 1.4.8.1.2. | d 150х16 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
135 | 1.4.8.1.3. | Dу50 Ру16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.4.8.2. | люк
136 | 1.4.8.2.1. | d 300х10 ^0.5 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.4.9. | ХОЛОДИЛЬНИК ХК-3 кожухотрубчатый с плавающей головкой ,D= 1200х20 мм, dтр25х2х6000мм, G= 38750 кг, F= 403 м2, Nтр= 584шт., ^6.30 , Рраб/Ррасч=1.5/30 | ШТ | 1
| 1.4.9.1. | штуцеры
137 | 1.4.9.1.1. | d 300х40 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
138 | 1.4.9.1.2. | d 250х40 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
139 | 1.4.9.2. | Сборка плавающей головки | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
140 | 1.4.9.3. | Установка распределительной камеры | ШТ | 1 | Автокран г/п 25 т
Слесарный инструмент
141 | 1.4.9.4. | Установка колпака | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.4.10. | Фильтр тонкой очистки МДЭА F-1, 3 D= 219 мм, б= 8,2мм, Н=1300 мм, G= 174 кг, V= 0,045 м3, ^0.00 Pраб./Pрасч.=10/16 | ШТ | 2
| 1.4.10.1. | штуцеры | ШТ | 3
142 | 1.4.10.1.1. | d 25х16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
143 | 1.4.10.1.2. | Dу50 Ру16 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
144 | 1.4.10.2. | Вскрыть, закрыть крышку фильтра Ф219 ^3.00 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
| 1.4.11. | Угольный фильтр МДЭА F-2 D= 914 мм, б= 13мм, Н=3300 мм, G= 1705 кг,V= 2,34 м3, ^0.00 Pраб./Pрасч.=8/8 | ШТ | 1
| 1.4.11.1. | штуцеры | ШТ | 4
145 | 1.4.11.1.1. | d 25х16 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
146 | 1.4.11.1.2. | Dу50 Ру16 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
| 1.4.11.2. | люк
147 | 1.4.11.2.1. | Ф219 ^3.00 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
| 1.4.12. | Расширитель конденсата А-15 D= 850 мм, б=8 мм, Н=2860 мм,G= 630 кг, V= 0.9 м3, ^0.00 Pраб./Pрасч.=3/3 | ШТ | 1
| 1.4.12.1. | штуцеры | ШТ | 3
148 | 1.4.12.1.1. | d 80х16 | ШТ | 3 | Слесарный инструмент
| 1.4.12.2. | колпак
149 | 1.4.12.2.1. | d 850х2.5 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.4.13. | Фильтр А-1 D= 900 мм, б= 32мм, Н=1165 мм, G= 4828 кг,V= 1,365 м3, ^0.00 Pраб./Pрасч.=65/76,8 | ШТ | 1
| 1.4.13.1. | штуцеры | ШТ | 4
150 | 1.4.13.1.1. | d 100х100 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
151 | 1.4.13.1.2. | Dу50 Ру100 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
152 | 1.4.13.1.3. | d 25х100 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.4.13.2. | люк
153 | 1.4.13.2.1. | Ф219 ^3.00 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
| 1.4.14. | Фильтр А-2 D= 900 мм, б= 32мм, Н=1165 мм, G= 4828 кг,V= 1,365 м3, ^0.00 Pраб./Pрасч.=65/76,8 | ШТ | 1
| 1.4.14.1. | штуцера | ШТ | 4
154 | 1.4.14.1.1. | d 100х100 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
155 | 1.4.14.1.2. | Dу50 Ру100 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
156 | 1.4.14.1.3. | d 25х100 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.4.14.2. | люк
157 | 1.4.14.2.1. | Ф219 ^3.00 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
| 1.4.15. | Емкость Е-23 D=2400 мм, б=10 мм, L=7732 мм,G=6787 кг, V=31 м3, Pраб./Pрасч.=0.5/3 | ШТ | 1
| 1.4.15.1. | штуцеры | ШТ | 8
158 | 1.4.15.1.1. | d 200х16 | ШТ | 3 | Слесарный инструмент
159 | 1.4.15.1.2. | Dу50 Ру16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
160 | 1.4.15.1.3. | Dу150 Ру16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
161 | 1.4.15.1.4. | Dу100 Ру16 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
162 | 1.4.15.1.5. | d 25х16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.4.15.2. | люк
163 | 1.4.15.2.1. | d 450х10 ^3,00 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.4.16. | Емкость Е-13 D= 2000 мм, б=10 мм, Н= 5300 мм, G= 20300 кг, V= 16 м3, ^0.00 Pраб./Pрасч.=0.5/10 | ШТ | 1
| 1.4.16.1. | штуцеры | ШТ | 6
164 | 1.4.16.1.1. | Dу80 Ру16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
165 | 1.4.16.1.2. | Dу50 Ру16 | ШТ | 3 | Слесарный инструмент
[5 empty] | Заглушка плоская инвентарная |  | ШТ | 3
166 | 1.4.16.1.3. | Dу150 Ру16 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
| 1.4.16.2. | люк
167 | 1.4.16.2.1. | d 500 х16 ^9.40, 5.65 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
| 1.4.17. | Каплеуловитель КУ-1 D= 1400 мм, б=6 мм, Н= 4974 мм, G= 2300 кг, V= 6,5 м3, ^0.00 Pраб./Pрасч.= 5/10 | ШТ | 1
| 1.4.17.1. | штуцеры | ШТ | 8
168 | 1.4.17.1.1. | d 200х16 | ШТ | 3 | Слесарный инструмент
169 | 1.4.17.1.2. | Dу50 Ру16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
170 | 1.4.17.1.3. | Dу150 Ру16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
171 | 1.4.17.1.4. | Dу100 Ру16 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
172 | 1.4.17.1.5. | d 25х16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
[5 empty] | Заглушка плоская инвентарная |  | ШТ | 1
| 1.4.17.2. | люк
173 | 1.4.17.2.1. | d 450х10 ^3,00 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.4.18. | Емкость Е-14 D= 1200 мм, б=12 мм, Н= 5000 мм, G= 2914,2 кг, V= 6,24 м3, ^0.00 Pраб./Pрасч.=3/6 | ШТ | 1
| 1.4.18.1. | штуцеры | ШТ | 4
174 | 1.4.18.1.1. | Dу80 Ру40 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
175 | 1.4.18.1.2. | Dу50 Ру40 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
| 1.4.18.2. | люк
176 | 1.4.18.2.1. | d 500 х16 ^2,0 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
| 1.4.19. | Емкость Е-15 D= 1000 мм, б=7 мм, Н= 1808 мм, G= 785 кг, V= 1,75 м3, ^0.00 Pраб./Pрасч.=0.5/2 | ШТ | 1
| 1.4.19.1. | штуцеры | ШТ | 10
177 | 1.4.19.1.1. | Dу50 Ру10 | ШТ | 3 | Слесарный инструмент
178 | 1.4.19.1.2. | Dу25 Ру10 | ШТ | 4 | Слесарный инструмент
179 | 1.4.19.1.3. | Dу20 Ру10 | ШТ | 3 | Слесарный инструмент
[5 empty] | Заглушка плоская инвентарная |  | ШТ | 3
| 1.4.19.2. | люк
180 | 1.4.19.2.1. | d 450 х 16 ^1,0 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.4.20. | Емкость Е-16 D= 1000 мм, б=7 мм, Н= 1808 мм, G= 785 кг, V= 1,75 м3, ^0.00 Pраб./Pрасч.=0.5/2 | ШТ | 1
| 1.4.20.1. | штуцеры | ШТ | 6
181 | 1.4.20.1.1. | Dу50 Ру10 | ШТ | 3 | Слесарный инструмент
182 | 1.4.20.1.2. | Dу25 Ру10 | ШТ | 4 | Слесарный инструмент
183 | 1.4.20.1.3. | Dу20 Ру10 | ШТ | 3 | Слесарный инструмент
| 1.4.20.2. | люк
184 | 1.4.20.2.1. | d 450 х 16 ^1,0 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.4.21. | Емкость Е-24 D= 3200 мм, б=5 мм, Н= 6600 мм, G= 4650 кг, V= 50 м3, Pраб./Pрасч.=атм/атм | ШТ | 1
| 1.4.21.1. | штуцеры | ШТ | 6
185 | 1.4.21.1.1. | Dу80 Ру10 | ШТ | 3 | Слесарный инструмент
186 | 1.4.21.1.2. | Dу50 Ру16 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
187 | 1.4.21.1.3. | Dу100 Ру10 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.4.21.2. | люк
188 | 1.4.21.2.1. | d 500 х16 ^0,5 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
| 1.4.22. | Ресивер Е-27к D= 1600 мм, б=10 мм, Н= 6170 мм, G= 3450 кг, V= 10 м3, Pраб./Pрасч.=9/12 | ШТ | 1
| 1.4.22.1. | штуцеры | ШТ | 5
189 | 1.4.22.1.1. | Dу250 Ру16 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
190 | 1.4.22.1.2. | Dу100 Ру16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
191 | 1.4.22.1.3. | Dу80 Ру40 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
192 | 1.4.22.1.4. | Dу50 Ру40 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.4.22.2. | люк
193 | 1.4.22.2.1. | d 450 х 16 ^1,0 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.4.23. | Ресивер Е-28к D= 1600 мм, б=10 мм, Н= 6170 мм, G= 3450 кг, V= 10 м3, Pраб./Pрасч.=9/12 | ШТ | 1
| 1.4.23.1. | штуцеры | ШТ | 5
194 | 1.4.23.1.1. | Dу250 Ру16 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
195 | 1.4.23.1.2. | Dу100 Ру16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
196 | 1.4.23.1.3. | Dу80 Ру40 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
197 | 1.4.23.1.4. | Dу50 Ру40 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.4.23.2. | люк
198 | 1.4.23.2.1. | d 450 х 16 ^1,0 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.4.24. | КОЛОННА К-107 Колонна поглощения сероводорода D=1600х10 мм, Н=5700мм, G=4215 кг, V= 10.5 м3 Pраб/Pрас=атм/2 | ШТ | 1
| 1.4.24.1. | штуцеры | ШТ | 4
199 | 1.4.24.1.1. | d 500х16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
200 | 1.4.24.1.2. | Dу250 Ру16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
201 | 1.4.24.1.3. | Dу80 Ру16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
202 | 1.4.24.1.4. | Dу50 Ру16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.4.24.2. | люк
203 | 1.4.24.2.1. | d 450х16 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
| 1.4.25. | Отстойник Е-5 D= 2600 мм, б=12 мм, L= 1675 мм, G= 12500 кг, V= 56 м3, Pраб./Pрасч.=атм/5 | ШТ | 1
| 1.4.25.1. | штуцеры | ШТ | 10
204 | 1.4.25.1.1. | Dу200 Ру16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
205 | 1.4.25.1.2. | Dу150 Ру16 | ШТ | 3 | Слесарный инструмент
206 | 1.4.25.1.3. | Dу50 Ру 16 | ШТ | 4 | Слесарный инструмент
207 | 1.4.25.1.4. | Dу50 Ру 40 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
| 1.4.25.2. | люк
208 | 1.4.25.2.1. | d 600 х 16 ^3,0 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.4.26. | Емкость Е-6 D= 3200 мм, б=5 мм, Н= 6600 мм, G= 4650 кг, V= 50 м3, Pраб./Pрасч.=атм/атм | ШТ | 1
| 1.4.26.1. | штуцеры | ШТ | 6
209 | 1.4.26.1.1. | Dу80 Ру10 | ШТ | 3 | Слесарный инструмент
210 | 1.4.26.1.2. | Dу50 Ру16 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
211 | 1.4.26.1.3. | Dу100 Ру10 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.4.26.2. | люк
212 | 1.4.26.2.1. | d 500 х16 ^0,5 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
| 1.4.27. | Уровнемерные колонки аппаратов блока
213 | 1.4.27.1. | Разборка,сборка фланцевых соединений для замены прокладок Dy50 Py40 | ШТ | 50 | Слесарный инструмент
214 | 1.4.27.2. | Разборка,сборка фланцевых соединений для замены прокладок Dy80 Py40 | ШТ | 50 | Слесарный инструмент
| 1.5. | Блок компрессорной
| 1.5.1. | Буферная емкость БЕН-1,2,3 D= 426 мм, б=20мм, L= 1700 мм ,G= 650 кг, V= 0,23 м3, ^-1.00 Pраб./Pрасч.= 55/59 | ШТ | 3
| 1.5.1.1. | штуцеры | ШТ | 9
215 | 1.5.1.1.1. | d 200х63 | ШТ | 3 | Слесарный инструмент
216 | 1.5.1.1.2. | d 150х63 | ШТ | 6 | Слесарный инструмент
| 1.5.2. | Фильтр F-1к D= 457 мм, б=12,7 мм, L = 735 мм, G= 660 кг, V= 225 мх3, ^4.00 Pраб./Pрасч.= 0,7/10 | ШТ | 1
| 1.5.2.1. | штуцеры | ШТ | 4
217 | 1.5.2.1.1. | Dу300 Ру16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
218 | 1.5.2.1.2. | d 400х16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
219 | 1.5.2.1.3. | d 20х16 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
| 1.5.2.2. | люк
220 | 1.5.2.2.1. | ф457 ^4.0 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.5.3. | Буферная емкость БВ-1/1,1/2,2/1,2/2 D= 426 мм, б=14мм, L= 1100 мм ,G= 440 кг, V= 0,16 м3, ^-1.00 Pраб./Pрасч.= 27/31 | ШТ | 4
| 1.5.3.1. | штуцеры | ШТ | 16
221 | 1.5.3.1.1. | d 100х63 | ШТ | 8 | Слесарный инструмент
222 | 1.5.3.1.2. | d 200х63 | ШТ | 4 | Слесарный инструмент
223 | 1.5.3.1.3. | d 25х63 | ШТ | 4 | Слесарный инструмент
| 1.5.4. | Буферная емкость БН-1/1,1/2,2/1,2/2 D= 426 мм, б=14мм, L= 1100 мм ,G= 330 кг, V= 0,16 м3, ^-1.00 Pраб./Pрасч.= 54/62 | ШТ | 4
| 1.5.4.1. | штуцеры | ШТ | 12
224 | 1.5.4.1.1. | d 100х63 | ШТ | 8 | Слесарный инструмент
225 | 1.5.4.1.2. | d 150х63 | ШТ | 4 | Слесарный инструмент
| 1.5.5. | Теплообменник Т-2 Кожухотрубчатый жесткотрубный, D=356 х 9,5 мм, dтр16х1,8х4000 мм, G=2216 кг, Nтр=134шт., ^3.00, Р =1/1 | ШТ | 1
| 1.5.5.1. | штуцеры
226 | 1.5.5.1.1. | Ду200 Ру63 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
227 | 1.5.5.2. | Установка распределительной камеры | ШТ | 1 | ГПМ стационарный инвентарный
Слесарный инструмент
[5 empty] | Прокладка сущ. |  | ШТ | 1
228 | 1.5.5.3. | Установка колпака | ШТ | 1 | ГПМ стационарный инвентарный
Слесарный инструмент
[5 empty] | Прокладка сущ. |  | ШТ | 1
| 1.5.6. | Емкость Е-2 D= 3400 мм, б=12 мм, L= 15800мм,G= 23000 кг, V= 130,3 мх3, ^1.00 Pраб./Pрасч.= 0,7/7 | ШТ | 1
| 1.5.6.1. | штуцеры | ШТ | 2
229 | 1.5.6.1.1. | Dу300 Ру16 ^4.00 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
| 1.5.6.2. | люк
230 | 1.5.6.2.1. | d 600х16 ^2.00 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.5.7. | Доохладитель масла Д-1 Кожухотрубчатый жесткотрубный, L=1522мм, Н=400мм D= 273 мм, б= 8 мм, dтр25х2х1146 мм, G= 243 кг, F=4,96м2, V= 0,03 м3, Nтр= 73 шт., ^0 , Рраб/Ррасч=10/10 | ШТ | 1
| 1.5.7.1. | штуцеры
231 | 1.5.7.1.1. | d 25х16 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
232 | 1.5.7.1.2. | d 390х63 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
| 1.5.8. | Доохладитель масла Д-2 Кожухотрубчатый жесткотрубный, L=1522мм, Н=400мм D= 273 мм, б= 8 мм, dтр25х2х1146 мм, G= 243 кг, F=4,96м2, V= 0,03 м3, Nтр= 73 шт., ^0 , Рраб/Ррасч=10/10 | ШТ | 1
| 1.5.8.1. | штуцеры
233 | 1.5.8.1.1. | d 25х16 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
234 | 1.5.8.1.2. | d 390х63 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
| 1.5.9. | Приемник для сбора конденсата С-1к, С-2к, С-3к D= 305 мм, б=10мм, L= 600 мм ,G= 440 кг, V= 43 л Pраб./Pрасч.= атм/ | ШТ | 3
| 1.5.9.1. | штуцеры | ШТ | 4
235 | 1.5.9.1.1. | d 50х16 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
236 | 1.5.9.1.2. | d 25х16 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
| 1.5.10. | Теплообменник Т-1А Кожухотрубчатый жесткотрубный, D=406 х 9,5 мм, dтр16х1,8х6000 мм, G=2710 кг, Nтр=254шт., ^1,5, Р =1/1 | ШТ | 1
| 1.5.10.1. | штуцеры | ШТ | 2
237 | 1.5.10.1.1. | d 150х63 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
| 1.5.11. | Теплообменник Т-1В Кожухотрубчатый жесткотрубный, D=406 х 9,5 мм, dтр16х1,8х6000 мм, G=2710 кг, Nтр=254шт., ^1,5, Р =1/1 | ШТ | 1 | [5 empty] | Аппарат отглушен совместно с Т-1А
| 1.5.11.1. | штуцеры | ШТ | 2
238 | 1.5.11.1.1. | d 150х63 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
| 1.5.12. | Уровнемерные колонки аппаратов блока
239 | 1.5.12.1. | Разборка,сборка фланцевых соединений для замены прокладок Dy50 Py40 | ШТ | 3 | Слесарный инструмент
240 | 1.5.12.2. | Разборка,сборка фланцевых соединений для замены прокладок Dy80 Py40 | ШТ | 3 | Слесарный инструмент
| 1.6. | Ремонт арматуры
| 1.6.1. | ППК транспортировка в мастерскую для ревизии и обратно | ШТ | 108
241 | 1.6.1.1. | СППК4-Ду50 Ру16 отм. 2,0 м Т-22 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
242 | 1.6.1.2. | СППК4-Ду80 Ру16 отм. 1,0 м С-14к | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
243 | 1.6.1.3. | СППК5-Ду100 Ру64 отм. 3,0 м ПК-1,2,3 | ШТ | 6 | Слесарный инструмент
244 | 1.6.1.4. | СППК5-Ду100 Ру63 отм. 5,0 м С-1,2N | ШТ | 4 | Слесарный инструмент
245 | 1.6.1.5. | Спецклапан Ду50 Ру64 отм. 2,0 м ПК-1,2,3 | ШТ | 3 | Слесарный инструмент
246 | 1.6.1.6. | СППК5-Ду100 Ру63 отм. 5,0-6,0 м ГСС в Т-1N(1 бл) Т-5N(2бл) | ШТ | 4 | Слесарный инструмент
247 | 1.6.1.7. | СППК5-Ду100 Ру63 отм. 3,0 м С-5,7 | ШТ | 4 | Слесарный инструмент
248 | 1.6.1.8. | СППК4- Ду80 Ру16 отм. 1,0 м С-7 в т/с | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
249 | 1.6.1.9. | СППКМ-Ду150 Ру16 отм. 5,0 м л.пара | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
250 | 1.6.1.10. | СППК5-Ду50 Ру63 отм. 3,0 м С-6к | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
251 | 1.6.1.11. | СППК4-Ду50 Ру40 отм. 2,0 м прием ДК-1к,2к | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
252 | 1.6.1.12. | СППК4-Ду50 Ру63 отм. 2,0 м выкид Дк-1к,2к | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
253 | 1.6.1.13. | Спецклапан Ду25 Ру100 отм.1,0 м Дк-1к,2к | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
254 | 1.6.1.14. | СППК4-Ду50 Ру40 л.азота | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
255 | 1.6.1.15. | СППК4-Ду200 Ру16 отм. 9,0 м колонна К-2 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
256 | 1.6.1.16. | СППК4-Ду200 Ру16 отм. 10,0 м колонна К-3а | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
257 | 1.6.1.17. | СППК4-Ду150 Ру16 отм. 5,0 м сепаратор С-3N | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
258 | 1.6.1.18. | СППК4-Ду150 Ру16 отм. 5,0 м сепаратор С-4N | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
259 | 1.6.1.19. | СППК4-Ду150 Ру16 отм. 5,0 м пусковая линия 1 поток | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
260 | 1.6.1.20. | СППК4-Ду100 Ру16 отм. 5,0 м пусковая линия 2 поток | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
261 | 1.6.1.21. | СППК4-Ду80 Ру16 отм. 6,0 м сепаратор С-9N | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
262 | 1.6.1.22. | СППК4-Ду100 Ру16 отм. 5,0 м сепаратор С-9а | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
263 | 1.6.1.23. | СППК4-Ду25 Ру40 отм. 8,0 м питание К-3а лин р-03-002 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
264 | 1.6.1.24. | СППК4- Ду50 Ру16 отм. 2,0 м А-15 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
265 | 1.6.1.25. | СППК4-Ду50 Ру16 отм. 10,0 м К-1 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
266 | 1.6.1.26. | СППК4-Ду50 Ру16 отм. 2,0 м КУ-1 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
267 | 1.6.1.27. | СППК5-Ду100 Ру63 отм. 12,0 м К-4,5 | ШТ | 4 | Слесарный инструмент
268 | 1.6.1.28. | СППК4-Ду100 Ру16 отм. 4,0 м л.17/1 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
269 | 1.6.1.29. | СППК5-Ду100 Ру16 отм. 12,0 м К-6N | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
270 | 1.6.1.30. | СППК4-Ду25 Ру40 отм. 0,5 м Н-315 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
271 | 1.6.1.31. | СППК4-Ду50 Ру16 отм. 4,0 м С-20N | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
272 | 1.6.1.32. | СППК4-Ду25 Ру40 отм. 1,0 м Н-17к-лин 4527к | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
273 | 1.6.1.33. | СППК4-Ду50 Ру16 отм. 6,0 м С-23К | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
274 | 1.6.1.34. | СППК4-Ду50 Ру16 Е-13 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
275 | 1.6.1.35. | СППК4р-Ду50 Ру16 Е-14 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
276 | 1.6.1.36. | СППК4-Ду50 Ру16 Е-27к | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
277 | 1.6.1.37. | СППК4-Ду50 Ру16 ПН-6N1/2 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
278 | 1.6.1.38. | СППК4-Ду50 Ру16 С-15 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
279 | 1.6.1.39. | СППК4-Ду80 Ру16 Т-17-19 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
280 | 1.6.1.40. | СППК4Р-Ду80 Ру16 к змеевикам П-1,2 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
281 | 1.6.1.41. | СППК5Р-Ду50 Ру63 л,4936к азот | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
282 | 1.6.1.42. | СППК4р-Ду50 Ру16 л.4937к азот | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
283 | 1.6.1.43. | СППК-Ду15 Ру40 СБТУ ЦН-1,2,3,3а Н-100-1,2,3 | ШТ | 11 | Слесарный инструмент
284 | 1.6.1.44. | СППК4-Ду50 Ру16 л.6661 азот | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
285 | 1.6.1.45. | Спецклапан Ду25 Ру50 отм.1,0 м V-1a/b/c/d/e/f E-1 | ШТ | 7 | Слесарный инструмент
286 | 1.6.1.46. | Спецклапан Ду100 Ру20 отм.5,0 м E-2 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
287 | 1.6.1.47. | Спецклапан Ду80 Ру20 отм.3,0 м E-3,5к | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
288 | 1.6.1.48. | Спецклапан Ду20 Ру10 отм.1,0 м Т-1а,1в Т-2 | ШТ | 3 | Слесарный инструмент
| 1.6.2. | диафрагмы | ШТ | 43
289 | 1.6.2.1. | поз: 3010 Ду80 Ру 100 отм.6,0 м G=8кг квенч | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
290 | 1.6.2.2. | поз: 3к-24 Ду100 Ру100 отм. 1,0 м G=10кг щелочь | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
291 | 1.6.2.3. | поз: 3011 Ду80 Ру100 отм. 6,0 м G=8кг квенч | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
292 | 1.6.2.4. | поз: 3012 Ду80 Ру100 отм. 6,0 м G=8кг квенч | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
293 | 1.6.2.5. | поз:3013 Ду80 Ру100 отм. 6,0 м G=8кг квенч | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
294 | 1.6.2.6. | поз:3к-23 Ду100 Ру100 отм. 4,0 м G=10кг щелочь | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
295 | 1.6.2.7. | поз:78 Ду80 Ру100 отм. 3,0 м G=8кг технический воздух реакторов | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
296 | 1.6.2.8. | поз:73-1 Ду150 Ру100 отм. 1,0 м G=15кг циркуляц Н2 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
297 | 1.6.2.9. | поз:73-2 Ду150 Ру100 отм. 1,0 м G=15кг циркуляц Н2 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
298 | 1.6.2.10. | поз:1-3001 Ду100 Ру6 отм. 8,0 м G=8кг топливный газ | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
299 | 1.6.2.11. | поз:1-3002 Ду100 Ру6 отм. 8,0 м G=8кг газ стабилизации | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
300 | 1.6.2.12. | поз:2-3001 Ду100 Ру6 отм. 8,0 м G=8кг топливный газ | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
301 | 1.6.2.13. | поз:2-3002 Ду100 Ру6 отм. 8,0 м G=8кг газ стабилизации | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
302 | 1.6.2.14. | поз:33-1а Ду200 Ру100 отм. 4,0 м G=20кг дизель С-1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
303 | 1.6.2.15. | поз:33-2а Ду200 Ру100 отм. 4,0 м G=20кг дизель С-2 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
304 | 1.6.2.16. | поз:74-1а Ду80 Ру100 отм. 6,0 м G=8кг отдув | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
305 | 1.6.2.17. | поз:74-2а Ду80 Ру100 отм. 6,0 м G=8кг отдув | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
306 | 1.6.2.18. | поз: 139-1 Ду200 Ру 100 отм.1,0 м G=15кг С-3 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
307 | 1.6.2.19. | поз: 139-2 Ду200 Ру100 отм.1,0 м G=15кг С-4 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
308 | 1.6.2.20. | поз: 3-3001 Ду100 Ру6 отм.8,0 м G=6кг топливный газ | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
309 | 1.6.2.21. | поз: 3-3003 Ду80 Ру6 отм.6,0 м G=6кг газ стабилизации | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
310 | 1.6.2.22. | поз:4-3001 Ду100 Ру6 отм.6,0 м G=8кг топливный газ | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
311 | 1.6.2.23. | поз:4-3003 Ду80 Ру6 отм.6,0 м G=6кг газ стабилизации | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
312 | 1.6.2.24. | поз: 3027 Ду80 Ру100 отм.2,0 м G=8кг МДЭА | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
313 | 1.6.2.25. | поз: 3026 Ду80 Ру100 отм.1,0 м G=8кг МДЭА | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
314 | 1.6.2.26. | поз: 3001 Ду50 Ру100 отм.2,0 м G=3кг бензин С-3 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
315 | 1.6.2.27. | поз: 3002 Ду50 Ру100 отм.2,0 м G=3кг бензин С-4 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
316 | 1.6.2.28. | поз: 4 Ду50 Ру100 отм.2,0 м G=3кг орошение К-6 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
317 | 1.6.2.29. | поз: 3019 Ду100 Ру100 отм.1,0 м G=10кг МДЭА в Е-13 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
318 | 1.6.2.30. | поз: 3014 Ду50 Ру100 отм.3,0 м G=3кг кислая вода | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
319 | 1.6.2.31. | поз: 3015 Ду50 Ру100 отм.3,0 м G=3кг кислая вода | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
320 | 1.6.2.32. | поз:3018 Ду50 Ру100 отм.4,0 м G=3кг МДЭА С-20N | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
321 | 1.6.2.33. | поз:3023 Ду50 Ру6 отм.1,0 м G=6кг МДЭА фильтра | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
322 | 1.6.2.34. | поз:216 Ду100 Ру100 отм.5,0 м G=10кг Н2 на ЛЧ-24/7 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
323 | 1.6.2.35. | поз:151 Ду250 Ру6 отм.6,0 м G=15кг H2S | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
324 | 1.6.2.36. | поз: 3-1 Ду100 Ру 100 отм.2,0 м G=10кг МДЭА хол. нас | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
325 | 1.6.2.37. | поз: 3-2 Ду100 Ру100 отм.2,0 м G=10кг МДЭА хол. нас | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
326 | 1.6.2.38. | поз: 5 Ду50 Ру100 отм.2,0 м G=3кг МДЭА хол. нас | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
327 | 1.6.2.39. | поз: 1-1 Ду80 Ру100 отм.2,0 м G=8кг бензин 2 блок | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
328 | 1.6.2.40. | поз:241 Ду80 Ру100 отм.2,0 м G=8кг бензин 1 блок | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
329 | 1.6.2.41. | поз:3003 Ду50 Ру100 отм. 1,0 м G=3кг суфразол | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
330 | 1.6.2.42. | поз:2-1 Ду150 Ру100 отм. 6,0 м G=15кг горячая струя в П-4 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
331 | 1.6.2.43. | поз:2-2 Ду150 Ру100 отм. 6,0 м G=15кг горячая струя в П-3 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.6.3. | клапана | ШТ | 33
332 | 1.6.3.1. | поз: 3025 Ду25 Ру64 отм.1,0 м G=30 кг кислая вода | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
333 | 1.6.3.2. | поз: 244 Ду150 Ру40 отм.1,0 м G=40 кг уровень К-3а | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
334 | 1.6.3.3. | поз: 4042.1 Ду50 Ру40 отм.2,0 м G=20 кг уровень С-23к | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
335 | 1.6.3.4. | поз: 4011 Ду20 Ру64 отм.1,0 м G=20 кг уровнь С-1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
336 | 1.6.3.5. | поз: 160 Ду40 Ру40 отм.1,0 м G=15 кг уровень К-1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
337 | 1.6.3.6. | поз: 4 Ду25 Ру40 отм.15,0 м G=20 кг орошение К-6 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
338 | 1.6.3.7. | поз: 4-2013 Ду25 Ру40 отм.1,0 м G=15 кг топливный газ П-4 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
339 | 1.6.3.8. | поз: 3-2013 Ду25 Ру40 отм.1,0 м G=15 кг топливный газ П-3 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
340 | 1.6.3.9. | поз: 155 Ду80 Ру63 отм.8,0 м G=100 кг пар в Т-20 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
341 | 1.6.3.10. | поз: 2005 Ду50 Ру63 отм.6,0 м G=30 кг Н2 резер кольцо | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
342 | 1.6.3.11. | поз: 245 Ду50 Ру64 отм.1,0 м G=30 кг уровень С-9а | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
343 | 1.6.3.12. | поз: 166 Ду40 Ру40 отм.1,0 м G=15 кг уровень А-15 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
344 | 1.6.3.13. | поз: 3017 Ду25 Ру40 отм.1,0 м G=15 кг конденсат в кислую воду | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
345 | 1.6.3.14. | поз: 2071 Ду80 Ру100 отм.1,0 м G=35 кг Н2 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
346 | 1.6.3.15. | поз: 1-2008 Ду50 Ру40 отм.8,0 м G=20 кг топливный газ П-1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
347 | 1.6.3.16. | поз: 2-2008 Ду50 Ру40 отм.8,0 м G=20 кг топливный газ П-2 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
348 | 1.6.3.17. | поз: 1-2001 Ду80 Ру40 отм.8,0 м G=30 кг газ стабилизации П-1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
349 | 1.6.3.18. | поз: 2-2001 Ду80 Ру40 отм.8,0 м G=30 кг газ стабилизации П-2 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
350 | 1.6.3.19. | поз: 1006 Ду80 Ру40 отм.8,0 м G=150 кг прием СК-1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
351 | 1.6.3.20. | поз: 7035 Ду200 Ру40 отм.4,0 м G=120 кг прием ЦН | ШТ | 1 | Слесарный инструмент |  |  |  |  | пневмопривод
352 | 1.6.3.21. | поз: 7036 Ду200 Ру40 отм.4,0 м G=120 кг прием горячих насосов | ШТ | 1 | Слесарный инструмент |  |  |  |  | пневмопривод
353 | 1.6.3.22. | поз: 7037 Ду200 Ру40 отм.4,0 м G=120 кг выкид грячих насосов | ШТ | 1 | Слесарный инструмент |  |  |  |  | пневмопривод
354 | 1.6.3.23. | поз: 7038 Ду200 Ру40 отм.4,0 м G=120 кг выкид горячих насосов | ШТ | 1 | Слесарный инструмент |  |  |  |  | пневмопривод
355 | 1.6.3.24. | поз: 2054 Ду50 Ру64 отм.10,0 м G=30 кг водород с КЦА | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
356 | 1.6.3.25. | поз: 4024 Ду25 Ру40 отм.1,0 м G=15 кг уровень С-4 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
357 | 1.6.3.26. | поз: 1001 Ду80 Ру63 отм.7,0 м G=120 кг сгф 1 блок | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
358 | 1.6.3.27. | поз: 1002 Ду80 Ру63 отм.7,0 м G=120 кг сгф 2 блок | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
359 | 1.6.3.28. | поз: 1003 Ду80 Ру63 отм.7,0 м G=120 кг водород | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
360 | 1.6.3.29. | поз: 152 Ду100 Ру40 отм.7,0 м G=40 кг H2S с установки | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
Автотранспорт
361 | 1.6.3.30. | поз: 3016 Ду40 Ру40 отм.1,0 м G=15 кг конденсат в кислую воду | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
362 | 1.6.3.31. | поз: 71-2 Ду100 Ру100 отм.2,0 м G=50 кг сырье 2 блок | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
363 | 1.6.3.32. | поз: 207 Ду80 Ру40 отм.7,0 м G=100 кг топливный газ на установку | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
364 | 1.6.3.33. | поз: 4202 Ду80 Ру64 отм.1,0 м G=25 кг бойпас ДК-1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.6.4. | уравнемеры | ШТ | 38
365 | 1.6.4.1. | поз: 4к Ду50 Ру40 отм.3,0 м G=10кг К-107 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
366 | 1.6.4.2. | поз: 4к-12 Ду80 Ру40 отм.1,5 м G=20кг КУ-1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
367 | 1.6.4.3. | поз: 146 Ду80 Ру40 отм.3,0 м G=20кг Е-23 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
368 | 1.6.4.4. | поз: 4-05 Ду80 Ру40 отм.6,0 м G=20кг С-16 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
369 | 1.6.4.5. | поз: 4009 Ду80 Ру64 отм.2,0 м G=25кг С-6к | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
370 | 1.6.4.6. | поз: 4010 Ду80 Ру64 отм.2,0 м G=25кг С-6к | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
371 | 1.6.4.7. | поз: 33-1 Ду80 Ру64 отм.3,0 м G=25кг С-1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
372 | 1.6.4.8. | поз: 245 Ду80 Ру40 отм.8,0 м G=20кг С-9а | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
373 | 1.6.4.9. | поз: 4к-14а Ду80 Ру40 отм.8,0 м G=20кг С-9а | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
374 | 1.6.4.10. | поз: 140-1 Ду80 Ру40 отм.7,0 м G=20кг К-2 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
375 | 1.6.4.11. | поз: 4043 Ду80 Ру64 отм.2,0 м G=25кг С-2N | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
376 | 1.6.4.12. | поз: 4022 Ду80 Ру40 отм.4,0 м G=20кг С-3N | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
377 | 1.6.4.13. | поз: 4022.1 Ду80 Ру40 отм.4,0 м G=20кг С-3N | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
378 | 1.6.4.14. | поз: 4023.1 Ду80 Ру40 отм.4,0 м G=20кг С-4N | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
379 | 1.6.4.15. | поз: 244 Ду80 Ру40 отм.10,0 м G=20кг К-3а | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
380 | 1.6.4.16. | поз: 4024 Ду80 Ру40 отм.2,0 м G=20кг С-4N | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
381 | 1.6.4.17. | поз: 4025 Ду80 Ру40 отм.3,0 м G=20кг C-9а | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
382 | 1.6.4.18. | поз: 4025.1 Ду80 Ру40 отм.3,0 м G=20кг С-9а | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
383 | 1.6.4.19. | поз: 4020.1 Ду80 Ру64 отм.3,0 м G=25кг С-2N | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
384 | 1.6.4.20. | поз: 4021.1 Ду80 Ру40 отм.4,0 м G=20кг С-3N | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
385 | 1.6.4.21. | поз: 4023 Ду80 Ру40 отм.4,0 м G=20кг С-4N | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
386 | 1.6.4.22. | поз: 4026.1 Ду80 Ру40 отм.6,0 м G=20кг С-9N | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
387 | 1.6.4.23. | поз: 4042.1 Ду80 Ру40 отм.2,5 м G=20кг С-23к | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
388 | 1.6.4.24. | поз: 4043.1 Ду80 Ру64 отм.2,0 м G=25кг С-2N | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
389 | 1.6.4.25. | поз: 244а Ду80 Ру40 отм.10,0 м G=20кг К-3а | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
390 | 1.6.4.26. | поз: 4к-16 Ду80 Ру64 отм.3,0 м G=25кг С-1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
391 | 1.6.4.27. | поз: 4024.1 Ду80 Ру40 отм.2,0 м G=20кг С-4N | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
392 | 1.6.4.28. | поз: 4028 Ду80 Ру40 отм.3,0 м G=20кг С-20N | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
393 | 1.6.4.29. | поз: 4042 Ду80 Ру40 отм.2,5 м G=20кг С-23к | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
394 | 1.6.4.30. | поз: 4011.1 Ду80 Ру64 отм.2,0 м G=25кг С-1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
395 | 1.6.4.31. | поз: 4029 Ду80 Ру40 отм.3,0 м G=20кг С-20N | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
396 | 1.6.4.32. | поз: 140/1а Ду80 Ру40 отм.6,0 м G=20кг К-2 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
397 | 1.6.4.33. | поз: 4027 Ду80 Ру40 отм.3,0 м G=20кг С-9N | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
398 | 1.6.4.34. | поз: 160 Ду80 Ру40 отм.3,0 м G=20кг К-1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
399 | 1.6.4.35. | поз: 4-04 Ду80 Ру40 отм.6,0 м G=20кг С-15 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
400 | 1.6.4.36. | поз: 4-04а Ду80 Ру40 отм.6,0 м G=20кг С-15 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
401 | 1.6.4.37. | поз: 4006 Ду80 Ру40 отм.8,0 м G=12кг Е-6 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
402 | 1.6.4.38. | поз: 4007 Ду80 Ру40 отм.8,0 м G=12кг Е-6 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.6.5. | фланцевые термопары | ШТ | 67
403 | 1.6.5.1. | поз: 1-1001 Ду50 Ру63 отм.12 м G=8кг выход П-1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
404 | 1.6.5.2. | поз: 1-1002 Ду50 Ру63 отм.12 м G=8кг выход П-1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
405 | 1.6.5.3. | поз: 1-1003 Ду50 Ру63 отм.12 м G=8кг выход П-1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
406 | 1.6.5.4. | поз: 1-1004 Ду50 Ру63 отм.12 м G=8кг выход П-1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
407 | 1.6.5.5. | поз: 1-1011 Ду50 Ру25 отм.2,0-20,0 м G=4кг П-1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
408 | 1.6.5.6. | поз: 1-1012 Ду50 Ру25 отм.2,0-20,0 м G=4кг П-1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
409 | 1.6.5.7. | поз: 1-1013 Ду50 Ру25 отм.2,0-20,0 м G=4кг П-1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
410 | 1.6.5.8. | поз: 1-1014 Ду50 Ру25 отм.2,0-20,0 м G=4кг П-1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
411 | 1.6.5.9. | поз: 1-1015 Ду50 Ру63 отм.12 м G=8кг из П-1 в Р-1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
412 | 1.6.5.10. | поз: 1-1016 Ду50 Ру63 отм.12 м G=8кг из П-1 в Р-1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
413 | 1.6.5.11. | поз: 1-1017 Ду50 Ру63 отм.12 м G=8кг из П-1 в Р-1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
414 | 1.6.5.12. | поз: 1-1019 Ду50 Ру63 отм.20 м G=4кг П-1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
415 | 1.6.5.13. | поз: 2-1001 Ду50 Ру63 отм.12 м G=8кг выход П-2 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
416 | 1.6.5.14. | поз: 2-1002 Ду50 Ру63 отм.12 м G=8кг выход П-2 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
417 | 1.6.5.15. | поз: 2-1003 Ду50 Ру63 отм.12 м G=8кг выход П-2 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
418 | 1.6.5.16. | поз: 2-1004 Ду50 Ру63 отм.12 м G=8кг выход П-2 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
419 | 1.6.5.17. | поз: 2-1011 Ду50 Ру25 отм.2,0-20,0 м G=4кг П-2 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
420 | 1.6.5.18. | поз: 2-1012 Ду50 Ру25 отм.2,0-20,0 м G=4кг П-2 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
421 | 1.6.5.19. | поз: 2-1013 Ду50 Ру25 отм.2,0-20,0 м G=4кг П-2 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
422 | 1.6.5.20. | поз: 2-1014 Ду50 Ру25 отм.2,0-20,0 м G=4кг П-2 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
423 | 1.6.5.21. | поз: 2-1015 Ду50 Ру63 отм.12 м G=8кг из П-2 в Р-3 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
424 | 1.6.5.22. | поз: 2-1016 Ду50 Ру63 отм.12 м G=8кг из П-2 в Р-3 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
425 | 1.6.5.23. | поз: 2-1017 Ду50 Ру63 отм.12 м G=8кг из П-2 в Р-3 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
426 | 1.6.5.24. | поз: 5-9 Ду50 Ру63 отм.12 м G=8кг вход Р-1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
427 | 1.6.5.25. | поз: 2-1019 Ду50 Ру25 отм.20 м G=4кг П-2 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
428 | 1.6.5.26. | поз: 3-1001 Ду50 Ру25 отм.2 м G=4кг П-3 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
429 | 1.6.5.27. | поз: 3-1002 Ду50 Ру25 отм.2 м G=4кг П-3 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
430 | 1.6.5.28. | поз: 4-1001 Ду50 Ру25 отм.2 м G=4кг П-4 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
431 | 1.6.5.29. | поз: 4-1002 Ду50 Ру25 отм.2 м G=4кг П-4 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
432 | 1.6.5.30. | поз: 2000 Ду50 Ру16 отм.2,5 м G=3кг всас СК-1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
433 | 1.6.5.31. | поз: 2002 Ду50 Ру16 отм.2,5 м G=3кг масло СК-1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
434 | 1.6.5.32. | поз: 2004 Ду50 Ру16 отм.2,5 м G=3кг нагнетание СК-1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
435 | 1.6.5.33. | поз: 2007 Ду50 Ру16 отм.2,5 м G=3кг отходящие газы СК-1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
436 | 1.6.5.34. | поз: 1030 Ду50 Ру160 отм.12 м G=10кг вход Р-6N | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
437 | 1.6.5.35. | поз: 1031 Ду50 Ру160 отм.2 м G=10кг выход Р-2N | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
438 | 1.6.5.36. | поз: 1033 Ду50 Ру160 отм.2 м G=10кг выход Р-4N | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
439 | 1.6.5.37. | поз: 1035 Ду50 Ру160 отм.12 м G=10кг вход Р-4N | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
440 | 1.6.5.38. | поз: 1036 Ду50 Ру160 отм.3 м G=10кг вход ВХ-1,2 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
441 | 1.6.5.39. | поз: 1037 Ду50 Ру160 отм.3 м G=10кг вход ВХ-1,2 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
442 | 1.6.5.40. | поз: 1041 Ду50 Ру160 отм.2 м G=10кг из Т-4 в П-1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
443 | 1.6.5.41. | поз: 1042 Ду50 Ру160 отм.1 м G=10кг вход П-2 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
444 | 1.6.5.42. | поз: 1045 Ду50 Ру160 отм.2 м G=10кг из Т-2/1 в Т-2/2 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
445 | 1.6.5.43. | поз: 1046 Ду50 Ру160 отм.2 м G=10кг из Т-2/2 в Т-2/1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
446 | 1.6.5.44. | поз: 1047 Ду50 Ру160 отм.2 м G=10кг из Т-2/1 в Т-2/2 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
447 | 1.6.5.45. | поз: 1048 Ду50 Ру160 отм.2 м G=10кг из Т-6 в Т-5 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
448 | 1.6.5.46. | поз: 1049 Ду50 Ру160 отм.2 м G=10кг из Т-7 в Т-8 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
449 | 1.6.5.47. | поз: 1050 Ду50 Ру160 отм.2 м G=10кг из Т-8 в Т-7 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
450 | 1.6.5.48. | поз: 1102 Ду50 Ру160 отм.2 м G=10кг выход Т-4 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
451 | 1.6.5.49. | поз: 1103 Ду50 Ру160 отм.2 м G=10кг вход Т-2/2 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
452 | 1.6.5.50. | поз: 1105 Ду50 Ру160 отм.2 м G=10кг из Т-2/1 в Т-1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
453 | 1.6.5.51. | поз: 1106 Ду50 Ру160 отм.2 м G=10кг из Т-1 в Т-2/1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
454 | 1.6.5.52. | поз: 1202 Ду50 Ру160 отм.12 м G=10кг вход Р-5 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
455 | 1.6.5.53. | поз: 1203 Ду50 Ру160 отм.2 м G=10кг выход Р-5 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
456 | 1.6.5.54. | поз: 5-13 Ду50 Ру160 отм.2 м G=10кг выход Р-6N | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
457 | 1.6.5.55. | поз: 5-14 Ду50 Ру160 отм.1 м G=10кг из Т-1 к ВХ-1,2 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
458 | 1.6.5.56. | поз: 5-2 Ду50 Ру160 отм.1 м G=10кг вход Т-4 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
459 | 1.6.5.57. | поз: 7-14 Ду50 Ру160 отм.1 м G=10кг из Т-5 в ВХ | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
460 | 1.6.5.58. | поз: 7-2 Ду50 Ру160 отм.1 м G=10кг из Т-6 в Т-7 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
461 | 1.6.5.59. | поз: 7-3 Ду50 Ру160 отм.1 м G=10кг из Т-7 в Т-6 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
462 | 1.6.5.60. | поз: 7-4 Ду50 Ру160 отм.1 м G=10кг из Т-8 в П-2 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
463 | 1.6.5.61. | поз: 7-9 Ду50 Ру160 отм.10 м G=10кг вход Р-3 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
464 | 1.6.5.62. | поз: 1305 Ду50 Ру160 отм.12 м G=16кг Р-4N зоны | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
465 | 1.6.5.63. | поз: 1306 Ду50 Ру160 отм.12 м G=16кг Р-4N зоны | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
466 | 1.6.5.64. | поз: 1307 Ду50 Ру160 отм.12 м G=16кг Р-4N зоны | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
467 | 1.6.5.65. | поз: 1300 Ду50 Ру160 отм.12 м G=16кг Р-6N зоны | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
468 | 1.6.5.66. | поз: 1301 Ду50 Ру160 отм.12 м G=16кг Р-6N зоны | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
469 | 1.6.5.67. | поз: 1302 Ду50 Ру160 отм.12 м G=16кг Р-6N зоны | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.6.6. | фланцевые сигнализаторы аварийного уровня | ШТ | 8
470 | 1.6.6.1. | поз: 4к-12-2 Ду 80 Ру 40 отм. 1,0м G=16 кг КУ-1 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
471 | 1.6.6.2. | поз: 4-08 Ду 80 Ру 40 отм. 1,0м G=16 кг С-14к | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
472 | 1.6.6.3. | поз: 85-1 Ду 80 Ру 40 отм. 1,0м G=16 кг С-7 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
473 | 1.6.6.4. | Е-20 Ду 80 Ру 40 отм. 3,0м G=20 кг пенотушение Е-20 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
474 | 1.6.6.5. | Е-21 Ду 80 Ру 40 отм. 3,0м G=20 кг пенотушение Е-21 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
475 | 1.6.6.6. | поз: 85-2 Ду 80 Ру 40 отм. 1,0м G=8 кг С-5 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
476 | 1.6.6.7. | поз: 4060 Ду 80 Ру 40 отм. 1,0м G=8 кг Н-23к | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
477 | 1.6.6.8. | поз: 4059 Ду 80 Ру 40 отм. 1,0м G=8 кг прием ЦН-4,13,14 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.6.7. | Ремонт арматуры блока печей
| 1.6.7.1. | задвижки | ШТ | 4
478 | 1.6.7.1.1. | ЗКЛ2-80х16 паротушение П-3,4 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
479 | 1.6.7.1.2. | ЗКЛ2-50х16 топливный газ на форсунки | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
| 1.6.8. | Ремонт арматуры блока реакторов
| 1.6.8.1. | задвижки | ШТ | 8
480 | 1.6.8.1.1. | ЗКЛ2-200х63 вход ВХ-1N,2N | ШТ | 4 | Слесарный инструмент
481 | 1.6.8.1.2. | ЗКЛ2-200х63 вход ВХ-101/1,2 | ШТ | 4 | Слесарный инструмент
| 1.6.9. | Ремонт арматуры блока стабилизации
| 1.6.9.1. | задвижки | ШТ | 2
482 | 1.6.9.1.1. | ЗКЛ2-50х16 верхний отбор С-9N | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
| 1.6.10. | Ремонт арматуры блока очистки
| 1.6.10.1. | задвижки | ШТ | 11
483 | 1.6.10.1.1. | ЗКЛ2-50х16 верхний отбор уровня КУ-1 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
484 | 1.6.10.1.2. | ЗКЛ2-80х16 дренаж резервуаров | ШТ | 2 | Автотранспорт
Слесарный инструмент
485 | 1.6.10.1.3. | ЗКЛ2-100х40 тр. и м/тр. пр-во Т-17 | ШТ | 4 | Слесарный инструмент
486 | 1.6.10.1.4. | ЗКЛ2-50х16 верхний отбор уровня К-1 по бензину | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
487 | 1.6.10.1.5. | ЗКЛ2-150х40 197 линия | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.6.11. | Ремонт арматуры блока компрессорной
| 1.6.11.1. | задвижки | ШТ | 1
488 | 1.6.11.1.1. | ЗКЛ2-200х63 прием ПК-3 | ШТ | 1 | Слесарный инструмент
| 1.6.12. | Ремонт арматуры блока насосных
| 1.6.12.1. | задвижки | ШТ | 2
489 | 1.6.12.1.1. | ЗКЛ2-50х63 выкид Н-100N/2 | ШТ | 2 | Слесарный инструмент
Начальник производства или цеха ___________________________________________ |  |  | С.В. Лохматов |  |  |  | "_____"______________20__г.
Механик производства или цеха ___________________________________________ |  |  | А.В. Федоров |  |  |  | "_____"______________20__г.
Начальник установки ___________________________________________ |  |  | А.В. Пелевин |  |  |  | "_____"______________20__г.
Механик установки ___________________________________________ |  |  | М.Б. Серов |  |  |  | "_____"______________20__г.
Вед. инженер ОГМ ___________________________________________ |  |  | С. А. Коркин |  |  |  | "_____"______________20__г.
Заместитель главного механика ___________________________________________ |  |  | В. Н. Ефимов |  |  |  | "_____"______________20__г.
СОГЛАСОВАНО :
С О Г Л А С О В А Н О
Главный механик
ПАО "Славнефть-ЯНОС"
___________ Д. П. Кучин
"___"_________20__г.
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Главный инженер
ПАО "Славнефть-ЯНОС"
________ Н. Н. Вахромов
"___"_________20__г.
ДА
НЕТ