## Д.Ц.
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ "Развитие интегрированной системы безопасности. Строительные работы" в рамках программы "Приведение интегрированной системы безопасности к требованиям правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК"
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Приведение интегрированной системы безопасности к требованиям правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК
Проект № 28-16 "Развитие интегрированной системы безопасности" Цех № 24, Товарно-сырьевая база (ТСБ)
1 | 28-16 ПЗУ | Товарно-сырьевая база. ПЗУ | 01:00341
2 | 28-16 ПЗУ | Взвешивание автотранспорта со щебнем или строительным мусором при помощи автомобильных весов | по проекту
3 | 28-16 | Товарно-сырьевая база. ИСБ | 01:00375/1
Итого по проекту № 28-16
Проект № 01-16 "Развитие интегрированной системы безопасности ОАО "Славнефть-ЯНОС" г. Ярославль. Водозабор" Цех № 24, Водозабор
1 | 01-16-АР | Интегрированная система безопасности. Архитектурные решения | 01:00377
2 | 01-16-КР | Интегрированная система безопасности. Конструктивные решения | 01:00378
3 | 01-16-СПЗУ | Интегрированная система безопасности. СПЗУ | 01:00376
4 | 01-16 | Насосная станция "Водозабор". Интегрированая система безопасности | 01:00381/1
Итого по проекту № 01-16
1 | 28-16, 01-16 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам
2 | 28-16, 01-16 | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам
3 | 28-16, 01-16 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам
4 | 28-16, 01-16 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам
5 | 28-16, 01-16 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам
6 | 28-16, 01-16 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
7 | 28-16, 01-16 | Изменения в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) | по проектам
ИТОГО по Приведению интегрированной системы безопасности к требованиям правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## График работ
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ "Развитие интегрированной системы безопасности. Строительные работы" в рамках программы "Приведение интегрированной системы безопасности к требованиям правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК"
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | Апрель 2018 г. | Май 2018 г. | Июнь 2018 г. | Июль 2018 г. | Август 2018 г. | Сентябрь 2018 г. | Октябрь 2018 г. | Ноябрь 2018 г. | Декабрь 2018 г. | Январь 2019 г. | Февраль 2019 г. | Март 2019 г. | Апрель 2019 г. | Май 2019 г. | Июнь 2019 г. | Июль 2019 г. | Август 2019 г. | Сентябрь 2019 г. | Октябрь 2019 г. | Октябрь 2017 г. | Ноябрь 2017 г. | Декабрь 2017 г.
Приведение интегрированной системы безопасности к требованиям правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК
Проект № 28-16 "Развитие интегрированной системы безопасности" Цех № 24, Товарно-сырьевая база (ТСБ)
1 | 28-16 ПЗУ | Товарно-сырьевая база. ПЗУ |  |  | 01:00341 | [17 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
2 | 28-16 ПЗУ | Взвешивание автотранспорта со щебнем или строительным мусором при помощи автомобильных весов | по проекту |  | по проекту | [17 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
3 | 28-16 | Товарно-сырьевая база. ИСБ |  |  | 01:00375/1 | [17 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Итого по проекту № 28-16
Проект № 01-16 "Развитие интегрированной системы безопасности ОАО "Славнефть-ЯНОС" г. Ярославль. Водозабор" Цех № 24, Водозабор
1 | 01-16-АР | Интегрированная система безопасности. Архитектурные решения |  |  | 01:00377
2 | 01-16-КР | Интегрированная система безопасности. Конструктивные решения |  |  | 01:00378
3 | 01-16-СПЗУ | Интегрированная система безопасности. СПЗУ |  |  | 01:00376
4 | 01-16 | Насосная станция "Водозабор". Интегрированая система безопасности |  |  | 01:00381/1
Итого по проекту № 01-16
1 | 28-16, 01-16 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) |  |  | по проектам
2 | 28-16, 01-16 | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) |  |  | по проектам
3 | 28-16, 01-16 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проектам
4 | 28-16, 01-16 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проектам
5 | 28-16, 01-16 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проектам
6 | 28-16, 01-16 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проекту
7 | 28-16, 01-16 | Изменения в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) |  |  | по проектам
ИТОГО по Приведению интегрированной системы безопасности к требованиям правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК
Всего, тыс.руб.без НДС
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
А.С. Кесарев
на основании доверенности
№

## График авансов
Приложение №5 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ "Развитие интегрированной системы безопасности. Строительные работы" в рамках программы "Приведение интегрированной системы безопасности к требованиям правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК"
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Стоимость по договору | Сумма аванса | _______ 201_ г. | _______ 201_ г. | _______ 201_ г.
Приведение интегрированной системы безопасности к требованиям правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК |  |  |  |  | погашение авансов, по месяцам
Проект № 28-16 "Развитие интегрированной системы безопасности" Цех № 24, Товарно-сырьевая база (ТСБ)
1 | 28-16 ПЗУ | Товарно-сырьевая база. ПЗУ
2 | 28-16 ПЗУ | Взвешивание автотранспорта со щебнем или строительным мусором при помощи автомобильных весов
3 | 28-16 | Товарно-сырьевая база. ИСБ
Итого
Проект № 01-16 "Развитие интегрированной системы безопасности ОАО "Славнефть-ЯНОС" г. Ярославль. Водозабор" Цех № 24, Водозабор
1 | 01-16-АР | Интегрированная система безопасности. Архитектурные решения
2 | 01-16-КР | Интегрированная система безопасности. Конструктивные решения
3 | 01-16-СПЗУ | Интегрированная система безопасности. СПЗУ
4 | 01-16 | Насосная станция "Водозабор". Интегрированая система безопасности
Итого
1 | 28-16, 01-16 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
2 | 28-16, 01-16 | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
3 | 28-16, 01-16 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
4 | 28-16, 01-16 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
5 | 28-16, 01-16 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
6 | 28-16, 01-16 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
7 | 28-16, 01-16 | Изменения в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором)
ИТОГО по Приведению интегрированной системы безопасности к требованиям правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## График (hidden)
Приложение № 2 к договору Генподряда №____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ "Развитие интегрированной системы безопасности. Строительные работы" в рамках программы "Приведение интегрированной системы безопасности к требованиям правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК"
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | ППР на замену Е-123 | Разборка-сборка обвалования, монтаж-демонтаж временной дороги, демонтаж-монтаж эстакады КИП, монтаж-демонтаж временных линий
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________