# Приложение № 1

выполнения работ по договору № _____________

от «    »  ___________ 20    г.

#### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Выполнение комплекса работ  по "Разработке, настройке, поставке и внедрению компьютерного тренажерного комплекса для обучения технологического персонала блока установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы ОАО «Славнефть-ЯНОС».

| № п/п | Наименование работ и этапы их выполнения | Срок выполнения работ | Оформление результата работ | Стоимость работ (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | без учета НДС | с учетом НДС |
| 1 | 1-й этап 1.1. Сбор исходных данных по блока установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы. 1.2. Разработка и согласование с Заказчиком функциональной спецификации | февраль-апрель 2016г. | Подписание акта выполненных работ. | 4000000 |  |
| 2 | 2-й этап 2.1. Разработка имитатора РСУ Заказчика, включая РСУ компрессоров PK-801A/B, PK-802A/B 2.2. Разработка программного обеспечения тренажерного комплекса блока установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы. | май-декабрь 2016г. | Подписание акта выполненных работ. | 8000000 |  |
| 3 | 3-й этап 3.1. Поставка КТК 3.2.Монтаж и наладка на площадке Заказчика 3.3. Приемо-сдаточные работы 3.4. Устранение замечаний Заказчика 3.5. Обучение представителей Заказчика | январь-февраль 2017г. | Подписание акта выполненных работ. | 6000000 |  |
| 4 | 4-й этап 4.1. Внесение изменения в ПО КТК по результатам пуска блока установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы | март-апрель 2017г. | Подписание акта выполненных работ. | 2000000 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |

### ЗАКАЗЧИК                                                              ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

_________________ А.А. Никитин                        ________________________________