| Приложение № 3 к Договору Укрупненный график проведения работ по капитальному ремонту установки АВТ-4 цех № 1 согласно графика простоев. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по капитальному ремонту установки АВТ-4 цех № 1 согласно графика простоев. |  |  |  |
| Месяц |  |  |  |
| Март | Март |  | Март |
| 5 календарных дней | 5 календарных дней | 16 календарных дней | 4 календарных дней |
| Останов, подготовка установки к работам по ТП | Работы по техническому перевооружению (с возможностью проведения ремонтных работ) | Ремонтные работы | Пуск объекта |

Сдача установки для работ по ТП

Прием установки из ремонта и ТП

Сдача установки в капитальный ремонт

ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А. Никитин				 ___________________

М.П.							 М.П.

| Приложение № 3 к Договору Укрупненный график проведения работ по капитальному ремонту установки ВТ-3 цех № 1 согласно графика простоев. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по капитальному ремонту установки ВТ-3 цех № 1 согласно графика простоев. |  |  |  |
| Месяц |  |  |  |
| Март | Март |  | Март |
| 4 календарных дней | 6 календарных дней | 11 календарных дней | 4 календарных дней |
| Останов, подготовка установки к работам по ТП | Работы по техническому перевооружению (с возможностью проведения ремонтных работ) | Ремонтные работы | Пуск объекта |

Сдача установки для работ по ТП

Прием установки из ремонта и ТП

Сдача установки в капитальный ремонт

ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А. Никитин				 ___________________

М.П.							 М.П.

| Приложение № 3 к Договору Укрупненный график проведения работ по капитальному ремонту установки Битумная цех № 1 согласно графика простоев. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по капитальному ремонту установки Битумная цех № 1 согласно графика простоев. |  |  |  |
| Месяц |  |  |  |
| Январь | Январь | Февраль | Февраль |
| 1 календарный день | 17 календарных дней | 9 календарных дней | 3 календарных дня |
| Останов, подготовка установки к ремонту | Ремонтные работы | Ремонтные работы | Пуск объекта |

Сдача установки в ремонт

Прием установки из ремонта

ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А. Никитин				 ___________________

М.П.							 М.П.

| Приложение № 3 к Договору Укрупненный график проведения работ по капитальному ремонту установки Висбрекинг (паровыжиг) печей 1,2 блока цех № 1 согласно графика простоев. |  |
| --- | --- |
| Выполнение работ по капитальному ремонту установки Висбрекинг (паровыжиг) печей 1, 2 блока цех № 1 согласно графика простоев. |  |
| Месяц |  |
| Март | Апрель |
| 9 календарных дней | 9 календарных дней |
| Ремонтные работы | Ремонтные работы |

ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А. Никитин				 ___________________

М.П.							 М.П.