## Д.Ц.
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
«Комплекс работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке маслосистемы с сухими газовыми торцовыми уплотнениями на компрессоре ТК-101 установки ЛЧ-24/7 цех №4»
№ п/п | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Программа "Замена физически изношенного оборудования"
Выполнение комплескса работ по техническому заданию №4-709к “Замена маслосистемы на сухие газовые уплотнения (СГУ) компрессора ТК-101»
1 | Разработка технологической схемы и выполнение прочностных и динамических расчетов
2 | Проведение замеров проточной части ротора, подшипниковых узлов, сбор исходных данных для проектирования (на площадке ПАО "Славнефть-ЯНОС")
3 | Проведение изысканий и обследований фундаментов, строительных и металлических конструкций
4 | Разработка и согласование с заказчиком рабочей документации
5 | Экспертиза рабоче-проектной документации
6 | Изготовление и поставка СГУ
7 | Поставка оборудования для модернизации компрессора. (Маслобак из нержавеющей стали, трубопроводы из наржавеющей стали, клапана регуляторы давления масла, блок предварительной фильтрации, панель управления СГУ, пластинчатый маслохолодильник, пусковой маслонасос, оборудование КИП и А).
8 | Работы по демонтажу существующих узлов компрессора.(демонтаж водяных маслохолодильников-2шт., демонтаж газомаслоотделителей-2шт., демонтаж маслобака, демонтаж маслонасосов высокого давления-2шт., низкого давления-1шт., маслофильтров высокого давления-2шт., демонтаж клапанов регулировки давления масла-3шт., демонтаж приборов КИП и А, демонтаж трубопроводов, демонтаж электрооборудования)
9 | Работы по модернизация компрессора: доработка подшипниковых узлов, дороботка проточной части компрессора, доработка и балансировка ротора, доработка торцевых крышек, монтаж маслоблока (маслобак из нержавеющей стали с электрообогревом, пусковой маслонасос низкого давления, фильтры низкого давления и пластинчатый маслохолодильник на единой раме, клапана регуляторы давления масла), монтаж СГУ, установка фильтров предварительной фильтрации, панели управления СГУ, оборудования КИП и А, комплекта трубопроводов и арматуры, монтаж электрооборудования. Работы по центровке узлов компрессора.
10 | Проведение ПНР
11 | Ввод компрессора в эксплуатацию
Итого по заданию №4-709к
12 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту
13 | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту
14 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
15 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
16 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
17 | Затраты по выполнению мероприятий ППР с учетом г/п существующей кран балки-5тонн (проекта производства работ) оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
18 | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором), но не более указанной суммы | по проекту
| ИТОГО |  |  | 0
| Всего: |  |  | 0
| кроме того НДС 20 % |  |  | 0
| ВСЕГО С НДС |  |  | 0
| ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ПАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов | __________________

## График работ (2)
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
«Комплекс работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке маслосистемы с сухими газовыми торцовыми уплотнениями на компрессоре ТК-101 установки ЛЧ-24/7 цеха №4»
(Освоение в руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | Январь 2020 г. | Февраль 2020 г. | Март 2020 г. | Апрель 2020 г. | Май 2020 г. | Июнь 2020 г. | Июль 2020 г. | Август 2020 г. | Сентябрь 2020 г. | Октябрь 2020 г. | Ноябрь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | Январь 2021 г. | Февраль 2021 г. | Март 2021 г. | Апрель 2021 г. | Май 2021 г. | Июнь 2021 г. | Июль 2021 г. | Август 2021 г. | Сентябрь 2021 г. | Октябрь 2021 г. | Ноябрь 2021 г. | Декабрь 2021 г.
ОНСС
Выполнение комплескса работ по техническому заданию №4-709к “Замена маслосистемы на сухие газовые уплотнения (СГУ) компрессора ТК-101»
1 | по техническому заданию №4-709к | Разработка технологической схемы и выполнение прочностных и динамических расчетов | [14 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
2 | по техническому заданию №4-709к | Проведение замеров проточной части ротора, подшипниковых узлов, сбор исходных данных для проектирования (на площадке ПАО "Славнефть-ЯНОС") | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
3 | по техническому заданию №4-709к | Проведение изысканий и обследований фундаментов, строительных и металлических конструкций | [14 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
4 | по техническому заданию №4-709к | Разработка и согласование с заказчиком рабочей документации | [14 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
5 | по техническому заданию №4-709к | Экспертиза рабоче-проектной документации | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять |  |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
6 | по техническому заданию №4-709к | Изготовление и поставка СГУ | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
7 | по техническому заданию №4-709к | Поставка оборудования для модернизации компрессора. (Маслобак из нержавеющей стали, трубопроводы из наржавеющей стали, клапана регуляторы давления масла, блок предварительной фильтрации, панель управления СГУ, пластинчатый маслохолодильник, пусковой маслонасос, оборудование КИП и А). | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
8 | по техническому заданию №4-709к | Работы по демонтажу существующих узлов компрессора.(демонтаж водяных маслохолодильников-2шт., демонтаж газомаслоотделителей-2шт., демонтаж маслобака, демонтаж маслонасосов высокого давления-2шт., низкого давления-1шт., маслофильтров высокого давления-2шт., демонтаж клапанов регулировки давления масла-3шт., демонтаж приборов КИП и А, демонтаж трубопроводов, демонтаж электрооборудования) | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять |  |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
9 | по техническому заданию №4-709к | Работы по модернизация компрессора: доработка подшипниковых узлов, дороботка проточной части компрессора, доработка и балансировка ротора, доработка торцевых крышек, монтаж маслоблока (маслобак из нержавеющей стали с электрообогревом, пусковой маслонасос низкого давления, фильтры низкого давления и пластинчатый маслохолодильник на единой раме, клапана регуляторы давления масла), монтаж СГУ, установка фильтров предварительной фильтрации, панели управления СГУ, оборудования КИП и А, комплекта трубопроводов и арматуры, монтаж электрооборудования. Работы по центровке узлов компрессора. | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять |  |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
10 | по техническому заданию №4-709к | Проведение ПНР | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять |  |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
11 | по техническому заданию №4-709к | Ввод компрессора в эксплуатацию | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять |  |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
Итого по заданию №4-709к
12 |  | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
13 |  | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
14 |  | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
15 |  | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
16 |  | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
17 |  | Затраты по выполнению мероприятий ППР с учетом г/п существующей кран балки-5тонн (проекта производства работ) оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
18 |  | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором), но не более указанной суммы | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
ИТОГО
Всего, руб.без НДС
кроме того НДС 20 %
ВСЕГО С НДС
ГЕНПОДРЯДЧИК
ЗАКАЗЧИК
Директор по капитальному строительству
ПАО "Славнефть-ЯНОС"
А.С. Кесарев
на основании доверенности
№

## График авансов
Приложение №3 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
«Комплекс работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке маслосистемы с сухими газовыми торцовыми уплотнениями на компрессоре ТК-101 установки ЛЧ-24/7 цеха №4»
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Стоимость по договору | Сумма аванса | _______ 20__ г. | _______ 20__ г. | _______ 20__ г.
Выполнение комплескса работ по техническому заданию №4-709к “Замена маслосистемы на сухие газовые уплотнения (СГУ) компрессора ТК-101» |  |  |  |  | погашение авансов, по месяцам
1 | по техническому заданию №4-709к | Разработка технологической схемы и выполнение прочностных и динамических расчетов
2 | по техническому заданию №4-709к | Проведение замеров проточной части ротора, подшипниковых узлов, сбор исходных данных для проектирования (на площадке ПАО "Славнефть-ЯНОС")
3 | по техническому заданию №4-709к | Проведение изысканий и обследований фундаментов, строительных и металлических конструкций
4 | по техническому заданию №4-709к | Разработка и согласование с заказчиком рабочей документации
5 | по техническому заданию №4-709к | Экспертиза рабоче-проектной документации
6 | по техническому заданию №4-709к | Изготовление и поставка СГУ
7 | по техническому заданию №4-709к | Поставка оборудования для модернизации компрессора. (Маслобак из нержавеющей стали, трубопроводы из наржавеющей стали, клапана регуляторы давления масла, блок предварительной фильтрации, панель управления СГУ, пластинчатый маслохолодильник, пусковой маслонасос, оборудование КИП и А).
8 | по техническому заданию №4-709к | Работы по демонтажу существующих узлов компрессора.(демонтаж водяных маслохолодильников-2шт., демонтаж газомаслоотделителей-2шт., демонтаж маслобака, демонтаж маслонасосов высокого давления-2шт., низкого давления-1шт., маслофильтров высокого давления-2шт., демонтаж клапанов регулировки давления масла-3шт., демонтаж приборов КИП и А, демонтаж трубопроводов, демонтаж электрооборудования)
9 | по техническому заданию №4-709к | Работы по модернизация компрессора: доработка подшипниковых узлов, дороботка проточной части компрессора, доработка и балансировка ротора, доработка торцевых крышек, монтаж маслоблока (маслобак из нержавеющей стали с электрообогревом, пусковой маслонасос низкого давления, фильтры низкого давления и пластинчатый маслохолодильник на единой раме, клапана регуляторы давления масла), монтаж СГУ, установка фильтров предварительной фильтрации, панели управления СГУ, оборудования КИП и А, комплекта трубопроводов и арматуры, монтаж электрооборудования. Работы по центровке узлов компрессора.
10 | по техническому заданию №4-709к | Проведение ПНР
11 | по техническому заданию №4-709к | Ввод компрессора в эксплуатацию
Итого по заданию №4-709к
ИТОГО
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ПАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## График (hidden)
Приложение № 2 к договору Генподряда №____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
«Комплекс работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке маслосистемы с сухими газовыми торцовыми уплотнениями на компрессоре ТК-101 установки ЛЧ-24/7 цех №4»
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | ППР на замену Е-123 | Разборка-сборка обвалования, монтаж-демонтаж временной дороги, демонтаж-монтаж эстакады КИП, монтаж-демонтаж временных линий
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________