## Д.Ц.
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по замене насоса Н-6 на УНСЩС цеха №5, замене насоса Н-3 и мацератора в цехе №12, замене трубных пучков газоохладителей ГО-1А/В, ГО-2А/В компрессоров РК-101А/В на ГК цеха №4, монтажу пробоотборника на линии нефти цеха №13, монтажу схемы дополнительной фильтрации буферного газа на сухие газовые уплотнения компрессора СК-101 на ГОДТ цеха №4, установке фильтров масла после компрессоров на Азотных установках цеха №17 в рамках программ "ОНСС", "Повышение безопасности производства", "Модернизация цеха №17"
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
ОНСС
Проект № 19003 Замена насоса Н-6 Цех № 5. УНСЩС. Тит.29
1 | 19003-ТМ | Монтажная часть ТМ | 01:03687
2 | 19003-КМ | Конструкции металлические КМ | 02:05657
3 | 19003-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ | 02:05656
4 | 19003-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 08:02440
5 | 19003-ТИА(ЭОТ) | Теплоизоляция ТИА(ЭОТ) | 01:03691
6 | 19003-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 09:03452
7 | 19003-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту
8 | 19003-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 09:03454
9 | 19003-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | по проекту
10 | 19003-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ | 03:03084
11 | 19003-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ | по проекту
Итого по проекту № 19003
Проект № 19004 Техническое перевооружение. Замена насоса Н-3 на УОАИ Цех № 12. УОАИ
1 | 19004-КМ | Конструкции металлические КМ | 08:02419
2 | 19004-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:02425
3 | 19004-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 08:02424
4 | 19004-ЭОТ | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ | 09:03416
5 | 19004-ЭОТ | Пусконаладочные работы по разделу ЭОТ | по проекту
6 | 19004-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 09:03422
7 | 19004-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту
8 | 19004-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ | 06:03494
9 | 19004-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ | по проекту
Итого по проекту № 19004
Ведомость объемов работ на монтаж мацератора МЦ-1 марки 20 АМI-1 Цех № 12. Участок БХО
1 | Ведомость объемов работ на монтаж мацератора МЦ-1 марки 20 АМI-1 | Ведомость объемов работ на монтаж мацератора МЦ-1 марки 20 АМI-1 | по ВОР
Итого по ВОР
Ведомость работ на замену трубных пучков газоохладителей ГО-1А/В, ГО-2А/В компрессоров РК-101А/В Цех № 4. Гидрокрекинг
1 | Ведомость работ на замену трубных пучков газоохладителей ГО-1А/В, ГО-2А/В компрессоров РК-101А/В | Ведомость работ на замену трубных пучков газоохладителей ГО-1А/В, ГО-2А/В компрессоров РК-101А/В | по ВР
Итого по ВР
Проект № 0148-(13-1198)-90 Монтаж автоматического пробоотборного устройства для отбора средней пробы на нефти. Цех № 13. КСиРСН
1 | 0148-(13-1198)-90-ЭЗ | Заземление ЭЗ | 22:00190
2 | 0148-(13-1198)-90-ЭЗ | Пусконаладочные работы по разделу ЭЗ | по проекту
3 | 0148-(13-1198)-90-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ | 22:00191
4 | 0148-(13-1198)-90-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ | по проекту
5 | 0148-(13-1198)-90-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 22:00193
6 | 0148-(13-1198)-90-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | по проекту
7 | 0148-(13-1198)-90-ЭН | Наружное освещение ЭН | 22:00194
8 | 0148-(13-1198)-90-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН | по проекту
9 | 0148-(13-1198)-90-АС | Архитектурно-строительные решения АС | 16:00439
10 | 0148-(13-1198)-90-ЭОК | Электрообогрев ЭОК | 22:00195
11 | 0148-(13-1198)-90-ЭОК | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК | по проекту
12 | 0148-(13-1198)-90-ТМ с изм.1 | Технологические трубопроводы ТМ с изм.1 | 18:00105
13 | 0148-(13-1198)-90-КМ | Конструкции металлические КМ | 18:00110
14 | 0148-(13-1198)-90-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 22:00196
15 | 0148-(13-1198)-90-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту
16 | 0148-(13-1198)-90-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК) | 18:00113
17 | 0148-(13-1198)-90-ТИ(ЭОТ) | Теплоизоляция ТИ(ЭОТ) | 18:00114
18 | 0148-(13-1198)-90-ЭОТ | Электрооборгев трубопроводов ЭОТ | 22:00197
19 | 0148-(13-1198)-90-ЭОТ | Пусконаладочные работы по разделу ЭОТ | по проекту
20 | 0148-(13-1198)-90-НК с изм.1 | Наружная канализация НК с изм.1 | 16:00440
Итого по проекту № 148-(13-1198)-90
1 | 19003, 19004, ВР, ВОР, 0148 | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам, ВР и ВОР
2 | 19003, 19004, ВР, ВОР, 0148 | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам, ВР и ВОР
3 | 19003, 19004, ВР, ВОР, 0148 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам, ВР и ВОР
4 | 19003, 19004, ВР, ВОР, 0148 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам, ВР и ВОР
5 | 19003, 19004, ВР, ВОР, 0148 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам, ВР и ВОР
6 | 19003, 19004, ВР, ВОР, 0148 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам, ВР и ВОР
7 | 19003, 19004, 0148 | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) | по проектам
ИТОГО по ОНСС
Повышение безопасности производства
Проект № 2971 Монтаж схемы дополнительной фильтрации буферного газа на сухие газовые уплотнения компрессора СК-101 Цех № 4. ГОДТ
1 | 2971 | Технологические решения | 02-01-01
2 | 2971-АС | Архитектурно-строительные решения | 02-01-02
3 | 2971-ЭГ | Заземление | 04-01-01
4 | 2971-ЭГ | Пусконаладочные работы по разделу ЭГ | по проекту
5 | 2971-АТХ | Автоматизация технологических процессов | 05-01-01
6 | 2971-АТХ | Пусконаладочные работы АТХ | 09-01-01
Итого по проекту № 2971
1 | 2971 | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту
2 | 2971 | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту
3 | 2971 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
4 | 2971 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
5 | 2971 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
6 | 2971 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
7 | 2971 | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) | по проекту
ИТОГО по Повышению безопасности производства
Модернизация цеха №17
Проект № 19069 Установка фильтров масла после компрессоров Цех № 17. Азотные установки
1 | 19069-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:02489
2 | 19069-ТИА | Теплоизоляция ТИА | 02:05708
3 | 19069-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 02:05709
4 | 19069-КМ | Конструкции металлические КМ | 01:03744
5 | 19069-АТХ | Часть АТХ | 06:03529
6 | 19069-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту
7 | 19069-АТХ1 | Часть КИП - АТХ1 | 09:03507
8 | 19069-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | по проекту
Итого по проекту № 19069
1 | 19069 | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту
2 | 19069 | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту
3 | 19069 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
4 | 19069 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
5 | 19069 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
6 | 19069 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
7 | 19069 | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) | по проекту
ИТОГО по Модернизации цеха №17
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## График работ
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по замене насоса Н-6 на УНСЩС цеха №5, замене насоса Н-3 и мацератора в цехе №12, замене трубных пучков газоохладителей ГО-1А/В, ГО-2А/В компрессоров РК-101А/В на ГК цеха №4, монтажу пробоотборника на линии нефти цеха №13, монтажу схемы дополнительной фильтрации буферного газа на сухие газовые уплотнения компрессора СК-101 на ГОДТ цеха №4, установке фильтров масла после компрессоров на Азотных установках цеха №17 в рамках программ "ОНСС", "Повышение безопасности производства", "Модернизация цеха №17"
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | Ноябрь 2018 г. | Декабрь 2018 г. | Январь 2019 г. | Февраль 2019 г. | Март 2019 г. | Апрель 2019 г. | Май 2019 г. | Июнь 2019 г. | Июль 2019 г. | Август 2019 г. | Сентябрь 2019 г. | Октябрь 2019 г. | Октябрь 2017 г. | Ноябрь 2017 г. | Декабрь 2017 г.
ОНСС
Проект № 19003 Замена насоса Н-6 Цех № 5. УНСЩС. Тит.29
1 | 19003-ТМ | Монтажная часть ТМ |  |  | 01:03687 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
2 | 19003-КМ | Конструкции металлические КМ |  |  | 02:05657 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
3 | 19003-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ |  |  | 02:05656 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
4 | 19003-ТИ | Теплоизоляция ТИ |  |  | 08:02440 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
5 | 19003-ТИА(ЭОТ) | Теплоизоляция ТИА(ЭОТ) |  |  | 01:03691 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
6 | 19003-АТХ | Часть КИПиА АТХ |  |  | 09:03452 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
7 | 19003-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ |  |  | по проекту | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
8 | 19003-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 |  |  | 09:03454 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
9 | 19003-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 |  |  | по проекту | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
10 | 19003-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ |  |  | 03:03084 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
11 | 19003-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ |  |  | по проекту | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Итого по проекту № 19003
Проект № 19004 Техническое перевооружение. Замена насоса Н-3 на УОАИ Цех № 12. УОАИ
1 | 19004-КМ | Конструкции металлические КМ |  |  | 08:02419 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
2 | 19004-ТМ | Монтажная часть ТМ |  |  | 08:02425 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
3 | 19004-ТИ | Теплоизоляция ТИ |  |  | 08:02424 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
4 | 19004-ЭОТ | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ |  |  | 09:03416 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
5 | 19004-ЭОТ | Пусконаладочные работы по разделу ЭОТ |  |  | по проекту | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
6 | 19004-АТХ | Часть КИПиА АТХ |  |  | 09:03422 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
7 | 19004-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ |  |  | по проекту | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
8 | 19004-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ |  |  | 06:03494 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
9 | 19004-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ |  |  | по проекту | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Итого по проекту № 19004
Ведомость объемов работ на монтаж мацератора МЦ-1 марки 20 АМI-1 Цех № 12. Участок БХО
1 | Ведомость объемов работ на монтаж мацератора МЦ-1 марки 20 АМI-1 | Ведомость объемов работ на монтаж мацератора МЦ-1 марки 20 АМI-1 |  |  | по ВОР | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Итого по ВОР
Ведомость работ на замену трубных пучков газоохладителей ГО-1А/В, ГО-2А/В компрессоров РК-101А/В Цех № 4. Гидрокрекинг
1 | Ведомость работ на замену трубных пучков газоохладителей ГО-1А/В, ГО-2А/В компрессоров РК-101А/В | Ведомость работ на замену трубных пучков газоохладителей ГО-1А/В, ГО-2А/В компрессоров РК-101А/В |  |  | по ВР | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Итого по ВР
Проект № 0148-(13-1198)-90 Монтаж автоматического пробоотборного устройства для отбора средней пробы на нефти. Цех № 13. КСиРСН
1 | 0148-(13-1198)-90-ЭЗ | Заземление ЭЗ |  |  | 22:00190 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
2 | 0148-(13-1198)-90-ЭЗ | Пусконаладочные работы по разделу ЭЗ |  |  | по проекту | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
3 | 0148-(13-1198)-90-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ |  |  | 22:00191 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
4 | 0148-(13-1198)-90-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ |  |  | по проекту | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
5 | 0148-(13-1198)-90-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 |  |  | 22:00193 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
6 | 0148-(13-1198)-90-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 |  |  | по проекту | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
7 | 0148-(13-1198)-90-ЭН | Наружное освещение ЭН |  |  | 22:00194 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
8 | 0148-(13-1198)-90-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН |  |  | по проекту | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
9 | 0148-(13-1198)-90-АС | Архитектурно-строительные решения АС |  |  | 16:00439 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
10 | 0148-(13-1198)-90-ЭОК | Электрообогрев ЭОК |  |  | 22:00195 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
11 | 0148-(13-1198)-90-ЭОК | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК |  |  | по проекту | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
12 | 0148-(13-1198)-90-ТМ с изм.1 | Технологические трубопроводы ТМ с изм.1 |  |  | 18:00105 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
13 | 0148-(13-1198)-90-КМ | Конструкции металлические КМ |  |  | 18:00110 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
14 | 0148-(13-1198)-90-АТХ | Часть КИПиА АТХ |  |  | 22:00196 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
15 | 0148-(13-1198)-90-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ |  |  | по проекту | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
16 | 0148-(13-1198)-90-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК) |  |  | 18:00113 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
17 | 0148-(13-1198)-90-ТИ(ЭОТ) | Теплоизоляция ТИ(ЭОТ) |  |  | 18:00114 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
18 | 0148-(13-1198)-90-ЭОТ | Электрооборгев трубопроводов ЭОТ |  |  | 22:00197 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
19 | 0148-(13-1198)-90-ЭОТ | Пусконаладочные работы по разделу ЭОТ |  |  | по проекту | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
20 | 0148-(13-1198)-90-НК с изм.1 | Наружная канализация НК с изм.1 |  |  | 16:00440 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Итого по проекту № 148-(13-1198)-90
1 | 19003, 19004, ВР, ВОР, 0148 | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) |  |  | по проектам, ВР и ВОР
2 | 19003, 19004, ВР, ВОР, 0148 | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) |  |  | по проектам, ВР и ВОР
3 | 19003, 19004, ВР, ВОР, 0148 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проектам, ВР и ВОР
4 | 19003, 19004, ВР, ВОР, 0148 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проектам, ВР и ВОР
5 | 19003, 19004, ВР, ВОР, 0148 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проектам, ВР и ВОР
6 | 19003, 19004, ВР, ВОР, 0148 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проектам, ВР и ВОР
7 | 19003, 19004, 0148 | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) |  |  | по проектам
ИТОГО по ОНСС
Повышение безопасности производства
Проект № 2971 Монтаж схемы дополнительной фильтрации буферного газа на сухие газовые уплотнения компрессора СК-101 Цех № 4. ГОДТ
1 | 2971 | Технологические решения |  |  | 02-01-01 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
2 | 2971-АС | Архитектурно-строительные решения |  |  | 02-01-02 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
3 | 2971-ЭГ | Заземление |  |  | 04-01-01 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
4 | 2971-ЭГ | Пусконаладочные работы по разделу ЭГ |  |  | по проекту | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
5 | 2971-АТХ | Автоматизация технологических процессов |  |  | 05-01-01 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
6 | 2971-АТХ | Пусконаладочные работы АТХ |  |  | 09-01-01 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Итого по проекту № 2971
1 | 2971 | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) |  |  | по проекту
2 | 2971 | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) |  |  | по проекту
3 | 2971 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проекту
4 | 2971 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проекту
5 | 2971 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проекту
6 | 2971 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проекту
7 | 2971 | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) |  |  | по проекту
ИТОГО по Повышению безопасности производства
Модернизация цеха №17
Проект № 19069 Установка фильтров масла после компрессоров Цех № 17. Азотные установки
1 | 19069-ТМ | Монтажная часть ТМ |  |  | 08:02489 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
2 | 19069-ТИА | Теплоизоляция ТИА |  |  | 02:05708 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
3 | 19069-ТИ | Теплоизоляция ТИ |  |  | 02:05709 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
4 | 19069-КМ | Конструкции металлические КМ |  |  | 01:03744 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
5 | 19069-АТХ | Часть АТХ |  |  | 06:03529 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
6 | 19069-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ |  |  | по проекту | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
7 | 19069-АТХ1 | Часть КИП - АТХ1 |  |  | 09:03507 | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
8 | 19069-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 |  |  | по проекту | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Итого по проекту № 19069
1 | 19069 | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) |  |  | по проекту
2 | 19069 | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) |  |  | по проекту
3 | 19069 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проекту
4 | 19069 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проекту
5 | 19069 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проекту
6 | 19069 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проекту
7 | 19069 | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) |  |  | по проекту
ИТОГО по Модернизации цеха №17
Всего, тыс.руб.без НДС
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
А.С. Кесарев
на основании доверенности
№

## График авансов
Приложение №5 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ по замене насоса Н-6 на УНСЩС цеха №5, замене насоса Н-3 и мацератора в цехе №12, замене трубных пучков газоохладителей ГО-1А/В, ГО-2А/В компрессоров РК-101А/В на ГК цеха №4, монтажу пробоотборника на линии нефти цеха №13, монтажу схемы дополнительной фильтрации буферного газа на сухие газовые уплотнения компрессора СК-101 на ГОДТ цеха №4, установке фильтров масла после компрессоров на Азотных установках цеха №17 в рамках программ "ОНСС", "Повышение безопасности производства", "Модернизация цеха №17"
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Стоимость по договору | Сумма аванса | _______ 201_ г. | _______ 201_ г. | _______ 201_ г.
ОНСС |  |  |  |  | погашение авансов, по месяцам
Проект № 19003 Замена насоса Н-6 Цех № 5. УНСЩС. Тит.29
1 | 19003-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 19003-КМ | Конструкции металлические КМ
3 | 19003-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
4 | 19003-ТИ | Теплоизоляция ТИ
5 | 19003-ТИА(ЭОТ) | Теплоизоляция ТИА(ЭОТ)
6 | 19003-АТХ | Часть КИПиА АТХ
7 | 19003-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
8 | 19003-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1
9 | 19003-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1
10 | 19003-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ
11 | 19003-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
Итого
Проект № 19004 Техническое перевооружение. Замена насоса Н-3 на УОАИ Цех № 12. УОАИ
1 | 19004-КМ | Конструкции металлические КМ
2 | 19004-ТМ | Монтажная часть ТМ
3 | 19004-ТИ | Теплоизоляция ТИ
4 | 19004-ЭОТ | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ
5 | 19004-ЭОТ | Пусконаладочные работы по разделу ЭОТ
6 | 19004-АТХ | Часть КИПиА АТХ
7 | 19004-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
8 | 19004-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ
9 | 19004-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
Итого
Ведомость объемов работ на монтаж мацератора МЦ-1 марки 20 АМI-1 Цех № 12. Участок БХО
1 | Ведомость объемов работ на монтаж мацератора МЦ-1 марки 20 АМI-1 | Ведомость объемов работ на монтаж мацератора МЦ-1 марки 20 АМI-1
Итого
Ведомость работ на замену трубных пучков газоохладителей ГО-1А/В, ГО-2А/В компрессоров РК-101А/В Цех № 4. Гидрокрекинг
1 | Ведомость работ на замену трубных пучков газоохладителей ГО-1А/В, ГО-2А/В компрессоров РК-101А/В | Ведомость работ на замену трубных пучков газоохладителей ГО-1А/В, ГО-2А/В компрессоров РК-101А/В
Итого
Проект № 0148-(13-1198)-90 Монтаж автоматического пробоотборного устройства для отбора средней пробы на нефти. Цех № 13. КСиРСН
1 | 0148-(13-1198)-90-ЭЗ | Заземление ЭЗ
2 | 0148-(13-1198)-90-ЭЗ | Пусконаладочные работы по разделу ЭЗ
3 | 0148-(13-1198)-90-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ
4 | 0148-(13-1198)-90-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
5 | 0148-(13-1198)-90-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1
6 | 0148-(13-1198)-90-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1
7 | 0148-(13-1198)-90-ЭН | Наружное освещение ЭН
8 | 0148-(13-1198)-90-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН
9 | 0148-(13-1198)-90-АС | Архитектурно-строительные решения АС
10 | 0148-(13-1198)-90-ЭОК | Электрообогрев ЭОК
11 | 0148-(13-1198)-90-ЭОК | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК
12 | 0148-(13-1198)-90-ТМ с изм.1 | Технологические трубопроводы ТМ с изм.1
13 | 0148-(13-1198)-90-КМ | Конструкции металлические КМ
14 | 0148-(13-1198)-90-АТХ | Часть КИПиА АТХ
15 | 0148-(13-1198)-90-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
16 | 0148-(13-1198)-90-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК)
17 | 0148-(13-1198)-90-ТИ(ЭОТ) | Теплоизоляция ТИ(ЭОТ)
18 | 0148-(13-1198)-90-ЭОТ | Электрооборгев трубопроводов ЭОТ
19 | 0148-(13-1198)-90-ЭОТ | Пусконаладочные работы по разделу ЭОТ
20 | 0148-(13-1198)-90-НК с изм.1 | Наружная канализация НК с изм.1
Итого
1 | 19003, 19004, ВР, ВОР, 0148 | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
2 | 19003, 19004, ВР, ВОР, 0148 | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
3 | 19003, 19004, ВР, ВОР, 0148 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
4 | 19003, 19004, ВР, ВОР, 0148 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
5 | 19003, 19004, ВР, ВОР, 0148 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
6 | 19003, 19004, ВР, ВОР, 0148 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
7 | 19003, 19004, 0148 | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором)
ИТОГО по ОНСС
Повышение безопасности производства |  |  |  |  | погашение авансов, по месяцам
Проект № 2971 Монтаж схемы дополнительной фильтрации буферного газа на сухие газовые уплотнения компрессора СК-101 Цех № 4. ГОДТ
1 | 2971 | Технологические решения
2 | 2971-АС | Архитектурно-строительные решения
3 | 2971-ЭГ | Заземление
4 | 2971-ЭГ | Пусконаладочные работы по разделу ЭГ
5 | 2971-АТХ | Автоматизация технологических процессов
6 | 2971-АТХ | Пусконаладочные работы АТХ
Итого
1 | 2971 | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
2 | 2971 | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
3 | 2971 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
4 | 2971 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
5 | 2971 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
6 | 2971 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
7 | 2971 | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором)
ИТОГО по Повышению безопасности производства
Модернизация цеха №17 |  |  |  |  | погашение авансов, по месяцам
Проект № 19069 Установка фильтров масла после компрессоров Цех № 17. Азотные установки
1 | 19069-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 19069-ТИА | Теплоизоляция ТИА
3 | 19069-ТИ | Теплоизоляция ТИ
4 | 19069-КМ | Конструкции металлические КМ
5 | 19069-АТХ | Часть АТХ
6 | 19069-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
7 | 19069-АТХ1 | Часть КИП - АТХ1
8 | 19069-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1
Итого
1 | 19069 | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
2 | 19069 | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
3 | 19069 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
4 | 19069 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
5 | 19069 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
6 | 19069 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
7 | 19069 | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором)
ИТОГО по Модернизации цеха №17
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## График (hidden)
Приложение № 2 к договору Генподряда №____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по замене насоса Н-6 на УНСЩС цеха №5, замене насоса Н-3 и мацератора в цехе №12, замене трубных пучков газоохладителей ГО-1А/В, ГО-2А/В компрессоров РК-101А/В на ГК цеха №4, монтажу пробоотборника на линии нефти цеха №13, монтажу схемы дополнительной фильтрации буферного газа на сухие газовые уплотнения компрессора СК-101 на ГОДТ цеха №4, установке фильтров масла после компрессоров на Азотных установках цеха №17 в рамках программ "ОНСС", "Повышение безопасности производства", "Модернизация цеха №17"
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | ППР на замену Е-123 | Разборка-сборка обвалования, монтаж-демонтаж временной дороги, демонтаж-монтаж эстакады КИП, монтаж-демонтаж временных линий
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________