## Sheet1
Приложение № 10 к Договору ____________________________
Перечень крупногабаритного оборудования поставки Заказчика.
Комплекс работ "Реконструкция установки ГНЭ цеха №5" в рамках программ "Техперевооружение эстакад налива (ГНЭ)", "Замена сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ", "Модернизация систем управления установок, компрессоров", "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности", "ОНСС"
Дата сводной заявки | Заявка | Позиция заявки | Класс Оценки в Заявке | Группа Закупок ОЗМ | Материал в Заявке | Наименование материала в заявке | Количество Заявки | ЕИ Заяв | Сумма по заявке/заказчика | Дата Поставки в Заявке/заказе * | СПП | Текст к позиции заявки | Количество Прихода
05.2017 | 13005832 | 10 | 711 | 27 | 366280 | Насос центробеж. Н-1А Q=90м3/ч ГНЭ | 1 | ШТ | 3100000 | 2018-03-30 | S.99-01 | 0240.00-ИОС7.1.ОЛ01 |  | 0242.00.А1-ТМ
05.2017 | 13005832 | 20 | 711 | 27 | 366281 | Насос центробеж. Н-1Б Q=90м3/ч ГНЭ | 1 | ШТ | 3100000 | 2018-03-30 | S.99-01 | 0240.00-ИОС7.1.ОЛ01 |  | 0242.00.А1-ТМ
05.2017 | 13005832 | 30 | 711 | 27 | 366282 | Насос центробеж. Н-2А Q=90м3/ч ГНЭ | 1 | ШТ | 3100000 | 2018-03-30 | S.99-01 | 0240.00-ИОС7.1.ОЛ02 |  | 0242.00.А1-ТМ
05.2017 | 13005832 | 40 | 711 | 27 | 366283 | Насос центробеж. Н-2Б Q=90м3/ч ГНЭ | 1 | ШТ | 3100000 | 2018-03-30 | S.99-01 | 0240.00-ИОС7.1.ОЛ02 |  | 0242.00.А1-ТМ
05.2017 | 13005832 | 50 | 711 | 27 | 366284 | Насос центробеж. Н-3А Q=90м3/ч ГНЭ | 1 | ШТ | 3100000 | 2018-03-30 | S.99-01 | 0240.00-ИОС7.1.ОЛ03 |  | 0242.00.А1-ТМ
05.2017 | 13005832 | 60 | 711 | 27 | 366285 | Насос центробеж. Н-3Б Q=90м3/ч ГНЭ | 1 | ШТ | 3100000 | 2018-03-30 | S.99-01 | 0240.00-ИОС7.1.ОЛ03 |  | 0242.00.А1-ТМ
05.2017 | 13005832 | 70 | 711 | 27 | 366286 | Насос центробеж. Н-4А Q=90м3/ч ГНЭ | 1 | ШТ | 3100000 | 2018-03-30 | S.99-01 | 0240.00-ИОС7.1.ОЛ04 |  | 0242.00.А1-ТМ
05.2017 | 13005832 | 80 | 711 | 27 | 366287 | Насос центробеж. Н-4Б Q=90м3/ч ГНЭ | 1 | ШТ | 3100000 | 2018-03-30 | S.99-01 | 0240.00-ИОС7.1.ОЛ04 |  | 0242.00.А1-ТМ
05.2017 | 13005832 | 90 | 711 | 27 | 366288 | Насос центробеж. Н-5А Q=90м3/ч ГНЭ | 1 | ШТ | 3100000 | 2018-03-30 | S.99-01 | 0240.00-ИОС7.1.ОЛ05 |  | 0242.00.А1-ТМ
05.2017 | 13005832 | 100 | 711 | 27 | 366289 | Насос центробеж. Н-5Б Q=90м3/ч ГНЭ | 1 | ШТ | 3100000 | 2018-03-30 | S.99-01 | 0240.00-ИОС7.1.ОЛ05 |  | 0242.00.А1-ТМ
05.2017 | 13005832 | 110 | 711 | 27 | 366290 | Насос центробеж. Н-6А Q=90м3/ч ГНЭ | 1 | ШТ | 3100000 | 2018-03-30 | S.99-01 | 0240.00-ИОС7.1.ОЛ06 |  | 0242.00.А1-ТМ
05.2017 | 13005832 | 120 | 711 | 27 | 366291 | Насос центробеж. Н-6Б Q=90м3/ч ГНЭ | 1 | ШТ | 3100000 | 2018-03-30 | S.99-01 | 0240.00-ИОС7.1.ОЛ06 |  | 0242.00.А1-ТМ
05.2017 | 13005832 | 130 | 711 | 27 | 366292 | Насос центробеж. Н-6В Q=90м3/ч ГНЭ | 1 | ШТ | 3100000 | 2018-03-30 | S.99-01 | 0240.00-ИОС7.1.ОЛ06 |  | 0242.00.А1-ТМ
05.2017 | 13005832 | 140 | 711 | 27 | 366293 | Насос центробеж. Н-6Г Q=90м3/ч ГНЭ | 1 | ШТ | 3100000 | 2018-03-30 | S.99-01 | 0240.00-ИОС7.1.ОЛ06 |  | 0242.00.А1-ТМ
05.2017 | 13005832 | 150 | 711 | 27 | 366294 | Насос центробеж. Н-7А Q=90м3/ч ГНЭ | 1 | ШТ | 3100000 | 2018-03-30 | S.99-01 | 0240.00-ИОС7.1.ОЛ07 |  | 0242.00.А1-ТМ
05.2017 | 13005832 | 160 | 711 | 27 | 366295 | Насос центробеж. Н-7Б Q=90м3/ч ГНЭ | 1 | ШТ | 3100000 | 2018-03-30 | S.99-01 | 0240.00-ИОС7.1.ОЛ07 |  | 0242.00.А1-ТМ
05.2017 | 13005832 | 170 | 711 | 27 | 366296 | Насос центробеж. Н-8А Q=90м3/ч ГНЭ | 1 | ШТ | 3100000 | 2018-03-30 | S.99-01 | 0240.00-ИОС7.1.ОЛ08 |  | 0242.00.А1-ТМ
05.2017 | 13005832 | 180 | 711 | 27 | 366297 | Насос центробеж. Н-8Б Q=90м3/ч ГНЭ | 1 | ШТ | 3100000 | 2018-03-30 | S.99-01 | 0240.00-ИОС7.1.ОЛ08 |  | 0242.00.А1-ТМ
05.2017 | 13005832 | 190 | 711 | 27 | 366298 | Насос центробеж. Н-170 Q=15м3/ч ГНЭ | 1 | ШТ | 2500000 | 2018-03-30 | S.99-01 | 0240.00-ИОС7.1.ОЛ09 |  | 0242.00.А2-ТМ
05.2017 | 13005832 | 200 | 711 | 27 | 366299 | Насос центробеж. Н-171 Q=15м3/ч ГНЭ | 1 | ШТ | 2500000 | 2018-03-30 | S.99-01 | 0240.00-ИОС7.1.ОЛ11 |  | 0242.00.А3-ТМ
05.2017 | 13005832 | 220 | 711 | 70 | 366336 | Емкость дрен.слив.сбор.дренажа Е-170 ГНЭ | 1 | ШТ | 2000000 | 2018-03-30 | S.99-01 | ТП Е-170.00.00 |  | 0242.00.А2-ТМ
05.2017 | 13005832 | 230 | 711 | 70 | 366337 | Емкость дренаж.сбор.проливов Е-171 ГНЭ | 1 | ШТ | 1900000 | 2018-03-30 | S.99-01 | ТП Е-171.00.00 |  | 0242.00.А3-ТМ
05.2017 | 13005832 | 240 | 711 | 27 | 234042 | Кран мостовой ручной под.г/п3,2тв/п6мВБИ | 2 | ШТ | 460000 | 2018-03-30 | S.99-01 | 0240.00-ИОС7.1.ОЛ12 |  | Нет в сметах
05.2017 | 13005836 | 120 | 711 | 27 | 366303 | Насос центробеж. Н-176 Q=80м3/ч ГНЭ | 1 | ШТ | 2800000 | 2018-03-30 | S.99-03 | 0242.00-ИОС7.1-ОЛ07 |  | 0242.00.А12-ТМ.С
05.2017 | 13005836 | 130 | 711 | 27 | 366304 | Насос центробеж. Н-177 Q=80м3/ч ГНЭ | 1 | ШТ | 2800000 | 2018-03-30 | S.99-03 | 0242.00-ИОС7.1-ОЛ08 |  | 0242.00.А12-ТМ.С
05.2017 | 13005836 | 140 | 711 | 27 | 366306 | Насос центробеж. Н-181А Q=65м3/ч ГНЭ | 1 | ШТ | 2700000 | 2018-03-30 | S.99-03 | 0242.00-ИОС7.1-ОЛ11 |  | 0242.00.А15-ТМ в смете насос Н-170
05.2017 | 13005836 | 150 | 711 | 27 | 366307 | Насос центробеж. Н-181Б Q=65м3/ч ГНЭ | 1 | ШТ | 2700000 | 2018-03-30 | S.99-03 | 0242.00-ИОС7.1-ОЛ12 |  | 0242.00.А15-ТМ в смете насос Н-170
05.2017 | 13005836 | 160 | 711 | 70 | 366346 | Установка рекуперации паров ГНЭ | 1 | КМП | 63115000 | 2018-03-30 | S.99-03 | 0242.00-ИОС7.1-ОЛ09 |  | 0242.00.А13-ТМ.С
05.2017 | 13005836 | 180 | 711 | 70 | 366348 | Ресивер воздуха Е-176 ГНЭ | 1 | ШТ | 320000 | 2018-03-30 | S.99-03 | ТП Е-176.00.00 |  | 0242.00.А18-ТМ
05.2017 | 13005836 | 190 | 711 | 70 | 366349 | Ресивер азота Е-177 ГНЭ | 1 | ШТ | 2000000 | 2018-03-30 | S.99-03 | ТП Е-177.00.00 |  | 0242.00.А18-ТМ
05.2017 | 13005836 | 200 | 711 | 70 | 366350 | Емкость дренаж.сбор.проливов Е-181 ГНЭ | 1 | ШТ | 8100000 | 2018-03-30 | S.99-03 | ТП Е-181.00.00 |  | 0242.00.А15-ТМ
05.2017 | 13005836 | 770 | 711 | 70 | 367422 | Оборудование налива уст.ГНЭ | 1 | КМП | 78566961 | 2018-03-30 | S.99-03 | Обор. налива: 0242.00-ИОС7.1.ОЛ01, ОЛ02, ОЛ03, ОЛ04, ОЛ05,ОЛ06, ОЛ13, ОЛ10, ОЛ14, Т04. 0242.00.00-АТХ2.ОЛ-103 |  | 0242.00.А12-ТМ.С
08.2017 | 13005836 | 1050 | 711 | 15 | 368295 | Пожарная вышка ПВУ-7, ГНЭ | 2 | КМП | 520000 | 2018-04-30 | S.99-03 | 0242.00.00-ПТ.ОЛ13 |  | 0242.00.00-ПТ.С
10.2017 | 13005836 | 1190 | 711 | 23 | 370814 | Установ. приточ П1,П1р,К1,К1р кмп с авт. | 1 | КМП | 1670000 | 2018-04-30 | S.99-03 | 0242.00.А10-ОВ-ОЛ-01 |  | 0242.00.А10-ОВ
10.2017 | 13005836 | 1220 | 711 | 23 | 370817 | Установ. приточ П1,П1р,К1,К1р кмп с авт. | 1 | КМП | 1430000 | 2018-04-30 | S.99-03 | 0242.00.А11-ОВ-ОЛ-01 |  | 0242.00.А11-ОВ
10.2017 | 13005836 | 1250 | 711 | 23 | 368366 | Блок-контейнер пожаротушения, ГНЭ | 1 | КМП | 27000000 | 2018-05-30 | S.99-03 | 0242.00.00-ПТ.ОЛ6 |  | 0242.00.00-ПТ.С
10.2017 | 13005836 | 1260 | 711 | 20 | 371498 | Щит распределительный НКУМ-0,4кВ ТП-653н | 1 | КМП | 20000000 | 2018-06-30 | S.99-03 | 0242.00.А10-ЭМ.ОЛ2 |  | 0242.00.А10-ЭМ
10.2017 | 13005836 | 1270 | 711 | 20 | 371499 | Трансформатор 6/0,4 1000кВА Т1,2 ТП-653н | 2 | ШТ | 2600000 | 2018-06-30 | S.99-03 | 0242.00.А10-ЭМ.ОЛ1 |  | 0242.00.А10-ЭМ
05.2017 | 13005828 | 20 | 711 | 70 | 366309 | Емкость хранения СУГ(СПБР) Е-148 ГНЭ | 1 | ШТ | 15000000 | 2018-03-30 | S.77-01 | ТП Е-148-168.00.00 |  | 0242.00.А22-ТМ.С
05.2017 | 13005828 | 30 | 711 | 70 | 366310 | Емкость хранения СУГ(СПБР) Е-149 ГНЭ | 1 | ШТ | 15000000 | 2018-03-30 | S.77-01 | ТП Е-148-168.00.00 |  | 0242.00.А22-ТМ.С
05.2017 | 13005828 | 40 | 711 | 70 | 366311 | Емкость хранения СУГ(СПБР) Е-150 ГНЭ | 1 | ШТ | 15000000 | 2018-03-30 | S.77-01 | ТП Е-148-168.00.00 |  | 0242.00.А22-ТМ.С
05.2017 | 13005828 | 50 | 711 | 70 | 366312 | Емкость хранения СУГ(СПБР) Е-151 ГНЭ | 1 | ШТ | 15000000 | 2018-03-30 | S.77-01 | ТП Е-148-168.00.00 |  | 0242.00.А22-ТМ.С
05.2017 | 13005828 | 60 | 711 | 70 | 366313 | Емкость хранения СУГ(СПБР) Е-152 ГНЭ | 1 | ШТ | 15000000 | 2018-03-30 | S.77-01 | ТП Е-148-168.00.00 |  | 0242.00.А22-ТМ.С
05.2017 | 13005828 | 70 | 711 | 70 | 366314 | Емкость хранения СУГ(СПБР) Е-153 ГНЭ | 1 | ШТ | 15000000 | 2018-03-30 | S.77-01 | ТП Е-148-168.00.00 |  | 0242.00.А22-ТМ.С
05.2017 | 13005828 | 80 | 711 | 70 | 366315 | Емкость хранения СУГ(ППФ) Е-154 ГНЭ | 1 | ШТ | 15000000 | 2018-03-30 | S.77-01 | ТП Е-148-168.00.00 |  | 0242.00.А23. Нет в сметах
05.2017 | 13005828 | 90 | 711 | 70 | 366316 | Емкость хранения СУГ(ППФ) Е-155 ГНЭ | 1 | ШТ | 15000000 | 2018-03-30 | S.77-01 | ТП Е-148-168.00.00 |  | 0242.00.А23. Нет в сметах
05.2017 | 13005828 | 100 | 711 | 70 | 366317 | Емкость хранения СУГ(ППФ) Е-156 ГНЭ | 1 | ШТ | 15000000 | 2018-03-30 | S.77-01 | ТП Е-148-168.00.00 |  | 0242.00.А23. Нет в сметах
05.2017 | 13005828 | 110 | 711 | 70 | 366318 | Емкость хранения СУГ(ППФ) Е-157 ГНЭ | 1 | ШТ | 15000000 | 2018-03-30 | S.77-01 | ТП Е-148-168.00.00 |  | 0242.00.А23. Нет в сметах
05.2017 | 13005828 | 120 | 711 | 70 | 366319 | Емкость хранения СУГ(ППФ) Е-158 ГНЭ | 1 | ШТ | 15000000 | 2018-03-30 | S.77-01 | ТП Е-148-168.00.00 |  | 0242.00.А23. Нет в сметах
05.2017 | 13005828 | 130 | 711 | 70 | 366320 | Емкость хранения СУГ(ППФ) Е-159 ГНЭ | 1 | ШТ | 15000000 | 2018-03-30 | S.77-01 | ТП Е-148-168.00.00 |  | 0242.00.А23. Нет в сметах
05.2017 | 13005828 | 140 | 711 | 70 | 366321 | Емкость хранения СУГ(Бутан) Е-160 ГНЭ | 1 | ШТ | 15000000 | 2018-04-30 | S.77-01 | ТП Е-148-168.00.00 |  | 0242.00.А24-ТМ.С
05.2017 | 13005828 | 150 | 711 | 70 | 366322 | Емкость хранения СУГ(Бутан) Е-161 ГНЭ | 1 | ШТ | 15000000 | 2018-04-30 | S.77-01 | ТП Е-148-168.00.00 |  | 0242.00.А24-ТМ.С
05.2017 | 13005828 | 160 | 711 | 70 | 366323 | Емкость хранения СУГ(Бутан) Е-162 ГНЭ | 1 | ШТ | 15000000 | 2018-04-30 | S.77-01 | ТП Е-148-168.00.00 |  | 0242.00.А24-ТМ.С
05.2017 | 13005828 | 170 | 711 | 70 | 366324 | Емкость хранения СУГ(Бутан) Е-163 ГНЭ | 1 | ШТ | 15000000 | 2018-04-30 | S.77-01 | ТП Е-148-168.00.00 |  | 0242.00.А24-ТМ.С
05.2017 | 13005828 | 180 | 711 | 70 | 366325 | Емкость хранения СУГ(Бутан) Е-164 ГНЭ | 1 | ШТ | 15000000 | 2018-04-30 | S.77-01 | ТП Е-148-168.00.00 |  | 0242.00.А24-ТМ.С
05.2017 | 13005828 | 190 | 711 | 70 | 366326 | Емкость хранения СУГ(Бутан) Е-165 ГНЭ | 1 | ШТ | 15000000 | 2018-04-30 | S.77-01 | ТП Е-148-168.00.00 |  | 0242.00.А24-ТМ.С
05.2017 | 13005828 | 200 | 711 | 70 | 366327 | Емкость хранения СУГ(Бутан) Е-166 ГНЭ | 1 | ШТ | 15000000 | 2018-04-30 | S.77-01 | ТП Е-148-168.00.00 |  | 0242.00.А24-ТМ.С
05.2017 | 13005828 | 210 | 711 | 70 | 366328 | Емкость хранения СУГ(Бутан) Е-167 ГНЭ | 1 | ШТ | 15000000 | 2018-04-30 | S.77-01 | ТП Е-148-168.00.00 |  | 0242.00.А24-ТМ.С
05.2017 | 13005828 | 220 | 711 | 70 | 366329 | Емкость хранения СУГ(Аварийн) Е-168 ГНЭ | 1 | ШТ | 15000000 | 2018-04-30 | S.77-01 | ТП Е-148-168.00.00 |  | 0242.00.А25-ТМ.С
05.2017 | 13005828 | 230 | 711 | 70 | 366330 | Емкость дрен.слив.подтов. воды Е-169 ГНЭ | 1 | ШТ | 2350000 | 2018-04-30 | S.77-01 | ТП Е-169.00.00 |  | 0242.00.А26-ТМ.С
05.2017 | 13005828 | 240 | 711 | 70 | 366331 | Ресивер бутана Р-2 парк ГНЭ | 1 | ШТ | 8430000 | 2018-03-30 | S.77-01 | ТП Р-2.00.00 |  | 0242.00.А29-ТМ
05.2017 | 13005828 | 250 | 711 | 70 | 366332 | Ресивер азота Е-172 парк ГНЭ | 1 | ШТ | 7200000 | 2018-03-30 | S.77-01 | ТП Е-172.00.00 |  | 0242.00.А26-ТМ
05.2017 | 13005828 | 260 | 711 | 70 | 366334 | Ресивер воздуха Е-175 парк ГНЭ | 1 | ШТ | 2200000 | 2018-03-30 | S.77-01 | ТП Е-175.00.00 |  | 0242.00.А26-ТМ
05.2017 | 13005828 | 270 | 711 | 70 | 366333 | Теплообменник бутана И-2 парк ГНЭ | 1 | ШТ | 800000 | 2018-03-30 | S.77-01 | ТП И-2.00.00 |  | 0242.00.А29-ТМ
08.2017 | 13005828 | 4740 | 711 | 15 | 368292 | Пожарная вышка ПВУ-8, ГНЭ | 5 | КМП | 1400000 | 2018-04-30 | S.77-01 | 0239.00.00-ПТ.ОЛ16 |  | 0242.00.00-ПТ.С
08.2017 | 13005828 | 4750 | 711 | 15 | 368293 | Пожарная вышка ПВУ-7, ГНЭ | 3 | КМП | 780000 | 2018-04-30 | S.77-01 | 0239.00.00-ПТ.ОЛ15 |  | 0242.00.00-ПТ.С
08.2017 | 13005828 | 4760 | 711 | 15 | 368294 | Пожарная вышка ПВУ-6, ГНЭ | 1 | КМП | 250000 | 2018-04-30 | S.77-01 | 0239.00.00-ПТ.ОЛ14 |  | 0242.00.00-ПТ.С
* Сведения о сроках поступления материалов на склад Заказчика будут сообщены Генподрядчику дополнительно, либо поступят на склад Заказчика до указанной даты.
| Заказчик | [8 empty] | Генподрядчик
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№______________________