## график (hidden)
Приложение №2 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13» в рамках программ «Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13», «Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил»
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | №№ смет | 15-31 января 2014 г | Февраль 2014 г | Март 2014 г | 1-30 Апреля 2014 г | Май 2014 г | Июнь 2014 г | Июль 2014 г | Август 2014 г | Сентябрь 2014 г | Октябрь 2014 г | Ноябрь 2014 г | 1-31 Декабря 2014 г
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13 по проекту 18000-206
1 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ
2 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ3
3 | Конструкции металлические 18000-206-КМ
4 | Конструкции металлические 18000-206-КМ2
5 | Конструкции металлические 18000-206-КМ3
6 | Трубопроводы 18000-206-ТМ1
7 | Заземление 18000-206-ЭЗ с изм.1
8 | Благоустройство 18000-206-ГП
9 | Водопровод и канализация 18000-206-НВК
Сокращение безвозвратных потерь
Вынос на поверхность проложенных под землей трубопроводов дизельного топлива (№405,406,422,423,430)
1 | Заземление - ЭЗ2, проект 18000-90-ЭЗ2, листы 1,2. | 09:02170
2 | Конструкции железобетонные КЖ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КЖ2/1 л.1-8 | 08:01025
3 | Конструкции металлические КМ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КМ2/1 л.1-10 | 08:01026 | [12 empty] | ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
4 | Монтажная часть ТМ3, 18000-90-ТМ3 | [13 empty] | Директор по капитальному строительству
| Всего | [13 empty] | ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________

## график АВАНСОВ (hidden)
Приложение №3 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13» в рамках программ «Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13», «Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил»
№ п/п | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | Погашение авансов по месяцам, %
|  |  |  | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г
Модернизация эстакад и насосного оборудования ТСБ
1 | ГЕНПЛАН ГП, 18000-54а-ГП л.1-5
2 | Отопление и вентиляция ОВ, Проект 18000-54а-ОВ
3 | Монтажная часть ТМ1 (тит.54а), 18000-54а-ТМ1 л.1-14
4 | Теплоизоляция ТИ1, Проект 18000-54а -ТИ1
5 | Наружный водопровод и канализация НВК, 18000-54а-НВК л.1-2
6 | Монтажная часть 18000-90-ТМ8 изм.1 л.1-7
7 | Монтажная часть ТМ8, 18000-90-ТМ8 л.1-10
8 | Теплоизоляция ТИ8. тит.90, 18000-90-ТИ8 л.1-2
9 | ГЕНПЛАН ГП, 18000-54б-ГП л.1-5
10 | Наружный водопровод и канализация НВК тит.54б, 18000-54б-НВК л.1-2
11 | Отопление и вентиляция ОВ, Проект 18000-54б-ОВ
12 | Монтажная часть ТМ1. Тит.54б, 18000-54б-ТМ1 л.1-13
13 | Теплоизоляция ТИ1. Тит.54б, 18000-54б-ТИ1 л.1-3
14 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТИ4, проект № 18000-90-ТИ4
Сокращение безвозвратных потерь
Вынос на поверхность проложенных под землей трубопроводов дизельного топлива (№405,406,422,423,430)
1 | Заземление - ЭЗ2, проект 18000-90-ЭЗ2, листы 1,2.
2 | Конструкции железобетонные КЖ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КЖ2/1 л.1-8
3 | Конструкции металлические КМ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КМ2/1 л.1-10
4 | Монтажная часть ТМ3, 18000-90-ТМ3
Всего с НДС
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________А.А. Никитин

## протокол Д.Ц. полн
Приложение №1 к Договору Генподряда № ____________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ технического перевооружения на объектах Каталитического производства
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | Трудозатраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Приведение опасного производственного объекта цеха №3 к требованиям правил
Проект №18380 Техническое перевооружение. Оснащение компрессоров ПК-1,2,3,4,5 отсекающими устройствавми с дистанционным управлением. Монтаж автоматического аварийного сброса газа в факельную систему с компрессоров ПК-1,2,3,4,5.
1 | 18380-АС | Архитекутурно-строительная часть | 03:01989 |  | 0 | 88.94 | КЖ
2 | 18380-ТМ | Монтажная часть ТМ | 07:01114 |  | 0 | 5791 | ТМ
3 | 18380-ТМ ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  | 0 | 0
4 | 18380-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 03:01988 |  | 0 | 658.71 | ТИ
5 | 18380-АТХ | Часть АТХ | 06:02366 |  | 0 | 1461.11 | АТХ
6 | 18380-АТХ1 | Часть АТХ | 06:02396 |  | 0 | 386.73 | АТХ
7 | 18380-АТХ,АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту |  | 0 | 0
|  |  | Итого по проекту 18380 |  | 0
Проект №19022 Оснащение печи П-1 автоматической подачей инертного газа в змеевики при прогаре труб (ФНиП п.4.5.8.2)
1 | 19022-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:02175 |  | 0 | 1021.6 | ТМ
2 | 19022-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  | 0
3 | 19022-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ | 05:00283 |  | 0 | 176.3 | КЖ
4 | 19022-КМ | Конструкции металлические КМ | 08:02241 |  | 0 | 455.7 | КМ
5 | 19022-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту |  | 0
6 | 19022-ТИ | Теплоизоляция-ТИ | 01:03517 |  | 0 | 180.4 | ТИ
7 | 19022-ТИА | Теплоизоляция-ТИА, | 05:00281 |  | 0 | 143.7 | ТИ
8 | 19022-АТХ | Часть АТХ | 09:03260 |  | 0 | 158.8 | АТХ
9 | 19022-АТХ1 | Часть АТХ | 09:03259 |  | 0 | 4.4 | АТХ
10 | 19022-АТХ,АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту |  | 0
11 | 19022-ЭЗ | Заземление и молниезащита | 06:03243 |  | 0 | 17.7 | КМ
|  |  | Итого по проекту 19022 |  | 0
Проект 19081 Разделение функций ПАЗ клапанов поз. FV-3002, FV-3003, FV-3006 - 3 шт.
1 | 19081-13/2-АТХ | Часть АТХ | 06:03350 |  | 0 | 43.8 | АТХ
2 | 19081-13/2-АТХ1 | Часть АТХ1 | 06:03347 |  | 0 | 0 | АТХ
3 | 19081-13/2-АТХ,АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту |  | 0 | 0
4 | 19081-13/2-ТИ | Теплоизоляция-ТИ | 01:03553 |  | 0 | 34 | ТИ
5 | 19081-13/2-ТМ | Монтажная часть ТМ | 05:00274 |  | 0 | 120.7 | ТМ
6 | 19081-13/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  | 0 | 0
|  |  | Итого по проекту 19081 |  | 0
Проект №19023 Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков - 7 шт. ФНиП п. 6.3.6
1 | 19023-13/2-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:02201 |  | 0 | 63.9 | ТМ
2 | 19023-13/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  | 0 | 0
3 | 19023-13/2-ТИ | Теплоизоляция-ТИ | 08:02189 |  | 0 | 57.58 | ТИ
4 | 19023-13/2-КМ | Конструкции металлические КМ | 03:02925 |  | 0 | 99.5 | КМ
5 | 19023-13/2-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту |  | 0 | 0
6 | 19023-13/2-АТХ | Часть АТХ | 06:03317 |  | 0 | 480.5 | АТХ
7 | 19023-13/2-АТХ1 | Часть АТХ1 | 09:03233 |  | 0 | 11.8 | АТХ
8 | 19023-13/2-АТХ,АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту |  | 0 | 0
9 | 19023-13/2-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП | 06:03318 |  | 0 | 352.5 | ЭОК
10 | 19023-13/2-ЭОК-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК, включая заземление оборудования | по проекту |  | 0 | 0
11 | 19023-13/2-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция-ТИ (ЭОК) | 02:05542 |  | 0 | 97.6
|  | Итого по проекту 19023 |  |  | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
ИТОГО по Приведению опасного производственного объекта цеха №3 к требованиям правил |  |  |  |  | 0
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | Трудозатраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности | [5 empty] | 41.9
Проект 19082 Модернизация системы паротушения на печах П-1, П-3. Кат. производство.
1 | 19082-13/2-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:02293 |  | 0 | 254 | ТМ
2 | 19082-13/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  | 0
3 | 19082-13/2-КМ | Конструкции металлические КМ | 08:02317 |  | 0 | 1100.5 | КМ
4 | 19082-13/2-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту |  | 0
5 | 19082-13/2-ТИ | Теплоизоляция-ТИ | 01:03606 |  | 0 | 1.4 | ТИ
|  |  | Итого по проекту 19082 |  | 0
1 | ВОР-Л-35_11-К7 | Монтаж трубопровода паротушения колонны К-7 | ВОР-Л-35_11-К7 |  | 0 | 30 | ТМ
|  | Итого по ВОР-Л-35_11-К7 |  |  | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Непредвиденные затраты по 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Итого по Программе по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности |  |  | 0
Целевая программа по автоматизации измерений и контролю качества ОАО "Славнефть - ЯНОС"
Проект 18374 Оснащение материальных потоков на входе/выходе системами измерений и сведения балансов
1 | 18374-13/2-КМ | Конструкции металлические КМ | 08:02317 |  | 0 | 498.4 | КМ
2 | 18374-13/2-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту |  | 0 | 0
3 | 18374-13/2-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:02293 |  | 0 | 2183.5 | ТМ
4 | 18374-13/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  | 0
5 | 18374-13/2-ТИ | Теплоизоляция -ТИ | 02:04727 |  | 0 | 583.9 | ТИ
6 | 18374-13/2-АТХ | Часть АТХ | 03:02070 |  | 0 | 1272.5 | АТХ
7 | 18374-13/2-АТХ1 | Часть АТХ1 | 03:02090 |  | 0 | 3.9 | АТХ
8 | 18374-13/2-АТХ,АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту |  | 0 | 0
9 | 18374-13/2-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП | 03:02071 |  | 0 | 223.3 | ЭОК
10 | 18374-13/2-ЭОК-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК, включая заземление оборудования | по проекту |  | 0 | 0
|  |  | Итого по проекту 18374 |  | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Итого по Целевой программе по автоматизации измерений и контролю качества ОАО "Славнефть - ЯНОС" |  |  | 0
Оборудование не входящее в сметы строек (ОНСС)
1 | ВОР-Л-35_6-КН3 | Л-35/6 Замена насоса КН-3 на аналогичный | ВОР-Л-35_6-КН3 |  | 0 | 30 | ТМ
2 | ВОР-Л-35_6-Н103 | Л-35/6 Замена насоса Н-103 на аналогичный | ВОР-Л-35_6-Н103 |  | 0 | 30 | ТМ
3 | ВОР-Л-35_6-Т301 | Л-35/6 Замена вн. устройств теплообменника Т-301 (1 шт.) | ВОР-Л-35_6-Т301 |  | 0 | 30 | ТМ
4 | ВОР-Л-35_6-Х21а | Л-35/6 Замена вн.устройств теплообменника Х-21а (1 шт.) | ВОР-Л-35_6-Х21а |  | 0 | 30 | ТМ
5 | ВОР-Из2-Х302 | Изомалк 2 Замена вн. устройств теплообменника Х-302 (1 шт.) | ВОР-Из2-Х302 |  | 0 | 30 | ТМ
6 | ВОР-Л-35_6-Х102 | Л-35/6-300 Замена трубного пучка Х-102 | ВОР-Л-35_6-Х102 |  | 0 | 30 | ТМ
7 | ВОР-Л-35_6-Т29 | Л-35/6-300 Замена трубного пучка Т-29 | ВОР-Л-35_6-Т29 |  | 0 | 30 | ТМ
8 | ВОР-Из2-Х303 | Изомалк-2 Замена трубного пучка Х-303 | ВОР-Из2-Х303 |  | 0 | 30 | ТМ
9 | ВОР-1А1М-Т-99 | 1А-1М Замена трубного пучка Т-99 | ВОР-1А1М-Т-99 |  | 0 | 30 | ТМ
10 | ВОР-1А1М-Т-98 | 1А-1М Замена трубного пучка Т-98 | ВОР-1А1М-Т-98 |  | 0 | 30 | ТМ
11 | ВОР-Из2-Х304_1_2 | Изомалк 2 Замена трубного пучка Х-304/1,2 | ВОР-Из2-Х304_1_2 |  | 0 | 30 | ТМ
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | Трудозатраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
12 | ВОР-Из2-Х101_1_2 | Изомалк 2 Замена трубного пучка Х-101/1,2 | ВОР-Из2-Х101_1_2 |  | 0 | 30 | ТМ
13 | ВОР-Из2-401_1_2 | Изомалк 2 Замена трубного пучка Х-401/1,2 | ВОР-Из2-401_1 |  | 0 | 30 | ТМ
14 | ВОР-Л-35_11-Т9 | Л-35/11 Замена вн. устройств рекуператора Т-9. | ВОР-Л-35_11-Т9 |  | 0 | 30 | ТМ
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Непредвиденные затраты3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Итого по ОНСС |  |  | #REF!
|  | Всего: |  |  | 0
|  | кроме того НДС 18 % |  |  | 0
|  | ВСЕГО С НДС |  |  | 0
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________Н.В. Карпов
Note on C96: Автор: сдвиг с 2019 на 2018 согласно ДЗ12777 от 24.08.2017
Note on C97: Автор: сдвиг с 2019 на 2018 согласно ДЗ12777 от 24.08.2017

## график.
Приложение №2 к Договору Генподряда № ____________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ технического перевооружения на объектах Каталитического производства.
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Март 2018г. | Апрель 2018г. | Май 2018г. | Июнь 2018г. | Июль 2018г. | Август 2018г. | Сентябрь 2018г. | Октябрь 2018г. | Ноябрь 2018г.
Приведение опасного производственного объекта цеха №3 к требованиям правил
Проект №18380 Техническое перевооружение. Оснащение компрессоров ПК-1,2,3,4,5 отсекающими устройствавми с дистанционным управлением. Монтаж автоматического аварийного сброса газа в факельную систему с компрессоров ПК-1,2,3,4,5. |  |  |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
1 | 18380-АС | Архитекутурно-строительная часть | 0
2 | 18380-ТМ | Монтажная часть ТМ | 0
3 | 18380-ТМ ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | 0
4 | 18380-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 0
5 | 18380-АТХ | Часть АТХ | 0
6 | 18380-АТХ1 | Часть АТХ | 0
7 | 18380-АТХ,АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | 0
|  | Итого по проекту 18380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проект №19022 Оснащение печи П-1 автоматической подачей инертного газа в змеевики при прогаре труб (ФНиП п.4.5.8.2)
1 | 19022-ТМ | Монтажная часть ТМ | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
2 | 19022-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | 0
3 | 19022-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ | 0
4 | 19022-КМ | Конструкции металлические КМ | 0
5 | 19022-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | 0
6 | 19022-ТИ | Теплоизоляция-ТИ | 0
7 | 19022-ТИА | Теплоизоляция-ТИА, | 0
8 | 19022-АТХ | Часть АТХ | 0
9 | 19022-АТХ1 | Часть АТХ | 0
10 | 19022-АТХ,АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | 0
11 | 19022-ЭЗ | Заземление и молниезащита | 0
|  | Итого по проекту 19022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проект 19081 Разделение функций ПАЗ клапанов поз. FV-3002, FV-3003, FV-3006 - 3 шт.
1 | 19081-13/2-АТХ | Часть АТХ | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
2 | 19081-13/2-АТХ1 | Часть АТХ1 | 0
3 | 19081-13/2-АТХ,АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | 0
4 | 19081-13/2-ТИ | Теплоизоляция-ТИ | 0
5 | 19081-13/2-ТМ | Монтажная часть ТМ | 0
6 | 19081-13/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | 0
|  | Итого по проекту 19081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проект №19023 Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков - 7 шт. ФНиП п. 6.3.6
1 | 19023-13/2-ТМ | Монтажная часть ТМ | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
2 | 19023-13/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | 0
3 | 19023-13/2-ТИ | Теплоизоляция-ТИ | 0
4 | 19023-13/2-КМ | Конструкции металлические КМ | 0
5 | 19023-13/2-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | 0
6 | 19023-13/2-АТХ | Часть АТХ | 0
7 | 19023-13/2-АТХ1 | Часть АТХ1 | 0
8 | 19023-13/2-АТХ,АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | 0
9 | 19023-13/2-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП | 0
10 | 19023-13/2-ЭОК-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК, включая заземление оборудования | 0
11 | 19023-13/2-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция-ТИ (ЭОК) | 0
|  | Итого по проекту 19023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | 0 | 0
|  | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | 0 | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | 0 | 0
ИТОГО по Приведению опасного производственного объекта цеха №3 к требованиям правил |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Март 2018г. | Апрель 2018г. | Май 2018г. | Июнь 2018г. | Июль 2018г. | Август 2018г. | Сентябрь 2018г. | Октябрь 2018г. | Ноябрь 2018г.
Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности
Проект 19082 Модернизация системы паротушения на печах П-1, П-3. Кат. производство. |  |  |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
1 | 19082-13/2-ТМ | Монтажная часть ТМ | 0
2 | 19082-13/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | 0
3 | 19082-13/2-КМ | Конструкции металлические КМ | 0
4 | 19082-13/2-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | 0
5 | 19082-13/2-ТИ | Теплоизоляция-ТИ | 0
|  | Итого по проекту 19082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ВОР-Л-35_11-К7 | Монтаж трубопровода паротушения колонны К-7 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
|  | Итого по ВОР-Л-35_11-К7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | 0 | 0
|  | Непредвиденные затраты по 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | 0 | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | 0 | 0
|  | Итого по Программе по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Целевая программа по автоматизации измерений и контролю качества ОАО "Славнефть - ЯНОС"
Проект 18374 Оснащение материальных потоков на входе/выходе системами измерений и сведения балансов
1 | 18374-13/2-КМ | Конструкции металлические КМ | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
2 | 18374-13/2-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | 0
3 | 18374-13/2-ТМ | Монтажная часть ТМ | 0
4 | 18374-13/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | 0
5 | 18374-13/2-ТИ | Теплоизоляция -ТИ | 0
6 | 18374-13/2-АТХ | Часть АТХ | 0
7 | 18374-13/2-АТХ1 | Часть АТХ1 | 0
8 | 18374-13/2-АТХ,АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | 0
9 | 18374-13/2-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП | 0
10 | 18374-13/2-ЭОК-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК, включая заземление оборудования | 0
|  | Итого по проекту 18374 | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | 0 | 0
|  | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | 0 | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | 0 | 0
|  | Итого по Целевой программе по автоматизации измерений и контролю качества ОАО "Славнефть - ЯНОС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Март 2018г. | Апрель 2018г. | Май 2018г. | Июнь 2018г. | Июль 2018г. | Август 2018г. | Сентябрь 2018г. | Октябрь 2018г. | Ноябрь 2018г.
Оборудование не входящее в сметы строек (ОНСС)
1 | ВОР-Л-35_6-КН3 | Л-35/6 Замена насоса КН-3 на аналогичный | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять
2 | ВОР-Л-35_6-Н103 | Л-35/6 Замена насоса Н-103 на аналогичный |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ВОР-Л-35_6-Т301 | Л-35/6 Замена вн. устройств теплообменника Т-301 (1 шт.) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ВОР-Л-35_6-Х21а | Л-35/6 Замена вн.устройств теплообменника Х-21а (1 шт.) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ВОР-Из2-Х302 | Изомалк 2 Замена вн. устройств теплообменника Х-302 (1 шт.) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ВОР-Л-35_6-Х102 | Л-35/6-300 Замена трубного пучка Х-102 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ВОР-Л-35_6-Т29 | Л-35/6-300 Замена трубного пучка Т-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ВОР-Из2-Х303 | Изомалк-2 Замена трубного пучка Х-303 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ВОР-1А1М-Т-99 | 1А-1М Замена трубного пучка Т-99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ВОР-1А1М-Т-98 | 1А-1М Замена трубного пучка Т-98 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ВОР-Из2-Х304_1_2 | Изомалк 2 Замена трубного пучка Х-304/1,2 |  | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
12 | ВОР-Из2-Х101_1_2 | Изомалк 2 Замена трубного пучка Х-101/1,2 |  | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ВОР-Из2-401_1_2 | Изомалк 2 Замена трубного пучка Х-401/1,2 |  | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
14 | ВОР-Л-35_11-Т9 | Л-35/11 Замена вн. устройств рекуператора Т-9. | 0 | не заполнять | не заполнять
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Непредвиденные затраты3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по ОНСС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
________________ А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________

## график СМР (hidden)
Приложение №2 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13»
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | № смет | 15-31 Мая 2014 г | Июнь 2014 г | Июль 2014 г | Август 2014 г | Сентябрь 2014 г | Октябрь 2014 г | Ноябрь 2014 г | Декабрь 2014 г | Январь 2015 г | Февраль 2015 г | Март 2015 г | Апрель 2015 г | Май 2015 г | Июнь 2015 г | Июль 2015 г
1 | 2
Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13 по проекту 18000-206
1 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ
2 | Конструкции железобетонные 1-го пешеходного моста 18000-206-КЖ3
Конструкции железобетонные 2-го пешеходного моста 18000-206-КЖ4 (аналог 18000-206-КЖ3)
3 | Конструкции металлические 18000-206-КМ
4 | Конструкции металлические 18000-206-КМ2
5 | Конструкции металлические 1-го пешеходного моста 18000-206-КМ3
Конструкции металлические 2-го пешеходного моста 18000-206-КМ4 (аналог 18000-206-КМ3)
6 | Трубопроводы 18000-206-ТМ1
7 | Заземление 18000-206-ЭЗ с изм.1
8 | Благоустройство 18000-206-ГП
9 | Водопровод и канализация 18000-206-НВК
Итого:
Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил по проекту 18000-206-5,6
1 | Подготовка территории строительства
2 | Сооружение земляного полотна
3 | Устройство верхнего строения пути (полное развитие)
4 | Строительство телефонной кабельной канализации для проектируемых кабелей связи 04/13-СС.2.1.С
5 | Прокладка проектируемых кабелей связи и сигнализации 04/13-СС.2.1.С
6 | Установка проектируемой системы двусторонней парковой связи (ДПС) 04/13-СС.2.1.С
7 | Пожарная сигнализация проектируемых зданий 04/13-СС.2.1.С
8 | Устройство оперативно-технологической связи (ОТС) 04/13-СС.2.1.С
9 | Устройство общетехнологической связи (ОбТС) 04/13-СС.2.1.С
10 | Установка оборудования мониторинга (ОбТС) 04/13-СС.2.1.С
11 | Организация станционной радиосвязи 04/13-СС.2.1.С
12 | Установка оборудования регистрации переговоров 04/13-СС.2.1
13 | Устройство защитного и измерительного заземления для модульного комплекса МК-АТ 04/13-СС.2.1.С
14 | ст.Новоярославская (МЭЦ). Установка кондиционера в помещении телекоммуникационного поста МЭЦ 18000-206- 5,6-04.13-ОВ.2.2
15 | Установка кондиционера (электропитание кондиционера) 18000-206- 5,6-04.13-ПС.2.2
16 | Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Напольные устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.3
17 | Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Постовые устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4.С1
18 | Общестроительные работы по устройству фундамента под модули МК-АТС 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
19 | Монтаж и приобретение ДГА для МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
20 | Благоустройство площадки модульного комплекса 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
21 | Благоустройство устройств СЦБ 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
22 | Постовые устройства на посту МЭЦ (Сортировочный парк) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.5.С
23 | Устройство воздухопроводной сети для очистки стрелок 18000-206-5,6-04/13-ВС
24 | Строительство кабельной канализации связи 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
25 | Вынос кабелей связи из зоны строительства 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
26 | Вынос кабелей ПСГО из зоны строительства 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
27 | Фундамент высокомачтовой осветительной установки 18000-206- 5,6-04.13-КЖ
28 | Электроснабжение двух высокомачтовых осветительных установок Н=30м 04/13-ЭЭ
29 | Электроборудование и молниезащита двух высокомачтовых осветительных установок Н=30м 04/13-ЭЭ
30 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение и наружное освещение Северной горловины путей ТСБ 04/13-ЭЭ
31 | Пусконаладочные работы - Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Напольные устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.3
32 | Пусконаладочные работы. Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Постовые устройства). 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
33 | Пусконаладочные работы дизельной электростанции для МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
34 | ПНР по проверке приборов 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
35 | Пусконаладочные работы на посту МЭЦ. (Сортировочный парк) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.5
36 | Пусконаладочные работы компрессорной установки модульного типа для ПМЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04/13-ВС
Итого:
ВСЕГО:
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________

## График погашения авансов
Приложение № 6 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ технического перевооружения на объектах Каталитического производства
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в руб
[5 empty] | ___2018 г | ___2018 г | ___2018 г | ___2018 г
Приведение опасного производственного объекта цеха №3 к требованиям правил
Проект №18380 Техническое перевооружение. Оснащение компрессоров ПК-1,2,3,4,5 отсекающими устройствавми с дистанционным управлением. Монтаж автоматического аварийного сброса газа в факельную систему с компрессоров ПК-1,2,3,4,5.
1 | 18380-АС | Архитекутурно-строительная часть
2 | 18380-ТМ | Монтажная часть ТМ
3 | 18380-ТМ ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
4 | 18380-ТИ | Теплоизоляция ТИ
5 | 18380-АТХ | Часть АТХ
6 | 18380-АТХ1 | Часть АТХ
7 | 18380-АТХ,АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
Итого по проекту 18380
Проект №19022 Оснащение печи П-1 автоматической подачей инертного газа в змеевики при прогаре труб (ФНиП п.4.5.8.2)
1 | 19022-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 19022-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 19022-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
4 | 19022-КМ | Конструкции металлические КМ
5 | 19022-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
6 | 19022-ТИ | Теплоизоляция-ТИ
7 | 19022-ТИА | Теплоизоляция-ТИА,
8 | 19022-АТХ | Часть АТХ
9 | 19022-АТХ1 | Часть АТХ
10 | 19022-АТХ,АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
11 | 19022-ЭЗ | Заземление и молниезащита
Итого по проекту 19022
Проект 19081 Разделение функций ПАЗ клапанов поз. FV-3002, FV-3003, FV-3006 - 3 шт.
1 | 19081-13/2-АТХ | Часть АТХ
2 | 19081-13/2-АТХ1 | Часть АТХ1
3 | 19081-13/2-АТХ,АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
4 | 19081-13/2-ТИ | Теплоизоляция-ТИ
5 | 19081-13/2-ТМ | Монтажная часть ТМ
6 | 19081-13/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
Итого по проекту 19081
Проект №19023 Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков - 7 шт. ФНиП п. 6.3.6
1 | 19023-13/2-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 19023-13/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 19023-13/2-ТИ | Теплоизоляция-ТИ
4 | 19023-13/2-КМ | Конструкции металлические КМ
5 | 19023-13/2-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
6 | 19023-13/2-АТХ | Часть АТХ
7 | 19023-13/2-АТХ1 | Часть АТХ1
8 | 19023-13/2-АТХ,АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
9 | 19023-13/2-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП
10 | 19023-13/2-ЭОК-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК, включая заземление оборудования
11 | 19023-13/2-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция-ТИ (ЭОК)
Итого по проекту 19023
ИТОГО по Приведению опасного производственного объекта цеха №3 к требованиям правил
Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности
Проект 19082 Модернизация системы паротушения на печах П-1, П-3. Кат. производство.
1 | 19082-13/2-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 19082-13/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 19082-13/2-КМ | Конструкции металлические КМ
4 | 19082-13/2-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
5 | 19082-13/2-ТИ | Теплоизоляция-ТИ
Итого по проекту 19082
1 | ВОР-Л-35_11-К7 | Монтаж трубопровода паротушения колонны К-7
Итого по ВОР-Л-35_11-К7
Итого по Программе по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности
Целевая программа по автоматизации измерений и контролю качества ОАО "Славнефть - ЯНОС"
Проект 18374 Оснащение материальных потоков на входе/выходе системами измерений и сведения балансов
1 | 18374-13/2-КМ | Конструкции металлические КМ
2 | 18374-13/2-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
3 | 18374-13/2-ТМ | Монтажная часть ТМ
4 | 18374-13/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
5 | 18374-13/2-ТИ | Теплоизоляция -ТИ
6 | 18374-13/2-АТХ | Часть АТХ
7 | 18374-13/2-АТХ1 | Часть АТХ1
8 | 18374-13/2-АТХ,АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
9 | 18374-13/2-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП
10 | 18374-13/2-ЭОК-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК, включая заземление оборудования
Итого по проекту 18374
Итого по Целевой программе по автоматизации измерений и контролю качества ОАО "Славнефть - ЯНОС"
Оборудование не входящее в сметы строек (ОНСС)
1 | ВОР-Л-35_6-КН3 | Л-35/6 Замена насоса КН-3 на аналогичный
2 | ВОР-Л-35_6-Н103 | Л-35/6 Замена насоса Н-103 на аналогичный
3 | ВОР-Л-35_6-Т301 | Л-35/6 Замена вн. устройств теплообменника Т-301 (1 шт.)
4 | ВОР-Л-35_6-Х21а | Л-35/6 Замена вн.устройств теплообменника Х-21а (1 шт.)
5 | ВОР-Из2-Х302 | Изомалк 2 Замена вн. устройств теплообменника Х-302 (1 шт.)
6 | ВОР-Л-35_6-Х102 | Л-35/6-300 Замена трубного пучка Х-102
7 | ВОР-Л-35_6-Т29 | Л-35/6-300 Замена трубного пучка Т-29
8 | ВОР-Из2-Х303 | Изомалк-2 Замена трубного пучка Х-303
9 | ВОР-1А1М-Т-99 | 1А-1М Замена трубного пучка Т-99
10 | ВОР-1А1М-Т-98 | 1А-1М Замена трубного пучка Т-98
11 | ВОР-Из2-Х304_1_2 | Изомалк 2 Замена трубного пучка Х-304/1,2
12 | ВОР-Из2-Х101_1_2 | Изомалк 2 Замена трубного пучка Х-101/1,2
13 | ВОР-Из2-401_1 | Изомалк 2 Замена трубного пучка Х-401/1,2
14 | ВОР-Л-35_11-Т9 | Л-35/11 Замена вн. устройств рекуператора Т-9.
ИТОГО по ОНСС
Всего: без НДС
ВСЕГО С НДС, РУБ.
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________В.Н. Карпов |  |  |  | _________________________________
Note on C82: Автор: сдвиг с 2019 на 2018 согласно ДЗ12777 от 24.08.2017
Note on C83: Автор: сдвиг с 2019 на 2018 согласно ДЗ12777 от 24.08.2017

## Лист1
Трудозатраты
1461.11 | АТХ
386.73 | АТХ
158.8 | АТХ
4.4 | АТХ
43.8 | АТХ
0 | АТХ
480.5 | АТХ
11.8 | АТХ
1272.5 | АТХ
3.9 | АТХ
3823.5
88.94 | КЖ
176.3 | КЖ
265.2
455.7 | КМ
17.7 | КМ
99.5 | КМ
1100.5 | КМ
498.4 | КМ
2171.8
658.71 | ТИ
180.4 | ТИ
143.7 | ТИ
34 | ТИ
57.58 | ТИ
1.4 | ТИ
583.9 | ТИ
1659.7
5791 | ТМ
1021.6 | ТМ
120.7 | ТМ
63.9 | ТМ
254 | ТМ
30 | ТМ
2183.5 | ТМ
ТМ
ТМ
ТМ
ТМ
ТМ
ТМ
ТМ
ТМ
ТМ
ТМ
ТМ
ТМ
ТМ
| ТМ | ТМ+КМ | 11636.5
ТМ
9464.7
352.5 | ЭОК
223.3 | ЭОК
575.8
0
0
0
0
0
0
0
0
97.6
Трудозатраты
41.9
0
0
0
Трудозатраты