## Д.Ц.
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по строительству объектов ОЗХ в рамках работ по строительству Блока установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Внедрение новой технологии налива масел 3 гр. в ж/д транспорт на эстакаде тит. 207 с приведением эстакады тит. 207 к требованию действующих правил по проекту №2850
1 | 2850-00-ТК | Демонтаж технологических трубопроводов | 01-01-03
2 | 2850-00-ТК(АС) л.1-12 | Архитектурно-строительные решения | 02-01-02
3 | 2850-00-ТК | Монтажные работы | 02-01-01
4 | 2850-207-ТХ | Монтажные работы | 02-02-01
5 | 2850-207-ТХ.АС | Архитектурно-строительные решения | 02-02-02
6 | 2850-54/2-ТХ | Монтажные работы | 02-03-01
7 | 2850-54/2-ТХ.АС л.1-4 | Архитектурно-строительные решения | 02-03-02
8 | 2850-54/2-ЭМ | Силовое электрооборудование | 04-01-01
9 | 2850-ЭМ.АС л.1-4 | Архитектурно-строительные решения | 04-01-02
10 | 2850-ЭХЗ | Электрохимзащита | 04-02-01
11 | 2850-54/2-АТХ | Автоматизация технологического процесса. Монтажные работы | 05-01-01
12 | 2850-54/2-АТХ.АС л.1-2 | Автоматизация технологического процесса. Архитектурно-строительные решения | 05-01-02
13 | 2850-207-АТХ | Автоматизация технологического процесса | 05-02-01
14 | 2850-207-АТХ.АС л.1-2 | Автоматизация технологического процесса. Архитектурно-строительные решения | 05-02-02
15 | 2850-207-ПС | Пожарная сигнализация | 05-03-01
16 | 2850-СС | Сети связи | 05-04-01
17 | 2850-00-НПТ | Наружные сети пожаротушения. Демонтажные и монтажные работы | 06-01-01, 06-01-03, 01-01-01, 01-01-02
18 | 2850-00-НПТ.АС л.1-14 | Архитектурно-строительные решения | 06-01-04
19 | 2850-00-ТС | Тепловые сети. Монтажные работы | 06-02-01
20 | 2850-00-ТС.АС | Тепловые сети. Архитектурно-строительные решения | 06-02-02
21 | 2850-00-ТС | Тепловые сети. Пуско-наладочные работы | 09-01-01
Итого по проекту №2850:
Замена электрооборудования 0,4кВ и 6кВ ТП-187 тит.54/2 с приведением помещения к требования действующих норм и правил по проекту №21/453-01
22 | 21/453-01-КЖ л.1-6 | Конструкции железобетонные - часть КЖ | 02:00021
23 | 21/453-01-ПС л.1-4 | Пожарная сигнализация - часть ПС | 02:00012
24 | 21/453-01-ОВ л.1-3 | Отопление ивентиляция - часть ОВ | 02:00008
25 | 21/453-01-ЭМ л.1-3 | Силовое электрооборудование - часть ЭМ | 02:00015
26 | 21/453-01-ЭС л.1-3 | Электроснабжение - часть ЭС | 02:00019
27 | 21/453-01-ЭО л.1-3 | Электроосвещение - часть ЭО | 02:00017
Итого по проекту №21/453-01:
Автоматизация процесса отгрузки и хранения масел 3 группы тит.54/2 по проектам №21/453-02 и №1020-54/2
28 | 21/453-02-ПС л.1-4 | Пожарная сигнализация - часть ПС | 02:00013
29 | 21/453-02-КЖ л.1-2 | Конструкции железобетонные - часть КЖ | 02:0006
30 | 21/453-02-АР л.1-6 | Архитектурные решения - часть АР | 02:0003
31 | 21/453-02-ОВ.С л.1-4 | Приточно-вытяжная вентиляция и кондиционирование - часть ОВ | 02:0009
32 | 21/453-02-ЭМ л.1-3 | Силовое электрооборудование - часть ЭМ | 02:00016
33 | 21/453-02-ОВ.С л.1-4 | Демонтажные работы. Приточно-вытяжная вентиляция и кондиционирование - часть ОВ | 02:0010
34 | 21/453-02-ЭО л.1-3 | Электроосвещение - часть ЭО | 02:00018
35 | 1020-54/2-АТХ.СО1 к 21/453-02 | Автоматизация технологических процессов - часть АТХ | 01:00065
36 | 1020-54/2-АТХ.СО2 л.1-10 к 21/453-02 | Автоматизация технологических процессов - часть АТХ | 02:00020
Итого по проектам №21/453-02 и №1020-54/2:
ВСЕГО:
кроме того НДС 18 %:
ВСЕГО С НДС:
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС:
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________

## График работ
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по строительству объектов ОЗХ в рамках работ по строительству Блока установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Сентябрь 2016 г | Октябрь 2016 г | Ноябрь 2016 г | Декабрь 2016 г | Январь 2017 г | Февраль 2017 г | 01-05 марта 2017 г
Внедрение новой технологии налива масел 3 гр. в ж/д транспорт на эстакаде тит. 207 с приведением эстакады тит. 207 к требованию действующих правил по проекту №2850
1 | 2850-00-ТК | Демонтаж технологических трубопроводов
2 | 2850-00-ТК(АС) л.1-12 | Архитектурно-строительные решения
3 | 2850-00-ТК | Монтажные работы
4 | 2850-207-ТХ | Монтажные работы
5 | 2850-207-ТХ.АС | Архитектурно-строительные решения
6 | 2850-54/2-ТХ | Монтажные работы
7 | 2850-54/2-ТХ.АС л.1-4 | Архитектурно-строительные решения
8 | 2850-54/2-ЭМ | Силовое электрооборудование
9 | 2850-ЭМ.АС л.1-4 | Архитектурно-строительные решения
10 | 2850-ЭХЗ | Электрохимзащита
11 | 2850-54/2-АТХ | Автоматизация технологического процесса. Монтажные работы
12 | 2850-54/2-АТХ.АС л.1-2 | Автоматизация технологического процесса. Архитектурно-строительные решения
13 | 2850-207-АТХ | Автоматизация технологического процесса
14 | 2850-207-АТХ.АС л.1-2 | Автоматизация технологического процесса. Архитектурно-строительные решения
15 | 2850-207-ПС | Пожарная сигнализация
16 | 2850-СС | Сети связи
17 | 2850-00-НПТ | Наружные сети пожаротушения. Демонтажные и монтажные работы
18 | 2850-00-НПТ.АС л.1-14 | Архитектурно-строительные решения
19 | 2850-00-ТС | Тепловые сети. Монтажные работы
20 | 2850-00-ТС.АС | Тепловые сети. Архитектурно-строительные решения
21 | 2850-00-ТС | Тепловые сети. Пуско-наладочные работы
Итого по проекту №2850:
Замена электрооборудования 0,4кВ и 6кВ ТП-187 тит.54/2 с приведением помещения к требования действующих норм и правил по проекту №21/453-01
22 | 21/453-01-КЖ л.1-6 | Конструкции железобетонные - часть КЖ
23 | 21/453-01-ПС л.1-4 | Пожарная сигнализация - часть ПС
24 | 21/453-01-ОВ л.1-3 | Отопление ивентиляция - часть ОВ
25 | 21/453-01-ЭМ л.1-3 | Силовое электрооборудование - часть ЭМ
26 | 21/453-01-ЭС л.1-3 | Электроснабжение - часть ЭС
27 | 21/453-01-ЭО л.1-3 | Электроосвещение - часть ЭО
Итого по проекту №21/453-01:
Автоматизация процесса отгрузки и хранения масел 3 группы тит.54/2 по проектам №21/453-02 и №1020-54/2
28 | 21/453-02-ПС л.1-4 | Пожарная сигнализация - часть ПС
29 | 21/453-02-КЖ л.1-2 | Конструкции железобетонные - часть КЖ
30 | 21/453-02-АР л.1-6 | Архитектурные решения - часть АР
31 | 21/453-02-ОВ.С л.1-4 | Приточно-вытяжная вентиляция и кондиционирование - часть ОВ
32 | 21/453-02-ЭМ л.1-3 | Силовое электрооборудование - часть ЭМ
33 | 21/453-02-ОВ.С л.1-4 | Демонтажные работы. Приточно-вытяжная вентиляция и кондиционирование - часть ОВ
34 | 21/453-02-ЭО л.1-3 | Электроосвещение - часть ЭО
35 | 1020-54/2-АТХ.СО1 к 21/453-02 | Автоматизация технологических процессов - часть АТХ
36 | 1020-54/2-АТХ.СО2 л.1-10 к 21/453-02 | Автоматизация технологических процессов - часть АТХ
Итого по проектам №21/453-02 и №1020-54/2:
ВСЕГО без НДС, т.р.:
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по кап. строительству
_________________ А.С. Кесарев
на основании доверенности

## График авансов по необходимости
Приложение №5 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ по строительству объектов ОЗХ в рамках работ по строительству Блока установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в руб
[7 empty] | ___201_ г | ___201_ г | ___201_ г
Внедрение новой технологии налива масел 3 гр. в ж/д транспорт на эстакаде тит. 207 с приведением эстакады тит. 207 к требованию действующих правил по проекту №2850
1 | 2850-00-ТК | Демонтаж технологических трубопроводов
2 | 2850-00-ТК(АС) л.1-12 | Архитектурно-строительные решения
3 | 2850-00-ТК | Монтажные работы
4 | 2850-207-ТХ | Монтажные работы
5 | 2850-207-ТХ.АС | Архитектурно-строительные решения
6 | 2850-54/2-ТХ | Монтажные работы
7 | 2850-54/2-ТХ.АС л.1-4 | Архитектурно-строительные решения
8 | 2850-54/2-ЭМ | Силовое электрооборудование
9 | 2850-ЭМ.АС л.1-4 | Архитектурно-строительные решения
10 | 2850-ЭХЗ | Электрохимзащита
11 | 2850-54/2-АТХ | Автоматизация технологического процесса. Монтажные работы
12 | 2850-54/2-АТХ.АС л.1-2 | Автоматизация технологического процесса. Архитектурно-строительные решения
13 | 2850-207-АТХ | Автоматизация технологического процесса
14 | 2850-207-АТХ.АС л.1-2 | Автоматизация технологического процесса. Архитектурно-строительные решения
15 | 2850-207-ПС | Пожарная сигнализация
16 | 2850-СС | Сети связи
17 | 2850-00-НПТ | Наружные сети пожаротушения. Демонтажные и монтажные работы
18 | 2850-00-НПТ.АС л.1-14 | Архитектурно-строительные решения
19 | 2850-00-ТС | Тепловые сети. Монтажные работы
20 | 2850-00-ТС.АС | Тепловые сети. Архитектурно-строительные решения
21 | 2850-00-ТС | Тепловые сети. Пуско-наладочные работы
Итого по проекту №2850:
Замена электрооборудования 0,4кВ и 6кВ ТП-187 тит.54/2 с приведением помещения к требования действующих норм и правил по проекту №21/453-01
22 | 21/453-01-КЖ л.1-6 | Конструкции железобетонные - часть КЖ
23 | 21/453-01-ПС л.1-4 | Пожарная сигнализация - часть ПС
24 | 21/453-01-ОВ л.1-3 | Отопление ивентиляция - часть ОВ
25 | 21/453-01-ЭМ л.1-3 | Силовое электрооборудование - часть ЭМ
26 | 21/453-01-ЭС л.1-3 | Электроснабжение - часть ЭС
27 | 21/453-01-ЭО л.1-3 | Электроосвещение - часть ЭО
Итого по проекту №21/453-01:
Автоматизация процесса отгрузки и хранения масел 3 группы тит.54/2 по проектам №21/453-02 и №1020-54/2
28 | 21/453-02-ПС л.1-4 | Пожарная сигнализация - часть ПС
29 | 21/453-02-КЖ л.1-2 | Конструкции железобетонные - часть КЖ
30 | 21/453-02-АР л.1-6 | Архитектурные решения - часть АР
31 | 21/453-02-ОВ.С л.1-4 | Приточно-вытяжная вентиляция и кондиционирование - часть ОВ
32 | 21/453-02-ЭМ л.1-3 | Силовое электрооборудование - часть ЭМ
33 | 21/453-02-ОВ.С л.1-4 | Демонтажные работы. Приточно-вытяжная вентиляция и кондиционирование - часть ОВ
34 | 21/453-02-ЭО л.1-3 | Электроосвещение - часть ЭО
35 | 1020-54/2-АТХ.СО1 к 21/453-02 | Автоматизация технологических процессов - часть АТХ
36 | 1020-54/2-АТХ.СО2 л.1-10 к 21/453-02 | Автоматизация технологических процессов - часть АТХ
Итого по проектам №21/453-02 и №1020-54/2:
ВСЕГО С НДС:
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________

## график авансов-при необходимост (hidden)
Приложение № 6 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
#REF!
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в %
[5 empty] | ___2016 г | ___2016 г | ___2016 г
Оборудование не входящее в сметы строек
#REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________