## Приложение 2
Приложение № 2 к договору Генподряда от _____________№_____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ "Техническое перевооружение Цеха производственных каталитических процессов № 3 в 2024 году"
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | январь 2024 | февраль 2024 | март 2024 | апрель 2024 | май 2024 | июнь 2024 | июль 2024 | август 2024 | сентябрь 2024 | октябрь 2024 | ноябрь 2024 | декабрь 2024 | январь 2025 | февраль 2025 | март 2025 | апрель 2025 | май 2025 | июнь 2025
Программа "Повышение эффективности технологических процессов"
Проект № 0289-(3-3271)-13/2. Изменение технологической схемы - перевод на схему прямого питания. Л-35/11. S.83-04-03-03
1 | 0289-(3-3271)-13/2-АС | Конструкции архитектурно-строительные АС | 16:01002
2 | 0289-(3-3271)-13/2-АТХ1.2 | Часть КИПиА АТХ1.2 | 23:00466
3 | 0289-(3-3271)-13/2-АТХ1.2. ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ1.2.ВПНР | 23:00467
4 | 0289-(3-3271)-13/2-АТХ2 с изм.2 | Часть КИПиА АТХ2 | 23:00418 23:00495
5 | 0289-(3-3271)-13/2-АТХ2.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ2.ВПНР | 23:00419
6 | 0289-(3-3271)-13/2-ГП2 | Генеральный план ГП2 | 24:00216
7 | 0289-(3-3271)-13/2-КЖ2 с изм. 1 | Конструкции железобетонные КЖ2 | 16:00985
8 | 0289-(3-3271)-13/2-КЖ4 | Конструкции железобетонные КЖ4 | 24:00212
9 | 0289-(3-3271)-13/2-КМ2 | Конструкции металлические КМ2 | 24:00283
10 | 0289-(3-3271)-13/2-КМ4 | Конструкции металлические КМ4 | 20:00881
11 | 0289-(3-3271)-13/2-НВК2 | Наружные сети водопровода и канализации НВК2 | 21:00226
12 | 0289-(3-3271)-13/2-ПС с изм.1 | Сисетма пожарной сигнализации ПС | 23:00420
13 | 0289-(3-3271)-13/2-ПС.ВПНР | Пусконаладочные работы ПС.ВПНР | 23:00421
14 | 0289-(3-3271)-13/2-ПТ | Пожаротушение ПТ | 21:00223
15 | 0289-(3-3271)-13/2-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция приборов КИПиА ТИ(ЭОК) | 20:00858
16 | 0289-(3-3271)-13/2-ТИ(ЭОТ) | Теплоизоляция трубопроводов ТИ(ЭОТ) | 20:00882
17 | 0289-(3-3271)-13/2-ТИ2 | Теплоизоляция трубопроводов ТИ2 | 20:00876
18 | 0289-(3-3271)-13/2-ТИ4 | Теплоизоляция трубопроводов ТИ4 | 20:00851 20:00856
19 | 0289-(3-3271)-13/2-ТИА | Теплоизоляция и АКЗ оборудования ТИА | 20:00877 20:00878
20 | 0289-(3-3271)-13/2-ТМ2 с изм. 1 | Монтажная часть ТМ2 | 20:00875
21 | 0289-(3-3271)-13/2-ТМ4 с изм. 1 | Монтажная часть ТМ4 | 20:00850 20:00889
22 | 0289-(3-3271)-13/2-ЭЗ2 | Заземление ЭЗ2 | 23:00404
23 | 0289-(3-3271)-13/2-ЭЗ2.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭЗ2.ВПНР | 23:00405
24 | 0289-(3-3271)-13/2-ЭОК | Электрообогрев приборов КИП ЭОК | 23:00406
25 | 0289-(3-3271)-13/2-ЭОК.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОК.ВПНР | 23:00407
26 | 0289-(3-3271)-13/2-ЭОТ | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ | 23:00413
27 | 0289-(3-3271)-13/2-ЭОТ.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОТ.ВПНР | 23:00414
28 | 0289-(3-3271)-13/2-ЭН | Наружное освещение ЭН | 25:00058
29 | 0289-(3-3271)-13/2-ЭН.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭН.ВПНР | 25:00067
30 | 0289-(3-3271)-13/2-ЭМ1 | Силовое электрооборудование ЭМ1 | 25:00072
31 | 0289-(3-3271)-13/2-ЭМ1.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭМ1.ВПНР | 25:00073
|  |  |  | Итого по проекту № 0289-(3-3271)-13/2 | 0
1 | 0289-(3-3271)-13/2 | Перевозка рабочих. Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
2 | 0289-(3-3271)-13/2 | Командирование рабочих. Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
3 | 0289-(3-3271)-13/2 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
4 | 0289-(3-3271)-13/2 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), ППРК (плана производства работ кранами), ППРВ (плана производства работ на высоте), включая применение машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
5 | 0289-(3-3271)-13/2 | Непредвиденные затраты - 10% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту
ИТОГО по Программе "Повышение эффективности технологических процессов" |  |  |  |  | 0
Программа "Прочие проекты"
Проект № 0934-(3-3459)-13/2. Оснащение маслобаков компрессоров ПК-1,2,3,4,5 электронагревателями. Л-35/11. I.02671
1 | 0934-(3-3459)-13/2-ЭОТ | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ | 26:00356
2 | 0934-(3-3459)-13/2-ЭОТ.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОТ.ВПНР | 26:00357
3 | 0934-(3-3459)-13/2-ТИА | Теплоизоляция ТИА | 21:00810
4 | 0934-(3-3459)-13/2-ЭО | Электроосвещение внутреннее ЭО | 26:00421
5 | 0934-(3-3459)-13/2-ЭО.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭО.ВПНР | 26:00423
6 | 0934-(3-3459)-13/2-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 19:02329
7 | 0934-(3-3459)-13/2-АТХ1.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ1.ВПНР | 19:02330
8 | 0934-(3-3459)-13/2-АММ | Механическая часть АММ | 20:02035
9 | 0934-(3-3459)-13/2-АС | Архитектурно-строительные решения АС | 24:00751
|  |  |  | Итого по проекту № 0934-(3-3459)-13/2 | 0
1 | 0934-(3-3459)-13/2 | Перевозка рабочих. Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам
2 | 0934-(3-3459)-13/2 | Командирование рабочих. Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам
3 | 0934-(3-3459)-13/2 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам
4 | 0934-(3-3459)-13/2 | Непредвиденные затраты - 10% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам
ИТОГО по Программе "Прочие проекты" |  |  |  |  | 0
Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности
Проект № ОХР-3/3295-Л-35/11. Модернизация автоматической установки пенного пожаротушения. Л-35/11. S.40-03-99-04
1 | ОХР-3/3295-Л-35/11-АПТ с учетом изм.1,2 | Автоматизация пожаротушения АПТ с учетом изм.1,2 | 14Я/22
2 | ОХР-3/3295-Л-35/11-АПТ.ВПНР | Пусконаладочные работы АПТ.ВПНР | 14-1Я/22
3 | ОХР-3/3295-Л-35/11-АC с учетом изм.1 | Архитектурно-строительные решения АС с учетом изм.1 | 56Я/22
4 | ОХР-3/3295-Л-35/11-АТХ1 | Автоматизация технологических процессов производства АТХ1 | 54Я/22
5 | ОХР-3/3295-Л-35/11-АТХ1.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ1.ВПНР | 54-1Я/22
6 | ОХР-3/3295-Л-35/11-ЭМ | Электрооборудование силовое ЭМ | 55Я/22
7 | ОХР-3/3295-Л-35/11-ЭМ.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭМ.ВПНР | 55-1Я/22
8 | ОХР-3/3295-Л-35/11-ПТ1 с учетом изм.1 | Технология пожаротушения ПТ1 с учетом изм.1 | 53Я/22
9 | ОХР-3/3295-Л-35/11-ПТ2 | Технология пожаротушения. Замена пеногенераторов и трубопроводов. ПТ2 | 13Я/22
10 | ОХР-3/3295-Л-35/11-ПС | Пожарная сигнализация ПС | 15Я/22
11 | ОХР-3/3295-Л-35/11-ПС.ВПНР | Пусконаладочные работы ПС.ВПНР | 15-1Я/22
|  |  |  | Итого по проекту № ОХР-3/3295-Л-35/11 | 0
Проект № ОХР-3/3293-ЛГ-35/11. Модернизация автоматической установки пенного пожаротушения. ЛГ-35/11. S.40-03-02-05
1 | ОХР-3/3293-ЛГ-35/11-АПТ с учетом изм.1,2 | Автоматизация пожаротушения АПТ с учетом изм.1,2 | 12Я/22
2 | ОХР-3/3293-ЛГ-35/11-АПТ.ВПНР | Пусконаладочные работы АПТ.ВПНР | 12-1Я/22
3 | ОХР-3/3293-ЛГ-35/11-АC с учетом изм.1,2 | Архитектурно-строительные решения АС с учетом изм.1,2 | 36Я/22
4 | ОХР-3/3293-ЛГ-35/11-ПТ2 с учетом изм.1 | Технология пожаротушения. Замена трубопровода пено-водотушения. ПТ2 с учетом изм.1 | 10Я/22
5 | ОХР-3/3293-ЛГ-35/11-ПТ1 с учетом изм.1,2 | Технология пожаротушения ПТ1 с учетом изм.1,2 | 11Я/22
6 | ОХР-3/3293-ЛГ-35/11-ПС с учетом изм.1 | Пожарная сигнализация ПС с учетом изм.1 | 39Я/22
7 | ОХР-3/3293-ЛГ-35/11-ПС.ВПНР | Пусконаладочные работы ПС.ВПНР | 39-1Я/22
8 | ОХР-3/3293-ЛГ-35/11-ЭМ | Электрооборудование силовое ЭМ | 70Я/23
9 | ОХР-3/3293-ЛГ-35/11-ЭМ.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭМ.ВПНР | 70-1Я/23
10 | ОХР-3/3293-ЛГ-35/11-АТХ1 с учетом изм.1 | Автоматизация технологических процессов производства АТХ1 с учетом изм.1 | 71Я/23
11 | ОХР-3/3293-ЛГ-35/11-АТХ1.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ1.ВПНР | 71-1Я/23
|  |  |  | Итого по проекту № ОХР-3/3293-ЛГ-35/11 | 0
Проект № ОХР-3/3386-Л-35/6. Модернизация установки пенного пожаротушения. Л-35/6. S.40-03-03-06
1 | ОХР-3/3386-Л-35/6-ПТ11 с учетом изм.1 | Подключение насосной пенотушения к противопожарному трубопроводу В2 (от камеры на дороге IV-IV). ПТ11 с учетом изм.1 | 2Я/22
2 | ОХР-3/3386-Л-35/6-ПТ21 с учетом изм.1,2 | Технология пожаротушения. Насосная пенотушения. ПТ21 с учетом изм.1,2 | 27Я/22
3 | ОХР-3/3386-Л-35/6-ПТ23 | Технология пожаротушения. Замена пеногенераторов и трубопроводов. ПТ23 | 28Я/22
4 | ОХР-3/3386-Л-35/6-ПТ22 с учетом изм.1 | Подключение насосной пенотушения к противопожарному трубопроводу В2 (от камеры на дороге X-X). ПТ22 с учетом изм.1 | 3Я/22
5 | ОХР-3/3386-Л-35/6-ПТ24 | Технология пожаротушения. Замена кольцевого трубопровода водяного пожаротушения. ПТ24 | 29Я/22
6 | ОХР-3/3386-Л-35/6-ПТ25 с учетом изм.1 | Технология пожаротушения. Замена лафетых стволов. ПТ25 с учетом изм.1 | 30Я/22
7 | ОХР-3/3386-Л-35/6-ПТ26 | Технология пожаротушения. Водяное пожаротушение колонн К-2 и К-4. ПТ26 | 31Я/22
8 | ОХР-3/3386-Л-35/6-ПТ27 | Технология пожаротушения. Водяное пожаротушение колонн К-7, К-9, К-11, К-14. ПТ27 | 32Я/22
9 | ОХР-3/3386-Л-35/6-ПТ28 | Технология пожаротушения. Водяное пожаротушение колонны К-1. ПТ28 | 33Я/22
10 | ОХР-3/3386-Л-35/6-АПТ21 | Автоматизация пожаротушения АПТ21 | 34Я/22
11 | ОХР-3/3386-Л-35/6-АПТ21.ВПНР | Пусконаладочные работы АПТ21.ВПНР | 34-1Я/22
12 | ОХР-3/3386-Л-35/6-ПС21 | Пожарная сигнализация ПС21 | 35Я/22
13 | ОХР-3/3386-Л-35/6-ПС21.ВПНР | Пусконаладочные работы ПС21.ВПНР | 35-1Я/22
14 | ОХР-3/3386-Л-35/6-АТХ1 | Автоматизация технологических процессов производства АТХ1 | 40-1Я/22
15 | ОХР-3/3386-Л-35/6-АТХ1.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ1.ВПНР
16 | ОХР-3/3386-Л-35/6-АС с учетом изм.1 | Архитектурно-строительные решения АС с учетом изм.1 | 10Я/22
17 | ОХР-3/3386-Л-35/6-ЭМ1 | Электрооборудование силовое. Насосные установки Н-1 и Н-2. ЭМ1 | 51Я/22
18 | ОХР-3/3386-Л-35/6-ЭМ1.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭМ1.ВПНР | 51-1Я/22
19 | ОХР-3/3386-Л-35/6-ЭМ2 | Электрооборудование силовое. Аппаратура пожаротушения. ЭМ2 | 52Я/22
20 | ОХР-3/3386-Л-35/6-ЭМ2.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭМ2.ВПНР | 52-1Я/22
|  |  |  | Итого по проекту № ОХР-3/3386-Л-35/6 | 0
1 | ОХР-3/3295-Л-35/11, ОХР-3/3293-ЛГ-35/11, ОХР-3/3386-Л-35/6 | Перевозка рабочих. Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
2 | ОХР-3/3295-Л-35/11, ОХР-3/3293-ЛГ-35/11, ОХР-3/3386-Л-35/6 | Командирование рабочих. Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
3 | ОХР-3/3295-Л-35/11, ОХР-3/3293-ЛГ-35/11, ОХР-3/3386-Л-35/6 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
4 | ОХР-3/3295-Л-35/11, ОХР-3/3293-ЛГ-35/11, ОХР-3/3386-Л-35/6 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), ППРК (плана производства работ кранами), ППРВ (плана производства работ на высоте), включая применение машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
5 | ОХР-3/3295-Л-35/11, ОХР-3/3293-ЛГ-35/11, ОХР-3/3386-Л-35/6 | Непредвиденные затраты - 10% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту
ИТОГО по Программе по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности
Прогроамма "Приведение опасного производственного объекта Цеха производственных каталитических процессов № 3"
Проект № 0877-(3-3305)-13/2. Монтаж средств контроля и сигнализации за наличием взрывопожароопасных веществ в водооборотной системе на выходе с установки п.9.12 ФНиП. Л-35/11. S.E3-02-22
1 | 0877-(3-3305)-13/2-ТМ | Монтажная часть ТМ | 20:01676
2 | 0877-(3-3305)-13/2-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 20:01677
3 | 0877-(3-3305)-13/2-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 23:01031
4 | 0877-(3-3305)-13/2-АТХ.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ.ВПНР | 23:01032
5 | 0877-(3-3305)-13/2-КМ | Конструкции металлические КМ | 25:00771
6 | 0877-(3-3305)-13/2-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 19:02188
7 | 0877-(3-3305)-13/2-АТХ1.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ1.ВПНР | 19:02189
|  |  |  | Итого по проекту № 0877-(3-3305)-13/2 | 0
Проект № 0896-(3-3246)-13/2. Оснащение колонн ректификации горючих жидкостей средствами сигнализации об опасных отклонениях перепада давления между нижней и верхней частями. ФНиП п. 4.3.3. Л-35/11. S.E3-02-15
1 | 0896-(3-3246)-13/2-ТМ | Монтажная часть ТМ | 20:01658
2 | 0896-(3-3246)-13/2-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 20:01684
3 | 0896-(3-3246)-13/2-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 19:02156
4 | 0896-(3-3246)-13/2-АТХ.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ.ВПНР | 19:02157
5 | 0896-(3-3246)-13/2-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 19:02217
6 | 0896-(3-3246)-13/2-АТХ1.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ1.ВПНР | 19:02218
7 | 0896-(3-3246)-13/2-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА ЭОК | 19:02219
8 | 0896-(3-3246)-13/2-ЭОК.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОК.ВПНР | 19:02222
9 | 0896-(3-3246)-13/2-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК) | 20:01802
|  |  |  | Итого по проекту № 0896-(3-3246)-13/2 | 0
1 | 0877-(3-3305)-13/2, 0896-(3-3246)-13/2 | Перевозка рабочих. Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам
2 | 0877-(3-3305)-13/2, 0896-(3-3246)-13/2 | Командирование рабочих. Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам
3 | 0877-(3-3305)-13/2, 0896-(3-3246)-13/2 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам
4 | 0877-(3-3305)-13/2, 0896-(3-3246)-13/2 | Непредвиденные затраты - 10% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам
ИТОГО по Программе "Приведение опасного производственного объекта Цеха производственных каталитических процессов № 3" |  |  |  |  | 0
Программа "Замена физически изношенного оборудования"
Ведомость объемов работ по замене трубных пучков теплообменника Т-7/2 (2 шт) установки Л-35/11. I.03182.
1 | Ведомость объемов работ | Ведомость объемов работ по замене трубных пучков теплообменника Т-7/2 (2 шт) | по ВОР
|  |  |  | Итого по ВОР | 0
Ведомость объемов работ по замене трубных пучков теплообменника Т-8 (2 шт) установки Л-35/11. I.03183.
1 | Ведомость объемов работ | Ведомость объемов работ по замене трубных пучков теплообменника Т-8 (2 шт) | по ВОР
|  |  |  | Итого по ВОР | 0
Ведомость объемов работ по замене трубных пучков холодильника Х-1/2 (2 шт.) установки Л-35/11. I.02720.
1 | Ведомость объемов работ | Ведомость объемов работ по замене трубных пучков холодильника Х-1/2 (2 шт.) | по ВОР
|  |  |  | Итого по ВОР | 0
Ведомость объемов работ по замене трубных пучков теплообменника Т-7/1 (2 шт) установки Л-35/11. I.03181.
1 | Ведомость объемов работ | Ведомость объемов работ по замене трубных пучков теплообменника Т-7/1 (2 шт) | по ВОР
|  |  |  | Итого по ВОР | 0
1 | ВОР | Перевозка рабочих. Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по ВОР
2 | ВОР | Командирование рабочих. Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по ВОР
3 | ВОР | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по ВОР
4 | ВОР | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), ППРК (плана производства работ кранами), ППРВ (плана производства работ на высоте), включая применение машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по ВОР
5 | ВОР | Непредвиденные затраты - 10% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по ВОР
ИТОГО по Программе "Замена физически изношенного оборудования" |  |  |  |  | 0
Всего:
кроме того НДС 20 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ПАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | _______________

## сроки останова (hidden)
Л-35/11 | с 26.04.2024 | по 09.05.2024 | в останов | 14
Л-35/11 | с даты подписания | по 31.10.2024 | на режиме
Л-35/6 | с даты подписания | по 30.06.2025 | на режиме

## График (hidden)
Приложение № 2 к договору Генподряда №____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
#REF!
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | ППР на замену Е-123 | Разборка-сборка обвалования, монтаж-демонтаж временной дороги, демонтаж-монтаж эстакады КИП, монтаж-демонтаж временных линий
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________