Приложение № 2 к Договору

№ _____________________

от «___»_________201___г.

Календарный план

на оказание услуг по обеспечению азотом технологических объектов

ОАО «Славнефть-ЯНОС» в период проведения капитальных ремонтов

| №№ п/п | Наименование этапа работы | Срок проведения этапа | Стоимость работ, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение передвижной азотной станции на площадке ОАО «Славнефть-ЯНОС» с подключением к энергоресурсам и сетям азота | 19.04.2019 |  |
| 2. | Выработка азота с подачей в сети завода. | 20.04 – 20.05.2019 |  |
| 3. | Станция переведена в режим ожидания пуска. | 21.05 –31.05.2019 |  |
| 4. | Выработка азота с подачей в сети завода. | 01.06 – 09.06.2019 |  |
| 5. | Отключение станции от энергоресурсов и азотных сетей завода. Освобождение площадки размещения. | 20.06.2019 |  |
| Итого по договору, без НДС: |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |
| ОАО «Славнефть–ЯНОС» |  |  |
| _________________ Н.В. Карпов |  | ______________ |