## график (hidden)
Приложение №2 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13» в рамках программ «Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13», «Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил»
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | №№ смет | 15-31 января 2014 г | Февраль 2014 г | Март 2014 г | 1-30 Апреля 2014 г | Май 2014 г | Июнь 2014 г | Июль 2014 г | Август 2014 г | Сентябрь 2014 г | Октябрь 2014 г | Ноябрь 2014 г | 1-31 Декабря 2014 г
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13 по проекту 18000-206
1 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ
2 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ3
3 | Конструкции металлические 18000-206-КМ
4 | Конструкции металлические 18000-206-КМ2
5 | Конструкции металлические 18000-206-КМ3
6 | Трубопроводы 18000-206-ТМ1
7 | Заземление 18000-206-ЭЗ с изм.1
8 | Благоустройство 18000-206-ГП
9 | Водопровод и канализация 18000-206-НВК
Сокращение безвозвратных потерь
Вынос на поверхность проложенных под землей трубопроводов дизельного топлива (№405,406,422,423,430)
1 | Заземление - ЭЗ2, проект 18000-90-ЭЗ2, листы 1,2. | 09:02170
2 | Конструкции железобетонные КЖ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КЖ2/1 л.1-8 | 08:01025
3 | Конструкции металлические КМ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КМ2/1 л.1-10 | 08:01026 | [12 empty] | ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
4 | Монтажная часть ТМ3, 18000-90-ТМ3 | [13 empty] | Директор по капитальному строительству
| Всего | [13 empty] | ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________

## график АВАНСОВ (hidden)
Приложение №3 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13» в рамках программ «Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13», «Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил»
№ п/п | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | Погашение авансов по месяцам, %
|  |  |  | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г
Модернизация эстакад и насосного оборудования ТСБ
1 | ГЕНПЛАН ГП, 18000-54а-ГП л.1-5
2 | Отопление и вентиляция ОВ, Проект 18000-54а-ОВ
3 | Монтажная часть ТМ1 (тит.54а), 18000-54а-ТМ1 л.1-14
4 | Теплоизоляция ТИ1, Проект 18000-54а -ТИ1
5 | Наружный водопровод и канализация НВК, 18000-54а-НВК л.1-2
6 | Монтажная часть 18000-90-ТМ8 изм.1 л.1-7
7 | Монтажная часть ТМ8, 18000-90-ТМ8 л.1-10
8 | Теплоизоляция ТИ8. тит.90, 18000-90-ТИ8 л.1-2
9 | ГЕНПЛАН ГП, 18000-54б-ГП л.1-5
10 | Наружный водопровод и канализация НВК тит.54б, 18000-54б-НВК л.1-2
11 | Отопление и вентиляция ОВ, Проект 18000-54б-ОВ
12 | Монтажная часть ТМ1. Тит.54б, 18000-54б-ТМ1 л.1-13
13 | Теплоизоляция ТИ1. Тит.54б, 18000-54б-ТИ1 л.1-3
14 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТИ4, проект № 18000-90-ТИ4
Сокращение безвозвратных потерь
Вынос на поверхность проложенных под землей трубопроводов дизельного топлива (№405,406,422,423,430)
1 | Заземление - ЭЗ2, проект 18000-90-ЭЗ2, листы 1,2.
2 | Конструкции железобетонные КЖ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КЖ2/1 л.1-8
3 | Конструкции металлические КМ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КМ2/1 л.1-10
4 | Монтажная часть ТМ3, 18000-90-ТМ3
Всего с НДС
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________А.А. Никитин

## протокол Д.Ц. полн
Приложение №1 к Договору Генподряда № ____________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ технического перевооружения на объектах цеха №4
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Приведение опасного производственного объекта цеха №4 к требованиям правил
Проект 18264 Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов. Установка ЛЧ-24/7.
1 | 18264-20/2-ТМ изм.1 | Монтажная часть ТМ с учетом изм.1, 18264-20/2-ТМ изм.1 | 03:01724 |  | 0
2 | 18264-20/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  | 0
3 | 18264-20/2-ТИ | Теплоизоляция ТИ, 18264-20/2-ТИ | 03:01725 |  | 0
|  |  | Итого по проекту 18264 |  | 0
Проект 19031 Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков - 8 шт. Установка ЛЧ-24/7.
1 | 19031-20/2-ТМ | Монтажная часть ТМ | 02:05509 |  | 0
2 | 19031-20/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  | 0
3 | 19031-20/2-ТИ | Теплоизоляция ТИ, 19031-20/2-ТИ | 02:05510 |  | 0
4 | 19031-20/2-КМ | Конструкции металлические КМ, 19031-20/2-КМ | 02:05531 |  | 0
5 | 19031-20/2-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту |  | 0
6 | 19031-20/2-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК), 19031-20/2-ТИ(ЭОК) | 02:05568 |  | 0
7 | 19031-20/2 - ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК., 19031-20/2 - ЭОК л. 1-6; ЭОК.СО л. 1-2 | 06:03366 |  | 0
8 | 19031-20/2 - ЭОК -ПНР | Электрообогрев позиций КИП-ПНР | по проекту |  | 0
9 | 19031-20/2-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1, л.1-2, Сп. л.1-2. 16406-АТХ1 изм.16; 16406-АТХ2 изм.55. | 09:03266 |  | 0
10 | 19031-20/2-АТХ | Часть КИПиА- АТХ, л.1-4; Сп. л.1-4 | 09:03267 |  | 0
11 | 19031-20/2-АТХ,АТХ1-ПНР | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР | по проекту |  | 0
|  |  | Итого по проекту 19031 |  | 0
Проект 19073 Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны (поз. LV 34А, LV 34В, LV 52А, LV 52В, LV 64А, LV 64В, LV 78А, LV 78В) - 8 шт. Установка ЛЧ-24/7.
1 | 19073-20/2 -ТИ | Теплоизоляция ТИ, , ВР л.1,2, СО л.1,2 | 01:03565 |  | 0
2 | 19073-20/2-КМ | Конструкции металлические -КМ, 19073-20/2-КМ л.1-2 | 05:00284 |  | 0
3 | 19073-20/2-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту |  | 0
4 | 19073-20/2 - АТХ1 | Часть АТХ1, л. 1-2; АТХ1.СО. л. 1-2. | 06:03357 |  | 0
5 | 19073-20/2 - АТХ | Часть АТХ., л. 1-11; АТХ.СО л. 1-5 | 06:03358 |  | 0
6 | 19073-20/2 - АТХ, АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР | по проекту |  | 0
7 | 19073-20/2-ТМ | Монтажная часть ТМ л.1-7, ТМ.СО л.1-8 | 08:02250 |  | 0
8 | 19073-20/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  | 0
|  |  | Итого по проекту 19073 |  | 0
Проект 19030 Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков - 16 шт. Установка ГОДТ
1 | 19030-20/5-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК), , ВР л.1,2, СО л.1-3 | 01:03613 |  | 0
2 | 19030-20/5-АММ | Монтажно-механическая часть АММ, , сп.1, л.1-6 | 01:03622 |  | 0
3 | 19030-20/5-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1, | 08:02313 |  | 0
4 | 19030-20/5-ТМ1-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  | 0
5 | 19030-20/5-ТМ2 | Монтажная часть ТМ2, л.1-12, ТМ2.СО л.1-10 | 08:02324 |  | 0
6 | 19030-20/5-ТМ2-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  | 0
7 | 19030-20/5-АТХ | Часть КИПиА - АТХ, л.1-19; Сп. л.1-4. | 09:03300 |  | 0
8 | 19030-20/5-АТХ1 | Часть КИПиА- АТХ1, 19030-20/5-АТХ1 л.1; Сп. л.1; 60257(24)-17300-20/5-АТХ-04-010 изм.9; YRU.C116139 | 09:03301 |  | 0
9 | 19030-20/5-АТХ,АТХ1-ПНР | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР | по проекту |  | 0
10 | 19030-20/5-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА- ЭОК, л.1-28; Сп. л.1-4. | 09:03311 |  | 0
11 | 19030-20/5-ЭОК-ПНР | Электрообогрев приборов КИПиА- ЭОК, ПНР | по проекту |  | 0
|  |  | Итого по проекту 19030 |  | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
ИТОГО по Приведению опасного производственного объекта цеха №4 к требованиям правил |  |  |  |  | 0
Программа "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
Проект 19079 Модернизация системы паротушения печи Н-1. Установка УПВ-2 Цех № 4.
1 | 19079-211-ТМ | Монтажная часть ТМ, л.1-3, сп.1-4 | 01:03559 |  | 0
2 | 19079-211-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  | 0
3 | 19079-211-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ,, л.1-3 | 01:03561 |  | 0
4 | 19079-211-ТИ | Теплоизоляция ТИ, ВР л.1,2,СО л.1,2 | 01:03562 |  | 0
5 | 19079-211-КМ | Конструкции металлические КМ., л.1-4 | 02:05541 |  | 0
6 | 19079-211-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
7 | 19079-211-НВК | Наружный водопровод и канализация НВК, | 02:05551 |  | 0
|  |  | Итого по проекту 19079 |  | 0
Проект 19074 Модернизация системы паротушения на печах П-101, П-201, П-102, П-202. Установка ЛЧ-24/7 Цех № 4.
1 | 19074-20/2-КМ | Конструкции металлические КМ., л.1-4 | 02:05592 |  | 0
2 | 19074-20/2-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту |  | 0
3 | 19074-20/2-ТМ | Монтажная часть ТМ, л.1-2, ТМ.СО л.1 | 08:02297 |  | 0
4 | 19074-20/2-ТМ изм.1 | Монтажная часть ТМ, л.1-2, ТМ.СО изм.1 | 08:02334 |  | 0
5 | 19074-20/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  | 0
|  |  | Итого по проекту 19074 |  | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
ИТОГО по программе "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности" |  |  |  |  | 0
Программа ОНСС
Проект 19033 Замена насосов Р-1/А,В установка УПВ-2 Цех № 4.
1 | 19033-211-КМ | Конструкции металлические КМ | 08:02403 |  | 0
2 | 19033-211-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту |  | 0
3 | 19033-211-ТМ | Монтажная часть ТМ | 05:00360 |  | 0
4 | 19033-211-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  | 0
5 | 19033-211-ТИ л.1, 2 | Теплоизоляция ТИ, л. 1, 2 | 08:02392
6 | 19033-211-АТХ | Часть КИПиА-АТХ | 03:03046 |  | 0
7 | 19033-211-АТХ | Часть КИПиА-АТХ-ПНР | по проекту |  | 0
8 | 19033-211-АТХ1 | Часть КИПиА-АТХ1 | 03:03047 |  | 0
9 | 19033-211-АТХ1 | Часть КИПиА-АТХ1-ПНР | 03:03039 |  | 0
|  |  | Итого по проекту 19033 |  | 0
Проект 19029 Монтаж глушителя пара К-102 Установка ГОДТ
1 | 19029-20/5-КМ | Конструкции металлические КМ | 03:02951 |  | 0
2 | 19029-20/5-КМ изм.1 | Конструкции металлические КМ изм.1 | 03:03055
3 | 19029-20/5-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту |  | 0
4 | 19029-20/5-ТМ с изм.1 | Монтажная часть-ТМ с изм.1 | 08:02258 |  | 0
5 | 19029-20/5-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  | 0
6 | 19029-20/5-ТИ | Теплоизоляция ТИ ВР, ВР1 | 03:02944 03:03042 |  | 0
7 | 19029-20/5-ТИА | Теплоизоляция ТИА л. 1, 2 | 08:02410 |  | 0
8 | 19029-20/5-ЭН | Электроснабжение ЭН л.1-4; Сп. л.1-3. | 09:03415 |  | 0
|  |  | Итого по проекту 19029 |  | 0
1 | ВОР-24_7-Д201 | Замена трубного пучка холодильника Д-201 Установка ЛЧ-24/7 | ВОР-24_7-Д201 |  | 0
|  |  | Итого ВОР-24_7-Д201 |  | 0
1 | ВОР-ГОДТ Х_104_105 | Замена внутренних устройств холодильников Х-104, Х-105 Установка ГОДТ | ВОР-ГОДТ Х_104_105 |  | 0
|  |  | Итого по ВОР-ГОДТ Х_104_105 |  | 0
1 | ВОР-УПВ-2-РК-КЦА | Замена регулирующих клапанов (11 шт.) блока КЦА на установке УПВ-2. | ВОР-УПВ-2-РК-КЦА |  | 0
|  |  | Итого по ВОР-УПВ-2-РК-КЦА |  | 0
1 | ВОР-Л-24_6-ОРК-КЦА | Замена отсечных и запорно-регулирующих клапанов (5 шт.) на КЦА установки Л-24/6. | ВОР-Л-24_6-ОРК-КЦА |  | 0
|  |  | Итого по ВОР-Л-24_6-ОРК-КЦА |  | 0
1 | ВОР-УПВ-1-РК-М501 | УПВ-1. Замена регулирующих клапанов (11 шт.) блока КЦА М-501 на установке УПВ-1. | ВОР-УПВ-1-РК-М501 |  | 0
|  |  | Итого по ВОР-УПВ-1-РК-М501 |  | 0
1 | ВОР-УПВ-1-РК-М701 | УПВ-1. Замена регулирующих клапанов (11 шт.) блока КЦА М-701 на установке УПВ-1. | ВОР-УПВ-1-РК-М701 |  | 0
|  |  | Итого по ВОР-УПВ-1-РК-М701 |  | 0
1 | ВОР-УПВ-2-Т-8 | Замена секций воздухонагревателя (8шт.) аппарата Т-8 УПВ-2 | ВОР-УПВ-2-Т-8 |  | 0
|  |  | Итого по ВОР-УПВ-2-Т-8 |  | 0
1 | ВОР-УПВ-2-Т-5 | Замена внутренних устройств аппарата Т-5 УПВ-2 | ВОР-УПВ-2-Т-5 |  | 0
|  |  | Итого по ВОР-УПВ-2-Т-5 |  | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
ИТОГО по ОНСС |  |  |  |  | 0
"Замена сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ"
Проект 18739 Замена сырья установки УПВ-2 на природный газ
1 | 18739-ТМ1 с изм.1,2 | Монтажная часть ТМ1 | 08:02102 |  | 0
2 | 18739-ТМ1-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  | 0
3 | 18739-ТИ1 | Теплоизоляция ТИ1 л.1, 2 | 08:02084 |  | 0
4 | 18739-КМ | Конструкции металлические КМ л. 1, 2 | 01:03670 |  | 0
5 | 18739-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту |  | 0
|  |  | Итого по проекту 18739 |  | 0
Проект 19127 Перевод технологических печей П-101, П-102, П-201, П-202 действующей установки ЛЧ-24/7 с жидкого топлива на природный газ
1 | 19127-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:02407 |  | 0
2 | 19127-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  | 0
3 | 19127-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 02:05626 |  | 0
4 | 19127-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК) | 02:05625 |  | 0
5 | 19127-КМ | Конструкции металлические КМ | 03:03036 |  | 0
6 | 19127-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту |  | 0
7 | 19127-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 09:03406 |  | 0
8 | 19127-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 09:03407 |  | 0
9 | 19127-АТХ, АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы - ПНР (часть АТХ), | по проекту |  | 0
10 | 19127-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА -ЭОК | 09:03408 |  | 0
11 | 19127-ЭОК-ПНР | Пусконаладочные работы по ЭОК | по проекту |  | 0
|  |  | Итого по проекту 19127 |  | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
ИТОГО по "Замена сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ": |  |  |  |  | 0
|  | Всего: |  |  | 0
|  | кроме того НДС 18 % |  |  | 0
|  | ВСЕГО С НДС |  |  | 0
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________Н.В. Карпов

## график.
Приложение №2 к Договору Генподряда № ____________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ | [5 empty] | Приложение №2 к Договору Генподряда №_________________________
Комплекс работ технического перевооружения на объектах цеха №4
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ |  |  | март 2018г. | апрель 2018г. | май 2018г. | июнь 2018г. | сентябрь 2018г. | октябрь 2018г. | ноябрь 2018г. | декабрь 2018г.
Приведение опасного производственного объекта цеха №4 к требованиям правил
Проект 18264 Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов. Установка ЛЧ-24/7.
1 | 18264-20/2-ТМ изм.1 | Монтажная часть ТМ с учетом изм.1, 18264-20/2-ТМ изм.1 | 03:01724 |  | не заполнять | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
2 | 18264-20/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  |  | 0 | 0
3 | 18264-20/2-ТИ | Теплоизоляция ТИ, 18264-20/2-ТИ | 03:01725 |  |  | 0 | 0
|  | Итого по проекту 18264 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проект 19031 Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков - 8 шт. Установка ЛЧ-24/7.
1 | 19031-20/2-ТМ | Монтажная часть ТМ | 02:05509 |  | не заполнять | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
2 | 19031-20/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  |  | 0 | 0
3 | 19031-20/2-ТИ | Теплоизоляция ТИ, | 02:05510 |  |  | 0 | 0
4 | 19031-20/2-КМ | Конструкции металлические КМ, | 02:05531 |  |  | 0 | 0
5 | 19031-20/2-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту |  |  | 0 | 0
6 | 19031-20/2-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК) | 02:05568 |  |  | 0 | 0
7 | 19031-20/2 - ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК., | 06:03366 |  |  | 0 | 0
8 | 19031-20/2 - ЭОК -ПНР | Электрообогрев позиций КИП-ПНР | по проекту |  |  | 0 | 0
9 | 19031-20/2-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1, л.1-2, Сп. л.1-2. 16406-АТХ1 изм.16; 16406-АТХ2 изм.55. | 09:03266 |  |  | 0 | 0
10 | 19031-20/2-АТХ | Часть КИПиА- АТХ, л.1-4; Сп. л.1-4 | 09:03267 |  |  | 0 | 0
11 | 19031-20/2-АТХ,АТХ1-ПНР | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР | по проекту |  |  | 0 | 0
|  | Итого по проекту 19031 |  | Итого по проекту 19031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проект 19073 Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны (поз. LV 34А, LV 34В, LV 52А, LV 52В, LV 64А, LV 64В, LV 78А, LV 78В) - 8 шт. Установка ЛЧ-24/7.
1 | 19073-20/2 -ТИ | Теплоизоляция ТИ, , ВР л.1,2, СО л.1,2 | 01:03565 |  | не заполнять | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
2 | 19073-20/2-КМ | Конструкции металлические -КМ, 19073-20/2-КМ л.1-2 | 05:00284 |  |  | 0 | 0
3 | 19073-20/2-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту |  |  | 0 | 0
4 | 19073-20/2 - АТХ1 | Часть АТХ1, л. 1-2; АТХ1.СО. л. 1-2. | 06:03357 |  |  | 0 | 0
5 | 19073-20/2 - АТХ | Часть АТХ., л. 1-11; АТХ.СО л. 1-5 | 06:03358 |  |  | 0 | 0
6 | 19073-20/2 - АТХ, АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР | по проекту |  |  | 0 | 0
7 | 19073-20/2-ТМ | Монтажная часть ТМ л.1-7, ТМ.СО л.1-8 | 08:02250 |  |  | 0 | 0
8 | 19073-20/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  |  | 0 | 0
|  | Итого по проекту 19073 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проект 19030 Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков - 16 шт. Установка ГОДТ
1 | 19030-20/5-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК), , ВР л.1,2, СО л.1-3 | 01:03613 |  | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
2 | 19030-20/5-АММ | Монтажно-механическая часть АММ, , сп.1, л.1-6 | 01:03622 |  | 0 | 0
3 | 19030-20/5-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1, | 08:02313 |  | 0 | 0
4 | 19030-20/5-ТМ1-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  | 0 | 0
5 | 19030-20/5-ТМ2 | Монтажная часть ТМ2, л.1-12, ТМ2.СО л.1-10 | 08:02324 |  | 0 | 0
6 | 19030-20/5-ТМ2-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  | 0 | 0
7 | 19030-20/5-АТХ | Часть КИПиА - АТХ, л.1-19; Сп. л.1-4. | 09:03300 |  | 0 | 0
8 | 19030-20/5-АТХ1 | Часть КИПиА- АТХ1, 19030-20/5-АТХ1 л.1; Сп. л.1; 60257(24)-17300-20/5-АТХ-04-010 изм.9; YRU.C116139 | 09:03301 |  | 0 | 0
9 | 19030-20/5-АТХ,АТХ1-ПНР | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР | по проекту |  | 0 | 0
10 | 19030-20/5-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА- ЭОК, л.1-28; Сп. л.1-4. | 09:03311 |  | 0 | 0
11 | 19030-20/5-ЭОК-ПНР | Электрообогрев приборов КИПиА- ЭОК, ПНР | по проекту |  | 0 | 0
|  | Итого по проекту 19030 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  |  |  | 0 | 0
| ИТОГО по Приведению опасного производственного объекта цеха №4 к требованиям правил |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Программа "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
Проект 19079 Модернизация системы паротушения печи Н-1. Установка УПВ-2 Цех № 4.
1 | 19079-211-ТМ | Монтажная часть ТМ, л.1-3, сп.1-4 | 01:03559 |  | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
2 | 19079-211-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  | 0 | 0
3 | 19079-211-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ,, л.1-3 | 01:03561 |  | 0 | 0
4 | 19079-211-ТИ | Теплоизоляция ТИ, , ВР л.1,2,СО л.1,2 | 01:03562 |  | 0 | 0
5 | 19079-211-КМ | Конструкции металлические КМ., л.1-4 | 02:05541 |  | 0 | 0
6 | 19079-211-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту |  | 0 | 0
7 | 19079-211-НВК | Наружный водопровод и канализация НВК, | 02:05551 |  | 0 | 0
|  | Итого по проекту 19079 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проект 19074 Модернизация системы паротушения на печах П-101,П-201,П-102,П-202. Установка ЛЧ-24/7 Цех№ 4.
1 | 19074-20/2-КМ | Конструкции металлические КМ., л.1-4 | 02:05592 |  | не заполнять | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
2 | 19074-20/2-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту |  |  | 0 | 0
3 | 19074-20/2-ТМ | Монтажная часть ТМ, л.1-2, ТМ.СО л.1 | 08:02297 |  |  | 0 | 0
4 | 19074-20/2-ТМ изм.1 | Монтажная часть ТМ, л.1-2, ТМ.СО изм.1 |  |  |  | 0 | 0
5 | 19074-20/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  |  | 0 | 0
|  | Итого по проекту 19074 | Итого по проекту 19074 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  |  |  | 0 | 0
ИТОГО по программе "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Программа ОНСС
Проект 19033 Замена насосов Р-1/А,В установка УПВ-2 Цех № 4.
1 | 19033-211-КМ | Конструкции металлические КМ | 08:02403 |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять
2 | 19033-211-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту | [5 empty] | 0 | 0
3 | 19033-211-ТМ | Монтажная часть ТМ | 05:00360 | [5 empty] | 0 | 0
4 | 19033-211-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту | [5 empty] | 0 | 0
5 | 19033-211-ТИ л.1, 2 | Теплоизоляция ТИ, л. 1, 2 | 03:03046 | [5 empty] | 0 | 0
6 | 19033-211-АТХ | Часть КИПиА-АТХ | 03:03047 | [5 empty] | 0 | 0
7 | 19033-211-АТХ | Часть КИПиА-АТХ-ПНР | по проекту | [5 empty] | 0 | 0
8 | 19033-211-АТХ1 | Часть КИПиА-АТХ1 | [6 empty] | 0 | 0
9 | 19033-211-АТХ1 | Часть КИПиА-АТХ1-ПНР | [6 empty] | 0 | 0
|  | Итого по проекту 19033 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проект 19029 Монтаж глушителя пара К-102 Установка ГОДТ
1 | 19029-20/5-КМ | Конструкции металлические КМ | 03:02951 |  | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
2 | 19029-20/5-КМ изм.1 | Конструкции металлические КМ изм.1 | 03:03055 |  | 0 | 0
3 | 19029-20/5-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту |  | 0 | 0
4 | 19029-20/5-ТМ с изм.1 | Монтажная часть-ТМ с изм.1 | 08:02258 |  | 0 | 0
5 | 19029-20/5-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  | 0 | 0
6 | 19029-20/5-ТИ | Теплоизоляция ТИ ВР, ВР1 | 03:02944 |  | 0 | 0
7 | 19029-20/5-ТИА | Теплоизоляция ТИА л. 1, 2 |  |  | 0 | 0
8 | 19029-20/5-ЭН | Электроснабжение ЭН л.1-4; Сп. л.1-3. |  |  | 0 | 0
|  | Итого по проекту 19029 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ВОР-24_7-Д201 | Замена трубного пучка холодильника Д-201 Установка ЛЧ-24/7 | ВОР-24_7-Д201 |  | не заполнять | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
|  | Итого ВОР-24_7-Д201 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ВОР-ГОДТ Х_104_105 | Замена внутренних устройств холодильников Х-104, Х-105 Установка ГОДТ | ВОР-ГОДТ Х_104_105 |  | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
|  | Итого ВОР-ГОДТ Х_104_105 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ВОР-УПВ-2-РК-КЦА | Замена регулирующих клапанов (11 шт.) блока КЦА на установке УПВ-2. | ВОР-УПВ-2-РК-КЦА |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять
|  | Итого по ВОР-УПВ-2-РК-КЦА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ВОР-Л-24_6-ОРК-КЦА | Замена отсечных и запорно-регулирующих клапанов (5шт.) на КЦА установки Л-24/6. | ВОР-Л-24_6-ОРК-КЦА |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять
|  | Итого по ВОР-Л-24_6-ОРК-КЦА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ВОР-УПВ-1-РК-М501 | Замена регулирующих клапанов (11 шт.) блока КЦА М-501 на установке УПВ-1. | ВОР-УПВ-1-РК-М501 |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять
|  | Итого по ВОР-УПВ-1-РК-М501 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ВОР-УПВ-1-РК-М701 | Замена регулирующих клапанов (11 шт.) блока КЦА М-701 на установке УПВ-1. | ВОР-УПВ-1-РК-М701 |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять
|  | Итого по ВОР-УПВ-1-РК-М701 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ВОР-УПВ-2-Т-8 | Замена секций воздухонагревателя (8шт.) аппарата Т-8 УПВ-2 |  |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0
|  | Итого по ВОР-УПВ-2-Т-8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ВОР-УПВ-2-Т-5 | УПВ-2 замена внутренних устройств аппарата Т-5 |  |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0
|  | Итого по ВОР-УПВ-2-Т-5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по ОНСС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
"Замена сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ"
Проект 18739 Замена сырья установки УПВ-2 на природный газ
1 | 18739-ТМ1 с изм.1,2 | Монтажная часть ТМ1 | 08:02102 |  | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
2 | 18739-ТМ1-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  | 0 | 0
3 | 18739-ТИ1 | Теплоизоляция ТИ1 л.1, 2 | 08:02084 |  | 0 | 0
4 | 18739-КМ | Конструкции металлические КМ л. 1, 2 | 01:03638 |  | 0 | 0
5 | 18739-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту |  | 0 | 0
|  | Итого по проекту 18739 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проект 19127 Перевод технологических печей П-101, П-102, П-201, П-202 действующей установки ЛЧ-24/7 с жидкого топлива на природный газ
1 | 19127-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:02407 |  | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
2 | 19127-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  | 0 | 0
3 | 19127-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 02:05626 |  | 0 | 0
4 | 19127-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК) | 02:05625 |  | 0 | 0
5 | 19127-КМ | Конструкции металлические КМ | 03:03036 |  | 0 | 0
6 | 19127-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту |  | 0 | 0
7 | 19127-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 09:03406 |  | 0 | 0
8 | 19127-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 09:03407 |  | 0 | 0
9 | 19127-АТХ, АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы - ПНР (часть АТХ), | по проекту |  | 0 | 0
10 | 19127-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА -ЭОК | 09:03408 |  | 0 | 0
11 | 19127-ЭОК-ПНР | Пусконаладочные работы по ЭОК | по проекту |  | 0 | 0
|  | Итого по проекту 19127 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | не заполнять | не заполнять | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  |  |  | 0
|  | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  |  |  | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  |  |  | 0
ИТОГО по "Замена сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего без НДС: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК |  |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
_________________________ А.С. Кесарев
| на основании доверенности |  |  |  |  | ___________________
№ __________________________

## график СМР (hidden)
Приложение №2 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13»
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | № смет | 15-31 Мая 2014 г | Июнь 2014 г | Июль 2014 г | Август 2014 г | Сентябрь 2014 г | Октябрь 2014 г | Ноябрь 2014 г | Декабрь 2014 г | Январь 2015 г | Февраль 2015 г | Март 2015 г | Апрель 2015 г | Май 2015 г | Июнь 2015 г | Июль 2015 г
1 | 2
Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13 по проекту 18000-206
1 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ
2 | Конструкции железобетонные 1-го пешеходного моста 18000-206-КЖ3
Конструкции железобетонные 2-го пешеходного моста 18000-206-КЖ4 (аналог 18000-206-КЖ3)
3 | Конструкции металлические 18000-206-КМ
4 | Конструкции металлические 18000-206-КМ2
5 | Конструкции металлические 1-го пешеходного моста 18000-206-КМ3
Конструкции металлические 2-го пешеходного моста 18000-206-КМ4 (аналог 18000-206-КМ3)
6 | Трубопроводы 18000-206-ТМ1
7 | Заземление 18000-206-ЭЗ с изм.1
8 | Благоустройство 18000-206-ГП
9 | Водопровод и канализация 18000-206-НВК
Итого:
Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил по проекту 18000-206-5,6
1 | Подготовка территории строительства
2 | Сооружение земляного полотна
3 | Устройство верхнего строения пути (полное развитие)
4 | Строительство телефонной кабельной канализации для проектируемых кабелей связи 04/13-СС.2.1.С
5 | Прокладка проектируемых кабелей связи и сигнализации 04/13-СС.2.1.С
6 | Установка проектируемой системы двусторонней парковой связи (ДПС) 04/13-СС.2.1.С
7 | Пожарная сигнализация проектируемых зданий 04/13-СС.2.1.С
8 | Устройство оперативно-технологической связи (ОТС) 04/13-СС.2.1.С
9 | Устройство общетехнологической связи (ОбТС) 04/13-СС.2.1.С
10 | Установка оборудования мониторинга (ОбТС) 04/13-СС.2.1.С
11 | Организация станционной радиосвязи 04/13-СС.2.1.С
12 | Установка оборудования регистрации переговоров 04/13-СС.2.1
13 | Устройство защитного и измерительного заземления для модульного комплекса МК-АТ 04/13-СС.2.1.С
14 | ст.Новоярославская (МЭЦ). Установка кондиционера в помещении телекоммуникационного поста МЭЦ 18000-206- 5,6-04.13-ОВ.2.2
15 | Установка кондиционера (электропитание кондиционера) 18000-206- 5,6-04.13-ПС.2.2
16 | Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Напольные устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.3
17 | Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Постовые устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4.С1
18 | Общестроительные работы по устройству фундамента под модули МК-АТС 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
19 | Монтаж и приобретение ДГА для МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
20 | Благоустройство площадки модульного комплекса 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
21 | Благоустройство устройств СЦБ 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
22 | Постовые устройства на посту МЭЦ (Сортировочный парк) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.5.С
23 | Устройство воздухопроводной сети для очистки стрелок 18000-206-5,6-04/13-ВС
24 | Строительство кабельной канализации связи 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
25 | Вынос кабелей связи из зоны строительства 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
26 | Вынос кабелей ПСГО из зоны строительства 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
27 | Фундамент высокомачтовой осветительной установки 18000-206- 5,6-04.13-КЖ
28 | Электроснабжение двух высокомачтовых осветительных установок Н=30м 04/13-ЭЭ
29 | Электроборудование и молниезащита двух высокомачтовых осветительных установок Н=30м 04/13-ЭЭ
30 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение и наружное освещение Северной горловины путей ТСБ 04/13-ЭЭ
31 | Пусконаладочные работы - Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Напольные устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.3
32 | Пусконаладочные работы. Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Постовые устройства). 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
33 | Пусконаладочные работы дизельной электростанции для МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
34 | ПНР по проверке приборов 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
35 | Пусконаладочные работы на посту МЭЦ. (Сортировочный парк) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.5
36 | Пусконаладочные работы компрессорной установки модульного типа для ПМЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04/13-ВС
Итого:
ВСЕГО:
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________

## График погашения авансов
Приложение № 6 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ технического перевооружения на объектах цеха №4
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в руб
[5 empty] | ___2018 г | ___2018 г | ___2018 г | ___2018 г
Приведение опасного производственного объекта цеха №4 к требованиям правил
Проект 18264 Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов. Установка ЛЧ-24/7.
1 | 18264-20/2-ТМ изм.1 | Монтажная часть ТМ с учетом изм.1, 18264-20/2-ТМ изм.1
2 | 18264-20/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18264-20/2-ТИ | Теплоизоляция ТИ, 18264-20/2-ТИ
Итого по проекту 18264
Проект 19031 Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков - 8 шт. Установка ЛЧ-24/7.
1 | 19031-20/2-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 19031-20/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 19031-20/2-ТИ | Теплоизоляция ТИ,
4 | 19031-20/2-КМ | Конструкции металлические КМ,
5 | 19031-20/2-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
6 | 19031-20/2-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК)
7 | 19031-20/2 - ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК.,
8 | 19031-20/2 - ЭОК -ПНР | Электрообогрев позиций КИП-ПНР
9 | 19031-20/2-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1, л.1-2, Сп. л.1-2. 16406-АТХ1 изм.16; 16406-АТХ2 изм.55.
10 | 19031-20/2-АТХ | Часть КИПиА- АТХ, л.1-4; Сп. л.1-4
11 | 19031-20/2-АТХ,АТХ1-ПНР | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР
Итого по проекту 19031
Проект 19073 Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны (поз. LV 34А, LV 34В, LV 52А, LV 52В, LV 64А, LV 64В, LV 78А, LV 78В) - 8 шт. Установка ЛЧ-24/7.
1 | 19073-20/2 -ТИ | Теплоизоляция ТИ, , ВР л.1,2, СО л.1,2
2 | 19073-20/2-КМ | Конструкции металлические -КМ, 19073-20/2-КМ л.1-2
3 | 19073-20/2-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
4 | 19073-20/2 - АТХ1 | Часть АТХ1, л. 1-2; АТХ1.СО. л. 1-2.
5 | 19073-20/2 - АТХ | Часть АТХ., л. 1-11; АТХ.СО л. 1-5
6 | 19073-20/2 - АТХ, АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР
7 | 19073-20/2-ТМ | Монтажная часть ТМ л.1-7, ТМ.СО л.1-8
8 | 19073-20/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
Итого по проекту 19073
Проект 19030 Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков - 16 шт. Установка ГОДТ
1 | 19030-20/5-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК), , ВР л.1,2, СО л.1-3
2 | 19030-20/5-АММ | Монтажно-механическая часть АММ, , сп.1, л.1-6
3 | 19030-20/5-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1,
4 | 19030-20/5-ТМ1-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
5 | 19030-20/5-ТМ2 | Монтажная часть ТМ2, л.1-12, ТМ2.СО л.1-10
6 | 19030-20/5-ТМ2-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
7 | 19030-20/5-АТХ | Часть КИПиА - АТХ, л.1-19; Сп. л.1-4.
8 | 19030-20/5-АТХ1 | Часть КИПиА- АТХ1, 19030-20/5-АТХ1 л.1; Сп. л.1; 60257(24)-17300-20/5-АТХ-04-010 изм.9; YRU.C116139
9 | 19030-20/5-АТХ,АТХ1-ПНР | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР
10 | 19030-20/5-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА- ЭОК, л.1-28; Сп. л.1-4.
11 | 19030-20/5-ЭОК-ПНР | Электрообогрев приборов КИПиА- ЭОК, ПНР
Итого по проекту 19030
ИТОГО по Приведению опасного производственного объекта цеха №4 к требованиям правил
Программа "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
Проект 19079 Модернизация системы паротушения печи Н-1. Установка УПВ-2 Цех № 4.
1 | 19079-211-ТМ | Монтажная часть ТМ, л.1-3, сп.1-4
2 | 19079-211-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 19079-211-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ,, л.1-3
4 | 19079-211-ТИ | Теплоизоляция ТИ, , ВР л.1,2,СО л.1,2
5 | 19079-211-КМ | Конструкции металлические КМ., л.1-4
6 | 19079-211-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
7 | 19079-211-НВК | Наружный водопровод и канализация НВК,
Итого по проекту 19079
Проект 19074 Модернизация системы паротушения на печах П-101,П-201,П-102,П-202. Установка ЛЧ-24/7 Цех№ 4.
1 | 19074-20/2-КМ | Конструкции металлические КМ., л.1-4
2 | 19074-20/2-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
3 | 19074-20/2-ТМ | Монтажная часть ТМ, л.1-2, ТМ.СО л.1
4 | 19074-20/2-ТМ изм.1 | Монтажная часть ТМ, л.1-2, ТМ.СО изм.1
5 | 19074-20/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
Итого по проекту 19074
ИТОГО по программе "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
Программа ОНСС
Проект 19033 Замена насосов Р-1/А,В установка УПВ-2 Цех № 4.
1 | 19033-211-КМ | Конструкции металлические КМ
2 | 19033-211-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
3 | 19033-211-ТМ | Монтажная часть ТМ
4 | 19033-211-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
5 | 19033-211-ТИ л.1, 2 | Теплоизоляция ТИ, л. 1, 2
6 | 19033-211-АТХ | Часть КИПиА-АТХ
7 | 19033-211-АТХ | Часть КИПиА-АТХ-ПНР
8 | 19033-211-АТХ1 | Часть КИПиА-АТХ1
9 | 19033-211-АТХ1 | Часть КИПиА-АТХ1-ПНР
Итого по проекту 19033
Проект 19029 Монтаж глушителя пара К-102 Установка ГОДТ
1 | 19029-20/5-КМ | Конструкции металлические КМ
2 | 19029-20/5-КМ изм.1 | Конструкции металлические КМ изм.1
3 | 19029-20/5-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
4 | 19029-20/5-ТМ с изм.1 | Монтажная часть-ТМ с изм.1
5 | 19029-20/5-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
6 | 19029-20/5-ТИ | Теплоизоляция ТИ ВР, ВР1
7 | 19029-20/5-ТИА | Теплоизоляция ТИА л. 1, 2
8 | 19029-20/5-ЭН | Электроснабжение ЭН л.1-4; Сп. л.1-3.
Итого по проекту 19029
1 | ВОР-24_7-Д201 | Замена трубного пучка холодильника Д-201 Установка ЛЧ-24/7
Итого ВОР-24_7-Д201
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ
1 | ВОР-ГОДТ Х_104_105 | Замена внутренних устройств холодильников Х-104, Х-105 Установка ГОДТ
Итого ВОР-ГОДТ Х_104_105
1 | ВОР-УПВ-2-РК-КЦА | Замена регулирующих клапанов (11 шт.) блока КЦА на установке УПВ-2.
Итого по ВОР-УПВ-2-РК-КЦА
1 | ВОР-Л-24_6-ОРК-КЦА | Замена отсечных и запорно-регулирующих клапанов (5шт.) на КЦА установки Л-24/6.
Итого по ВОР-Л-24_6-ОРК-КЦА
1 | ВОР-УПВ-1-РК-М501 | Замена регулирующих клапанов (11 шт.) блока КЦА М-501 на установке УПВ-1.
Итого по ВОР-УПВ-1-РК-М501
1 | ВОР-УПВ-1-РК-М701 | Замена регулирующих клапанов (11 шт.) блока КЦА М-701 на установке УПВ-1.
Итого по ВОР-УПВ-1-РК-М701
1 | ВОР-УПВ-2-Т-8 | Замена секций воздухонагревателя (8шт.) аппарата Т-8 УПВ-2
Итого по ВОР-УПВ-2-Т-8
1 | ВОР-УПВ-2-Т-5 | УПВ-2 замена внутренних устройств аппарата Т-5
Итого по ВОР-УПВ-2-Т-5
ИТОГО по ОНСС
"Замена сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ"
Проект 18739 Замена сырья установки УПВ-2 на природный газ
1 | 18739-ТМ1 с изм.1,2 | Монтажная часть ТМ1
2 | 18739-ТМ1-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18739-ТИ1 | Теплоизоляция ТИ1 л.1, 2
4 | 18739-КМ | Конструкции металлические КМ л. 1, 2
5 | 18739-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
Итого по проекту 18739
Проект 19127 Перевод технологических печей П-101, П-102, П-201, П-202 действующей установки ЛЧ-24/7 с жидкого топлива на природный газ
1 | 19127-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 19127-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 19127-ТИ | Теплоизоляция ТИ
4 | 19127-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК)
5 | 19127-КМ | Конструкции металлические КМ
6 | 19127-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
7 | 19127-АТХ | Часть КИПиА АТХ
8 | 19127-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1
9 | 19127-АТХ, АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы - ПНР (часть АТХ),
10 | 19127-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА -ЭОК
11 | 19127-ЭОК-ПНР | Пусконаладочные работы по ЭОК
Итого по проекту 19127
ВСЕГО , РУБ.
ВСЕГО С НДС, РУБ.
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________В.Н. Карпов |  |  |  | ______________________