## график (hidden)
Приложение №2 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13» в рамках программ «Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13», «Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил»
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | №№ смет | 15-31 января 2014 г | Февраль 2014 г | Март 2014 г | 1-30 Апреля 2014 г | Май 2014 г | Июнь 2014 г | Июль 2014 г | Август 2014 г | Сентябрь 2014 г | Октябрь 2014 г | Ноябрь 2014 г | 1-31 Декабря 2014 г
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13 по проекту 18000-206
1 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ
2 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ3
3 | Конструкции металлические 18000-206-КМ
4 | Конструкции металлические 18000-206-КМ2
5 | Конструкции металлические 18000-206-КМ3
6 | Трубопроводы 18000-206-ТМ1
7 | Заземление 18000-206-ЭЗ с изм.1
8 | Благоустройство 18000-206-ГП
9 | Водопровод и канализация 18000-206-НВК
Сокращение безвозвратных потерь
Вынос на поверхность проложенных под землей трубопроводов дизельного топлива (№405,406,422,423,430)
1 | Заземление - ЭЗ2, проект 18000-90-ЭЗ2, листы 1,2. | 09:02170
2 | Конструкции железобетонные КЖ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КЖ2/1 л.1-8 | 08:01025
3 | Конструкции металлические КМ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КМ2/1 л.1-10 | 08:01026 | [12 empty] | ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
4 | Монтажная часть ТМ3, 18000-90-ТМ3 | [13 empty] | Директор по капитальному строительству
| Всего | [13 empty] | ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________

## график АВАНСОВ (hidden)
Приложение №3 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13» в рамках программ «Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13», «Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил»
№ п/п | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | Погашение авансов по месяцам, %
|  |  |  | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г
Модернизация эстакад и насосного оборудования ТСБ
1 | ГЕНПЛАН ГП, 18000-54а-ГП л.1-5
2 | Отопление и вентиляция ОВ, Проект 18000-54а-ОВ
3 | Монтажная часть ТМ1 (тит.54а), 18000-54а-ТМ1 л.1-14
4 | Теплоизоляция ТИ1, Проект 18000-54а -ТИ1
5 | Наружный водопровод и канализация НВК, 18000-54а-НВК л.1-2
6 | Монтажная часть 18000-90-ТМ8 изм.1 л.1-7
7 | Монтажная часть ТМ8, 18000-90-ТМ8 л.1-10
8 | Теплоизоляция ТИ8. тит.90, 18000-90-ТИ8 л.1-2
9 | ГЕНПЛАН ГП, 18000-54б-ГП л.1-5
10 | Наружный водопровод и канализация НВК тит.54б, 18000-54б-НВК л.1-2
11 | Отопление и вентиляция ОВ, Проект 18000-54б-ОВ
12 | Монтажная часть ТМ1. Тит.54б, 18000-54б-ТМ1 л.1-13
13 | Теплоизоляция ТИ1. Тит.54б, 18000-54б-ТИ1 л.1-3
14 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТИ4, проект № 18000-90-ТИ4
Сокращение безвозвратных потерь
Вынос на поверхность проложенных под землей трубопроводов дизельного топлива (№405,406,422,423,430)
1 | Заземление - ЭЗ2, проект 18000-90-ЭЗ2, листы 1,2.
2 | Конструкции железобетонные КЖ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КЖ2/1 л.1-8
3 | Конструкции металлические КМ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КМ2/1 л.1-10
4 | Монтажная часть ТМ3, 18000-90-ТМ3
Всего с НДС
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________А.А. Никитин

## протокол Д.Ц. полн
Приложение №1 к Договору Генподряда № ____________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по реконструкции помещений и фасадов зданий ООО «ЗОК «Березка»
№ п/п | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | №№ сметных расчетов | Стоимость без НДС руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Реконструкция помещений и фасадов зданий
Проект № Реконструкция помещений и фасадов зданий
1 | Восстановление несущей способности наружных стен |  |  | 0
2 | Модернизация кровель зданий |  |  | 0
3 | Замена облицовки стен и полов в общих коридорах |  |  | 0
4 | Замена внутренних перегородок |  |  | 0
5 | Перекладка сетей канализации |  |  | 0
6 | Замена дверных блоков эвакуационных выходов |  |  | 0
7 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | 0
8 | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | 0
9 | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | 0
| Итого по проекту |  |  | 0
| Всего: без НДС |  |  | 0
| кроме того НДС 18 % |  |  | 0
| ВСЕГО С НДС |  |  | 0
| в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС |  |  | 0
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор
ООО "ЗОК "Березка"
______________М.А.Соболева

## график.
Приложение №2 к Договору Генподряда № ____________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по монтажу градирни тит.229/11
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | сентябрь 2016г. | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. | январь 2018г. | февраль 2018г. | март 2018г.
"Замена сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ"
Проект №19005 Цех №17. Монтаж градирни тит. 229/11
1 | 19005-КЖ Конструкции железобетонные | 09-03177 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять
2 | 19005-ТМ Монтажная часть | 09-03178-пнр кл | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять
3 | 19005-ТМ(ПНР) Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов и оборудования | 09-03179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 19005-ГП Генплан | по проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 5% оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | 09-03169 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0
6 | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0
7 | Непредвиденные затраты по Приведению опасного производственного объекта КМ-2 к требованиям правил 3%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | 08-02172 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0
8 | Временные здания и сооружения 3,12%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0
| Итого по проекту 19005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего: без НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
_________________________ А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________

## график СМР (hidden)
Приложение №2 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13»
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | № смет | 15-31 Мая 2014 г | Июнь 2014 г | Июль 2014 г | Август 2014 г | Сентябрь 2014 г | Октябрь 2014 г | Ноябрь 2014 г | Декабрь 2014 г | Январь 2015 г | Февраль 2015 г | Март 2015 г | Апрель 2015 г | Май 2015 г | Июнь 2015 г | Июль 2015 г
1 | 2
Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13 по проекту 18000-206
1 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ
2 | Конструкции железобетонные 1-го пешеходного моста 18000-206-КЖ3
Конструкции железобетонные 2-го пешеходного моста 18000-206-КЖ4 (аналог 18000-206-КЖ3)
3 | Конструкции металлические 18000-206-КМ
4 | Конструкции металлические 18000-206-КМ2
5 | Конструкции металлические 1-го пешеходного моста 18000-206-КМ3
Конструкции металлические 2-го пешеходного моста 18000-206-КМ4 (аналог 18000-206-КМ3)
6 | Трубопроводы 18000-206-ТМ1
7 | Заземление 18000-206-ЭЗ с изм.1
8 | Благоустройство 18000-206-ГП
9 | Водопровод и канализация 18000-206-НВК
Итого:
Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил по проекту 18000-206-5,6
1 | Подготовка территории строительства
2 | Сооружение земляного полотна
3 | Устройство верхнего строения пути (полное развитие)
4 | Строительство телефонной кабельной канализации для проектируемых кабелей связи 04/13-СС.2.1.С
5 | Прокладка проектируемых кабелей связи и сигнализации 04/13-СС.2.1.С
6 | Установка проектируемой системы двусторонней парковой связи (ДПС) 04/13-СС.2.1.С
7 | Пожарная сигнализация проектируемых зданий 04/13-СС.2.1.С
8 | Устройство оперативно-технологической связи (ОТС) 04/13-СС.2.1.С
9 | Устройство общетехнологической связи (ОбТС) 04/13-СС.2.1.С
10 | Установка оборудования мониторинга (ОбТС) 04/13-СС.2.1.С
11 | Организация станционной радиосвязи 04/13-СС.2.1.С
12 | Установка оборудования регистрации переговоров 04/13-СС.2.1
13 | Устройство защитного и измерительного заземления для модульного комплекса МК-АТ 04/13-СС.2.1.С
14 | ст.Новоярославская (МЭЦ). Установка кондиционера в помещении телекоммуникационного поста МЭЦ 18000-206- 5,6-04.13-ОВ.2.2
15 | Установка кондиционера (электропитание кондиционера) 18000-206- 5,6-04.13-ПС.2.2
16 | Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Напольные устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.3
17 | Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Постовые устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4.С1
18 | Общестроительные работы по устройству фундамента под модули МК-АТС 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
19 | Монтаж и приобретение ДГА для МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
20 | Благоустройство площадки модульного комплекса 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
21 | Благоустройство устройств СЦБ 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
22 | Постовые устройства на посту МЭЦ (Сортировочный парк) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.5.С
23 | Устройство воздухопроводной сети для очистки стрелок 18000-206-5,6-04/13-ВС
24 | Строительство кабельной канализации связи 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
25 | Вынос кабелей связи из зоны строительства 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
26 | Вынос кабелей ПСГО из зоны строительства 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
27 | Фундамент высокомачтовой осветительной установки 18000-206- 5,6-04.13-КЖ
28 | Электроснабжение двух высокомачтовых осветительных установок Н=30м 04/13-ЭЭ
29 | Электроборудование и молниезащита двух высокомачтовых осветительных установок Н=30м 04/13-ЭЭ
30 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение и наружное освещение Северной горловины путей ТСБ 04/13-ЭЭ
31 | Пусконаладочные работы - Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Напольные устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.3
32 | Пусконаладочные работы. Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Постовые устройства). 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
33 | Пусконаладочные работы дизельной электростанции для МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
34 | ПНР по проверке приборов 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
35 | Пусконаладочные работы на посту МЭЦ. (Сортировочный парк) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.5
36 | Пусконаладочные работы компрессорной установки модульного типа для ПМЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04/13-ВС
Итого:
ВСЕГО:
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________

## График погашения авансов
Приложение № 6 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ по монтажу градирни тит.229/11
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в руб
[5 empty] | ___2017 г | ___2017 г | ___2017 г | ___2017 г
"Замена сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ"
Проект №19005 Цех №17. Монтаж градирни тит. 229/11
1 | 19005-КЖ | Конструкции железобетонные
2 | 19005-ТМ | Монтажная часть
3 | 19005-ТМ(ПНР) | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов и оборудования
4 | 19005-ГП | Генплан
Итого по проекту 19005
Всего: без НДС
ВСЕГО С НДС, РУБ.
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________В.Н. Карпов |  |  |  | ________________