## график (hidden)
Приложение №2 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13» в рамках программ «Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13», «Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил»
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | №№ смет | 15-31 января 2014 г | Февраль 2014 г | Март 2014 г | 1-30 Апреля 2014 г | Май 2014 г | Июнь 2014 г | Июль 2014 г | Август 2014 г | Сентябрь 2014 г | Октябрь 2014 г | Ноябрь 2014 г | 1-31 Декабря 2014 г
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13 по проекту 18000-206
1 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ
2 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ3
3 | Конструкции металлические 18000-206-КМ
4 | Конструкции металлические 18000-206-КМ2
5 | Конструкции металлические 18000-206-КМ3
6 | Трубопроводы 18000-206-ТМ1
7 | Заземление 18000-206-ЭЗ с изм.1
8 | Благоустройство 18000-206-ГП
9 | Водопровод и канализация 18000-206-НВК
Сокращение безвозвратных потерь
Вынос на поверхность проложенных под землей трубопроводов дизельного топлива (№405,406,422,423,430)
1 | Заземление - ЭЗ2, проект 18000-90-ЭЗ2, листы 1,2. | 09:02170
2 | Конструкции железобетонные КЖ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КЖ2/1 л.1-8 | 08:01025
3 | Конструкции металлические КМ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КМ2/1 л.1-10 | 08:01026 | [12 empty] | ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
4 | Монтажная часть ТМ3, 18000-90-ТМ3 | [13 empty] | Директор по капитальному строительству
| Всего | [13 empty] | ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________

## график АВАНСОВ (hidden)
Приложение №3 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13» в рамках программ «Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13», «Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил»
№ п/п | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | Погашение авансов по месяцам, %
|  |  |  | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г
Модернизация эстакад и насосного оборудования ТСБ
1 | ГЕНПЛАН ГП, 18000-54а-ГП л.1-5
2 | Отопление и вентиляция ОВ, Проект 18000-54а-ОВ
3 | Монтажная часть ТМ1 (тит.54а), 18000-54а-ТМ1 л.1-14
4 | Теплоизоляция ТИ1, Проект 18000-54а -ТИ1
5 | Наружный водопровод и канализация НВК, 18000-54а-НВК л.1-2
6 | Монтажная часть 18000-90-ТМ8 изм.1 л.1-7
7 | Монтажная часть ТМ8, 18000-90-ТМ8 л.1-10
8 | Теплоизоляция ТИ8. тит.90, 18000-90-ТИ8 л.1-2
9 | ГЕНПЛАН ГП, 18000-54б-ГП л.1-5
10 | Наружный водопровод и канализация НВК тит.54б, 18000-54б-НВК л.1-2
11 | Отопление и вентиляция ОВ, Проект 18000-54б-ОВ
12 | Монтажная часть ТМ1. Тит.54б, 18000-54б-ТМ1 л.1-13
13 | Теплоизоляция ТИ1. Тит.54б, 18000-54б-ТИ1 л.1-3
14 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТИ4, проект № 18000-90-ТИ4
Сокращение безвозвратных потерь
Вынос на поверхность проложенных под землей трубопроводов дизельного топлива (№405,406,422,423,430)
1 | Заземление - ЭЗ2, проект 18000-90-ЭЗ2, листы 1,2.
2 | Конструкции железобетонные КЖ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КЖ2/1 л.1-8
3 | Конструкции металлические КМ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КМ2/1 л.1-10
4 | Монтажная часть ТМ3, 18000-90-ТМ3
Всего с НДС
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________А.А. Никитин

## протокол Д.Ц. полн
Приложение №1 к Договору Генподряда № ____________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс механо-монтажных работ технического перевооружения
№ п/п | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | №№ сметных расчетов | Стоимость без НДС руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
"Экологическая безопасность"
Проект 19008 Цех 17 Реконструкция коллектора сернисто- щелочной канализации Ду400 мм L-2100м от автодороги 11-11 вдоль дороги 2-2 и автодороги 10-10 до КПП3 и от пром площадки завода до очистных сооружений (ЭТАП-1 внутриплощадочные сети)
1 | 19008 НВК1 Наружные сети водопровода и канализации | 05:00291 |  | 0
2 | 19008 ГП1 Генеральный план | 08:02256 |  | 0
3 | 19008 ПНР заземление | по проекту |  | 0
| Итого по проект 19008 |  |  | 0
| ИТОГО "Экологическая безопасность" |  |  | 0
"Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
Проект 18705 Замена противопожарного водовода 1й зоны на планшете 8 вдоль автодороги 4-4 с увеличением диаметра Ду300 мм L-330м
4 | 18705-НВК Наружные сети водопровода и канализации | 02:05578 |  | 0
5 | 18705 ПНР заземление | по проекту |  | 0
| Итого по проекту 18705 |  |  | 0
Проект 18701 Цех №17 Модернизация противопожарного водовода 1-й зоны на планшете №6 вдоль а/дороги 3-3 с увеличением диаметра Ду 300 мм L 330 м
6 | 18701-НВК Наружные сети водопровода и канализации НВК | 02:05573 |  | 0
7 | 18701 ПНР заземление | по проекту
| Итого по проекту 18701 |  |  | 0
Проект 18702 Цех №17 Замена противопожарного водовода 1-ой зоны на планшете № 15 вдоль а/дороги 2-2
8 | 18702-НВК Наружные сети водопровода и канализации НВК | 02:05574 |  | 0
9 | 18702 ПНР заземление | по проекту
| Итого по проекту 18702 |  |  | 0
Проект 18698 Цех №17 Замена противопожарного водовода на ТСБ
10 | 18698-НВК Наружные сети водопровода и канализации НВК | 02:05572 |  | 0
11 | 18698 ПНР заземление | по проекту
| Итого по проекту 18698 |  |  | 0
Проект 18699 Цех №17 Замена противопожарного водовода 1-ой зоны на планшете № 15 вдоль а/дороги 12-12
12 | 18699-НВК Наружные сети водопровода и канализации НВК | 08:02265 |  | 0
13 | 18699 ГП Генеральный план | 08:02262 |  | 0
14 | 18699-КЖ Конструкции железобетонные КЖ | 02:05580 |  | 0
15 | 18699 ПНР заземление | по проекту |  | 0
| Итого по проекту 18699 |  |  | 0
| ИТОГО "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности" |  |  | 0
Программа "Прочие проекты технического перевооружения"
Проект №К-13-14 Модернизация сетей БОВ. Восстановление работоспособности нефтеотделителей на БОВ-3
16 | К-13-14. Конструкции металлические | 2 |  | 0
17 | К-13-14. Конструкции металлические. ПНР (заземление металлоконструкций) | по проекту |  | 0
18 | К-13-14. Технологические решения | 3 |  | 0
19 | К-13-14. Технологические решения ПНР (заземление трубопроводов) | по проекту |  | 0
20 | К-13-14 Конструкции железобетонные КЖ | 01:01314-1 |  | 0
| Итого по проекту К-13-14 |  |  | 0
Замена арматуры на сетях речной воды первого подъема
21 | Цех№17 Ведомость объема работ замена арматуры на сетях речной воды первого подъема | ВОР Цеха№17 |  | 0
| Итого по ВОР Цеха№17 |  |  | 0
| Итого по программе " "Прочие проекты технического перевооружения" |  |  | 0
| Всего: без НДС |  |  | 0
| кроме того НДС 18 % |  |  | 0
| ВСЕГО С НДС |  |  | 0
| в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС |  |  | 0
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________Н.В. Карпов

## график.
Приложение №2 к Договору Генподряда № ____________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс механо-монтажных работ технического перевооружения
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ |  | март 2018г. | апрель 2018г. | май 2018г. | июнь 2018г. | июль 2018г. | август 2018г. | сентябрь 2018г. | октябрь 2018г.
"Экологическая безопасность"
Проект 19008 Цех 17 Реконструкция коллектора сернисто- щелочной канализации Ду400 мм L-2100м от автодороги 11-11 вдоль дороги 2-2 и автодороги 10-10 до КПП3 и от пром площадки завода до очистных сооружений (ЭТАП-1 внутриплощадочные сети)
1 | 19008 НВК1 Наружные сети водопровода и канализации | 05:00291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 19008 ГП1 Генеральный план | 08:02256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 19008 ПНР заземление | по проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по проект 19008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО "Экологическая безопасность" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
"Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
Проект 18705 Замена противопожарного водовода 1й зоны на планшете 8 вдоль автодороги 4-4 с увеличением диаметра Ду300 мм L-330м
4 | 18705-НВК Наружные сети водопровода и канализации | 02:05578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 18705 ПНР заземление | по проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по проекту 18705 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проект 18701 Цех №17 Модернизация противопожарного водовода 1-й зоны на планшете №6 вдоль а/дороги 3-3 с увеличением диаметра Ду 300 мм L 330 м
6 | 18701-НВК Наружные сети водопровода и канализации НВК | 02:05573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 18701 ПНР заземление | по проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по проекту 18701 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проект 18702 Цех №17 Замена противопожарного водовода 1-ой зоны на планшете № 15 вдоль а/дороги 2-2
8 | 18702-НВК Наружные сети водопровода и канализации НВК | 02:05574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 18702 ПНР заземление | по проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по проекту 18702 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проект 18698 Цех №17 Замена противопожарного водовода на ТСБ
10 | 18698-НВК Наружные сети водопровода и канализации НВК | 02:05572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 18698 ПНР заземление | по проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по проекту 18698 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проект 18699 Цех №17 Замена противопожарного водовода 1-ой зоны на планшете № 15 вдоль а/дороги 12-12
12 | 18699-НВК Наружные сети водопровода и канализации НВК | 08:02262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 18699 ГП Генеральный план | 08:02262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 18699-КЖ Конструкции железобетонные КЖ | 02:05580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 18699 ПНР заземление | по проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по проекту 18699 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Программа "Прочие проекты технического перевооружения"
Проект №К-13-14 Модернизация сетей БОВ. Восстановление работоспособности нефтеотделителей на БОВ-3
16 | К-13-14. Конструкции металлические | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять
17 | К-13-14. Конструкции металлические. ПНР (заземление металлоконструкций) | по проекту | 0 | 0 | 0 | 0
18 | К-13-14. Технологические решения | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | К-13-14. Технологические решения ПНР (заземление трубопроводов) | по проекту | 0 | 0 | 0 | 0
20 | К-13-14 Конструкции железобетонные КЖ | 01:01314-1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по проекту К-13-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Замена арматуры на сетях речной воды первого подъема
21 | Цех№17 Ведомость объема работ замена арматуры на сетях речной воды первого подъема | ВОР Цеха№17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по ВОР Цеха№17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе " "Прочие проекты технического перевооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего: без НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗАКАЗЧИК | [6 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
_________________________ А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________

## график СМР (hidden)
Приложение №2 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13»
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | № смет | 15-31 Мая 2014 г | Июнь 2014 г | Июль 2014 г | Август 2014 г | Сентябрь 2014 г | Октябрь 2014 г | Ноябрь 2014 г | Декабрь 2014 г | Январь 2015 г | Февраль 2015 г | Март 2015 г | Апрель 2015 г | Май 2015 г | Июнь 2015 г | Июль 2015 г
1 | 2
Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13 по проекту 18000-206
1 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ
2 | Конструкции железобетонные 1-го пешеходного моста 18000-206-КЖ3
Конструкции железобетонные 2-го пешеходного моста 18000-206-КЖ4 (аналог 18000-206-КЖ3)
3 | Конструкции металлические 18000-206-КМ
4 | Конструкции металлические 18000-206-КМ2
5 | Конструкции металлические 1-го пешеходного моста 18000-206-КМ3
Конструкции металлические 2-го пешеходного моста 18000-206-КМ4 (аналог 18000-206-КМ3)
6 | Трубопроводы 18000-206-ТМ1
7 | Заземление 18000-206-ЭЗ с изм.1
8 | Благоустройство 18000-206-ГП
9 | Водопровод и канализация 18000-206-НВК
Итого:
Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил по проекту 18000-206-5,6
1 | Подготовка территории строительства
2 | Сооружение земляного полотна
3 | Устройство верхнего строения пути (полное развитие)
4 | Строительство телефонной кабельной канализации для проектируемых кабелей связи 04/13-СС.2.1.С
5 | Прокладка проектируемых кабелей связи и сигнализации 04/13-СС.2.1.С
6 | Установка проектируемой системы двусторонней парковой связи (ДПС) 04/13-СС.2.1.С
7 | Пожарная сигнализация проектируемых зданий 04/13-СС.2.1.С
8 | Устройство оперативно-технологической связи (ОТС) 04/13-СС.2.1.С
9 | Устройство общетехнологической связи (ОбТС) 04/13-СС.2.1.С
10 | Установка оборудования мониторинга (ОбТС) 04/13-СС.2.1.С
11 | Организация станционной радиосвязи 04/13-СС.2.1.С
12 | Установка оборудования регистрации переговоров 04/13-СС.2.1
13 | Устройство защитного и измерительного заземления для модульного комплекса МК-АТ 04/13-СС.2.1.С
14 | ст.Новоярославская (МЭЦ). Установка кондиционера в помещении телекоммуникационного поста МЭЦ 18000-206- 5,6-04.13-ОВ.2.2
15 | Установка кондиционера (электропитание кондиционера) 18000-206- 5,6-04.13-ПС.2.2
16 | Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Напольные устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.3
17 | Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Постовые устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4.С1
18 | Общестроительные работы по устройству фундамента под модули МК-АТС 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
19 | Монтаж и приобретение ДГА для МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
20 | Благоустройство площадки модульного комплекса 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
21 | Благоустройство устройств СЦБ 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
22 | Постовые устройства на посту МЭЦ (Сортировочный парк) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.5.С
23 | Устройство воздухопроводной сети для очистки стрелок 18000-206-5,6-04/13-ВС
24 | Строительство кабельной канализации связи 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
25 | Вынос кабелей связи из зоны строительства 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
26 | Вынос кабелей ПСГО из зоны строительства 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
27 | Фундамент высокомачтовой осветительной установки 18000-206- 5,6-04.13-КЖ
28 | Электроснабжение двух высокомачтовых осветительных установок Н=30м 04/13-ЭЭ
29 | Электроборудование и молниезащита двух высокомачтовых осветительных установок Н=30м 04/13-ЭЭ
30 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение и наружное освещение Северной горловины путей ТСБ 04/13-ЭЭ
31 | Пусконаладочные работы - Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Напольные устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.3
32 | Пусконаладочные работы. Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Постовые устройства). 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
33 | Пусконаладочные работы дизельной электростанции для МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
34 | ПНР по проверке приборов 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
35 | Пусконаладочные работы на посту МЭЦ. (Сортировочный парк) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.5
36 | Пусконаладочные работы компрессорной установки модульного типа для ПМЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04/13-ВС
Итого:
ВСЕГО:
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________

## график погашения авансов
Приложение № 6 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс механо-монтажных работ технического перевооружения
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в руб
[5 empty] | ___2018 г | ___2018 г | ___2018 г | ___2018 г
"Экологическая безопасность"
Проект 19008 Цех 17 Реконструкция коллектора сернисто- щелочной канализации Ду400 мм L-2100м от автодороги 11-11 вдоль дороги 2-2 и автодороги 10-10 до КПП3 и от пром площадки завода до очистных сооружений (ЭТАП-1 внутриплощадочные сети)
1 | 05:00291 | 19008 НВК1 Наружные сети водопровода и канализации
2 | 08:02256 | 19008 ГП1 Генеральный план
3 | по проекту | 19008 ПНР заземление
Итого по проект 19008
ИТОГО "Экологическая безопасность"
"Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
Проект 18705 Замена противопожарного водовода 1й зоны на планшете 8 вдоль автодороги 4-4 с увеличением диаметра Ду300 мм L-330м
4 | 02:05578 | 18705-НВК Наружные сети водопровода и канализации
5 | по проекту | 18705 ПНР заземление
Итого по проекту 18705
Проект 18701 Цех №17 Модернизация противопожарного водовода 1-й зоны на планшете №6 вдоль а/дороги 3-3 с увеличением диаметра Ду 300 мм L 330 м
6 | 02:05573 | 18701-НВК Наружные сети водопровода и канализации НВК
7 | по проекту | 18701 ПНР заземление
Итого по проекту 18701
Проект 18702 Цех №17 Замена противопожарного водовода 1-ой зоны на планшете № 15 вдоль а/дороги 2-2
8 | 02:05574 | 18702-НВК Наружные сети водопровода и канализации НВК
9 | по проекту | 18702 ПНР заземление
Итого по проекту 18702
Проект 18698 Цех №17 Замена противопожарного водовода на ТСБ
10 | 02:05572 | 18698-НВК Наружные сети водопровода и канализации НВК
11 | по проекту | 18698 ПНР заземление
Итого по проекту 18698
Проект 18699 Цех №17 Замена противопожарного водовода 1-ой зоны на планшете № 15 вдоль а/дороги 12-12
12 | 08:02262 | 18699-НВК Наружные сети водопровода и канализации НВК
13 | 08:02262 | 18699 ГП Генеральный план
14 | 02:05580 | 18699-КЖ Конструкции железобетонные КЖ
15 | по проекту | 18699 ПНР заземление
Итого по проекту 18699
ИТОГО "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
Программа "Прочие проекты технического перевооружения"
Проект №К-13-14 Модернизация сетей БОВ. Восстановление работоспособности нефтеотделителей на БОВ-3
16 | 2 | К-13-14. Конструкции металлические
17 | по проекту | К-13-14. Конструкции металлические. ПНР (заземление металлоконструкций)
18 | 3 | К-13-14. Технологические решения
19 | по проекту | К-13-14. Технологические решения ПНР (заземление трубопроводов)
20 | 01:01314-1 | К-13-14 Конструкции железобетонные КЖ
Итого по проекту К-13-14
Замена арматуры на сетях речной воды первого подъема
21 | Цех№17 Ведомость объема работ замена арматуры на сетях речной воды первого подъема | ВОР Цеха№17
Итого по ВОР Цеха№17
Итого по программе " "Прочие проекты технического перевооружения"
Всего: с НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________Н.В. Карпов