## Д.Ц.
Приложение № 1 к Договору генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по техническому перевооружению факельного хозяйства. Модернизация общезаводского факельного коллектора в 2017 - 2018 г.
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Приведение факельного хозяйства к требованиям правил
Проект № 18381 "Техническое перевооружение факельного хозяйства. Модернизация общезаводского факельного коллектора" Цех №5 МЦК Тит. 90
1 | 18381 | Геодезическая разбивка на местности | по проекту
2 | 18381-ТМ5 | Монтажная часть ТМ5. Монтаж трубопроводов 7384к, 7427к, 7428к на планшете 22 | 02:04866
3 | 18381-ТМ6 | Монтажная часть ТМ6. Демонтаж недействующих подземных технологических трубопроводов DN 150, DN 300. Монтаж трубопроводов 7384к, 7427к, 7428к на планшете 21 | 02:04813
4 | 18381-ТМ7 с изм 1 | Монтажная часть ТМ7 с учетом изм 1. Монтаж трубопроводов 7384к, 7385к, 7386к, 7387к, 7388к, 7427к, 7428к на планшете 20 | 02:04822 02:04942
5 | 18381-ТМ7/1 с изм 1 | Монтажная часть ТМ7/1 с учетом изм. 1. Емкость Е-1к на планшете 20 | 02:04801 02:04941
6 | 18381-ТМ8 с изм. 1 | Монтажная часть ТМ8 с учетом изм 1. Монтаж трубопроводов 7384к, 7427к, 7428к на планшете 19 | 02:04811 02:04915
7 | 18381-ТМ8/2 | Монтажная часть ТМ8/2. Монтаж трубопровдов 7385к, 7386к, 7387к на планшете 19 | 02:04934
8 | 18381-ТМ9 | Монтажная часть ТМ9. Монтаж трубопровода №7388к на планшетах 12 и 20 | 02:04815
9 | 18381-ТИ5 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИ5. Антикоррозионная защита по ТМ-5. Изоляция исключена | 03:02223
10 | 18381-ТИ6 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИ6. Антикоррозионная защита по ТМ-6. Изоляция исключена | 08:01372
11 | 18381-ТИ7 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИ7. Антикоррозионная защита по ТМ-7. Изоляция исключена | 01:03041
12 | 18381-ТИ7/1 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИ7/1. Антикоррозионная защита по ТМ-7/1. Изоляция исключена | 01:03043
13 | 18381-ТИА7/1 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИА7/1. Антикоррозионная защита по АТХ. Изоляция исключена | 01:03049
14 | 18381-ТИ8 с изм 1 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИ8. Антикоррозионная защита по ТМ-8. Изоляция исключена | 02:05000
15 | 18381-ТИ8/2 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИ8/2. Антикоррозионная защита по ТМ-8/2. Изоляция исключена | 02:04999
16 | 18381-ТИ9 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИ9. Антикоррозионная защита по ТМ-9. Изоляция исключена | 02:04874
17 | 18381-ГП5 с изм.1 | Генплан ГП5 с изм1. Благоустройство места строительства эстакады на планшете 22 | 08:01408 08:02057
18 | 18381-ГП6 | Генплан ГП6. Благоустройство места строительства эстакады на планшете 21 | 08:01618
19 | 18381-ГП7 | Генплан ГП7. Благоустройство места строительства эстакады на планшете 20 | 01:03540
20 | 18381-ГП8 | Генплан ГП8. Благоустройство места строительства эстакады на планшете 19 | 01:03032
21 | 18381-КЖ5 | Конструкции железобетонные КЖ5. Конструкции ж.б. новой эстакады на планшете 22 | 01:03031
22 | 18381-КЖ5/1 | Конструкции железобетонные КЖ5/1. Монолитные железобетонные водопроводные и канализационные камеры, реконструкция существующих камер | 01:03435
23 | 18381-КЖ6 с изм.1 | Конструкции железобетонные КЖ6. Конструкции ж.б. новой эстакады на планшете 21 | 01:03038 01:03152
24 | 18381-КЖ7 с изм.1 | Конструкции железобетонные КЖ7. Конструкции ж.б. новой эстакады на планшете 20 | 01:03034 01:03214
25 | 18381-КЖ7/1 с изм.1 | Конструкции железобетонные КЖ7/1. Конструкции ж.б. Фундаменты Е-1к и опоры Ст-337-20 на планшете 20 | 01:03036 01:03151
26 | 18381-КЖ7/2 | Конструкции железобетонные КЖ 7/2. Конструкции ж.б. Фундаменты для площадок обслуживания технологических трубопроводов на планшете 20 | 02:05065
27 | 18381-КЖ8 | Конструкции железобетонные КЖ8. Конструкции ж.б. новой эстакады на планшете 19 | 02:04873
28 | 18381-КМ5 с изм.1 | Конструкции металлические КМ5. Конструкции металлические новой эстакады на планшете 22. Огнезащита исключена | 03:02231 03:02325
29 | 18381-КМ6 с изм.1 | Конструкцииметаллические КМ6. Конструкции металлические новой эстакады на планшете 21. Огнезащита исключена | 07:01234 02:05501
30 | 18381-КМ6/3 | Конструкции металлические КМ6/3. Конструкции металлические площадок обслуживания новой эстакады на планшете 21 | 01:03475
31 | 18381-КМ7 с изм.1 | Конструкции металлические КМ7. Конструкции металлические новой эстакады на планшете 20. Огнезащита исключена | 03:02234 03:02439
32 | 18381-КМ7/1 | Конструкции металлические КМ7/1. Металлоконструкции площадок обслуживания Е-1к и опоры технологических трубопроводов на планшете 20 | 03:02233
33 | 18381-КМ8 с изм.1 | Контсрукции металлические КМ8 с изм.1. Конструкции металлические новой эстакады на планшете 19. Огнезащита исключена | 03:02236 03:02442
34 | 18381-КМ8/3 | Конструкции металлические КМ8/3. Металлоконструкции площадок обслуживания на существующей эстакаде на планшете 19 | 03:02446
35 | 18381-НВК5 | Наружный водопровод и канализация НВК5. Замена самотечного коллектора 1-ой системы БОВ-3 на планшете 22 | 08:02062
36 | 18381-НВК6 | Наружный водопровод и канализация НВК6. Вынос существующих сетей хоз-питьевого, противопожарного водопроводов, трубопровода оборотной воды, сети стоков ЭЛОУ из-под новой эстакады на планшете 21 | 01:03531
37 | 18381-НВК7 | Наружный водопровод и канализация НВК7. Подключение выпуска из приямка Ду150 с отбортованной площадки в проектируемые сети промливневой канализации Ду200 с дальнейшим подключением в сущ. сети промливневой канализации Ду40, гильзование трубопровода оборотной воды и противопожарного водопровода, попадающих под новую эстакаду, демонтаж трубопроводов оборотной воды, противопожарного водопровода и колодцев, попадающих под новую эстакаду на планшете 20 | 02:05514
38 | 18381-НВК8 | Наружный водопровод и канализация НВК8. Вынос существующих сетей хоз-питьевого водопровода, водопровода речной воды из-под новой эстакады, заключение трубопроводов в футляры, выполнение мероприятий по усилению ограждающих конструкций колодцев, демонтаж трубопроводов и колодцев на планшете 19 | 02:05516
39 | 18381-АТХ | Часть АТХ. Установка приборов КИП на Е-1к, пневмоприводов запорной арматуры, прокладка трасс КИПиА от Е-1к до тит. 22 | 06:02553 06:02738
40 | 18381-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту
41 | 18381-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1. Прокладка кабелей по аппаратной тит. 22 для РСУ с подключением, внесением изменений в конфигурацию РСУ и ПАЗ | 09:02559
42 | 18381-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | по проекту
43 | 18381-АТХ2 | Часть АТХ 2. Демонтаж коробов КИП, лотков кабельных трасс, демонтаж металлоконструкций кабельных трасс, демонтаж кабелей | 06:02347
44 | 18381-ЭН | Наружное освещение - часть ЭН. Замена мачт освещения М67, М28, М26, М25 с оборудованием и кабельными трассами | 06:02570
45 | 18381-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН | по проекту
46 | 18381-ЭЗ7 | Электрозаземление ЭЗ7. Мероприятия по защите от статического электричества Е-1к на планшете 19 | 03:02185
47 | 18381-ЭЗ7 | Пусконаладочные работы по разделу ЭЗ7 | по проекту
48 | 18381-ЭОТ | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ. Монтаж греющих кабелей на Е-1к, трубопроводах, задвижках, монтаж термометров, установка шкафов управления электрообогревом | 03:02239
49 | 18381-ЭОТ | Пусконаладочные работы по разделу ЭОТ | по проекту
50 | 18381-АС | Архитектурно-стороительная часть АС. Строительные конструкции для новых прожекторных мачт на планшетах № 20, 21, 23 с демонтажом старых | 03:02469
Итого по проекту 18381
Проект № 18382 "Приведение факельного хозяйства к требованиям правил. Прокладка трубопровода отвода Ду 800 от л.925 и 1317 до вновь монтируемого трубопровода Ду 1200, проходящего вдоль дороги II-II" Цех №5 МЦК Тит. 90
1 | 18382-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1. Прокладка и врезка трубопровода 7384к в линии 925 и 1317. Монтаж трубопроводов 7427к, 7428к. Обогрев трубопровода 7384к теплоспуниками на планшете 12 | 02:04868
2 | 18382-ТИ1 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИ1. Антикоррозионная защита по ТМ-1. Изоляция исключена | 02:04871
3 | 18382-ГП1 | Генплан ГП1. Благоустройство места строительства эстакады на планшете 12 | 02:04977
4 | 18382-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ. Конструкции ж.б. новой эстакады на планшете 12 | 07:01236
5 | 18382-КМ с изм.1 | Конструкции металлические КМ с изм.1. Металлоконструкции новой эстакады на планшете 12 | 01:03045, 01:03052
6 | 18382-НВК1 | Наружный водопровод и канализация НВК1. Гильзование трубопроводов, проходящих вблизи от фундаментов новой эстакады. Демонтаж недействующих трубопроводов, попадающих под фундаменты эстакады на плашете 12 | 01:03091
Итого по проекту 18382
Проект № 18384 "Приведение факельного хозяйства к требованиям правил. Прокладка трубопровода отвода Ду 800 от л.1566 до вновь монтируемого трубопровода Ду 1200, проходящего вдоль дороги II-II" Цех №5 МЦК Тит. 90
1 | 18384-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1. Прокладка и врезка трубопровода 7384к в существующую линию 1566. Монтаж трубопроводов 7427к, 7428к. Обогрев трубопровода 7384к теплоспутниками на планшете 14 | 02:04853
2 | 18384-ТМ2 | Монтажная часть ТМ2. Прокладка трубопровода Ду 800 от линии 1566 до вновь монтируемого трубопровода Ду 1200. Прокладка линий 7427к, 7428к | 02:04865
3 | 18384-ТИ1 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИ1. Антикоррозионная защита по ТМ-1. Изоляция исключена | 03:02190
4 | 18384-ТИ2 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИ1. Антикоррозионная защита по ТМ-2. Изоляция исключена | 03:02230
5 | 18384-ГП1 | Генплан ГП1. Благоустройство места строительства эстакады на планшете 14 | 02:05517
6 | 18384-КЖ1 с изм.1,2 | Конструкции железобетонные КЖ1 с изм.1,2 Конструкции ж.б. новой эстакады на планшете 14 | 08:01446
7 | 18384-КМ1 с изм.1,2 | Конструкции металлические КМ1 с изм.1,2. Конструкции металлические новой эстакады на планшете 14 | 01:03044, 01:03059, 01:03120
8 | 18384-КМ2 | Конструкции металлические КМ2. Металлоконструкции и площадки обслуживания новой эстакады на планшете 14 | 01:03071
9 | 18384-НВК | Наружные сети водопровода и канализации НВК. Заключение в футляр трубопроводов пожарного водовода Ду 250 и сернисто-щелочной канализации Ду300, попадающих под новую эстакаду. Демонтаж недействующих трубопроводов речной воды Ду 50 и Ду 200, попадающих под новую эстакаду | 03:02357
Итого по проекту 18384
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________________ Н.В. Карпов |  | _________________

## График работ
Приложение № 2 к Договору генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по техническому перевооружению факельного хозяйства. Модернизация общезаводского факельного коллектора в 2017 - 2018 г.
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | Апрель 2017 г. | Май 2017 г. | Июнь 2017 г. | Июль 2017 г. | Август 2017 г. | Сентябрь 2017 г. | Октябрь 2017 г. | Ноябрь 2017 г. | Декабрь 2017 г. | Январь 2018 г. | Февраль 2018 г. | Март 2018 г. | Апрель 2018 г. | Май 2018 г. | Июнь 2018 г. | Июль 2018 г. | Август 2018 г. | Сентябрь 2018 г. | Октябрь 2018 г. | Ноябрь 2018 г. | Декабрь 2018 г.
Приведение факельного хозяйства к требованиям правил
Проект № 18381 "Техническое перевооружение факельного хозяйства. Модернизация общезаводского факельного коллектора" Цех №5 МЦК Тит. 90
1 | 18381 | Геодезическая разбивка на местности | по проекту
2 | 18381-ТМ5 | Монтажная часть ТМ5. Монтаж трубопроводов 7384к, 7427к, 7428к на планшете 22 | 02:04866
3 | 18381-ТМ6 | Монтажная часть ТМ6. Демонтаж недействующих подземных технологических трубопроводов DN 150, DN 300. Монтаж трубопроводов 7384к, 7427к, 7428к на планшете 21 | 02:04813
4 | 18381-ТМ7 с изм 1 | Монтажная часть ТМ7 с учетом изм 1. Монтаж трубопроводов 7384к, 7385к, 7386к, 7387к, 7388к, 7427к, 7428к на планшете 20 | 02:04882 02:04942
5 | 18381-ТМ7/1 с изм 1 | Монтажная часть ТМ7/1 с учетом изм. 1. Емкость Е-1к на планшете 20 | 02:04801 02:04941
6 | 18381-ТМ8 с изм. 1 | Монтажная часть ТМ8 с учетом изм 1. Монтаж трубопроводов 7384к, 7427к, 7428к на планшете 19 | 02:04811 02:04915
7 | 18381-ТМ8/2 | Монтажная часть ТМ8/2. Монтаж трубопровдов 7385к, 7386к, 7387к на планшете 19 | 02:04934
8 | 18381-ТМ9 | Монтажная часть ТМ9. Монтаж трубопровода №7388к на планшетах 12 и 20 | 02:04815
9 | 18381-ТИ5 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИ5. Антикоррозионная защита по ТМ-5. Изоляция исключена | 03:02223
10 | 18381-ТИ6 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИ6. Антикоррозионная защита по ТМ-6. Изоляция исключена | 08:01372
11 | 18381-ТИ7 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИ7. Антикоррозионная защита по ТМ-7. Изоляция исключена | 01:03041
12 | 18381-ТИ7/1 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИ7/1. Антикоррозионная защита по ТМ-7/1. Изоляция исключена | 01:03043
13 | 18381-ТИА7/1 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИА7/1. Антикоррозионная защита по АТХ. Изоляция исключена | 01:03049
14 | 18381-ТИ8 с изм 1 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИ8. Антикоррозионная защита по ТМ-8. Изоляция исключена | 02:05000
15 | 18381-ТИ8/2 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИ8/2. Антикоррозионная защита по ТМ-8/2. Изоляция исключена | 02:04999
16 | 18381-ТИ9 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИ9. Антикоррозионная защита по ТМ-9. Изоляция исключена | 02:04874
17 | 18381-ГП5 с изм.1 | Генплан ГП5 с изм1. Благоустройство места строительства эстакады на планшете 22 | 08:01408 08:02057
18 | 18381-ГП6 | Генплан ГП6. Благоустройство места строительства эстакады на планшете 21 | 08:01618
19 | 18381-ГП7 | Генплан ГП7. Благоустройство места строительства эстакады на планшете 20 | 01:03540
20 | 18381-ГП8 | Генплан ГП8. Благоустройство места строительства эстакады на планшете 19 | 01:03032
21 | 18381-КЖ5 | Конструкции железобетонные КЖ5. Конструкции ж.б. новой эстакады на планшете 22 | 01:03031
22 | 18381-КЖ5/1 | Конструкции железобетонные КЖ5/1. Монолитные железобетонные водопроводные и канализационные камеры, реконструкция существующих камер | 01:03435
23 | 18381-КЖ6 с изм.1 | Конструкции железобетонные КЖ6. Конструкции ж.б. новой эстакады на планшете 21 | 01:03038 01:03152
24 | 18381-КЖ7 с изм.1 | Конструкции железобетонные КЖ7. Конструкции ж.б. новой эстакады на планшете 20 | 01:03034 01:03214
25 | 18381-КЖ7/1 с изм.1 | Конструкции железобетонные КЖ7/1. Конструкции ж.б. Фундаменты Е-1к и опоры Ст-337-20 на планшете 20 | 01:03036 01:03151
26 | 18381-КЖ7/2 | Конструкции железобетонные КЖ 7/2. Конструкции ж.б. Фундаменты для площадок обслуживания технологических трубопроводов на планшете 20 | 02:05065
27 | 18381-КЖ8 | Конструкции железобетонные КЖ8. Конструкции ж.б. новой эстакады на планшете 19 | 02:04873
28 | 18381-КМ5 с изм.1 | Конструкции металлические КМ5. Конструкции металлические новой эстакады на планшете 22. Огнезащита исключена | 03:02231 03:02325
29 | 18381-КМ6 с изм.1 | Конструкцииметаллические КМ6. Конструкции металлические новой эстакады на планшете 21. Огнезащита исключена | 07:01234 02:05501
30 | 18381-КМ6/3 | Конструкции металлические КМ6/3. Конструкции металлические площадок обслуживания новой эстакады на планшете 21 | 01:03475
31 | 18381-КМ7 с изм.1 | Конструкции металлические КМ7. Конструкции металлические новой эстакады на планшете 20. Огнезащита исключена | 03:02234 03:02439
32 | 18381-КМ7/1 | Конструкции металлические КМ7/1. Металлоконструкции площадок обслуживания Е-1к и опоры технологических трубопроводов на планшете 20 | 03:02233
33 | 18381-КМ8 с изм.1 | Контсрукции металлические КМ8 с изм.1. Конструкции металлические новой эстакады на планшете 19. Огнезащита исключена | 03:02236 03:02442
34 | 18381-КМ8/3 | Конструкции металлические КМ8/3. Металлоконструкции площадок обслуживания на существующей эстакаде на планшете 19 | 03:02446
35 | 18381-НВК5 | Наружный водопровод и канализация НВК5. Замена самотечного коллектора 1-ой системы БОВ-3 на планшете 22 | 08:02062
36 | 18381-НВК6 | Наружный водопровод и канализация НВК6. Вынос существующих сетей хоз-питьевого, противопожарного водопроводов, трубопровода оборотной воды, сети стоков ЭЛОУ из-под новой эстакады на планшете 21 | 01:03531
37 | 18381-НВК7 | Наружный водопровод и канализация НВК7. Подключение выпуска из приямка Ду150 с отбортованной площадки в проектируемые сети промливневой канализации Ду200 с дальнейшим подключением в сущ. сети промливневой канализации Ду40, гильзование трубопровода оборотной воды и противопожарного водопровода, попадающих под новую эстакаду, демонтаж трубопроводов оборотной воды, противопожарного водопровода и колодцев, попадающих под новую эстакаду на планшете 20 | 02:05514
38 | 18381-НВК8 | Наружный водопровод и канализация НВК8. Вынос существующих сетей хоз-питьевого водопровода, водопровода речной воды из-под новой эстакады, заключение трубопроводов в футляры, выполнение мероприятий по усилению ограждающих конструкций колодцев, демонтаж трубопроводов и колодцев на планшете 19 | 02:05516
39 | 18381-АТХ | Часть АТХ. Установка приборов КИП на Е-1к, пневмоприводов запорной арматуры, прокладка трасс КИПиА от Е-1к до тит. 22 | 06:02553 06:02738
40 | 18381-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту
41 | 18381-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1. Прокладка кабелей по аппаратной тит. 22 для РСУ с подключением, внесением изменений в конфигурацию РСУ и ПАЗ | 09:02559
42 | 18381-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | по проекту
43 | 18381-АТХ2 | Часть АТХ 2. Демонтаж коробов КИП, лотков кабельных трасс, демонтаж металлоконструкций кабельных трасс, демонтаж кабелей | 06:02347
44 | 18381-ЭН | Наружное освещение - часть ЭН. Замена мачт освещения М67, М28, М26, М25 с оборудованием и кабельными трассами | 06:02570
45 | 18381-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН | по проекту
46 | 18381-ЭЗ7 | Электрозаземление ЭЗ7. Мероприятия по защите от статического электричества Е-1к на планшете 19 | 03:02185
47 | 18381-ЭЗ7 | Пусконаладочные работы по разделу ЭЗ7 | по проекту
48 | 18381-ЭОТ | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ. Монтаж греющих кабелей на Е-1к, трубопроводах, задвижках, монтаж термометров, установка шкафов управления электрообогревом | 03:02239
49 | 18381-ЭОТ | Пусконаладочные работы по разделу ЭОТ | по проекту
50 | 18381-АС | Архитектурно-стороительная часть АС. Строительные конструкции для новых прожекторных мачт на планшетах № 20, 21, 23 с демонтажом старых | 03:02469
Итого по проекту 18381
Проект № 18382 "Приведение факельного хозяйства к требованиям правил. Прокладка трубопровода отвода Ду 800 от л.925 и 1317 до вновь монтируемого трубопровода Ду 1200, проходящего вдоль дороги II-II" Цех №5 МЦК Тит. 90
1 | 18382-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1. Прокладка и врезка трубопровода 7384к в линии 925 и 1317. Монтаж трубопроводов 7427к, 7428к. Обогрев трубопровода 7384к теплоспуниками на планшете 12 | 02:04868
2 | 18382-ТИ1 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИ1. Антикоррозионная защита по ТМ-1. Изоляция исключена | 02:04871
3 | 18382-ГП1 | Генплан ГП1. Благоустройство места строительства эстакады на планшете 12 | 02:04977
4 | 18382-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ. Конструкции ж.б. новой эстакады на планшете 12 | 07:01236
5 | 18382-КМ с изм.1 | Конструкции металлические КМ с изм.1. Металлоконструкции новой эстакады на планшете 12 | 01:03045 01:03052
6 | 18382-НВК1 | Наружный водопровод и канализация НВК1. Гильзование трубопроводов, проходящих вблизи от фундаментов новой эстакады. Демонтаж недействующих трубопроводов, попадающих под фундаменты эстакады на плашете 12 | 01:03091
Итого по проекту 18382
Проект № 18384 "Приведение факельного хозяйства к требованиям правил. Прокладка трубопровода отвода Ду 800 от л.1566 до вновь монтируемого трубопровода Ду 1200, проходящего вдоль дороги II-II" Цех №5 МЦК Тит. 90
1 | 18384-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1. Прокладка и врезка трубопровода 7384к в существующую линию 1566. Монтаж трубопроводов 7427к, 7428к. Обогрев трубопровода 7384к теплоспутниками на планшете 14 | 02:04853
2 | 18384-ТМ2 | Монтажная часть ТМ2. Прокладка трубопровода Ду 800 от линии 1566 до вновь монтируемого трубопровода Ду 1200. Прокладка линий 7427к, 7428к | 02:04865
3 | 18384-ТИ1 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИ1. Антикоррозионная защита по ТМ-1. Изоляция исключена | 03:02190
4 | 18384-ТИ2 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИ1. Антикоррозионная защита по ТМ-2. Изоляция исключена | 03:02230
5 | 18384-ГП1 | Генплан ГП1. Благоустройство места строительства эстакады на планшете 14 | 02:05517
6 | 18384-КЖ1 с изм.1,2 | Конструкции железобетонные КЖ1 с изм.1,2 Конструкции ж.б. новой эстакады на планшете 14 | 08:01446
7 | 18384-КМ1 с изм.1,2 | Конструкции металлические КМ1 с изм.1,2. Конструкции металлические новой эстакады на планшете 14 | 01:03044 01:03059 01:03120
8 | 18384-КМ2 | Конструкции металлические КМ2. Металлоконструкции и площадки обслуживания новой эстакады на планшете 14 | 01:03071
9 | 18384-НВК | Наружные сети водопровода и канализации НВК. Заключение в футляр трубопроводов пожарного водовода Ду 250 и сернисто-щелочной канализации Ду300, попадающих под новую эстакаду. Демонтаж недействующих трубопроводов речной воды Ду 50 и Ду 200, попадающих под новую эстакаду | 03:02357
Итого по проекту 18384
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК | [8 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
А.С. Кесарев
на основании доверенности
№

## График авансов
Приложение № 6 к Договору генподряда № __________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ по техническому перевооружению факельного хозяйства. Модернизация общезаводского факельного коллектора в 2017 - 2018 г.
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Стоимость по договору | Сумма авансов | _______ 201_г. | _______ 201_ г. | _______ 201_ г.
Приведение факельного хозяйства к требованиям правил
Проект № 18381 "Техническое перевооружение факельного хозяйства. Модернизация общезаводского факельного коллектора" Цех №5 МЦК Тит. 90
1 | 18381 | Геодезическая разбивка на местности
2 | 18381-ТМ5 | Монтажная часть ТМ5. Монтаж трубопроводов 7384к, 7427к, 7428к на планшете 22
3 | 18381-ТМ6 | Монтажная часть ТМ6. Демонтаж недействующих подземных технологических трубопроводов DN 150, DN 300. Монтаж трубопроводов 7384к, 7427к, 7428к на планшете 21
4 | 18381-ТМ7 с изм 1 | Монтажная часть ТМ7 с учетом изм 1. Монтаж трубопроводов 7384к, 7385к, 7386к, 7387к, 7388к, 7427к, 7428к на планшете 20
5 | 18381-ТМ7/1 с изм 1 | Монтажная часть ТМ7/1 с учетом изм. 1. Емкость Е-1к на планшете 20
6 | 18381-ТМ8 с изм. 1 | Монтажная часть ТМ8 с учетом изм 1. Монтаж трубопроводов 7384к, 7427к, 7428к на планшете 19
7 | 18381-ТМ8/2 | Монтажная часть ТМ8/2. Монтаж трубопровдов 7385к, 7386к, 7387к на планшете 19
8 | 18381-ТМ9 | Монтажная часть ТМ9. Монтаж трубопровода №7388к на планшетах 12 и 20
9 | 18381-ТИ5 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИ5. Антикоррозионная защита по ТМ-5. Изоляция исключена
10 | 18381-ТИ6 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИ6. Антикоррозионная защита по ТМ-6. Изоляция исключена
11 | 18381-ТИ7 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИ7. Антикоррозионная защита по ТМ-7. Изоляция исключена
12 | 18381-ТИ7/1 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИ7/1. Антикоррозионная защита по ТМ-7/1. Изоляция исключена
13 | 18381-ТИА7/1 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИА7/1. Антикоррозионная защита по АТХ. Изоляция исключена
14 | 18381-ТИ8 с изм 1 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИ8. Антикоррозионная защита по ТМ-8. Изоляция исключена
15 | 18381-ТИ8/2 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИ8/2. Антикоррозионная защита по ТМ-8/2. Изоляция исключена
16 | 18381-ТИ9 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИ9. Антикоррозионная защита по ТМ-9. Изоляция исключена
17 | 18381-ГП5 с изм.1 | Генплан ГП5 с изм1. Благоустройство места строительства эстакады на планшете 22
18 | 18381-ГП6 | Генплан ГП6. Благоустройство места строительства эстакады на планшете 21
19 | 18381-ГП7 | Генплан ГП7. Благоустройство места строительства эстакады на планшете 20
20 | 18381-ГП8 | Генплан ГП8. Благоустройство места строительства эстакады на планшете 19
21 | 18381-КЖ5 | Конструкции железобетонные КЖ5. Конструкции ж.б. новой эстакады на планшете 22
22 | 18381-КЖ5/1 | Конструкции железобетонные КЖ5/1. Монолитные железобетонные водопроводные и канализационные камеры, реконструкция существующих камер
23 | 18381-КЖ6 с изм.1 | Конструкции железобетонные КЖ6. Конструкции ж.б. новой эстакады на планшете 21
24 | 18381-КЖ7 с изм.1 | Конструкции железобетонные КЖ7. Конструкции ж.б. новой эстакады на планшете 20
25 | 18381-КЖ7/1 с изм.1 | Конструкции железобетонные КЖ7/1. Конструкции ж.б. Фундаменты Е-1к и опоры Ст-337-20 на планшете 20
26 | 18381-КЖ7/2 | Конструкции железобетонные КЖ 7/2. Конструкции ж.б. Фундаменты для площадок обслуживания технологических трубопроводов на планшете 20
27 | 18381-КЖ8 | Конструкции железобетонные КЖ8. Конструкции ж.б. новой эстакады на планшете 19
28 | 18381-КМ5 с изм.1 | Конструкции металлические КМ5. Конструкции металлические новой эстакады на планшете 22. Огнезащита исключена
29 | 18381-КМ6 с изм.1 | Конструкцииметаллические КМ6. Конструкции металлические новой эстакады на планшете 21. Огнезащита исключена
30 | 18381-КМ6/3 | Конструкции металлические КМ6/3. Конструкции металлические площадок обслуживания новой эстакады на планшете 21
31 | 18381-КМ7 с изм.1 | Конструкции металлические КМ7. Конструкции металлические новой эстакады на планшете 20. Огнезащита исключена
32 | 18381-КМ7/1 | Конструкции металлические КМ7/1. Металлоконструкции площадок обслуживания Е-1к и опоры технологических трубопроводов на планшете 20
33 | 18381-КМ8 с изм.1 | Контсрукции металлические КМ8 с изм.1. Конструкции металлические новой эстакады на планшете 19. Огнезащита исключена
34 | 18381-КМ8/3 | Конструкции металлические КМ8/3. Металлоконструкции площадок обслуживания на существующей эстакаде на планшете 19
35 | 18381-НВК5 | Наружный водопровод и канализация НВК5. Замена самотечного коллектора 1-ой системы БОВ-3 на планшете 22
36 | 18381-НВК6 | Наружный водопровод и канализация НВК6. Вынос существующих сетей хоз-питьевого, противопожарного водопроводов, трубопровода оборотной воды, сети стоков ЭЛОУ из-под новой эстакады на планшете 21
37 | 18381-НВК7 | Наружный водопровод и канализация НВК7. Подключение выпуска из приямка Ду150 с отбортованной площадки в проектируемые сети промливневой канализации Ду200 с дальнейшим подключением в сущ. сети промливневой канализации Ду40, гильзование трубопровода оборотной воды и противопожарного водопровода, попадающих под новую эстакаду, демонтаж трубопроводов оборотной воды, противопожарного водопровода и колодцев, попадающих под новую эстакаду на планшете 20
38 | 18381-НВК8 | Наружный водопровод и канализация НВК8. Вынос существующих сетей хоз-питьевого водопровода, водопровода речной воды из-под новой эстакады, заключение трубопроводов в футляры, выполнение мероприятий по усилению ограждающих конструкций колодцев, демонтаж трубопроводов и колодцев на планшете 19
39 | 18381-АТХ | Часть АТХ. Установка приборов КИП на Е-1к, пневмоприводов запорной арматуры, прокладка трасс КИПиА от Е-1к до тит. 22
40 | 18381-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
41 | 18381-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1. Прокладка кабелей по аппаратной тит. 22 для РСУ с подключением, внесением изменений в конфигурацию РСУ и ПАЗ
42 | 18381-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1
43 | 18381-АТХ2 | Часть АТХ 2. Демонтаж коробов КИП, лотков кабельных трасс, демонтаж металлоконструкций кабельных трасс, демонтаж кабелей
44 | 18381-ЭН | Наружное освещение - часть ЭН. Замена мачт освещения М67, М28, М26, М25 с оборудованием и кабельными трассами
45 | 18381-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН
46 | 18381-ЭЗ7 | Электрозаземление ЭЗ7. Мероприятия по защите от статического электричества Е-1к на планшете 19
47 | 18381-ЭЗ7 | Пусконаладочные работы по разделу ЭЗ7
48 | 18381-ЭОТ | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ. Монтаж греющих кабелей на Е-1к, трубопроводах, задвижках, монтаж термометров, установка шкафов управления электрообогревом
49 | 18381-ЭОТ | Пусконаладочные работы по разделу ЭОТ
50 | 18381-АС | Архитектурно-стороительная часть АС. Строительные конструкции для новых прожекторных мачт на планшетах № 20, 21, 23 с демонтажом старых
Итого по проекту 18381
Проект № 18382 "Приведение факельного хозяйства к требованиям правил. Прокладка трубопровода отвода Ду 800 от л.925 и 1317 до вновь монтируемого трубопровода Ду 1200, проходящего вдоль дороги II-II" Цех №5 МЦК Тит. 90
1 | 18382-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1. Прокладка и врезка трубопровода 7384к в линии 925 и 1317. Монтаж трубопроводов 7427к, 7428к. Обогрев трубопровода 7384к теплоспуниками на планшете 12
2 | 18382-ТИ1 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИ1. Антикоррозионная защита по ТМ-1. Изоляция исключена
3 | 18382-ГП1 | Генплан ГП1. Благоустройство места строительства эстакады на планшете 12
4 | 18382-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ. Конструкции ж.б. новой эстакады на планшете 12
5 | 18382-КМ с изм.1 | Конструкции металлические КМ с изм.1. Металлоконструкции новой эстакады на планшете 12
6 | 18382-НВК1 | Наружный водопровод и канализация НВК1. Гильзование трубопроводов, проходящих вблизи от фундаментов новой эстакады. Демонтаж недействующих трубопроводов, попадающих под фундаменты эстакады на плашете 12
Итого по проекту 18382
Проект № 18384 "Приведение факельного хозяйства к требованиям правил. Прокладка трубопровода отвода Ду 800 от л.1566 до вновь монтируемого трубопровода Ду 1200, проходящего вдоль дороги II-II" Цех №5 МЦК Тит. 90
1 | 18384-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1. Прокладка и врезка трубопровода 7384к в существующую линию 1566. Монтаж трубопроводов 7427к, 7428к. Обогрев трубопровода 7384к теплоспутниками на планшете 14
2 | 18384-ТМ2 | Монтажная часть ТМ2. Прокладка трубопровода Ду 800 от линии 1566 до вновь монтируемого трубопровода Ду 1200. Прокладка линий 7427к, 7428к
3 | 18384-ТИ1 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИ1. Антикоррозионная защита по ТМ-1. Изоляция исключена
4 | 18384-ТИ2 (АКЗ) | Теплоизоляция ТИ1. Антикоррозионная защита по ТМ-2. Изоляция исключена
5 | 18384-ГП1 | Генплан ГП1. Благоустройство места строительства эстакады на планшете 14
6 | 18384-КЖ1 с изм.1,2 | Конструкции железобетонные КЖ1 с изм.1,2 Конструкции ж.б. новой эстакады на планшете 14
7 | 18384-КМ1 с изм.1,2 | Конструкции металлические КМ1 с изм.1,2. Конструкции металлические новой эстакады на планшете 14
8 | 18384-КМ2 | Конструкции металлические КМ2. Металлоконструкции и площадки обслуживания новой эстакады на планшете 14
9 | 18384-НВК | Наружные сети водопровода и канализации НВК. Заключение в футляр трубопроводов пожарного водовода Ду 250 и сернисто-щелочной канализации Ду300, попадающих под новую эстакаду. Демонтаж недействующих трубопроводов речной воды Ду 50 и Ду 200, попадающих под новую эстакаду
Итого по проекту 18384
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| _________________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## График (hidden)
Приложение № 2 к договору Генподряда №____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по техническому перевооружению факельного хозяйства. Модернизация общезаводского факельного коллектора в 2017 - 2018 г.
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | ППР на замену Е-123 | Разборка-сборка обвалования, монтаж-демонтаж временной дороги, демонтаж-монтаж эстакады КИП, монтаж-демонтаж временных линий
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________