Форма №2

Требования к предмету оферты

1.Общие положения.

Предмет закупки: выполнение «Комплекса работ по техническому перевооружению факельного хозяйства. Модернизация общезаводского факельного коллектора в 2017 - 2018 г.» в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, с приложением ведомостей объемов работ по СМР и видами ПНР, указанных в приложении № 1 к Договору генподряда.

Данный предмет закупки выставляется на тендер единым лотом.

Содержание комплекса работ, вошедших в объем закупки:

- Проект № 18381 «Техническое перевооружение факельного хозяйства. Модернизация общезаводского факельного коллектора» Цех №5 МЦК Тит. 90 в рамках программы «Приведение факельного хозяйства к требованиям правил».

- Проект № 18382 «Прокладка трубопровода отвода Ду 800 от л.925 и 1317 до вновь монтируемого трубопровода Ду 1200, проходящего вдоль дороги II-II» Цех №5 МЦК Тит. 90 в рамках программы «Приведение факельного хозяйства к требованиям правил».

- Проект № 18384 «Приведение факельного хозяйства к требованиям правил. Прокладка трубопровода отвода Ду 800 от л.1566 до вновь монтируемого трубопровода Ду 1200, проходящего вдоль дороги II-II» Цех №5 МЦК Тит. 90 в рамках программы «Приведение факельного хозяйства к требованиям правил».

Предоставленная Контрагентом твёрдая договорная цена работ, вошедших в объем закупки, должна включать в себя стоимость полного комплекса необходимых работ по изготовлению и поставке материалов, изделий, комплекса строительно-монтажных работ, с учетом применения машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, за исключением затрат на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы. При этом затраты на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы, в случае необходимости их несения Контрагентом, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком и будут оплачиваться Заказчиком на основании дополнительного соглашения к Договору генподряда по фактически выполненным объёмам работ.

Стоимость работ Контрагента должна быть сформирована в соответствии с выданными Ведомостями объёмов работ по СМР и видами ПНР, указанных в Приложении № 1 к Договору генподряда, с учетом всех требований к предмету закупки, в том числе Раздела 3.

Запрещается без уведомления Заказчика изменять в оферте объемы выполняемых работ.

Выбор Генподрядчика на проведение вышеуказанного комплекса работ будет осуществляться в два этапа:

- Этап оценки соответствия технических частей оферт – по совокупности критериев, указанных в п. 4 «Основные требования к Контрагенту».

- Этап рассмотрения коммерческих частей оферт – по совокупности следующих критериев оценки:

- твердая договорная цена работ по вышеперечисленным разделам прилагаемой проектно-технической документации;

- регламенты определения стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ на последующие работы (по форме Приложений № 3,4 к Договору генподряда) до их полного завершения. Оценка влияния регламентов на стоимость оферты будет производиться в соответствии с «Методикой оценки регламентов определения стоимости СМР и ПНР» (по форме Приложения № 9.1 к настоящему ПДО);

- условия оплаты (в случае необходимости предоставления авансовых платежей Контрагент направляет в составе оферты соответствующее обоснование с указанием сумм закупаемых материалов и оборудования, а также График погашения авансовых платежей (Приложение № 6 к Договору генподряда). При этом оценка влияния условий оплаты на стоимость оферты будет производиться в соответствии с «Методикой оценки влияния аванса на стоимость оферты» (по форме Приложения № 9.2 к настоящему ПДО);

- соответствие предложения Контрагента требованиям Заказчика, изложенным в настоящем ПДО, в том числе, но, не ограничиваясь: с условиями и текстом договора, сроками выполнения работ. При этом, в проект Договора генподряда, не разрешается вносить изменения во все его пункты, за исключением п.п.1.2 «Сроки выполнения работ» (в случае досрочного выполнения работ) и п.п.10.1. «Условия оплаты и взаиморасчеты» (в случае необходимости предоставления авансового платежа Претенденту).

Плановые сроки окончания работ, вошедших в объем закупки, не могут быть изменены на более поздний период.

Заказчик оставляет за собой право уменьшить объем закупки, указанный в настоящем ПДО, в процессе проведения тендера и подписании договора по итогам тендера без внесения изменений в ПДО.

Заказчик оставляет за собой право изменять общий объем выполняемых работ/услуг в пределах согласованного в договоре опциона.

В объем закупки не включены:

- вновь выпускаемые изменения и дополнения по вышеуказанной проектно-технической документации, а также вновь выпускаемая проектно-техническая документация в рамках вышеуказанных программ и объектов.

Данные работы будут являться опционом и могут быть, по решению Заказчика, оформлены с Контрагентом путём подписания дополнительных соглашений к Договору генподряда.

Объемы, виды, сроки выполнения Комплекса работ по техническому перевооружению факельного хозяйства не вошедших в объёмы закупки и проводимых в рамках программы «Приведение факельного хозяйства к требованиям правил», по дополнительно выпускаемой и изменённой проектно-технической документации, могут быть оформлены с победителем закупки Дополнительными соглашениями (или Изменениями) к Договору генподряда.

Определение стоимости работ, при заключении Изменений или Дополнительных соглашений будет производиться на основании утвержденных Заказчиком сметных расчетов с предоставленными Контрагентом Регламентами определения стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ на последующие работы (по форме Приложений №3 и 4 к Договору) до их полного завершения.

Основные технико-экономические параметры: работы производятся на территории действующего предприятия – ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося опасным объектом, предусмотренным статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть – ЯНОС»).

Плановые сроки выполнения работ, вошедших в объем закупки: в соответствии с Графиком производства работ и освоения средств (Приложение №2 к Договору):

Начало работ – с даты подписания Договора,

Окончание:

- по разделам 18381-КЖ5, 18381-КЖ5/1, 18381-КЖ6, 18381-КЖ7, 18381-КЖ7/1, 18381-КЖ7/2, 18381-КЖ8, 18381-НВК5, 18381-НВК6, 18381-НВК7, 18381-НВК8 - 25 декабря 2017 г.

- Части 18381-КМ5, 18381-КМ6, 18381-КМ6/3, 18381-КМ7, 18381-КМ7/1, 18381-КМ8, 18381-КМ8/3 к 25 декабря 2017 г. должны быть выполнены не менее, чем на 40%.

Окончание работ по остальным разделам проектов – 05 декабря 2018 г.

Сроки начала работ по решению Заказчика могут быть изменены, но сроки окончания работ остаются неизменными.

Окончание всего комплекса работ – 31 декабря 2018 г.

Условия оплаты работ: (согласно статье 10 Договора генподряда) - оплата в течение 90 календарных дней после подписания акта приёмки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3 и устранения всех выявленных дефектов.

Необходимость в предоставлении авансовых платежей и размер данных платежей устанавливается в процессе проведения тендера с учетом предоставленного Претендентом соответствующего обоснования с указанием сумм закупаемых материалов и оборудования, а также заполненного и предоставленного Претендентом в составе оферты Графика погашения авансовых платежей (Приложение № 6 к Договору генподряда). Авансовые платежи могут быть перечислены Контрагенту в течение 15 календарных дней с даты предоставления следующих документов:

– выставленного Генподрядчиком счета;

- оригинала безотзывной Банковской гарантии на возврат авансового платежа, обеспечивающей возврат Заказчику неотработанной части аванса в случае невыполнения (нарушения) Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору, по форме, согласованной с Заказчиком. Срок действия банковской гарантии должен на 30 календарных дней превышать предельный срок погашения авансового платежа, указанного в Приложении № 6 к Договору генподряда. Расходы, связанные с оформлением банковской гарантии, оплачиваются Генподрядчиком, расходы, связанные с авизованием банковской гарантии в банке Заказчика, оплачиваются Заказчиком.

Генподрядчик обязан осуществить погашение аванса в соответствии с Графиком погашения авансовых платежей (Приложение № 6 к Договору генподряда). По согласованию сторон возможно досрочное погашение аванса.

По решению Заказчика, при возникновении необходимости, по работам в рамках опциона Генподрядчику могут быть перечислены авансовые платежи на приобретение материалов и оборудования. Условия, размеры и сроки предоставления и погашения авансовых платежей, в случае их предоставления, будут указаны в Дополнительных соглашениях к Договору генподряда.

Выдаваемая проектно-техническая документация:

Проекты №18381, 18382, 18384, Ведомости объемов по СМР, разработанные Заказчиком.

В случае несоответствия объемов работ в проекте и ВОР использовать проектные объемы, кроме разделов ТИ5, ТИ6, ТИ7, ТИ7/1, ТИА7/1, ТИ8, ТИ8/2, ТИ9 по исключенной изоляции, и КМ5, КМ6, КМ7, КМ8 по исключенной огнезащите.

Данная документация выдается Контрагентам в электронном виде по ссылке:

http://yanos.slavneft.ru/files/doc_184-ks-2017_636293215187749356.zip

2. Основные требования к продукту.

Весь комплекс работ должен выполняться в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, должен быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.

Монтажные работы необходимо производить по Проекту производства работ, согласованному с Заказчиком до начала выполнения работ.

Гарантийный срок на выполненные работы, конструктивные элементы устанавливается с момента ввода объекта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы - 2 года; на работы по антикоррозионному покрытию – 10 лет, на работы по асфальтовому и бетонному покрытию – 5 лет, на прочие строительные работы - 5 лет; на работы, не являющиеся строительными - 2 года; на поставленные Контрагентом материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 12 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию, на поставленное Контрагентом оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Контрагент обязан устранить их за свой счёт в срок, согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов (согласно прилагаемому Договору генподряда).

3. Условия выполнения работ.

Все поставляемые для выполнения работ материалы (в случаях, предусмотренных законодательством) должны иметь:

- Сертификаты качества, выданные производителем;

- Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;

- Сертификаты страны происхождения;

- Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставляемое Контрагентом оборудование должно, кроме того, иметь сертификат соответствия, декларацию о соответствии ТР ТС 032/2013, ТР ТС 012/2011, ТР ТС 020/2011, российские сертификаты о взрывозащите электрооборудования, сертификаты о подтверждении типа, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ, сертификаты соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования и обоснование безопасности, а также другие разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент поставки оборудования.

На оборудование, трубопроводы, на которое распространяется действие ТР ТС 032/2013, Контрагент предоставляет Заказчику требуемую ТР ТС 032/2013 документацию.

На все вновь монтируемые трубопроводы, не подпадающие под действие требований ТР ТС 032/2013, а также при выполнении врезок в аппараты, резервуары, Контрагент предоставляет заключение экспертизы промышленной безопасности технических устройств.

Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемое оборудование и технологические трубопроводы Контрагент передаёт Заказчику в соответствии с п.7.4. Договора генподряда. Вся документация должна быть на русском языке.

Контрагент должен нести ответственность за транспортировку с территории завода и утилизацию строительных отходов и грунта, образовавшихся при выполнении работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» по предмету закупки.

Антикоррозийная защита металлоконструкций производится до момента их монтажа.

В случае необходимости выполнения работ и несения Генподрядчиком расходов на временные здания и сооружения, непредвиденных расходов и транспортных расходов на оборудование поставки Заказчика акты с обоснованием необходимости и описанием характера работ (по временным и непредвиденным расходам), подтверждающие документы (по транспортным расходам на оборудование поставки Заказчика) с приложением сметных расчетов, должны быть переданы Генподрядчиком на утверждение Заказчику до начала выполнения данных работ.

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

4. Основные требования к Контрагенту.

| № п/п | Содержание требования (критерия) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие опыта выполнения работ в качестве Генподрядчика не менее 3-х лет на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, в том числе, но, не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть» | Справка о заключенных и выполненных договорах за последние 5 лет, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Требованиях к предмету закупки, за подписью руководителя организации и заверенная печатью организации (Форма № 7 ПДО) | Год | Не менее 3-х |
| 2 | Наличие и достаточность кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах. | Справка о наличии кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, за подписью руководителя и заверенная печатью организации (Форма № 8 ПДО). | Человек | Основные рабочие: Строители – не менее 36 чел. Монтажники и сварщики - не менее 117 чел. ИТР: Инженер по охране труда – не менее 3-х чел. |
| 3 | Среднегодовой оборот по СМР за последние 3 года (2014, 2015, 2016 гг.), руб. без НДС | Заверенная копия «Отчета о прибылях и убытках» (за последние 3 года – 2014,2015,2016 гг.) | руб. без НДС | Не менее 590 * млн. руб. |
| 4 | Наличие действующих разрешительных документов, включая наличие свидетельства СРО о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по предмету закупки, с правом выполнения работ по организации строительства, стоимость которых по одному договору не менее стоимости работ по предмету закупки с учетом опциона. | Заверенные копии Свидетельства о допуске к работам, оформленного в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.09 г. и с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 356 от 05.07.2011 г., лицензии, аттестации в области промышленной безопасности. | Наличие/ Отсутствие | Наличие (Свидетельство СРО с правом выполнения работ по организации строительства, стоимость которых по одному договору не менее стоимости работ по предмету закупки с учетом опциона.) |
| 5 | Наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по предмету закупки | Заверенная копия свидетельства системы менеджмента качества ISO 9001, ИСО 9001 | Наличие/ Отсутствие | Наличие |
| 6 | Наличие сертифицированной системы управления охраной труда | Заверенная копия свидетельства ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 | Наличие/ Отсутствие | Наличие |

5. Особые условия.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты Победитель закупки обязуется, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель закупки обязуется уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

В случае отказа или уклонения Победителя закупки от подписания Договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания Договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 10% от суммы принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания Договора.

Победитель обязан быть готовым к выполнению работ по дополнительно выпускаемой и изменённой проектно-технической документации в плановые сроки выполнения всего комплекса работ, указанным в пункте 1.

По разделам ТМ Победитель обязан начинать монтаж-демонтаж трубопроводов по предварительному согласованию с Заказчиком.

Победитель обязан сначала выполнить геодезическую разбивку на местности, определить возможность выполнения фундаментов стоек по проекту, только затем приступать к изготовлению стоек и других конструкций (в том числе по разделам КЖ6, КМ6).

Директор по снабжению					____________________ Д.Ю. Уржумов

Форма №3

Проект договора

Форма №4

к ПДО №184-КС-2017

Извещение

о согласии сделать оферту

1. Изучив условия предложения делать оферты № 184-КС-2017 от 02.05.2017 г., мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать Оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. В случае принятия нашей Оферты, обязуемся заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» Договор подряда на выполнение «Комплекса работ по техническому перевооружению факельного хозяйства. Модернизация общезаводского факельного коллектора в 2017 - 2018 г.», на условиях указанного ПДО, не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей Оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания Договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаём, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки, ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: _________________________________________________________________________________

Местонахождение: _________________________________________________________________________________

Почтовый адрес: _________________________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: _________________________________________________________________________________

Организационно - правовая форма: _________________________________________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________________________________________________

БИК_____________________________________________________________________________

ИНН ____________________________________________________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_________________________________________________________________________________

4. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

Руководитель		__________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	__________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма №5

На бланке участника закупки

<исходящий номер>

<дата>

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Адрес: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130

от ____________________________

______________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» __________________ 2017 г.

_______________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения Договора выполнения работ на следующих условиях:

| Наименование предмета оферты: | «Комплекс работ по техническому перевооружению факельного хозяйства. Модернизация общезаводского факельного коллектора в 2017 - 2018 г.» |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ | В соответствии с ПДО 184-КС-2017 |
| Стоимость работ в руб. (без НДС, с учётом стоимости оборудования и материалов поставки Генподрядчика) |  |
| Стоимость оборудования поставки Генподрядчика, руб. (без НДС) |  |
| Полная стоимость работ в руб. (с учётом НДС и стоимостью оборудования и материалов поставки Генподрядчика) |  |
| Условия оплаты работ |  |
| Условия опциона (указать на согласие / не согласие Генподрядчика выполнить работы являющиеся опционом в объеме, указанном в форме №2 ПДО) |  |
| Детализированное предложение представлено в Протоколе согласования договорной цены к Договору |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Дополнительные условия |  |

1. Настоящее предложение действует до «____» __________________ 20__ г.

2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

3. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

4. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты.

5. Более подробные условия оферты содержаться в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

МП									Подпись: __________________

Форма №6

Перечень аффилированных организаций

Наименование Претендента: _________________________________

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма №7

Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах *

Наименование Претендента: _________________________________

| № | Форма собственности, наименование предприятия - заказчика | Адрес предприятия | Контактное лицо, его должность, телефон | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Дата заключения договора, срок действия | Сумма договора, тыс. руб. | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |

Дата заполнения

«_______» _____________________201__г.

Руководитель ________________________ /Фамилия И.О./

*- в данной Справке приводятся сведения об опыте выполнения Договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Требованиях к предмету оферты.

Форма №8

Справка о наличии кадровых ресурсов *

Наименование Претендента: _________________________________

| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование, ученая степень | Учебное заведение, год окончания, полученная специальность | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Наличие обучения, аттестации (в том числе в области охраны труда и Пром. Безопасности) (№ св - ва, дата выдачи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Специалисты по профилю работы (механики, мастера и т.п.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Опыт работы на опасных производственных объектах непосредственных руководителей привлеченных в ходе выполнения договора - ____ лет.

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

* в данной справке перечисляются работники (в том числе Субподрядчика), которые будут непосредственно привлечены участником отбора в ходе выполнения работ по договору и не задействованных на период выполнения работ на других объектах.