## Д.Ц.
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ "Техническое перевооружение установки АВТ-3 в 2019 году. Монтажные работы"
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Программа "Замена физически изношенного оборудования"
Проект № 0133-(1-3051)-11/1А Замена теплообменника Т-5/2. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 0133-(1-3051)-11/1А-ТМ | Технологические трубопроводы ТМ | 16:00429
2 | 0133-(1-3051)-11/1А-ТМ изм.1 | Технологические трубопроводы ТМ изм.1 | 16:00446
3 | 0133-(1-3051)-11/1А-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 22:00232
4 | 0133-(1-3051)-11/1А-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту
5 | 0133-(1-3051)-11/1А-ЭН | Электроосвещение наружное ЭН | 22:00233
6 | 0133-(1-3051)-11/1А-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН | по проекту
Итого по проекту № 0133-(1-3051)-11/1А
Проект № 0132-(1-3050)-11/1А Замена теплообменника Т-5/1. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 0132-(1-3050)-11/1А-ТМ | Технологические трубопроводы ТМ | 16:00426
2 | 0132-(1-3050)-11/1А-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 16:00428
3 | 0132-(1-3050)-11/1А-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 18:00092
4 | 0132-(1-3050)-11/1А-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту
5 | 0132-(1-3050)-11/1А-ТИА | Теплоизоляция ТИА | 16:00431
6 | 0132-(1-3050)-11/1А-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 18:00096
7 | 0132-(1-3050)-11/1А-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | по проекту
8 | 0132-(1-3050)-11/1А-ТМ изм.1 | Технологические трубопроводы ТМ изм.1 | 16:00444
9 | 0132-(1-3050)-11/1А-ЭН | Электроосвещение наружное ЭН | 22:00231
10 | 0132-(1-3050)-11/1А-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН | по проекту
Итого по проекту № 0132-(1-3050)-11/1А
Проект № 0130-(1-3048)-11/1А Замена теплообменника Т-6. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 0130-(1-3048)-11/1А-ТМ | Технологические трубопроводы ТМ | 16:00430
Итого по проекту № 0130-(1-3048)-11/1А
Проект № 0135-(1-3053)-11/1А Замена теплообменника Т-2. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 0135-(1-3053)-11/1А-КМ | Конструкции металлические КМ | 16:00414
2 | 0135-(1-3053)-11/1А-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ | 16:00415
3 | 0135-(1-3053)-11/1А-ТМ | Технологические трубопроводы ТМ | 16:00416
Итого по проекту № 0135-(1-3053)-11/1А
Ведомость объемов работ по замене внутренних устройств Т-20 Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | Ведомость объемов работ по замене внутренних устройств Т-20 | Ведомость объемов работ по замене внутренних устройств Т-20 | по ВОР
Итого по ВОР
Проект № 0035-(1-3082)-11/1А Замена секций АВЗ-6 (6 шт.) Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 0035-(1-3082)-11/1А-ТМ | Технологические трубопроводы ТМ | 18:00094
2 | 0035-(1-3082)-11/1А-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 18:00095
Итого по проекту № 0035-(1-3082)-11/1А
Ведомость объемов работ. Замена пучков холодильника Х-4к Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | Ведомость объемов работ. Замена пучков холодильника Х-4к | Ведомость объемов работ. Замена пучков холодильника Х-4к | по ВОР
Итого по ВОР
Проект № 0021-(1-3075)-11/1А Замена трансферных трубопроводов л.20а, 21, 21а с изменением материального исполнения на Ст 9Cr-1Mo. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 22:00158
2 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту
3 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 22:00161
4 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | по проекту
5 | 0021-(1-3075)-11/1А-КМ | Конструкции металлические КМ | 16:00409
6 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ | Технологические трубопроводы ТМ | 18:00080
7 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 18:00085
Итого по проекту № 0021-(1-3075)-11/1А
Проект № 0125-(1-3037)-11/1А Замена трубопроводов л.79, 80 на исполнение ст20 с термообработкой. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 0125-(1-3037)-11/1А-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 22:00183
2 | 0125-(1-3037)-11/1А-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту
3 | 0125-(1-3037)-11/1А-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 22:00184
4 | 0125-(1-3037)-11/1А-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | по проекту
5 | 0125-(1-3037)-11/1А-ЭН | Наружное электроосвещение ЭН | 22:00185
6 | 0125-(1-3037)-11/1А-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН | по проекту
7 | 0125-(1-3037)-11/1А-КМ | Конструкции металлические КМ | 18:00104
8 | 0125-(1-3037)-11/1А-ТМ | Технологические трубопроводы ТМ | 18:00086
9 | 0125-(1-3037)-11/1А-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 18:00097
Итого по проекту № 0125-(1-3037)-11/1А
1 | 0133, 0132, 0130, 0135, ВОР, 0035, 0021, 0125 | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам, ВОР
2 | 0133, 0132, 0130, 0135, ВОР, 0035, 0021, 0125 | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам, ВОР
3 | 0133, 0132, 0130, 0135, ВОР, 0035, 0021, 0125 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам, ВОР
4 | 0133, 0132, 0130, 0135, ВОР, 0035, 0021, 0125 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам, ВОР
5 | 0133, 0132, 0130, 0135, ВОР, 0035, 0021, 0125 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам, ВОР
6 | 0133, 0132, 0130, 0135, ВОР, 0035, 0021, 0125 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам, ВОР
7 | 0133, 0132, 0130, 0135, ВОР, 0035, 0021, 0125 | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) | по проектам
ИТОГО по Программе "Замена физически изношенного оборудования"
Программа "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
Проект № 0137-(1-3056)-11/1А Модернизация системы паротушения на печах П-2к, П-3к, П-4/1,2. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 0137-(1-3056)-11/1А-КМ | Конструкции металлические КМ | 18:00068
2 | 0137-(1-3056)-11/1А-ТМ | Технологические трубопроводы ТМ | 18:00054
3 | 0137-(1-3056)-11/1А-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 18:00065
Итого по проекту № 0137-(1-3056)-11/1А
Проект № 0073-(1-3081)-11/1А Техническое перевооружение. Оборудование горячей и холодной насосных генераторами пены. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 0073-(1-3081)-11/1А-ТМ | Технологические трубопроводы ТМ | 16:00417
2 | 0073-(1-3081)-11/1А-КМ | Конструкции металлические КМ | 16:00422
Итого по проекту № 0073-(1-3081)-11/1А
1 | 0137, 0073 | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам
2 | 0137, 0073 | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам
3 | 0137, 0073 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам
4 | 0137, 0073 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам
5 | 0137, 0073 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам
6 | 0137, 0073 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам
7 | 0137, 0073 | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) | по проектам
ИТОГО по Программе "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
Программа "Приведение объектов завода к требованиям правил электробезопасности"
Проект № 18591 Замена электрооборудования РУ-0,4 кВ (ЭЛОУ-1 ТП-212). Цех № 1. Установка АВТ-3. Блок ЭЛОУ-1. Тит.12/3
1 | 18591-ПС | Пожарная сигнализация ПС | 06:02737
2 | 18591-ПС | Пусконаладочные работы по разделу ПС | по проекту
3 | 18591-ЭС1 | Силовое электрооборудование ЭС1 | 09:02683
4 | 18591-ЭС1 | Пусконаладочные работы по разделу ЭС1 | по проекту
5 | 18591-ЭЗ | Заземление ЭЗ | 09:02688
6 | 18591-ЭЗ | Пусконаладочные работы по разделу ЭЗ | по проекту
7 | 18591-ЭС2 | Силовое электрооборудование ЭС2 | 09:02689
8 | 18591-ЭС2 | Пусконаладочные работы по разделу ЭС2 | по проекту
9 | 18591-ЭО | Электроосвещение ЭО | 09:02690
10 | 18591-ЭО | Пусконаладочные работы по разделу ЭО | по проекту
11 | 18591-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 09:02693
12 | 18591-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту
13 | 18591-КМ1 | Конструкции металлические КМ1 | 03:02416
14 | 18591-КМ2 | Конструкции металлические КМ2 | 03:02418
15 | 18591-АС | Архитектурно-строительная часть АС | 08:01608
16 | 18591-ЭС3 | Временное электроснабжение ЭС3 | 06:02764
17 | 18591-ЭС3 | Пусконаладочные работы по разделу ЭС1 | по проекту
18 | 18591-ЭМ | Электромонтажные работы ЭМ | 06:02766
19 | 18591-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ | по проекту
Итого по проекту № 18591
1 | 18591 | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту
2 | 18591 | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту
3 | 18591 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
4 | 18591 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
5 | 18591 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
6 | 18591 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
7 | 18591 | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) | по проекту
ИТОГО по Программе "Приведение объектов завода к требованиям правил электробезопасности"
Замена сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ
Проект № 19129 Техническое перевооружение. Перевод технологических печей установки АВТ-3 с жидкого топлива на природный газ. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 19129-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 09:03521
2 | 19129-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | 06:03559
3 | 19129-АТХ доп. изм.1 | Часть КИПиА АТХ доп. изм.1 | 09:03543
4 | 19129-АТХ1 изм.1 | Пусконаладочные работы ПНР к части АТХ1 (доп. на изм.1 к смете 06:03553) | 06:03575
5 | 19129-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 06:03560
6 | 19129-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | по проекту
7 | 19129-ЭОК | Электрообогрев приборов ЭОК | 09:03544
8 | 19129-ЭОК | Пусконаладочные работы к части ЭОК | 06:03576
9 | 19129-КМ | Конструкции металлические КМ | 05:00463
10 | 19129-ТМ | Монтажная часть ТМ | 05:00467
11 | 19129-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 02:05782
12 | 19129-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК) | 05:00473
Итого по проекту № 19129
1 | 19129 | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту
2 | 19129 | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту
3 | 19129 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
4 | 19129 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
5 | 19129 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
6 | 19129 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
7 | 19129 | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) | по проекту
ИТОГО по Замене сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ
Программа "Повышение эффективности технологических процессов"
Проект № 0025-(1-3083)-11/1А Внедрение технологии прямого питания АВТ-3. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 0025-(1-3083)-11/1А-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ | 16:00438
2 | 0025-(1-3083)-11/1А-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 22:00186
3 | 0025-(1-3083)-11/1А-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту
4 | 0025-(1-3083)-11/1А-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 22:00189
5 | 0025-(1-3083)-11/1А-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | по проекту
6 | 0025-(1-3083)-11/1А-АТХ1 изм.1 | Часть КИПиА АТХ1 изм.1 | 22:00207
7 | 0025-(1-3083)-11/1А-АТХ1 изм.1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 изм.1 | по проекту
8 | 0025-(1-3083)-11/1А-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ | 22:00208
9 | 0025-(1-3083)-11/1А-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ | по проекту
10 | 0025-(1-3083)-11/1А-ЭОК | Электромонтажная часть ЭОК | 22:00216
11 | 0025-(1-3083)-11/1А-ЭОК | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК | по проекту
12 | 0025-(1-3083)-11/1А-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 16:00411
13 | 0025-(1-3083)-11/1А-ТМ | Технологические трубопроводы ТМ | 16:00412
14 | 0025-(1-3083)-11/1А-КМ | Конструкции металлические КМ | 16:00432
Итого по проекту № 0025-(1-3083)-11/1А
Проект № 2848 Модернизация колонн К-1А, К-2 на установке АВТ-3 цеха 1. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 2848 | Демонтаж технологического оборудования | 01-01-01
2 | 2848-4-АС | Демонтаж строительных конструкций АС | 01-01-02
3 | 2848 | Монтажные работы | 02-01-01
4 | 2848-4-ТХ.АС | Архитектурно-строительные решения ТХ.АС | 02-01-02
5 | 2848-4-ЭМ.С | Силовое электрооборудование ЭМ.С | 04-01-01
6 | 2848-4-ЭМ.С | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ.С | по проекту
7 | 2848-4-ЭГ.С | Заземление ЭГ.С | 04-02-01
8 | 2848-4-ЭГ.С | Пусконаладочные работы по разделу ЭГ.С | по проекту
9 | 2848-АТХ.С | Автоматизация технологических процессов АТХ.С | 05-01-01
10 | 2848-АТХ.С | Пусконаладочные работы по разделу АТХ.С | по проекту
Итого по проекту № 2848
1 | 0025, 2848 | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам
2 | 0025, 2848 | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам
3 | 0025, 2848 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам
4 | 0025, 2848 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам
5 | 0025, 2848 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам
6 | 0025, 2848 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам
7 | 0025, 2848 | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) | по проектам
ИТОГО по Программе "Повышение эффективности технологических процессов"
Программа "Энергосбережения и повышения энергоэффективности"
Проект № РК00702/18/АВТ3-01686, РАН-153/2018-04 Модернизация конвекционной камеры печи П-4/1,2. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | РК00702/18/АВТ3-01686-ПОД | Демонтажные работы. РК00702/18/АВТ3-01686-ПОД | 01:00001
2 | РАН-153/2018-04 ВО | Изготовление камеры конвекции секции П-4/1. РАН-153/2018-04 ВО | 01:00002
3 | РАН-153/2018-05 ВО | Изготовление камеры конвекции секции П-4/2. РАН-153/2018-05 ВО | 01:00003
4 | РАН-153/2018-03 ВО | Изготовление перекидки продуктового змеевика. РАН-153/2018-03 ВО | 01:00004
5 | РАН-153/2018 | Монтаж камер конвекции секций П-4/1,2 с перекидками продуктового змеевика. РАН-153/2018 | 01:00005
6 | РАН-153/2018-06 ВО | Изготовление теплоизоляции свода секции П-4/1,2. РАН-153/2018-06 ВО | 01:00006
7 | РАН-153/2018-06 ВО | Монтаж панелей свода секций П-4/1,2. РАН-153/2018-06 ВО | 01:00007
8 | РАН-153/2018-07 ВО | Изготовление газосборника секции П-4/1. РАН-153/2018-07 ВО | 01:00008
9 | РАН-153/2018-08 ВО | Изготовление газосборника секции П-4/2. РАН-153/2018-08 ВО | 01:00009
10 | РАН-153/2018-07/08 ВО | Монтаж газосборников секций П-4/1,2. РАН-153/2018-07/08 ВО | 01:00010
11 | РАН-153/2018-09 ВО | Изменение в газоходе секции П-4/1. РАН-153/2018-09 ВО | 01:00011
12 | РАН-153/2018-10 ВО | Изменения в газоходе секции П-4/2. РАН-153/2018-10 ВО | 01:00012
13 | РАН-153/2018-9/10 ВО | Монтаж газоходов секции П-4/1,2. РАН-153/2018-9/10 ВО | 01:00013
14 | РАН-153/2018-11 ВО | Монтаж каркаса с изготовлением металлоконструкций. РАН-153/2018-11 ВО | 01:00014
15 | РАН-153/2018-12 ВО | Монтаж лестниц и площадок обслуживания камеры конвекции с изготовлением м/к. РАН-153/2018-12 ВО | 01:00015
16 | РАН-153/2018-13 ВО | Установка гляделок в камере радиации РАН-153/2018-13 ВО | 01:00016
17 | РАН-153/2018-14 ВО | Монтаж дополнительных площадок с торцов печи с изготовлением м/к. РАН-153/2018-14 ВО | 01:00017
18 | РАН-153/2018-15 ВО | Монтаж опор сажеобдувочных аппаратов с изготовлением м/к. Монтаж сажеобдувочных аппаратов. РАН-153/2018-15 ВО | 01:00018
19 | РК00702/18/АВТ3-01686-ТМ | Технологические трубопроводы. РК00702/18/АВТ3-01686-ТМ | 01:00019
20 | РК00702/18/АВТ3-01686-ТИ | Тепловая изоляция трубопроводов. РК00702/18/АВТ3-01686-ТИ | 01:00020
21 | РК00702/18/АВТ3-01686-ЭМ | Силовой электрооборудование. РК00702/18/АВТ3-01686-ЭМ | 01:00021
22 | РК00702/18/АВТ3-01686-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу РК00702/18/АВТ3-01686-ЭМ | по проекту
23 | РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ | Часть КИПиА АТХ. РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ | 01:00022
24 | РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу. РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ | по проекту
25 | РАН-153/2018/Ш1, 2, 3 ВО | Изготовление шибера Ш1, Ш2, Ш3. РАН-153/2018/Ш1 ВО | 01:00023
26 | РАН-153/2018/Ш1-3 ВО | Монтаж шиберов Ш1, Ш2, Ш3 | 01:00024
РК00702/18/АВТ3-01686
1 | РК00702/18/АВТ3-01686, РАН-153/2018 | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту
2 | РК00702/18/АВТ3-01686, РАН-153/2018 | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту
3 | РК00702/18/АВТ3-01686, РАН-153/2018 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
4 | РК00702/18/АВТ3-01686, РАН-153/2018 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
5 | РК00702/18/АВТ3-01686, РАН-153/2018 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
6 | РК00702/18/АВТ3-01686, РАН-153/2018 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
7 | РК00702/18/АВТ3-01686, РАН-153/2018 | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) | по проекту
ИТОГО по Программе "Энергосбережения и повышения энергоэффективности"
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## График работ
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ "Техническое перевооружение установки АВТ-3 в 2019 году. Монтажные работы"
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | Январь 2019 г. | Февраль 2019 г. | Март 2019 г. | Апрель 2019 г. | Май 2019 г. | Июнь 2019 г. | Июль 2019 г. | Август 2019 г. | Сентябрь 2019 г. | Октябрь 2019 г. | Ноябрь 2019 г. | Декабрь 2019 г. | Октябрь 2017 г. | Ноябрь 2017 г. | Декабрь 2017 г.
Программа "Замена физически изношенного оборудования"
Проект № 0133-(1-3051)-11/1А Замена теплообменника Т-5/2. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 0133-(1-3051)-11/1А-ТМ | Технологические трубопроводы ТМ |  |  | 16:00429 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  |  | 2018-04-25
2 | 0133-(1-3051)-11/1А-ТМ изм.1 | Технологические трубопроводы ТМ изм.1 |  |  | 16:00446 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  |  | 2018-05-07
3 | 0133-(1-3051)-11/1А-АТХ | Часть КИПиА АТХ |  |  | 22:00232 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
4 | 0133-(1-3051)-11/1А-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
5 | 0133-(1-3051)-11/1А-ЭН | Электроосвещение наружное ЭН |  |  | 22:00233 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
6 | 0133-(1-3051)-11/1А-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Итого по проекту № 0133-(1-3051)-11/1А | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Проект № 0132-(1-3050)-11/1А Замена теплообменника Т-5/1. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 0132-(1-3050)-11/1А-ТМ | Технологические трубопроводы ТМ |  |  | 16:00426 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
2 | 0132-(1-3050)-11/1А-ТИ | Теплоизоляция ТИ |  |  | 16:00428 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
3 | 0132-(1-3050)-11/1А-АТХ | Часть КИПиА АТХ |  |  | 18:00092 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
4 | 0132-(1-3050)-11/1А-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
5 | 0132-(1-3050)-11/1А-ТИА | Теплоизоляция ТИА |  |  | 16:00431 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
6 | 0132-(1-3050)-11/1А-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 |  |  | 18:00096 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
7 | 0132-(1-3050)-11/1А-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
8 | 0132-(1-3050)-11/1А-ТМ изм.1 | Технологические трубопроводы ТМ изм.1 |  |  | 16:00444 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
9 | 0132-(1-3050)-11/1А-ЭН | Электроосвещение наружное ЭН |  |  | 22:00231 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
10 | 0132-(1-3050)-11/1А-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Итого по проекту № 0132-(1-3050)-11/1А
Проект № 0130-(1-3048)-11/1А Замена теплообменника Т-6. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 0130-(1-3048)-11/1А-ТМ | Технологические трубопроводы ТМ |  |  | 16:00430 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Итого по проекту № 0130-(1-3048)-11/1А | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Проект № 0135-(1-3053)-11/1А Замена теплообменника Т-2. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 0135-(1-3053)-11/1А-КМ | Конструкции металлические КМ |  |  | 16:00414 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
2 | 0135-(1-3053)-11/1А-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ |  |  | 16:00415 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
3 | 0135-(1-3053)-11/1А-ТМ | Технологические трубопроводы ТМ |  |  | 16:00416 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Итого по проекту № 0135-(1-3053)-11/1А
Ведомость объемов работ по замене внутренних устройств Т-20 Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | Ведомость объемов работ по замене внутренних устройств Т-20 | Ведомость объемов работ по замене внутренних устройств Т-20 |  |  | по ВОР |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Итого по ВОР
Проект № 0035-(1-3082)-11/1А Замена секций АВЗ-6 (6 шт.) Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 0035-(1-3082)-11/1А-ТМ | Технологические трубопроводы ТМ |  |  | 18:00094 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
2 | 0035-(1-3082)-11/1А-ТИ | Теплоизоляция ТИ |  |  | 18:00095 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Итого по проекту № 0035-(1-3082)-11/1А
Ведомость объемов работ. Замена пучков холодильника Х-4к Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | Ведомость объемов работ. Замена пучков холодильника Х-4к | Ведомость объемов работ. Замена пучков холодильника Х-4к |  |  | по ВОР |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Итого по ВОР
Проект № 0021-(1-3075)-11/1А Замена трансферных трубопроводов л.20а, 21, 21а с изменением материального исполнения на Ст 9Cr-1Mo. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ | Часть КИПиА АТХ |  |  | 22:00158 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
2 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
3 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 |  |  | 22:00161 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
4 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
5 | 0021-(1-3075)-11/1А-КМ | Конструкции металлические КМ |  |  | 16:00409 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
6 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ | Технологические трубопроводы ТМ |  |  | 18:00080 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
7 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТИ | Теплоизоляция ТИ |  |  | 18:00085 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Итого по проекту № 0021-(1-3075)-11/1А
Проект № 0125-(1-3037)-11/1А Замена трубопроводов л.79, 80 на исполнение ст20 с термообработкой. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 0125-(1-3037)-11/1А-АТХ | Часть КИПиА АТХ |  |  | 22:00183 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
2 | 0125-(1-3037)-11/1А-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
3 | 0125-(1-3037)-11/1А-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 |  |  | 22:00184 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
4 | 0125-(1-3037)-11/1А-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
5 | 0125-(1-3037)-11/1А-ЭН | Наружное электроосвещение ЭН |  |  | 22:00185 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
6 | 0125-(1-3037)-11/1А-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
7 | 0125-(1-3037)-11/1А-КМ | Конструкции металлические КМ |  |  | 18:00104 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
8 | 0125-(1-3037)-11/1А-ТМ | Технологические трубопроводы ТМ |  |  | 18:00086 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
9 | 0125-(1-3037)-11/1А-ТИ | Теплоизоляция ТИ |  |  | 18:00097 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Итого по проекту № 0125-(1-3037)-11/1А
1 | 0133, 0132, 0130, 0135, ВОР, 0035, 0021, 0125 | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) |  |  | по проектам, ВОР
2 | 0133, 0132, 0130, 0135, ВОР, 0035, 0021, 0125 | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) |  |  | по проектам, ВОР
3 | 0133, 0132, 0130, 0135, ВОР, 0035, 0021, 0125 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проектам, ВОР
4 | 0133, 0132, 0130, 0135, ВОР, 0035, 0021, 0125 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проектам, ВОР
5 | 0133, 0132, 0130, 0135, ВОР, 0035, 0021, 0125 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проектам, ВОР
6 | 0133, 0132, 0130, 0135, ВОР, 0035, 0021, 0125 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проектам, ВОР
7 | 0133, 0132, 0130, 0135, ВОР, 0035, 0021, 0125 | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) |  |  | по проектам
ИТОГО по Программе "Замена физически изношенного оборудования"
Программа "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
Проект № 0137-(1-3056)-11/1А Модернизация системы паротушения на печах П-2к, П-3к, П-4/1,2. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 0137-(1-3056)-11/1А-КМ | Конструкции металлические КМ |  |  | 18:00068 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
2 | 0137-(1-3056)-11/1А-ТМ | Технологические трубопроводы ТМ |  |  | 18:00054 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
3 | 0137-(1-3056)-11/1А-ТИ | Теплоизоляция ТИ |  |  | 18:00065 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Итого по проекту № 0137-(1-3056)-11/1А | [7 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Проект № 0073-(1-3081)-11/1А Техническое перевооружение. Оборудование горячей и холодной насосных генераторами пены. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 0073-(1-3081)-11/1А-ТМ | Технологические трубопроводы ТМ |  |  | 16:00417 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
2 | 0073-(1-3081)-11/1А-КМ | Конструкции металлические КМ |  |  | 16:00422 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Итого по проекту № 0073-(1-3081)-11/1А
1 | 0137, 0073 | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) |  |  | по проектам
2 | 0137, 0073 | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) |  |  | по проектам
3 | 0137, 0073 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проектам
4 | 0137, 0073 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проектам
5 | 0137, 0073 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проектам
6 | 0137, 0073 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проектам
7 | 0137, 0073 | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) |  |  | по проектам
ИТОГО по Программе "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
Программа "Приведение объектов завода к требованиям правил электробезопасности"
Проект № 18591 Замена электрооборудования РУ-0,4 кВ (ЭЛОУ-1 ТП-212). Цех № 1. Установка АВТ-3. Блок ЭЛОУ-1. Тит.12/3
1 | 18591-ПС | Пожарная сигнализация ПС |  |  | 06:02737 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
2 | 18591-ПС | Пусконаладочные работы по разделу ПС |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
3 | 18591-ЭС1 | Силовое электрооборудование ЭС1 |  |  | 09:02683 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
4 | 18591-ЭС1 | Пусконаладочные работы по разделу ЭС1 |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
5 | 18591-ЭЗ | Заземление ЭЗ |  |  | 09:02688 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
6 | 18591-ЭЗ | Пусконаладочные работы по разделу ЭЗ |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
7 | 18591-ЭС2 | Силовое электрооборудование ЭС2 |  |  | 09:02689 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
8 | 18591-ЭС2 | Пусконаладочные работы по разделу ЭС2 |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
9 | 18591-ЭО | Электроосвещение ЭО |  |  | 09:02690 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
10 | 18591-ЭО | Пусконаладочные работы по разделу ЭО |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
11 | 18591-АТХ | Часть КИПиА АТХ |  |  | 09:02693 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
12 | 18591-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
13 | 18591-КМ1 | Конструкции металлические КМ1 |  |  | 03:02416 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
14 | 18591-КМ2 | Конструкции металлические КМ2 |  |  | 03:02418 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
15 | 18591-АС | Архитектурно-строительная часть АС |  |  | 08:01608 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
16 | 18591-ЭС3 | Временное электроснабжение ЭС3 |  |  | 06:02764 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
17 | 18591-ЭС3 | Пусконаладочные работы по разделу ЭС1 |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
18 | 18591-ЭМ | Электромонтажные работы ЭМ |  |  | 06:02766 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
19 | 18591-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Итого по проекту № 18591
1 | 18591 | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) |  |  | по проекту
2 | 18591 | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) |  |  | по проекту
3 | 18591 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проекту
4 | 18591 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проекту
5 | 18591 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проекту
6 | 18591 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проекту
7 | 18591 | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) |  |  | по проекту
ИТОГО по Программе "Приведение объектов завода к требованиям правил электробезопасности"
Замена сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ
Проект № 19129 Техническое перевооружение. Перевод технологических печей установки АВТ-3 с жидкого топлива на природный газ. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 19129-АТХ | Часть КИПиА АТХ |  |  | 09:03521 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
2 | 19129-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ |  |  | 06:03559 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
3 | 19129-АТХ доп. изм.1 | Часть КИПиА АТХ доп. изм.1 |  |  | 09:03543 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
4 | 19129-АТХ1 изм.1 | Пусконаладочные работы ПНР к части АТХ1 (доп. на изм.1 к смете 06:03553) |  |  | 06:03575 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
5 | 19129-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 |  |  | 06:03560 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
6 | 19129-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
7 | 19129-ЭОК | Электрообогрев приборов ЭОК |  |  | 09:03544 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
8 | 19129-ЭОК | Пусконаладочные работы к части ЭОК |  |  | 06:03576 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
9 | 19129-КМ | Конструкции металлические КМ |  |  | 05:00463 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
10 | 19129-ТМ | Монтажная часть ТМ |  |  | 05:00467 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
11 | 19129-ТИ | Теплоизоляция ТИ |  |  | 02:05782 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
12 | 19129-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК) |  |  | 05:00473 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Итого по проекту № 19129
1 | 19129 | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) |  |  | по проекту
2 | 19129 | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) |  |  | по проекту
3 | 19129 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проекту
4 | 19129 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проекту
5 | 19129 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проекту
6 | 19129 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проекту
7 | 19129 | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) |  |  | по проекту
ИТОГО по Замене сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ
Программа "Повышение эффективности технологических процессов"
Проект № 0025-(1-3083)-11/1А Внедрение технологии прямого питания АВТ-3. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 0025-(1-3083)-11/1А-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ |  |  | 16:00438 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
2 | 0025-(1-3083)-11/1А-АТХ | Часть КИПиА АТХ |  |  | 22:00186 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
3 | 0025-(1-3083)-11/1А-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
4 | 0025-(1-3083)-11/1А-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 |  |  | 22:00189 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
5 | 0025-(1-3083)-11/1А-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
6 | 0025-(1-3083)-11/1А-АТХ1 изм.1 | Часть КИПиА АТХ1 изм.1 |  |  | 22:00207 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
7 | 0025-(1-3083)-11/1А-АТХ1 изм.1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 изм.1 |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
8 | 0025-(1-3083)-11/1А-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ |  |  | 22:00208 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
9 | 0025-(1-3083)-11/1А-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
10 | 0025-(1-3083)-11/1А-ЭОК | Электромонтажная часть ЭОК |  |  | 22:00216 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
11 | 0025-(1-3083)-11/1А-ЭОК | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
12 | 0025-(1-3083)-11/1А-ТИ | Теплоизоляция ТИ |  |  | 16:00411 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
13 | 0025-(1-3083)-11/1А-ТМ | Технологические трубопроводы ТМ |  |  | 16:00412 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
14 | 0025-(1-3083)-11/1А-КМ | Конструкции металлические КМ |  |  | 16:00432 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Итого по проекту № 0025-(1-3083)-11/1А
Проект № 2848 Модернизация колонн К-1А, К-2 на установке АВТ-3 цеха 1. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 2848 | Демонтаж технологического оборудования |  |  | 01-01-01 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
2 | 2848-4-АС | Демонтаж строительных конструкций АС |  |  | 01-01-02 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
3 | 2848 | Монтажные работы |  |  | 02-01-01 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
4 | 2848-4-ТХ.АС | Архитектурно-строительные решения ТХ.АС |  |  | 02-01-02 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
5 | 2848-4-ЭМ.С | Силовое электрооборудование ЭМ.С |  |  | 04-01-01 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
6 | 2848-4-ЭМ.С | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ.С |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
7 | 2848-4-ЭГ.С | Заземление ЭГ.С |  |  | 04-02-01 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
8 | 2848-4-ЭГ.С | Пусконаладочные работы по разделу ЭГ.С |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
9 | 2848-АТХ.С | Автоматизация технологических процессов АТХ.С |  |  | 05-01-01 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
10 | 2848-АТХ.С | Пусконаладочные работы по разделу АТХ.С |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Итого по проекту № 2848
1 | 0025, 2848 | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) |  |  | по проектам
2 | 0025, 2848 | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) |  |  | по проектам
3 | 0025, 2848 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проектам
4 | 0025, 2848 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проектам
5 | 0025, 2848 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проектам
6 | 0025, 2848 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проектам
7 | 0025, 2848 | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) |  |  | по проектам
ИТОГО по Программе "Повышение эффективности технологических процессов"
Программа "Энергосбережения и повышения энергоэффективности"
Проект № РК00702/18/АВТ3-01686, РАН-153/2018-04 Модернизация конвекционной камеры печи П-4/1,2. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | РК00702/18/АВТ3-01686-ПОД | Демонтажные работы. РК00702/18/АВТ3-01686-ПОД |  |  | 01:00001 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
2 | РАН-153/2018-04 ВО | Изготовление камеры конвекции секции П-4/1. РАН-153/2018-04 ВО |  |  | 01:00002 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
3 | РАН-153/2018-05 ВО | Изготовление камеры конвекции секции П-4/2. РАН-153/2018-05 ВО |  |  | 01:00003 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
4 | РАН-153/2018-03 ВО | Изготовление перекидки продуктового змеевика. РАН-153/2018-03 ВО |  |  | 01:00004 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
5 | РАН-153/2018 | Монтаж камер конвекции секций П-4/1,2 с перекидками продуктового змеевика. РАН-153/2018 |  |  | 01:00005 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
6 | РАН-153/2018-06 ВО | Изготовление теплоизоляции свода секции П-4/1,2. РАН-153/2018-06 ВО |  |  | 01:00006 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
7 | РАН-153/2018-06 ВО | Монтаж панелей свода секций П-4/1,2. РАН-153/2018-06 ВО |  |  | 01:00007 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
8 | РАН-153/2018-07 ВО | Изготовление газосборника секции П-4/1. РАН-153/2018-07 ВО |  |  | 01:00008 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
9 | РАН-153/2018-08 ВО | Изготовление газосборника секции П-4/2. РАН-153/2018-08 ВО |  |  | 01:00009 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
10 | РАН-153/2018-07/08 ВО | Монтаж газосборников секций П-4/1,2. РАН-153/2018-07/08 ВО |  |  | 01:00010 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
11 | РАН-153/2018-09 ВО | Изменение в газоходе секции П-4/1. РАН-153/2018-09 ВО |  |  | 01:00011 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
12 | РАН-153/2018-10 ВО | Изменения в газоходе секции П-4/2. РАН-153/2018-10 ВО |  |  | 01:00012 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
13 | РАН-153/2018-9/10 ВО | Монтаж газоходов секции П-4/1,2. РАН-153/2018-9/10 ВО |  |  | 01:00013 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
14 | РАН-153/2018-11 ВО | Монтаж каркаса с изготовлением металлоконструкций. РАН-153/2018-11 ВО |  |  | 01:00014 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
15 | РАН-153/2018-12 ВО | Монтаж лестниц и площадок обслуживания камеры конвекции с изготовлением м/к. РАН-153/2018-12 ВО |  |  | 01:00015 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
16 | РАН-153/2018-13 ВО | Установка гляделок в камере радиации РАН-153/2018-13 ВО |  |  | 01:00016 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
17 | РАН-153/2018-14 ВО | Монтаж дополнительных площадок с торцов печи с изготовлением м/к. РАН-153/2018-14 ВО |  |  | 01:00017 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
18 | РАН-153/2018-15 ВО | Монтаж опор сажеобдувочных аппаратов с изготовлением м/к. Монтаж сажеобдувочных аппаратов. РАН-153/2018-15 ВО |  |  | 01:00018 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
19 | РК00702/18/АВТ3-01686-ТМ | Технологические трубопроводы. РК00702/18/АВТ3-01686-ТМ |  |  | 01:00019 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
20 | РК00702/18/АВТ3-01686-ТИ | Тепловая изоляция трубопроводов. РК00702/18/АВТ3-01686-ТИ |  |  | 01:00020 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
21 | РК00702/18/АВТ3-01686-ЭМ | Силовой электрооборудование. РК00702/18/АВТ3-01686-ЭМ |  |  | 01:00021 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
22 | РК00702/18/АВТ3-01686-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу РК00702/18/АВТ3-01686-ЭМ |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
23 | РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ | Часть КИПиА АТХ. РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ |  |  | 01:00022 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
24 | РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу. РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
25 | РАН-153/2018/Ш1, 2, 3 ВО | Изготовление шибера Ш1, Ш2, Ш3. РАН-153/2018/Ш1 ВО |  |  | 01:00023 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
26 | РАН-153/2018/Ш1-3 ВО | Монтаж шиберов Ш1, Ш2, Ш3 |  |  | 01:00024 |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять |  |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
РК00702/18/АВТ3-01686
1 | РК00702/18/АВТ3-01686, РАН-153/2018 | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) |  |  | по проекту
2 | РК00702/18/АВТ3-01686, РАН-153/2018 | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) |  |  | по проекту
3 | РК00702/18/АВТ3-01686, РАН-153/2018 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проекту
4 | РК00702/18/АВТ3-01686, РАН-153/2018 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проекту
5 | РК00702/18/АВТ3-01686, РАН-153/2018 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проекту
6 | РК00702/18/АВТ3-01686, РАН-153/2018 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проекту
7 | РК00702/18/АВТ3-01686, РАН-153/2018 | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) |  |  | по проекту
ИТОГО по Программе "Энергосбережения и повышения энергоэффективности"
Всего, тыс.руб.без НДС
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
А.С. Кесарев
на основании доверенности
№

## График авансов
Приложение №6 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ "Техническое перевооружение установки АВТ-3 в 2019 году. Монтажные работы"
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Стоимость по договору | Сумма аванса | _______ 201_ г. | _______ 201_ г. | _______ 201_ г.
Программа "Замена физически изношенного оборудования" |  |  |  |  | погашение авансов, по месяцам
Проект № 0133-(1-3051)-11/1А Замена теплообменника Т-5/2. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 0133-(1-3051)-11/1А-ТМ | Технологические трубопроводы ТМ
2 | 0133-(1-3051)-11/1А-ТМ изм.1 | Технологические трубопроводы ТМ изм.1
3 | 0133-(1-3051)-11/1А-АТХ | Часть КИПиА АТХ
4 | 0133-(1-3051)-11/1А-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
5 | 0133-(1-3051)-11/1А-ЭН | Электроосвещение наружное ЭН
6 | 0133-(1-3051)-11/1А-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН
Итого
Проект № 0132-(1-3050)-11/1А Замена теплообменника Т-5/1. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 0132-(1-3050)-11/1А-ТМ | Технологические трубопроводы ТМ
2 | 0132-(1-3050)-11/1А-ТИ | Теплоизоляция ТИ
3 | 0132-(1-3050)-11/1А-АТХ | Часть КИПиА АТХ
4 | 0132-(1-3050)-11/1А-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
5 | 0132-(1-3050)-11/1А-ТИА | Теплоизоляция ТИА
6 | 0132-(1-3050)-11/1А-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1
7 | 0132-(1-3050)-11/1А-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1
8 | 0132-(1-3050)-11/1А-ТМ изм.1 | Технологические трубопроводы ТМ изм.1
9 | 0132-(1-3050)-11/1А-ЭН | Электроосвещение наружное ЭН
10 | 0132-(1-3050)-11/1А-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН
Итого
Проект № 0130-(1-3048)-11/1А Замена теплообменника Т-6. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 0130-(1-3048)-11/1А-ТМ | Технологические трубопроводы ТМ
Итого
Проект № 0135-(1-3053)-11/1А Замена теплообменника Т-2. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 0135-(1-3053)-11/1А-КМ | Конструкции металлические КМ
2 | 0135-(1-3053)-11/1А-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
3 | 0135-(1-3053)-11/1А-ТМ | Технологические трубопроводы ТМ
Итого
Ведомость объемов работ по замене внутренних устройств Т-20 Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | Ведомость объемов работ по замене внутренних устройств Т-20 | Ведомость объемов работ по замене внутренних устройств Т-20
Итого
Проект № 0035-(1-3082)-11/1А Замена секций АВЗ-6 (6 шт.) Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 0035-(1-3082)-11/1А-ТМ | Технологические трубопроводы ТМ
2 | 0035-(1-3082)-11/1А-ТИ | Теплоизоляция ТИ
Итого
Ведомость объемов работ. Замена пучков холодильника Х-4к Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | Ведомость объемов работ. Замена пучков холодильника Х-4к | Ведомость объемов работ. Замена пучков холодильника Х-4к
Итого
Проект № 0021-(1-3075)-11/1А Замена трансферных трубопроводов л.20а, 21, 21а с изменением материального исполнения на Ст 9Cr-1Mo. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ | Часть КИПиА АТХ
2 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
3 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1
4 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1
5 | 0021-(1-3075)-11/1А-КМ | Конструкции металлические КМ
6 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ | Технологические трубопроводы ТМ
7 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТИ | Теплоизоляция ТИ
Итого
Проект № 0125-(1-3037)-11/1А Замена трубопроводов л.79, 80 на исполнение ст20 с термообработкой. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 0125-(1-3037)-11/1А-АТХ | Часть КИПиА АТХ
2 | 0125-(1-3037)-11/1А-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
3 | 0125-(1-3037)-11/1А-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1
4 | 0125-(1-3037)-11/1А-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1
5 | 0125-(1-3037)-11/1А-ЭН | Наружное электроосвещение ЭН
6 | 0125-(1-3037)-11/1А-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН
7 | 0125-(1-3037)-11/1А-КМ | Конструкции металлические КМ
8 | 0125-(1-3037)-11/1А-ТМ | Технологические трубопроводы ТМ
9 | 0125-(1-3037)-11/1А-ТИ | Теплоизоляция ТИ
Итого
1 | 0133, 0132, 0130, 0135, ВОР, 0035, 0021, 0125 | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
2 | 0133, 0132, 0130, 0135, ВОР, 0035, 0021, 0125 | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
3 | 0133, 0132, 0130, 0135, ВОР, 0035, 0021, 0125 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
4 | 0133, 0132, 0130, 0135, ВОР, 0035, 0021, 0125 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
5 | 0133, 0132, 0130, 0135, ВОР, 0035, 0021, 0125 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
6 | 0133, 0132, 0130, 0135, ВОР, 0035, 0021, 0125 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
7 | 0133, 0132, 0130, 0135, ВОР, 0035, 0021, 0125 | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором)
ИТОГО по Программе "Замена физически изношенного оборудования"
Программа "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности" |  |  |  |  | погашение авансов, по месяцам
Проект № 0137-(1-3056)-11/1А Модернизация системы паротушения на печах П-2к, П-3к, П-4/1,2. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 0137-(1-3056)-11/1А-КМ | Конструкции металлические КМ
2 | 0137-(1-3056)-11/1А-ТМ | Технологические трубопроводы ТМ
3 | 0137-(1-3056)-11/1А-ТИ | Теплоизоляция ТИ
Итого
Проект № 0073-(1-3081)-11/1А Техническое перевооружение. Оборудование горячей и холодной насосных генераторами пены. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 0073-(1-3081)-11/1А-ТМ | Технологические трубопроводы ТМ
2 | 0073-(1-3081)-11/1А-КМ | Конструкции металлические КМ
Итого
1 | 0137, 0073 | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
2 | 0137, 0073 | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
3 | 0137, 0073 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
4 | 0137, 0073 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
5 | 0137, 0073 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
6 | 0137, 0073 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
7 | 0137, 0073 | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором)
ИТОГО по Программе "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
Программа "Приведение объектов завода к требованиям правил электробезопасности" |  |  |  |  | погашение авансов, по месяцам
Проект № 18591 Замена электрооборудования РУ-0,4 кВ (ЭЛОУ-1 ТП-212). Цех № 1. Установка АВТ-3. Блок ЭЛОУ-1. Тит.12/3
1 | 18591-ПС | Пожарная сигнализация ПС
2 | 18591-ПС | Пусконаладочные работы по разделу ПС
3 | 18591-ЭС1 | Силовое электрооборудование ЭС1
4 | 18591-ЭС1 | Пусконаладочные работы по разделу ЭС1
5 | 18591-ЭЗ | Заземление ЭЗ
6 | 18591-ЭЗ | Пусконаладочные работы по разделу ЭЗ
7 | 18591-ЭС2 | Силовое электрооборудование ЭС2
8 | 18591-ЭС2 | Пусконаладочные работы по разделу ЭС2
9 | 18591-ЭО | Электроосвещение ЭО
10 | 18591-ЭО | Пусконаладочные работы по разделу ЭО
11 | 18591-АТХ | Часть КИПиА АТХ
12 | 18591-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
13 | 18591-КМ1 | Конструкции металлические КМ1
14 | 18591-КМ2 | Конструкции металлические КМ2
15 | 18591-АС | Архитектурно-строительная часть АС
16 | 18591-ЭС3 | Временное электроснабжение ЭС3
17 | 18591-ЭС3 | Пусконаладочные работы по разделу ЭС1
18 | 18591-ЭМ | Электромонтажные работы ЭМ
19 | 18591-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
Итого
1 | 18591 | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
2 | 18591 | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
3 | 18591 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
4 | 18591 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
5 | 18591 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
6 | 18591 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
7 | 18591 | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором)
ИТОГО по Программе "Приведение объектов завода к требованиям правил электробезопасности"
Замена сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ |  |  |  |  | погашение авансов, по месяцам
Проект № 19129 Техническое перевооружение. Перевод технологических печей установки АВТ-3 с жидкого топлива на природный газ. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 19129-АТХ | Часть КИПиА АТХ
2 | 19129-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
3 | 19129-АТХ доп. изм.1 | Часть КИПиА АТХ доп. изм.1
4 | 19129-АТХ1 изм.1 | Пусконаладочные работы ПНР к части АТХ1 (доп. на изм.1 к смете 06:03553)
5 | 19129-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1
6 | 19129-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1
7 | 19129-ЭОК | Электрообогрев приборов ЭОК
8 | 19129-ЭОК | Пусконаладочные работы к части ЭОК
9 | 19129-КМ | Конструкции металлические КМ
10 | 19129-ТМ | Монтажная часть ТМ
11 | 19129-ТИ | Теплоизоляция ТИ
12 | 19129-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК)
Итого
1 | 19129 | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
2 | 19129 | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
3 | 19129 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
4 | 19129 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
5 | 19129 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
6 | 19129 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
7 | 19129 | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором)
ИТОГО по Замене сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ
Программа "Повышение эффективности технологических процессов" |  |  |  |  | погашение авансов, по месяцам
Проект № 0025-(1-3083)-11/1А Внедрение технологии прямого питания АВТ-3. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 0025-(1-3083)-11/1А-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
2 | 0025-(1-3083)-11/1А-АТХ | Часть КИПиА АТХ
3 | 0025-(1-3083)-11/1А-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
4 | 0025-(1-3083)-11/1А-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1
5 | 0025-(1-3083)-11/1А-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1
6 | 0025-(1-3083)-11/1А-АТХ1 изм.1 | Часть КИПиА АТХ1 изм.1
7 | 0025-(1-3083)-11/1А-АТХ1 изм.1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 изм.1
8 | 0025-(1-3083)-11/1А-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ
9 | 0025-(1-3083)-11/1А-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
10 | 0025-(1-3083)-11/1А-ЭОК | Электромонтажная часть ЭОК
11 | 0025-(1-3083)-11/1А-ЭОК | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК
12 | 0025-(1-3083)-11/1А-ТИ | Теплоизоляция ТИ
13 | 0025-(1-3083)-11/1А-ТМ | Технологические трубопроводы ТМ
14 | 0025-(1-3083)-11/1А-КМ | Конструкции металлические КМ
Итого
Проект № 2848 Модернизация колонн К-1А, К-2 на установке АВТ-3 цеха 1. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | 2848 | Демонтаж технологического оборудования
2 | 2848-4-АС | Демонтаж строительных конструкций АС
3 | 2848 | Монтажные работы
4 | 2848-4-ТХ.АС | Архитектурно-строительные решения ТХ.АС
5 | 2848-4-ЭМ.С | Силовое электрооборудование ЭМ.С
6 | 2848-4-ЭМ.С | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ.С
7 | 2848-4-ЭГ.С | Заземление ЭГ.С
8 | 2848-4-ЭГ.С | Пусконаладочные работы по разделу ЭГ.С
9 | 2848-АТХ.С | Автоматизация технологических процессов АТХ.С
10 | 2848-АТХ.С | Пусконаладочные работы по разделу АТХ.С
Итого
1 | 0025, 2848 | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
2 | 0025, 2848 | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
3 | 0025, 2848 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
4 | 0025, 2848 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
5 | 0025, 2848 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
6 | 0025, 2848 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
7 | 0025, 2848 | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором)
ИТОГО по Программе "Повышение эффективности технологических процессов"
Программа "Энергосбережения и повышения энергоэффективности" |  |  |  |  | погашение авансов, по месяцам
Проект № РК00702/18/АВТ3-01686, РАН-153/2018-04 Модернизация конвекционной камеры печи П-4/1,2. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А
1 | РК00702/18/АВТ3-01686-ПОД | Демонтажные работы. РК00702/18/АВТ3-01686-ПОД
2 | РАН-153/2018-04 ВО | Изготовление камеры конвекции секции П-4/1. РАН-153/2018-04 ВО
3 | РАН-153/2018-05 ВО | Изготовление камеры конвекции секции П-4/2. РАН-153/2018-05 ВО
4 | РАН-153/2018-03 ВО | Изготовление перекидки продуктового змеевика. РАН-153/2018-03 ВО
5 | РАН-153/2018 | Монтаж камер конвекции секций П-4/1,2 с перекидками продуктового змеевика. РАН-153/2018
6 | РАН-153/2018-06 ВО | Изготовление теплоизоляции свода секции П-4/1,2. РАН-153/2018-06 ВО
7 | РАН-153/2018-06 ВО | Монтаж панелей свода секций П-4/1,2. РАН-153/2018-06 ВО
8 | РАН-153/2018-07 ВО | Изготовление газосборника секции П-4/1. РАН-153/2018-07 ВО
9 | РАН-153/2018-08 ВО | Изготовление газосборника секции П-4/2. РАН-153/2018-08 ВО
10 | РАН-153/2018-07/08 ВО | Монтаж газосборников секций П-4/1,2. РАН-153/2018-07/08 ВО
11 | РАН-153/2018-09 ВО | Изменение в газоходе секции П-4/1. РАН-153/2018-09 ВО
12 | РАН-153/2018-10 ВО | Изменения в газоходе секции П-4/2. РАН-153/2018-10 ВО
13 | РАН-153/2018-9/10 ВО | Монтаж газоходов секции П-4/1,2. РАН-153/2018-9/10 ВО
14 | РАН-153/2018-11 ВО | Монтаж каркаса с изготовлением металлоконструкций. РАН-153/2018-11 ВО
15 | РАН-153/2018-12 ВО | Монтаж лестниц и площадок обслуживания камеры конвекции с изготовлением м/к. РАН-153/2018-12 ВО
16 | РАН-153/2018-13 ВО | Установка гляделок в камере радиации РАН-153/2018-13 ВО
17 | РАН-153/2018-14 ВО | Монтаж дополнительных площадок с торцов печи с изготовлением м/к. РАН-153/2018-14 ВО
18 | РАН-153/2018-15 ВО | Монтаж опор сажеобдувочных аппаратов с изготовлением м/к. Монтаж сажеобдувочных аппаратов. РАН-153/2018-15 ВО
19 | РК00702/18/АВТ3-01686-ТМ | Технологические трубопроводы. РК00702/18/АВТ3-01686-ТМ
20 | РК00702/18/АВТ3-01686-ТИ | Тепловая изоляция трубопроводов. РК00702/18/АВТ3-01686-ТИ
21 | РК00702/18/АВТ3-01686-ЭМ | Силовой электрооборудование. РК00702/18/АВТ3-01686-ЭМ
22 | РК00702/18/АВТ3-01686-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу РК00702/18/АВТ3-01686-ЭМ
23 | РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ | Часть КИПиА АТХ. РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ
24 | РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу. РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ
25 | РАН-153/2018/Ш1, 2, 3 ВО | Изготовление шибера Ш1, Ш2, Ш3. РАН-153/2018/Ш1 ВО
26 | РАН-153/2018/Ш1-3 ВО | Монтаж шиберов Ш1, Ш2, Ш3
Итого
1 | РК00702/18/АВТ3-01686, РАН-153/2018 | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
2 | РК00702/18/АВТ3-01686, РАН-153/2018 | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
3 | РК00702/18/АВТ3-01686, РАН-153/2018 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
4 | РК00702/18/АВТ3-01686, РАН-153/2018 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
5 | РК00702/18/АВТ3-01686, РАН-153/2018 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
6 | РК00702/18/АВТ3-01686, РАН-153/2018 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
7 | РК00702/18/АВТ3-01686, РАН-153/2018 | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором)
ИТОГО по Программе "Энергосбережения и повышения энергоэффективности"
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## График (hidden)
Приложение № 2 к договору Генподряда №____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ "Техническое перевооружение установки АВТ-3 в 2019 году. Монтажные работы"
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | ППР на замену Е-123 | Разборка-сборка обвалования, монтаж-демонтаж временной дороги, демонтаж-монтаж эстакады КИП, монтаж-демонтаж временных линий
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________