## лот 1
Приложение №5 к договору_________________
Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика
Комплекс работ "Техническое перевооружение установки АВТ-3 в 2019 году. Монтажные работы"
Дата сводной заявки | Заявка | Позиция заявки | Класс Оценки в Заявке | Группа Закупок в Заявке | Материал в Заявке | Наименование | Кол-во | Ед.Изм | Стоим без НДС заяв | Стоим без НДС заказ | Дата поставки на склад Заказчика (*) | СПП | Текст к позиции заявки
05.2018 | 13007307 | 10 | 711 | 70 | 376977 | Теплообменник поз.Т-5/1, уст.АВТ-3 | 1 | ШТ | 3890000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-15 | Т-5/1-2483.00.00.000
07.2018 | 13007326 | 10 | 1080 | 98 | 376839 | Преобразователь темпер. поз. TR1-K24 | 1 | ШТ | 5000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-15 | 0132-(1-3050)-11/1А-АТХ
07.2018 | 13007326 | 20 | 1080 | 98 | 376840 | Преобразователь темпер. поз. TR 70-2-6 | 1 | ШТ | 5000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-15 | 0132-(1-3050)-11/1А-АТХ
07.2018 | 13007385 | 10 | 711 | 21 | 220225 | Задвижка 30с515нж Ду250 Ру40 (и2) ОФл | 3 | КМП | 280707.9 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-15 | 0132-(1-3050)-11/1А-ТМ.СО1
07.2018 | 13007386 | 10 | 1080 | 21 | 349427 | Задвижка 30с15нж Ду200 Ру40 ОФл (и2) | 3 | КМП | 168155.13 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-15 | 0132-(1-3050)-11/1А-ТМ.СО1
09.2018 | 13007386 | 20 | 1080 | 21 | 220160 | Задвижка 30с15нж Ду50 Ру40 ОФл (и2,3) | 4 | КМП | 55764.36 | 0 | 2019-03-11 | R.01-05-15 | 0132-(1-3050)-11/1А-ТМ.СО1
10.2018 | 13007386 | 30 | 1080 | 21 | 241249 | Задвижка 30с15нж1 Ду25 Ру40 ОФл (и2) | 6 | КМП | 33180 | 0 | 2019-03-11 | R.01-05-15 | 0132-(1-3050)-11/1А-ТМ.СО1
05.2018 | 13007306 | 10 | 711 | 70 | 376978 | Теплообменник поз.Т-5/2, уст.АВТ-3 | 1 | ШТ | 3890000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-16 | Т-5/2-2486.00.00.000
07.2018 | 13007327 | 10 | 1080 | 98 | 376841 | Преобразователь темпер. поз. TR 70-1-10 | 1 | ШТ | 5000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-16 | 0133-(1-3051)-11/1А-АТХ
07.2018 | 13007387 | 10 | 711 | 21 | 220225 | Задвижка 30с515нж Ду250 Ру40 (и2) ОФл | 3 | КМП | 280707.9 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-16 | 0133-(1-3051)-11/1А-ТМ.СО1
07.2018 | 13007388 | 10 | 1080 | 21 | 349427 | Задвижка 30с15нж Ду200 Ру40 ОФл (и2) | 3 | КМП | 168155.13 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-16 | 0133-(1-3051)-11/1А-ТМ.СО1
09.2018 | 13007388 | 40 | 1080 | 21 | 220160 | Задвижка 30с15нж Ду50 Ру40 ОФл (и2,3) | 4 | КМП | 55764.36 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-16 | 0133-(1-3051)-11/1А-ТМ.СО1
09.2018 | 13007388 | 50 | 1080 | 21 | 241249 | Задвижка 30с15нж1 Ду25 Ру40 ОФл (и2) | 6 | КМП | 33180 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-16 | 0133-(1-3051)-11/1А-ТМ.СО1
05.2018 | 13007304 | 10 | 711 | 70 | 376976 | Теплообменник поз.Т-2, уст.АВТ-3 | 1 | ШТ | 5000000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-42 | Т-2-2485.00.00.000
07.2018 | 13007390 | 20 | 1080 | 21 | 349427 | Задвижка 30с15нж Ду200 Ру40 ОФл (и2) | 3 | КМП | 168155.13 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-42 | 0135-(1-3053)-11/1А-ТМ.СО1
07.2018 | 13007390 | 30 | 711 | 21 | 220225 | Задвижка 30с515нж Ду250 Ру40 (и2) ОФл | 3 | КМП | 280707.9 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-42 | 0135-(1-3053)-11/1А-ТМ.СО1
09.2018 | 13007390 | 60 | 1080 | 21 | 220160 | Задвижка 30с15нж Ду50 Ру40 ОФл (и2,3) | 4 | КМП | 55764.36 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-42 | 0135-(1-3053)-11/1А-ТМ.СО1
09.2018 | 13007390 | 70 | 1080 | 21 | 241249 | Задвижка 30с15нж1 Ду25 Ру40 ОФл (и2) | 6 | КМП | 33180 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-42 | 0135-(1-3053)-11/1А-ТМ.СО1
05.2018 | 13007305 | 10 | 711 | 70 | 376979 | Теплообменник поз.Т-6, уст.АВТ-3 | 1 | ШТ | 3970000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-46 | Т-6-2487.00.00.000
07.2018 | 13007381 | 10 | 711 | 21 | 220225 | Задвижка 30с515нж Ду250 Ру40 (и2) ОФл | 3 | КМП | 280707.9 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-46 | 0130-(1-3048)-11/1А-ТМ.СО1
07.2018 | 13007382 | 10 | 1080 | 21 | 349427 | Задвижка 30с15нж Ду200 Ру40 ОФл (и2) | 3 | КМП | 168155.13 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-46 | 0130-(1-3048)-11/1А-ТМ.СО1
09.2018 | 13007382 | 30 | 1080 | 21 | 220160 | Задвижка 30с15нж Ду50 Ру40 ОФл (и2,3) | 4 | КМП | 55764.36 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-46 | 0130-(1-3048)-11/1А-ТМ.СО1
09.2018 | 13007382 | 40 | 1080 | 21 | 241249 | Задвижка 30с15нж1 Ду25 Ру40 ОФл (и2) | 6 | КМП | 33180 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-46 | 0130-(1-3048)-11/1А-ТМ.СО1
04.2018 | 13007053 | 10 | 711 | 70 | 375229 | Устройство внутреннее Т-20, уст.АВТ-3 | 1 | ШТ | 3832500 | 2390000 | 2018-11-30 | R.01-05-48 | ПТ-Т-20-2473.00.00.000 изм.1
06.2018 | 13007321 | 10 | 711 | 24 | 376931 | Клапан регулирующий поз. PV 75 | 1 | ШТ | 400000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-51 | 0125-(1-3037)-11/1А-тм
07.2018 | 13007407 | 10 | 711 | 21 | 220192 | Задв30с41нжДу250Ру16 ОФл(и2,3) | 3 | КМП | 160200 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-51 | 0125-(1-3037)-11/1А-ТМ.СО
07.2018 | 13007473 | 10 | 1080 | 98 | 378089 | Термопара с гильзой поз.TRC 270-10 | 1 | ШТ | 7000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-51 | 0125-(1-3037)-11/1А-АТХ
09.2018 | 13007670 | 10 | 1080 | 21 | 370747 | Задвижка 30с41нж Ду20 Ру16 Офл (и.E,F) | 1 | КМП | 4900 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-51 | 0125-(1-3037)-11/1А-ТМ.СО
09.2018 | 13007670 | 20 | 1080 | 21 | 248495 | Задвижка 30с15нж1 Ду20 Ру40 ОФл (и2) | 1 | КМП | 5875 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-51 | 0125-(1-3037)-11/1А-ТМ.СО
09.2018 | 13007670 | 30 | 1080 | 21 | 220100 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 ОФл (и2,3) | 1 | КМП | 9200 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-51 | 0125-(1-3037)-11/1А-ТМ.СО
09.2018 | 13007670 | 40 | 1080 | 21 | 220162 | Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 ОФл (и2,3) | 6 | КМП | 97107 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-51 | 0125-(1-3037)-11/1А-ТМ.СО
09.2018 | 13007670 | 50 | 1080 | 21 | 371061 | Задвижка 30с41нж Ду100 Ру16 Офл(Исп.E) | 6 | КМП | 114000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-51 | 0125-(1-3037)-11/1А-ТМ.СО
09.2018 | 13007670 | 60 | 1080 | 21 | 220137 | Задвижка 30с41нж Ду200 Ру16 ОФл (и2,3) | 4 | КМП | 162488 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-51 | 0125-(1-3037)-11/1А-ТМ.СО
09.2018 | 13007670 | 70 | 1080 | 21 | 220111 | Задвижка 31лс77нж Ду15 Ру160муфт.Ст18ХГТ | 1 | ШТ | 2520 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-51 | 0125-(1-3037)-11/1А-ТМ.СО
09.2018 | 13007670 | 80 | 1080 | 21 | 367841 | Задвижка 30с41нж Ду25 Ру16 Ст20 Офл(E,F) | 16 | КМП | 93520 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-51 | 0125-(1-3037)-11/1А-ТМ.СО
06.2018 | 13007297 | 10 | 1050 | 21 | 376860 | Задвижка Ду15 Ру40Ст15Х5МОфлСт13Х9М(E,F) | 4 | КМП | 34800 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.ОЛ1
06.2018 | 13007297 | 20 | 1050 | 21 | 376861 | Задвижка Ду25 Ру40Ст15Х5МОфлСт13Х9М(E,F) | 5 | КМП | 80000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.ОЛ1
06.2018 | 13007297 | 30 | 1050 | 21 | 376862 | Задвижка Ду50 Ру40Ст15Х5МОфлСт13Х9М(E,F) | 4 | КМП | 112000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.ОЛ1
06.2018 | 13007297 | 40 | 1050 | 21 | 376863 | Задвижка Ду150 Ру40Ст20Х5МЛОфлСт13Х9М(Е) | 8 | КМП | 1680000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.ОЛ1
06.2018 | 13007297 | 50 | 711 | 21 | 376864 | Задвижка Ду350 Ру40Ст20Х5МЛОфлСт13Х9М(Е) | 3 | КМП | 2640000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.ОЛ1
06.2018 | 13007298 | 10 | 711 | 21 | 376865 | Задвижка Ду400 Ру40Ст20Х5МЛОфлСт13Х9М(Е) | 1 | КМП | 1090000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.ОЛ1
06.2018 | 13007298 | 20 | 711 | 21 | 376866 | Клапан КОП Ду350Ру40 Ст20Х5МЛ ОфлСт13Х9М | 1 | КМП | 800000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.ОЛ2
07.2018 | 13007300 | 10 | 1080 | 98 | 376811 | Термопара с гильзой поз. TRSA 1323A | 1 | ШТ | 7000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ-ОЛ-36
07.2018 | 13007300 | 20 | 1080 | 98 | 376812 | Термопара с гильзой поз. TRSA 1324A | 1 | ШТ | 7000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ-ОЛ-36
07.2018 | 13007300 | 30 | 1080 | 98 | 376813 | Термопара с гильзой поз. TRSA 1324B | 1 | ШТ | 7000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ-ОЛ-36
07.2018 | 13007300 | 40 | 1080 | 98 | 376814 | Термопара с гильзой поз. TRSA 1325A | 1 | ШТ | 7000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ-ОЛ-36
07.2018 | 13007300 | 50 | 1080 | 98 | 376815 | Термопара с гильзой поз. TRSA 1325B | 1 | ШТ | 7000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ-ОЛ-36
07.2018 | 13007300 | 60 | 1080 | 98 | 376816 | Термопара с гильзой поз. TRSA 1326A | 1 | ШТ | 7000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ-ОЛ-36
07.2018 | 13007300 | 70 | 1080 | 98 | 376817 | Термопара с гильзой поз. TRSA 1326B | 1 | ШТ | 7000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ-ОЛ-36
07.2018 | 13007300 | 80 | 1080 | 98 | 376818 | Термопара с гильзой поз. TRC 1327A | 1 | ШТ | 7000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ-ОЛ-36
07.2018 | 13007300 | 90 | 1080 | 98 | 376819 | Термопара с гильзой поз. TRC 1327B | 1 | ШТ | 7000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ-ОЛ-36
07.2018 | 13007300 | 100 | 1080 | 98 | 376820 | Термопара с гильзой поз. TRA 409-1 | 1 | ШТ | 7000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ-ОЛ-36
07.2018 | 13007300 | 110 | 1080 | 98 | 376821 | Термопара с гильзой поз. TRA 409-2 | 1 | ШТ | 7000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ-ОЛ-36
07.2018 | 13007300 | 120 | 1080 | 98 | 376822 | Термопара с гильзой поз. TRA 409-3 | 1 | ШТ | 7000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ-ОЛ-36
07.2018 | 13007300 | 130 | 1080 | 98 | 376823 | Термопара с гильзой поз. TRA 409-4 | 1 | ШТ | 7000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ-ОЛ-36
07.2018 | 13007300 | 140 | 1080 | 98 | 376824 | Термопара с гильзой поз. TRA 409-5 | 1 | ШТ | 7000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ-ОЛ-36
07.2018 | 13007300 | 150 | 1080 | 98 | 376825 | Термопара с гильзой поз. TRA 409-6 | 1 | ШТ | 7000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ-ОЛ-36
07.2018 | 13007300 | 160 | 1080 | 98 | 376826 | Термопара с гильзой поз. TRA 409-7 | 1 | ШТ | 7000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ-ОЛ-36
07.2018 | 13007300 | 170 | 1080 | 98 | 376827 | Термопара с гильзой поз. TRA 409-8 | 1 | ШТ | 7000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ-ОЛ-36
07.2018 | 13007300 | 180 | 1080 | 98 | 376828 | Термопара с гильзой поз. TRA 409-9 | 1 | ШТ | 7000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ-ОЛ-36
07.2018 | 13007300 | 190 | 1080 | 98 | 376829 | Термопара с гильзой поз. TRA 409-10 | 1 | ШТ | 7000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ-ОЛ-36
07.2018 | 13007300 | 200 | 1080 | 98 | 376830 | Термопара с гильзой поз. TRSA 402 | 1 | ШТ | 7000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ-ОЛ-36
07.2018 | 13007300 | 210 | 1080 | 98 | 376831 | Термопара с гильзой поз. TRSA 403 | 1 | ШТ | 7000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ-ОЛ-36
07.2018 | 13007300 | 220 | 1080 | 98 | 377465 | Термопара с гильзой поз. TRSA 1323B | 1 | ШТ | 7000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-АТХ-ОЛ-36
07.2018 | 13007421 | 10 | 1080 | 12 | 351959 | Труба 406,4х16,66 ASTM A691 GR9CrCl.22 | 1 | М | 145000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
07.2018 | 13007421 | 20 | 1080 | 12 | 217204 | Труба 21,3х4,78 ASTM A335 GR P9 | 0.85 | М | 1118.34 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
07.2018 | 13007421 | 30 | 1080 | 12 | 217281 | Труба 33,4х6,35 ASTM A335 GR P9 | 1.5 | М | 1452.47 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
07.2018 | 13007421 | 40 | 1080 | 12 | 217340 | Труба 60,3х8,74 ASTM A335 GR P9 | 5 | М | 9707.1 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
07.2018 | 13007421 | 50 | 1080 | 12 | 217185 | Труба 168,3х10,97 ASTM A 335 GR P9 | 23.5 | М | 1809500 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
07.2018 | 13007421 | 60 | 1080 | 12 | 217205 | Труба 219,1х12,70 ASTM A335 GR P9 | 6 | М | 468000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
07.2018 | 13007421 | 70 | 1080 | 12 | 351979 | Отвод BWLR90-323,8x14,27 ASTMA234GRWP9-S | 4 | ШТ | 401696.04 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
07.2018 | 13007421 | 80 | 1080 | 12 | 351980 | Отвод BWLR90-406,4x16,66 ASTMA234GRWP9-S | 1 | ШТ | 122255.06 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
06.2018 | 13007421 | 90 | 1080 | 97 | 352123 | Заглушка ЗФ-LF-DN25CL300 A182GrF9 | 5 | ШТ | 3083.45 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
07.2018 | 13007421 | 100 | 1080 | 12 | 232787 | Труба Б-159х8 Ст15Х5МУ | 0.5 | М | 2150 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
07.2018 | 13007421 | 110 | 1080 | 12 | 232625 | Отвод 90-159х8 Ст15Х5МУ | 8 | ШТ | 31200 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
06.2018 | 13007421 | 120 | 1080 | 17 | 248380 | Гайка М24.6Н.35Х | 96 | ШТ | 1670.4 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
06.2018 | 13007421 | 130 | 1080 | 17 | 349858 | Шпилька 2-1-М24-8gХ130.35Х | 48 | ШТ | 1824 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
06.2018 | 13007421 | 140 | 1080 | 17 | 232827 | Гайка АМ27-6H.35Х.IV.2 | 32 | ШТ | 1126.08 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
06.2018 | 13007421 | 150 | 1080 | 17 | 226882 | Шпилька БМ27-6gХ140.55.35Х.IV.2 | 16 | ШТ | 771.2 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
06.2018 | 13007421 | 160 | 1080 | 17 | 248380 | Гайка М24.6Н.35Х | 128 | ШТ | 2227.2 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
06.2018 | 13007421 | 170 | 1080 | 17 | 349858 | Шпилька 2-1-М24-8gХ130.35Х | 64 | ШТ | 2240 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
06.2018 | 13007421 | 180 | 1080 | 17 | 240482 | Гайка М20.7Н.30ХМА | 192 | ШТ | 5416.32 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
07.2018 | 13007421 | 190 | 1080 | 12 | 377953 | Труба 508х15,09(Sch40)ASTMA691Gr9CrCL.22 | 216 | М | 38880000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
07.2018 | 13007421 | 200 | 1080 | 12 | 377954 | Труба 323,8х14,27 (Sch60) ASTM A335GrP9 | 17.5 | М | 2275000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
07.2018 | 13007421 | 210 | 1080 | 12 | 377955 | Труба 355,6х15,09 (Sch60) ASTM A335GrP9 | 213 | М | 30885000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
07.2018 | 13007421 | 220 | 1080 | 12 | 377956 | Отвод BWLR 90-508х15,09 ASTM A234GrWP9-S | 19 | ШТ | 3420000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
07.2018 | 13007421 | 230 | 1080 | 12 | 377957 | Отвод BWLR 45-508х15,09 ASTM A234GrWP9-S | 1 | ШТ | 180000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
07.2018 | 13007421 | 240 | 1080 | 12 | 377958 | Отвод BWLR 90-168,3х10,97ASTMA234GrWP9-S | 8 | ШТ | 784000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
07.2018 | 13007421 | 250 | 1080 | 12 | 377959 | Отвод BWLR 90-355,6х15,09ASTMA234GrWP9-S | 25 | ШТ | 3250000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
07.2018 | 13007421 | 260 | 1080 | 12 | 377960 | Отвод BWLR 45-219,1х12,7 ASTMA234GrWP9-S | 2 | ШТ | 220000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
07.2018 | 13007421 | 270 | 1080 | 12 | 377961 | Отвод BWLR 45-355,6х15,09ASTMA234GrWP9-S | 1 | ШТ | 130000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
07.2018 | 13007421 | 280 | 1080 | 12 | 377962 | Перех BWC273х12,7-168,3х10,97A234GrWP9-S | 4 | ШТ | 440000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
07.2018 | 13007421 | 290 | 1080 | 12 | 377963 | ПерехBWC323,8х14,27-219,1х12,7A234WP9-S | 2 | ШТ | 220000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
07.2018 | 13007421 | 300 | 1080 | 12 | 377964 | Перех BWC355,6х15,09-273х12,7A234GrWP9-S | 4 | ШТ | 440000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
07.2018 | 13007421 | 310 | 1080 | 12 | 377965 | ПерехBWC508х15,09-355,6х15,09A234GrWP9-S | 3 | ШТ | 420000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
07.2018 | 13007421 | 320 | 1080 | 12 | 377966 | ПерехBWC508х15,09-406,4х16,66A234GrWP9-S | 1 | ШТ | 148000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
07.2018 | 13007421 | 330 | 1080 | 12 | 377967 | Тройник BW 355,6х15,09 A234GrWP9-S | 2 | ШТ | 260000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
07.2018 | 13007421 | 340 | 1080 | 12 | 377968 | Тройник BW 508х15,09 A234GrWP9-S | 1 | ШТ | 180000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
07.2018 | 13007421 | 350 | 1080 | 12 | 377969 | Трой BW 355,6х15,09-168,3х10,97A234WP9-S | 4 | ШТ | 588000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
06.2018 | 13007421 | 360 | 1080 | 97 | 377931 | Заглушка BW 508x15,09 A234 GrWP9-S | 1 | ШТ | 9000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
06.2018 | 13007421 | 370 | 1080 | 97 | 377932 | Заглушка ЗФ Cl300 LF Dn50 A182GrF9 | 4 | ШТ | 7600 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
06.2018 | 13007421 | 380 | 1080 | 97 | 377933 | Заглушка ЗФ 5-25-4,0 Ст15Х5М | 5 | ШТ | 20000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
06.2018 | 13007421 | 390 | 1080 | 97 | 377934 | Заглушка ЗФ 4-50-6,3 Ст15Х5М | 24 | ШТ | 122400 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
06.2018 | 13007421 | 400 | 1080 | 97 | 377940 | Заглушка ЗФ 5-50-4,0 Ст15Х5М | 4 | ШТ | 19600 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
06.2018 | 13007421 | 410 | 1080 | 12 | 377935 | Фланец 350-16-11-1-B-Ст15Х5М-IV | 3 | ШТ | 49500 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
06.2018 | 13007421 | 420 | 1080 | 12 | 377936 | Фланец 400-16-11-1-E-Ст15Х5М-IV | 1 | ШТ | 18000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
06.2018 | 13007421 | 430 | 1080 | 12 | 377943 | Фланец 150-40-11-1-E-Ст15Х5М-IV | 8 | ШТ | 78400 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
06.2018 | 13007421 | 440 | 1080 | 12 | 377938 | Фланец 50-63-11-1-J-Ст15Х5М-IV | 24 | ШТ | 115200 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
06.2018 | 13007421 | 450 | 1080 | 97 | 377939 | ЗаглушкЗФ 3-15-4,0-13Х9М(LFF-300-A182F9) | 4 | ШТ | 9200 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
06.2018 | 13007421 | 460 | 1080 | 17 | 378063 | Шпилька 1-М20-8gX90.25Х1МФ | 96 | ШТ | 10560 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
07.2018 | 13007421 | 470 | 1014 | 12 | 351979 | Отвод BWLR90-323,8x14,27 ASTMA234GRWP9-S | 4 | ШТ | 401696.04 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО
09.2018 | 13007774 | 10 | 1080 | 12 | 378921 | Отвод BWSR 90-508х15,09 ASTM A234GrWP9-S | 19 | ШТ | 3420000 | 0 | 2019-03-11 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО изм.1
09.2018 | 13007774 | 20 | 1080 | 12 | 378922 | Отвод BWSR 45-508х15,09 ASTM A234GrWP9-S | 1 | ШТ | 180000 | 0 | 2019-03-11 | R.01-05-52 | 0021-(1-3075)-11/1А-ТМ.СО изм.1
12.2017 | 13006316 | 10 | 711 | 70 | 372190 | Устройство внутреннее Х-4к, уст.АВТ-3 | 2 | ШТ | 1380000 | 3898305.08 | 2018-11-01 | R.01-05-61 | ТП ПТ-Х-4к-2430.00.00.000 изм.1
11.2017 | 13006299 | 10 | 711 | 70 | 371961 | Секция АВО поз.АВЗ-6, в кмп уст.АВТ-3 | 6 | КМП | 8589996 | 10830508.44 | 2019-01-30 | R.01-05-62 | 19645-АВЗ-6.00.00.000 изм.1
07.2018 | 13007393 | 40 | 1080 | 21 | 220137 | Задвижка 30с41нж Ду200 Ру16 ОФл (и2,3) | 6 | КМП | 243732 | 0 | 2019-01-30 | R.01-05-62 | 0035-(1-3082)-11/1А-ТМ.СО1
09.2018 | 13007393 | 50 | 1080 | 21 | 370747 | Задвижка 30с41нж Ду20 Ру16 Офл (и.E,F) | 6 | КМП | 27000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-62 | 0035-(1-3082)-11/1А-ТМ.СО1
09.2018 | 13007393 | 60 | 1080 | 21 | 367841 | Задвижка 30с41нж Ду25 Ру16 Ст20 Офл(E,F) | 1 | КМП | 5845 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-62 | 0035-(1-3082)-11/1А-ТМ.СО1
09.2018 | 13007393 | 70 | 1080 | 21 | 224883 | Задвижка 30с41нж Ду150Ру16(и2,3)ОФл | 6 | КМП | 150372 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-62 | 0035-(1-3082)-11/1А-ТМ.СО1
09.2018 | 13007393 | 80 | 1080 | 21 | 370747 | Задвижка 30с41нж Ду20 Ру16 Офл (и.E,F) | 2 | КМП | 9000 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-62 | 0035-(1-3082)-11/1А-ТМ.СО2
09.2018 | 13007393 | 90 | 1080 | 21 | 367841 | Задвижка 30с41нж Ду25 Ру16 Ст20 Офл(E,F) | 5 | КМП | 29225 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-62 | 0035-(1-3082)-11/1А-ТМ.СО2
09.2018 | 13007393 | 100 | 1080 | 21 | 370233 | Задвижка 30с41нж Ду32 Ру16 Ст20ЛОфл(E,F) | 1 | КМП | 6300 | 0 | 2019-02-28 | R.01-05-62 | 0035-(1-3082)-11/1А-ТМ.СО2
09.2018 | 13007815 | 10 | 1080 | 21 | 378970 | Конденсатоотводчик термостатический Ду25 | 1 | КМП | 23000 | 0 | 2019-03-11 | S.39-01-10-05 | РК00702/18/АВТ3-01686-ТХ-ОЛ-КОТ-01
10.2018 | 13008016 | 10 | 711 | 27 | 379435 | Система сажеобдува, уст.АВТ-3 | 24 | КМП | 13920000 | 0 | 2020-01-13 | S.39-01-10-05 | РАН-153/2018 ОЛ2
11.2018 | 13008077 | 10 | 1080 | 98 | 378838 | Преобразователь температуры п.TR405-1 | 1 | ШТ | 20000 | 0 | 2019-05-13 | S.39-01-10-05 | РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ.ОЛ-36
11.2018 | 13008077 | 20 | 1080 | 98 | 378837 | Преобразователь температуры п.TR405-2 | 1 | ШТ | 20000 | 0 | 2019-05-13 | S.39-01-10-05 | РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ.ОЛ-36
11.2018 | 13008077 | 30 | 1080 | 98 | 378836 | Преобразователь температуры п.TR405-3 | 1 | ШТ | 20000 | 0 | 2019-05-13 | S.39-01-10-05 | РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ.ОЛ-36
11.2018 | 13008077 | 40 | 1080 | 98 | 378835 | Преобразователь температуры п.TR405-4 | 1 | ШТ | 20000 | 0 | 2019-05-13 | S.39-01-10-05 | РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ.ОЛ-36
11.2018 | 13008077 | 50 | 1080 | 98 | 378834 | Преобразователь температуры п.TR405-5 | 1 | ШТ | 20000 | 0 | 2019-05-13 | S.39-01-10-05 | РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ.ОЛ-36
11.2018 | 13008077 | 60 | 1080 | 98 | 378832 | Преобразователь температуры п.TR405-7 | 1 | ШТ | 20000 | 0 | 2019-06-15 | S.39-01-10-05 | РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ.ОЛ-36
11.2018 | 13008077 | 70 | 1080 | 98 | 378831 | Преобразователь температуры п.TR405-8 | 1 | ШТ | 20000 | 0 | 2019-06-15 | S.39-01-10-05 | РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ.ОЛ-36
11.2018 | 13008077 | 80 | 1080 | 98 | 379669 | Преобразователь температуры п.TRSA 405-9 | 1 | ШТ | 20000 | 0 | 2019-05-13 | S.39-01-10-05 | РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ.ОЛ-36
11.2018 | 13008077 | 90 | 1080 | 98 | 379670 | Преобразователь температуры п.TRSA405-10 | 1 | ШТ | 20000 | 0 | 2019-05-13 | S.39-01-10-05 | РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ.ОЛ-36
11.2018 | 13008077 | 100 | 1080 | 98 | 379671 | Преобразователь температуры п.TRSA405-11 | 1 | ШТ | 20000 | 0 | 2019-05-13 | S.39-01-10-05 | РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ.ОЛ-36
11.2018 | 13008077 | 110 | 1080 | 98 | 379672 | Преобразователь температуры п.TRSA405-12 | 1 | ШТ | 20000 | 0 | 2019-05-13 | S.39-01-10-05 | РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ.ОЛ-36
11.2018 | 13008077 | 120 | 1080 | 98 | 379673 | Преобразователь температуры п.TRSA405-13 | 1 | ШТ | 20000 | 0 | 2019-05-13 | S.39-01-10-05 | РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ.ОЛ-36
11.2018 | 13008077 | 130 | 1080 | 98 | 379674 | Преобразователь температуры п.TRSA405-14 | 1 | ШТ | 20000 | 0 | 2019-05-13 | S.39-01-10-05 | РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ.ОЛ-36
11.2018 | 13008077 | 140 | 1080 | 98 | 379675 | Преобразователь температуры п.TE 1358 | 1 | ШТ | 20000 | 0 | 2019-05-13 | S.39-01-10-05 | РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ.ОЛ-36
11.2018 | 13008077 | 150 | 1080 | 98 | 379676 | Преобразователь температуры п.TE 1359 | 1 | ШТ | 20000 | 0 | 2019-05-13 | S.39-01-10-05 | РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ.ОЛ-36
11.2018 | 13008077 | 160 | 1080 | 98 | 379677 | Преобразователь температуры п.TE 1360 | 1 | ШТ | 20000 | 0 | 2019-06-15 | S.39-01-10-05 | РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ.ОЛ-36
11.2018 | 13008077 | 170 | 1080 | 98 | 379678 | Преобразователь температуры п.TE 1361 | 1 | ШТ | 20000 | 0 | 2019-05-13 | S.39-01-10-05 | РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ.ОЛ-36
11.2018 | 13008077 | 180 | 1080 | 98 | 379679 | Преобразователь температуры п.TRSA405-R | 1 | ШТ | 20000 | 0 | 2019-06-15 | S.39-01-10-05 | РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ.ОЛ-36
11.2018 | 13008077 | 190 | 1080 | 98 | 379680 | Преобразователь температуры п.TE 1358R | 1 | ШТ | 20000 | 0 | 2019-06-15 | S.39-01-10-05 | РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ.ОЛ-36
11.2018 | 13008079 | 10 | 711 | 26 | 379668 | Преобразователь изб.давл.п.PT2533 АВТ-3 | 1 | ШТ | 80000 | 0 | 2019-08-15 | S.39-01-10-05 | РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ.ОЛ-24
11.2018 | 13008079 | 20 | 711 | 24 | 379686 | Расходомер вихревой поз.FT3412 АВТ-3 | 1 | КМП | 850000 | 0 | 2019-08-15 | S.39-01-10-05 | РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ.ОЛ-07
10.2018 | 13008086 | 10 | 1080 | 21 | 220111 | Задвижка 31лс77нж Ду15 Ру160муфт.Ст18ХГТ | 31 | ШТ | 76570 | 0 | 2019-05-13 | S.39-01-10-05 | РК00702/18/АВТ-3-01686-ТМ.С
10.2018 | 13008086 | 20 | 1080 | 21 | 220113 | Задвижка 31лс77нж Ду25 Ру160муфт.Ст18ХГТ | 2 | ШТ | 6380 | 0 | 2019-05-13 | S.39-01-10-05 | РК00702/18/АВТ-3-01686-ТМ.С
10.2018 | 13008086 | 30 | 1080 | 21 | 238215 | Задвижка 30с15нж Ду80 Ру25 ОФл (и2) | 4 | КМП | 69044 | 0 | 2019-05-13 | S.39-01-10-05 | РК00702/18/АВТ-3-01686-ТМ.С
10.2018 | 13008086 | 40 | 1080 | 21 | 233060 | Задвижка 30с15нж Ду100 Ру25 ОФл (и2,3) | 1 | КМП | 24506 | 0 | 2019-05-13 | S.39-01-10-05 | РК00702/18/АВТ-3-01686-ТМ.С
10.2018 | 13008086 | 50 | 1080 | 21 | 246098 | Задвижка 30лс15нж1 Ду25Ру40 Офл Ст20(и2) | 4 | КМП | 41160 | 0 | 2019-05-13 | S.39-01-10-05 | РК00702/18/АВТ-3-01686-ТМ.С
02.2018 | 13006500 | 10 | 711 | 25 | 373300 | Горелка печи П-4/1, уст.АВТ-3 | 30 | КМП | 21171000 | 21171000 | 2019-01-30 | S.77-12 | 19129-11/1А-ТХ-ОЛ-01 изм.2 ГКВД-1,3-15
02.2018 | 13006500 | 20 | 711 | 25 | 373301 | Горелка печи П-4/2, уст.АВТ-3 | 30 | КМП | 21171000 | 21171000 | 2019-01-30 | S.77-12 | 19129-11/1А-ТХ-ОЛ-01 изм.2 ГКВД-1,3-15
08.2018 | 13007520 | 10 | 711 | 26 | 378201 | Расходомер массовый поз. FR 3407 | 1 | КМП | 700000 | 0 | 2019-02-28 | S.77-12 | 19129-11/1А-ТМ
08.2018 | 13007520 | 20 | 711 | 26 | 378202 | Расходомер массовый поз. FR 3408 | 1 | КМП | 700000 | 0 | 2019-02-28 | S.77-12 | 19129-11/1А-ТМ
07.2018 | 13007521 | 10 | 711 | 23 | 378203 | Анализатор O2 и СО поз.QRSA5002/QRA5301 | 1 | КМП | 1800000 | 0 | 2019-02-28 | S.77-12 | 19129-11/1А-АТХ-ОЛ-46
07.2018 | 13007521 | 20 | 711 | 23 | 378204 | Анализатор O2 и СО поз.QRSA5003/QRA5302 | 1 | КМП | 1800000 | 0 | 2019-02-28 | S.77-12 | 19129-11/1А-АТХ-ОЛ-46
10.2018 | 13007989 | 10 | 711 | 21 | 220192 | Задв30с41нжДу250Ру16 ОФл(и2,3) | 2 | КМП | 106800 | 0 | 2019-04-10 | S.77-12 | 19129-11/1А-ТМ.СО
10.2018 | 13007990 | 10 | 1080 | 21 | 367840 | Задвижка 30с41нж Ду15 Ру16 Ст20 Офл(E,F) | 60 | КМП | 244200 | 0 | 2019-04-10 | S.77-12 | 19129-11/1А-ТМ.СО
10.2018 | 13007990 | 20 | 1080 | 21 | 367841 | Задвижка 30с41нж Ду25 Ру16 Ст20 Офл(E,F) | 60 | КМП | 350700 | 0 | 2019-04-10 | S.77-12 | 19129-11/1А-ТМ.СО
10.2018 | 13007990 | 30 | 1080 | 21 | 367835 | Задвижка 30с99нж Ду25 Ру25 Ст20 Офл(E,F) | 60 | КМП | 331800 | 0 | 2019-04-10 | S.77-12 | 19129-11/1А-ТМ.СО
10.2018 | 13007990 | 40 | 1080 | 21 | 224883 | Задвижка 30с41нж Ду150Ру16(и2,3)ОФл | 4 | КМП | 100248 | 0 | 2019-04-10 | S.77-12 | 19129-11/1А-ТМ.СО
10.2018 | 13007990 | 50 | 1080 | 21 | 220113 | Задвижка 31лс77нж Ду25 Ру160муфт.Ст18ХГТ | 60 | ШТ | 191400 | 0 | 2019-04-10 | S.77-12 | 19129-11/1А-ТМ.СО
10.2018 | 13007990 | 60 | 1080 | 21 | 220111 | Задвижка 31лс77нж Ду15 Ру160муфт.Ст18ХГТ | 60 | ШТ | 148200 | 0 | 2019-04-10 | S.77-12 | 19129-11/1А-ТМ.СО
10.2018 | 13007990 | 70 | 1080 | 21 | 220113 | Задвижка 31лс77нж Ду25 Ру160муфт.Ст18ХГТ | 6 | ШТ | 19140 | 0 | 2019-04-10 | S.77-12 | 19129-11/1А-ТМ.СО
10.2018 | 13007990 | 80 | 1080 | 21 | 370750 | Кран КШМ Ду15 Ру63 Ст09Г2С муфт | 63 | ШТ | 182700 | 0 | 2019-04-10 | S.77-12 | 19129-11/1А-ТМ.СО
10.2018 | 13007991 | 10 | 1080 | 12 | 368701 | Труба 108х5 Ст12Х18Н10Т | 1 | М | 4104.78 | 0 | 2019-04-10 | S.77-12 | 19129-11/1А-ТМ.СО
10.2018 | 13007991 | 20 | 1080 | 12 | 232604 | Отвод 45-32х3,5 Ст20 | 9 | ШТ | 927 | 0 | 2019-04-10 | S.77-12 | 19129-11/1А-ТМ.СО
12.2017 | 13004799 | 380 | 711 | 24 | 372574 | Задв. п/п Ду150 Ру40 ОФл поз.UV21н | 1 | КМП | 650000 | 0 | 2018-08-30 | S.83-03-01-01 | 2848-4-ТХ.ОЛ18
12.2017 | 13004799 | 390 | 711 | 24 | 372575 | Задв. п/п Ду150 Ру40 ОФл поз.UV22н | 1 | КМП | 650000 | 0 | 2018-08-30 | S.83-03-01-01 | 2848-4-ТХ.ОЛ18
12.2017 | 13004799 | 400 | 711 | 24 | 372576 | Задв. п/п Ду100 Ру40 ОФл поз.UV23н | 1 | КМП | 600000 | 0 | 2018-08-30 | S.83-03-01-01 | 2848-4-ТХ.ОЛ18
12.2017 | 13004799 | 410 | 711 | 24 | 372577 | Задв. п/п Ду100 Ру40 ОФл поз.UV24н | 1 | КМП | 600000 | 0 | 2018-08-30 | S.83-03-01-01 | 2848-4-ТХ.ОЛ18
01.2018 | 13006447 | 90 | 1080 | 21 | 373053 | Задвижка Ду150 Ру16 Ст20 Офл Ст20(и.E,F) | 2 | КМП | 54000 | 0 | 2018-09-30 | S.83-03-01-01 | 2848-4-ТХ.ОЛ19 изм.5
01.2018 | 13006447 | 100 | 1080 | 21 | 373054 | Задвижка Ду100 Ру16 Ст20 Офл Ст20(и.E,F) | 2 | КМП | 38000 | 0 | 2018-09-30 | S.83-03-01-01 | 2848-4-ТХ.ОЛ20 изм.5
01.2018 | 13006447 | 110 | 1080 | 21 | 373060 | Клапан КОП Ду100 Ру16 Ст20 Офл (и.E,F) | 2 | КМП | 38000 | 0 | 2018-09-30 | S.83-03-01-01 | 2848-4-ТХ.ОЛ21 изм.5
01.2018 | 13006447 | 150 | 1080 | 71 | 373198 | Фильтр врезной Ду150 Ру16 Ст20 | 2 | ШТ | 146000 | 76000 | 2018-09-30 | S.83-03-01-01 | 2848-4-ТХ.ОЛ18.1 изм.5
10.2018 | 13007999 | 10 | 1080 | 98 | 379390 | Манометр поз. PG 2184 | 1 | ШТ | 25000 | 0 | 2019-04-10 | S.83-03-01-01 | 2848-4-АТХ-ОЛ-21
10.2018 | 13007999 | 20 | 1080 | 98 | 379391 | Манометр поз. PG 2185 | 1 | ШТ | 25000 | 0 | 2019-04-10 | S.83-03-01-01 | 2848-4-АТХ-ОЛ-21
10.2018 | 13008035 | 10 | 1080 | 97 | 230047 | Заглушка ЗФ-2-50-40 Ст15Х5М | 2 | ШТ | 1920 | 0 | 2019-04-10 | S.83-03-01-01 | 2848-4-ТХ.С
10.2018 | 13008037 | 10 | 711 | 24 | 379527 | Контактор уровня п.LSA4140 | 1 | КМП | 150000 | 0 | 2019-07-15 | S.83-03-01-01 | 2848-4-АТХ-ОЛ-12
10.2018 | 13008037 | 20 | 711 | 24 | 379528 | Контактор уровня п.LSA4141 | 1 | КМП | 150000 | 0 | 2019-07-23 | S.83-03-01-01 | 2848-4-АТХ-ОЛ-12
10.2018 | 13008045 | 10 | 1080 | 21 | 367841 | Задвижка 30с41нж Ду25 Ру16 Ст20 Офл(E,F) | 2 | КМП | 11690 | 0 | 2019-04-10 | S.83-03-01-01 | 2848-4-ТХ.ОЛ22
10.2018 | 13008045 | 20 | 1080 | 21 | 225162 | Кран КШФ ФБДу15Ру16Ст20(шар-н/ж)Оф(и2,3) | 4 | КМП | 16591.44 | 0 | 2019-04-10 | S.83-03-01-01 | 2848-4-ТХ.ОЛ23
10.2018 | 13008045 | 30 | 1080 | 21 | 370735 | Задвижка Ду15 Ру16 Ст20 муфт | 4 | ШТ | 15600 | 0 | 2019-04-10 | S.83-03-01-01 | 2848-4-ТХ.ОЛ24
10.2018 | 13008045 | 40 | 1080 | 21 | 370736 | Задвижка Ду25 Ру16 Ст20 муфт | 2 | ШТ | 9000 | 0 | 2019-04-10 | S.83-03-01-01 | 2848-4-ТХ.ОЛ26
10.2018 | 13008045 | 50 | 1080 | 21 | 220100 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 ОФл (и2,3) | 2 | КМП | 18400 | 0 | 2019-04-10 | S.83-03-01-01 | 2848-4-ТХ.ОЛ25
06.2018 | 13007301 | 10 | 711 | 98 | 376786 | Преобразователь изб.дав. п. PRCA I-2100 | 1 | ШТ | 70000 | 0 | 2019-02-28 | S.83-03-01-04 | 0025-(1-3083)-11/1А-АТХ-ОЛ-24
06.2018 | 13007301 | 20 | 711 | 24 | 376930 | Клапан регулирующий поз. PV I-2100 | 1 | ШТ | 400000 | 0 | 2019-02-28 | S.83-03-01-04 | 0025-(1-3083)-11/1А-ТМ
08.2018 | 13007581 | 10 | 711 | 98 | 378463 | Преобразователь изб.дав.поз.PRC I-2100B | 1 | ШТ | 70000 | 0 | 2019-02-28 | S.83-03-01-04 | 0025-(1-3083)-11/1А-АТХ-ОЛ-24
08.2018 | 13007581 | 20 | 711 | 98 | 378464 | Преобразователь изб.дав.поз.PRSA I-2101A | 1 | ШТ | 70000 | 0 | 2019-02-28 | S.83-03-01-04 | 0025-(1-3083)-11/1А-АТХ-ОЛ-24
08.2018 | 13007581 | 30 | 711 | 98 | 378465 | Преобразователь изб.дав.поз.PRSA I-2101B | 1 | ШТ | 70000 | 0 | 2019-02-28 | S.83-03-01-04 | 0025-(1-3083)-11/1А-АТХ-ОЛ-24
09.2018 | 13007675 | 10 | 1080 | 21 | 367841 | Задвижка 30с41нж Ду25 Ру16 Ст20 Офл(E,F) | 2 | КМП | 11690 | 0 | 2019-02-28 | S.83-03-01-04 | 0025-(1-3083)-11/1А-ТМ.СО
09.2018 | 13007675 | 20 | 1080 | 21 | 220100 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 ОФл (и2,3) | 1 | КМП | 9200 | 0 | 2019-02-28 | S.83-03-01-04 | 0025-(1-3083)-11/1А-ТМ.СО
09.2018 | 13007675 | 30 | 1080 | 21 | 220137 | Задвижка 30с41нж Ду200 Ру16 ОФл (и2,3) | 4 | КМП | 162488 | 0 | 2019-02-28 | S.83-03-01-04 | 0025-(1-3083)-11/1А-ТМ.СО
09.2018 | 13007675 | 40 | 1080 | 21 | 220111 | Задвижка 31лс77нж Ду15 Ру160муфт.Ст18ХГТ | 3 | ШТ | 7560 | 0 | 2019-02-28 | S.83-03-01-04 | 0025-(1-3083)-11/1А-ТМ.СО
09.2018 | 13007675 | 50 | 1080 | 21 | 370750 | Кран КШМ Ду15 Ру63 Ст09Г2С муфт | 1 | ШТ | 2600 | 0 | 2019-02-28 | S.83-03-01-04 | 0025-(1-3083)-11/1А-ТМ.СО
10.2018 | 13008054 | 10 | 1080 | 24 | 268045 | Барьер MTL 4541 | 4 | ШТ | 34000 | 0 | 2019-04-10 | S.83-03-01-04 | 0025-1-3083-11/1А-АТХ1.СО
09.2018 | 13007671 | 10 | 1080 | 21 | 220144 | Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 ОФл (и1) | 28 | КМП | 435235.08 | 0 | 2019-02-28 | S.E1-01-20 | 0073-(1-3081)-11/1А-ТМ.СО
09.2018 | 13007671 | 20 | 1080 | 21 | 220113 | Задвижка 31лс77нж Ду25 Ру160муфт.Ст18ХГТ | 4 | ШТ | 12760 | 0 | 2019-02-28 | S.E1-01-20 | 0073-(1-3081)-11/1А-ТМ.СО
01.2018 | 13003694 | 10 | 711 | 20 | 354281 | Щит распределительный 0,4 кВ ТП-212 | 1 | КМП | 4588000 | 4588000 | 2019-01-15 | S.53-01-05-01 | 18591-12/3-ЭТ-ОЛ1
11.2018 | 13008122 | 10 | 711 | 24 | 379827 | Система управления сажеобдувом АВТ-3 | 1 | КМП | 60000000 |  | 2019-08-15 | S.39-01-10-05 | РК00702/18/АВТ3-01686-АТХ-ОЛ-101
* Сведения о сроках поступления материалов на склад Заказчика будут сообщены Генподрядчику дополнительно, либо поступят на склад Заказчика до указанной даты.
| Заказчик | [10 empty] | Генподрядчик
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№______________________