**Форма №1**

к Предложению делать Оферты №550-КС-2018

**Требования к предмету оферты**

1. **Общие положения.**

Предмет закупки: **выполнение Комплекса работ «Техническое перевооружение установки АВТ-3 в 2019 году. Монтажные работы» в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, с приложением ведомостей объёмов работ по СМР и видами ПНР, указанных в приложении №1 к Договору генподряда и «Выполнение работ по капитальному ремонту установок АВТ-3, ЭЛОУ-1 цех № 1 согласно графика простоев в 2019 году»**.

*Данный предмет закупки выставляется на тендер в виде единого лота:*

1. **Раздел «Выполнение Комплекса работ «Техническое перевооружение установки АВТ-3 в 2019 году. Монтажные работы» в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, с приложением ведомостей объёмов работ по СМР и видами ПНР, указанных в приложении №1 к Договору генподряда.**
2. **Раздел «Выполнение работ по капитальному ремонту установок АВТ-3, ЭЛОУ-1 цех №1 согласно графика простоев в 2019 году».**

Основные технико-экономические параметры: работы производятся на территории действующего предприятия – ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть – ЯНОС»).

**Раздел I.**

Содержание комплекса работ, вошедших в объем тендера:

1. Проект №0133-(1-3051)-11/1А Замена теплообменника Т-5/2. Цех №1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А в рамках программы “Замена физически изношенного оборудования”;
2. Проект №0132-(1-3050)-11/1А Замена теплообменника Т-5/1. Цех №1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А в рамках программы “Замена физически изношенного оборудования”;
3. Проект №0130-(1-3048)-11/1А Замена теплообменника Т-6. Цех №1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А в рамках программы “Замена физически изношенного оборудования”;
4. Проект №0135-(1-3053)-11/1А Замена теплообменника Т-2. Цех № 1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А в рамках программы “Замена физически изношенного оборудования”;
5. Ведомость объемов работ по замене внутренних устройств Т-20 Цех №1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А в рамках программы “Замена физически изношенного оборудования”;
6. Проект №0035-(1-3082)-11/1А Замена секций АВЗ-6 (6 шт.) Цех №1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А в рамках программы “Замена физически изношенного оборудования”;
7. Ведомость объемов работ. Замена пучков холодильника Х-4к Цех №1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А в рамках программы “Замена физически изношенного оборудования”;
8. Проект №0021-(1-3075)-11/1А Замена трансферных трубопроводов л.20а, 21, 21а с изменением материального исполнения на Ст 9Cr-1Mo. Цех №1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А в рамках программы “Замена физически изношенного оборудования”;
9. Проект №0125-(1-3037)-11/1А Замена трубопроводов л.79, 80 на исполнение ст20 с термообработкой. Цех №1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А в рамках программы “Замена физически изношенного оборудования”;
10. Проект №0137-(1-3056)-11/1А Модернизация системы паротушения на печах П-2к, П-3к, П-4/1,2. Цех №1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А в рамках Программы "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности";
11. Проект №0073-(1-3081)-11/1А Техническое перевооружение. Оборудование горячей и холодной насосных генераторами пены. Цех №1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А в рамках Программы "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности";
12. Проект №18591 Замена электрооборудования РУ-0,4 кВ (ЭЛОУ-1 ТП-212). Цех №1. Установка АВТ-3. Блок ЭЛОУ-1. Тит.12/3 в рамках программы "Приведение объектов завода к требованиям правил электробезопасности";
13. Проект №19129 Техническое перевооружение. Перевод технологических печей установки АВТ-3 с жидкого топлива на природный газ. Цех №1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А в рамках программы Замена сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ;
14. Проект №0025-(1-3083)-11/1А Внедрение технологии прямого питания АВТ-3. Цех №1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А в рамках Программы "Повышение эффективности технологических процессов";
15. Проект №2848 Модернизация колонн К-1А, К-2 на установке АВТ-3 цеха 1. Цех №1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А в рамках Программы "Повышение эффективности технологических процессов";
16. Проект №РК00702/18/АВТ3-01686, РАН-153/2018-04 Модернизация конвекционной камеры печи П-4/1,2. Цех №1. Установка АВТ-3. Тит.11/1А в рамках Программы "Энергосбережения и повышения энергоэффективности";

Предоставленная контрагентом твердая договорная цена работ, вошедших в объем закупки, должна включать в себя стоимость полного комплекса необходимых работ по изготовлению и поставке материалов, изделий, комплекса строительно-монтажных работ, проведение пусконаладочных работ **с учетом применения машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, устройством необходимых подъездных путей и восстановление газонов в рамках разрабатываемых ППР (проектов производства работ), с отдельно выделенными затратами на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы, и стоимость работ выполняемых на основании вносимых в проектную документацию изменениям.** **Контрагент обязан учитывать в твердой договорной цене затраты на перебазировку техники и механизмов, перевозку рабочих, а так же командировочные расходы.** При этом затраты на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы, стоимость работ, выполняемых на основании вносимых в проектную документацию изменений, в случае необходимости их несения контрагентом, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком и будут оплачиваться на основании утверждаемых Заказчиком сметных расчетов по фактически выполненным объёмам работ в пределах суммы предусматриваемой протоколом договорной цены (Приложение №1 к договору генподряда). Затраты на временные здания, сооружения и непредвиденные затраты не должны превышать нормативов, установленных Договором.

**Твердая договорная цена должна учитывать организацию работ с применением специального оборудования (владение, аренду или закупку необходимого оборудования).**

***Контрагент, являющийся профессиональным участником рынка строительных работ, должен полностью и всесторонне оценить размер затрат на выполнение работ, приобретение материалов и оборудования, все прочие затраты, и, оценив все свои риски, сознательно и обязательно заполнить графы с затратами на ППР, временные, непредвиденные, с затратами на вносимые в проект изменения, перебазировку техники и механизмов, перевозку рабочих, а так же командировочные расходы в соответствующих графах приложения №1 к договору генподряда(протоколе договорной цены,) в рамках каждой программы.***

При подготовке оферты Контрагент должен учитывать необходимость электроснабжения (использование генератора или заранее проработанные варианты подключения к системам электропитания ОАО «Славнефть-ЯНОС») предлагаемого им оборудования.

При разработке котлованов глубже 1 метра по всем проектам контрагент должен учитывать в оферте стоимость устройства укрепления откосов.

Заказчик оставляет за собой право уменьшить объем закупки, указанный в настоящем ПДО, в процессе проведения тендера и подписании договора по итогам тендера без внесения изменений в ПДО.

**Стоимость работ Контрагента должна быть сформирована в соответствии с выданной проектно-технической документацией, ведомостями объёмов работ по СМР и видами ПНР, указанных в приложении №1 к Договору генподряда, а также с учетом затрат на выполнение мероприятий согласно ППР, с учетом всех требований к предмету закупки, в том числе раздела 3.**

**Запрещается без уведомления Заказчика изменять в оферте объемы выполняемых работ. В случае обнаружения несоответствия выдаваемой проектно-технической документации ведомостям объёмов работ, Контрагент обязан известить Заказчика. В противном случае после заключения договора генподряда дополнительный объем работ, не учтенный ведомостями объемов работ, но имеющейся в рабочей документации оплате не подлежит.**

Затраты на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы, а также иные затраты, прямо предусмотренные протоколом договорной цены, в случае необходимости их несения должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Все дополнительные затраты, понесенные Генподрядчиком в ходе выполнения работ по договору должны быть оформлены и закрыты им в порядке, установленном статьей 6 договора генподряда не позднее одного месяца после окончания основных работ.

Указанные затраты оплачиваются Заказчиком на основании согласованных и утвержденных в установленном порядке сметных расчетов в пределах сумм, предусмотренных для возмещения данных затрат протоколом договорной цены, с приложением подтверждающих документов, понесенных расходов на временные здания и сооружения, непредвиденных расходов и транспортных расходов на оборудование поставки Заказчика, акты с обоснованием необходимости и описанием характера работ (по временным и непредвиденным расходам), подтверждающие документы (по транспортным расходам на оборудование поставки заказчика), с приложением сметных расчетов, должны быть переданы Генподрядчиком на утверждение Заказчику до начала выполнения данных работ на основании регламента (по форме приложений №3,4 к проекту договора генподряда).

**Плановые сроки выполнения работ, вошедших в объем тендера,** в соответствии с Графиком производства работ и освоения средств (Приложение №2 к договору генподряда)

По проектам №0133-(1-3051)-11/1А, 0132-(1-3050)-11/1А, 0130-(1-3048)-11/1А, 0135-(1-3053)-11/1А, Ведомости объемов работ по замене внутренних устройств Т-20, 0035-(1-3082)-11/1А, Ведомости объемов работ. Замена пучков холодильника Х-4к, 0021-(1-3075)-11/1А, 0125-(1-3037)-11/1А, 0137-(1-3056)-11/1А, 0073-(1-3081)-11/1А, 18951, 19129, 0025-(1-3083)-11/1А, 2848, РК00702/18/АВТ3-01686, РАН-153/2018-04:

Начало работ, выполняемых в предостановочный период – с даты подписания договора.

Начало работ, выполняемых в период останова установки для технического перевооружения, необходимых для пуска установки - **25 апреля 2019 г.**

Окончание работ, выполняемых в период останова установки для технического перевооружения, необходимых для пуска установки - **07 мая 2019 г.**

Окончание работ по изоляции – **07 июля 2019 г.,** антикоррозионной защите - **31 октября 2019 г.**

Срок окончания всего комплекса работ – **31 декабря 2020 г.**

Условия оплаты работ: (согласно статье 10 проекта Договора генподряда)

В течение 90 календарных дней после подписания акта приёмки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3 и устранения всех выявленных дефектов.

Необходимость в предоставлении авансовых платежей и размер данных платежей устанавливается в процессе проведения тендера, с учетом предоставленного претендентом соответствующего обоснования с указанием сумм закупаемых материалов и оборудования, а также заполненного и предоставленного претендентом в составе оферты Графика погашения авансовых платежей (Приложение №6 к Договору генподряда). Авансовые платежи могут быть перечислены контрагенту в течение 15 календарных дней с даты предоставления следующих документов:

- выставленного генподрядчиком счета;

- оригинала безотзывной Банковской гарантии на возврат авансового платежа, обеспечивающей возврат Заказчику неотработанной части аванса в случае невыполнения (нарушения) генподрядчиком обязательств по настоящему Договору, по форме, согласованной с Заказчиком. Срок действия банковской гарантии должен на 30 календарных дней превышать предельный срок погашения авансового платежа, указанного в Приложении №6 к Договору. Расходы, связанные с оформлением банковской гарантии, оплачиваются генподрядчиком, расходы, связанные с авизованием банковской гарантии в банке Заказчика, оплачиваются Заказчиком.

Генподрядчик обязан осуществить погашение аванса в соответствии с Графиком погашения авансовых платежей (Приложение №6 к Договору генподряда). По согласованию сторон возможно досрочное погашение аванса.

По решению Заказчика, при возникновении необходимости, генподрядчику могут быть перечислены авансовые платежи на приобретение материалов и оборудования. Условия, размеры и сроки предоставления и погашения авансовых платежей, в случае их предоставления, будут указаны в Дополнительных соглашениях к Договору генподряда.

Выдаваемая проектно-техническая документация по **Комплексу работ "Техническое перевооружение установки АВТ-3 в 2019 году. Монтажные работы":**

Разделы проектов №0133-(1-3051)-11/1А, 0132-(1-3050)-11/1А, 0130-(1-3048)-11/1А, 0135-(1-3053)-11/1А, Ведомости объемов работ по замене внутренних устройств Т-20, 0035-(1-3082)-11/1А, Ведомости объемов работ. Замена пучков холодильника Х-4к, 0021-(1-3075)-11/1А, 0125-(1-3037)-11/1А, 0137-(1-3056)-11/1А, 0073-(1-3081)-11/1А, 18951, 19129, 0025-(1-3083)-11/1А, 2848, РК00702/18/АВТ3-01686, РАН-153/2018-04 в соответствии с приложением № 1 к Договору генподряда,Ведомости объемов по СМР, разработанные Заказчиком;

**В случае несоответствия объемов работ в проекте и ВОР использовать проектные объемы, при этом обязательно известив Заказчика о выявленных несоответствиях.**

1. **Основные требования к продукту.**

**Весь комплекс работ должен предусматривать выдачу готового работоспособного опробованного продукта, прошедшего индивидуальные и комплексные испытания выполняться в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, должен быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.**

**Соответствие оферты Требованиям к предмету закупки по Комплексу работ "Техническое перевооружение установки АВТ-3 в 2019 году. Монтажные работы" должно подтверждаться заверенной и парафированной копией указанного Требования к предмету закупки на каждой странице, предоставляемой в составе оферты.**

Монтажные работы необходимо производить по Проекту производства работ, согласованному с Заказчиком до начала выполнения работ.

Гарантийный срок на выполненные работы, конструктивные элементы устанавливается с момента ввода объекта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы - 2 года; на работы по антикоррозионному покрытию – 10 лет, на работы по асфальтовому и бетонному покрытию – 5 лет, на прочие строительные работы - 5 лет; на работы, не являющиеся строительными - 2 года; на поставленные Контрагентом материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 12 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию, на поставленное Контрагентом оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Контрагент обязан устранить их за свой счёт в срок, согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов (согласно прилагаемому Договору генподряда).

**Применяемая изоляция должна соответствовать Методическим указаниям компании ОАО «НК «Роснефть» № П1-01.04 М-0041** (приложение №1 к требованиям к предмету закупки)**.**

**Антикоррозионная защита должна соответствовать Технологической инструкции компании ОАО «НК «Роснефть» № П2-05 ТИ-0002** **«Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения компании»** (приложение №2 к требованиям к предмету закупки).

1. **Условия выполнения работ.**

Все поставляемые для выполнения работ материалы (в случаях, предусмотренных законодательством) должны иметь:

* Сертификаты качества, выданные производителем;
* Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;
* Сертификаты страны происхождения;
* Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставляемое Контрагентом оборудование должно иметь сертификат соответствия, декларацию о соответствии ТР ТС 032/2013, ТР ТС 012/2011, ТР ТС 020/2011, российские сертификаты о взрывозащите электрооборудования, сертификаты о подтверждении типа, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ, сертификаты соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования и обоснование безопасности, а также другие разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент поставки оборудования. На оборудование, трубопроводы, на которое распространяется действие ТР ТС 032/2013, Контрагент предоставляет Заказчику требуемую ТР ТС 032/2013 документацию. **На все вновь монтируемые трубопроводы, не подпадающие под действие требований ТР ТС 032/2013, а также при выполнении врезок в аппараты, резервуары контрагент предоставляет заключение экспертизы промышленной безопасности технических устройств.**

Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемое оборудование и технологические трубопроводы Контрагент передаёт Заказчику в соответствии с п.7.4. договора генподряда.

*Контрагент должен обеспечить в ходе производства работ по Договору предварительное письменное согласование изготовителей оборудования с Заказчиком. Заказчик вправе отказать Контрагенту в согласовании изготовителя оборудования без указания причин отказа. В случае закупки без согласования, оборудование меняется на согласованное с Заказчиком, либо оплате не подлежит.*

Контрагент должен нести ответственность за транспортировку с территории завода и утилизацию строительных отходов и грунта, образовавшихся при выполнении работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» по предмету закупки.

Антикоррозийная защита металлоконструкций производится до момента их монтажа.

В случае необходимости выполнения работ и несения генподрядчиком расходов на временные здания и сооружения, непредвиденных расходов и транспортных расходов на оборудование поставки Заказчика акты с обоснованием необходимости и описанием характера работ (по временным и непредвиденным расходам), подтверждающие документы (по транспортным расходам на оборудование поставки заказчика) с приложением сметных расчетов, должны быть переданы генподрядчиком на утверждение Заказчику до начала выполнения данных работ.

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

**Раздел II.**

Содержание комплекса работ, вошедших в объем тендера:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и технические характеристики** | **Объект** |
|  | 1. Подготовительные мероприятия (установка межфланцевых заглушек Ду20-500, вскрытие и демонтаж крышек люков до 450 мм, чистка от загрязнений, промывка);  2. Ремонт оборудования установки (печное, теплообменное, колонное, емкостное, реакторное, фильтровальное, аппараты воздушного охлаждения АВГ, АВЗ, дым. труба и т.д.);  3. Разборка, чистка, сборка, испытание теплообменного, реакторного, холодильного оборудования;  4. Ремонт трубопроводов и металлоконструкций;  5. Ремонт и ревизия НКО, вентиляции и запорной арматуры;  6. Ремонт изоляции;  7. Ремонт электрооборудования и эл. двигателей;  8. Ремонт КИПиА;  9. Уборка мест проведения работ, вывоз металлолома и мусора.  Подробный перечень ремонтируемого оборудования, трубопроводов и металлоконструкций указаны в утвержденных дефектных ведомостях на капитальный ремонт установок АВТ-3, ЭЛОУ-1 в 2019 году. | АВТ-3, ЭЛОУ-1, цех №1 |

**Плановые сроки выполнения работ:** начало работ – 01 марта 2019 г., окончание работ – 30 июня 2019 г., количество дней простоя на ремонте 30 (тридцать) календарных дней.

Работы выполняются Подрядчиком в 2 этапа:

- 1 этап: выполнение работ в предостановочный период (работы по выписке из дефектной ведомости, которые можно выполнить на действующем объекте), начало работ – 01 марта 2019 г., окончание работ – май 2019 г.;

- 2 этап: выполнение основного комплекса работ в рамках работ по кап. ремонту установки, начало работ – май 2019 г., окончание работ – 30 июня 2019 г., согласно укрупненного графика проведения работ (Приложение №3 проекту к Договора подряда). Дату начала работ Заказчик сообщит Подрядчику не менее чем за 10 календарных дней до начала работ. В эти же сроки Заказчик и Подрядчик согласовывают детальный график проведения работ.

Заказчик оставляет за собой право изменить плановые сроки начала и окончания работ в ту или иную сторону, в связи с изменением укрупненного графика проведения работ (Приложение №3 проекту к Договора подряда), о чем обязан известить Подрядчика не менее чем за 60 календарный дней до начала работ, что не будет являться нарушением условий договора.

Подрядчик обязан выполнить весь комплекс ремонтных работ в соответствии с дефектными ведомостями до подписания акта сдачи установки из ремонта. В исключительных случаях, по согласованию с Заказчиком Подрядчик может выполнять работы, не мешающие пуску и эксплуатации объекта после подписания акта сдачи установки из ремонта со сроком окончания таких работ не позднее сроков окончания работ по Договору подряда.

Заказчик оставляет за собой решение о необходимости выполнения полного комплекса работ, в том числе об исключении отдельных работ из дефектной ведомости.

Работы выполняются Подрядчиком поэтапно, при этом этапом выполнения работ признается каждый календарный месяц (с первого по последнее число месяца включительно).

**Условия оплаты**: по предоставленным подписанным актам выполненных работ и счетам–фактурам, с отсрочкой платежа 90 (девяносто) календарных дней.

Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит.

В случае увеличения Заказчиком объемов работ по сравнению с объемом, указанным в приложении №1, Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору подряда с указанием объемов (в соответствии с дополнительной дефектной ведомостью и дополнительными сметами), стоимости работ и сроков их выполнения, окончание которых не должно превышать сроков окончания основных работ, указанных в п.2.2 Договора подряда. Подрядчик не вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения и выполнения таких работ (в рамках опциона на выполнение работ). Стоимость таких работ определяется утвержденными Заказчиком сметами, выполненными на основании следующего Регламента определения стоимости работ, с соблюдением стоимости опциона:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование затрат | Ед. изм. | Количество |
| Среднемесячная зарплата | Руб. |  |
| Коэффициент на стесненные условия труда (к фонду оплаты труда (ФОТ) | - |  |
| Коэффициент на работу внутри аппаратов (к ФОТ) | - |  |
| Накладные расходы (от ФОТ) | % |  |
| Плановые накопления (от ФОТ) | % |  |
| Транспортные расходы на материалы подрядчика (от стоимости материалов) | % |  |
| Транспортные расходы на материалы заказчика (от стоимости материалов) | % |  |

В обоснованных случаях, при невозможности сметной оценки каких-либо видов дополнительных работ ресурсным методом (при отсутствии прямых расценок), Подрядчику по согласованию с Заказчиком допускается производить оценку базисно-индексным методом.

В случае отсутствия у Заказчика материалов и запасных частей для выполнения дополнительных работ, Подрядчик обязан их приобрести.

Удорожание работ, не предусмотренное дополнительным соглашением к Договору подряда, оплате не подлежит.

В случае если предложенная участником закупки цена окажется ниже плановой стоимости закупки на 25% и более, Общество вправе запросить дополнительное обоснование такого снижения. В случае признания оферты не соответствующей рыночной ситуации Общество оставляет за собой право отклонить такую оферту.

Стоимость опциона - не более 30 % от стоимости работ по Договору, указанной в п. 3.1.

Под опционом понимается право Заказчика изменять объем выполняемых работ в заранее оговоренных Сторонами пределах в течение определенного периода времени без изменения остальных условий, в том числе без изменения Регламента определения стоимости, условий оплаты.

**Локальные сметы №123-2018, 123-2018-1, 46/18, 47/18, 48/18, 01:00182, 01:00183, 142-2018, 44/18, 45/18, 01:00001, представленные в составе проектно-технической документации изменениям со стороны контрагентов не подлежат.**

**Проектно-техническая документация**:

Утвержденная дефектная ведомость на капитальный ремонт установки АВТ-3 цех №1 в 2019 году, утвержденная Разделительная ведомость поставки материалов на капитальный ремонт установки АВТ-3 цех №1 в 2019 году, локальные сметы №123-2018, 123-2018-1, 46/18, 47/18, 48/18, 01:00182, 01:00183 на работы по капитальному ремонту установки АВТ-3 цех №1 в 2019 году, утвержденная дефектная ведомость на капитальный ремонт установки ЭЛОУ-1 цех №1 в 2019 году, утвержденная Разделительная ведомость поставки материалов на капитальный ремонт установки ЭЛОУ-1 цех №1 в 2019 году, локальные сметы №142-2018, 44/18, 45/18, 01:00001 на работы по капитальному ремонту установки ЭЛОУ-1 цех №1 в 2019 году передаются Контрагентам в электронном виде.

**(Ссылка на техническую документацию к данному ПДО, располагается по адресу:** <http://yanos.slavneft.ru/files/proektno_tech_document_636754607031114450.zip> )

**2. Основные требования к продукту.**

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в соответствии с утвержденными ведомостями объемов работ и сметными расчетами, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий, в.т.ч. СП 16.13330.2011, СП 63.13330.2012, СП 70.13330.2012, СП 45.13330.2012, СП 75.13330.2011, СП 61.13330.2012, СП 126.13330.2012, Правила по охране труда в строительстве, утв. приказом от 1 июня 2015 г. N 336н.

Осуществлять работы в соответствии с нормативными документами, указанными в п. п. 5.5,6.6 проекта Договора подряда. Данная документация передается Заказчиком Подрядчику в электронном виде.

**Материалы ПДО общие для разделов I и II**

Техническая часть оферты контрагентов должна соответствовать следующим требованиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Требование  (Параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствие требованию | Единица измерения | Условие соответствия |
| 1 | Соответствие оферты Требованиям к предмету закупки по Комплексу работ "Техническое перевооружение установки АВТ-3 в 2019 году. Монтажные работы" должно подтверждаться заверенной и парафированной копией указанного Требования к предмету закупки на каждой странице, предоставляемой в составе оферты. | Заверенная и парафированная на каждой странице копия указанного Требования к предмету закупки | Наличие/ отсутствие | Наличие |
| 2 | Соответствие графика по срокам и очередности выполнения работ в соответствии с технологией строительства и в соответствии с проектной документацией | График производства работ (посуточный, понедельный) соответствующий по срокам общим срокам выполнения работ | Наличие/ отсутствие | Наличие |

1. **Требования к контрагенту.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Ед. изм.** | **Условия соответствия** |
|
| 1 | Наличие опыта выполнения работ по предмету закупки на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, в том числе, но, не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть» | Справка о заключенных и выполненных договорах за последние 5 лет, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Требованиях к предмету закупки, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации. (Форма 6). Копии договоров (без коммерческой части), подтверждающие наличие опыта выполнения работ по предмету закупки | лет | 3 и более |
| 2 | Наличие и достаточность кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах: | Справка о наличии кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации (Форма 7) | чел. |  |
| Строители и другие смежные специальности - |  |  | 27 и более |
| Монтажники, сварщики и другие смежные специальности |  |  | 440 и более |
| Монтажники средств КИП, монтажники кабельной продукции, наладчики и другие смежные специальности |  |  | 23 и более |
| Электрики, электромонтажники и другие смежные специальности |  |  | 27 и более |
| Инженер по охране труда, уполномоченный по охране труда или другие смежные специальности |  |  | 11 и более |
| 3 | Среднегодовой оборот по СМР за последние 3 года (2014, 2015, 2016 гг) | Заверенная копия «Отчета о прибылях и убытках» (за последние 3 года – 2014, 2015, 2016 гг). Допускается отчетность за 2015, 2016, 2017 гг. | млн. руб. без НДС | не менее 2288 млн.руб. |
| 4 | Выписки из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г. №58. Выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока сдачи оферт | Заверенная копия выписки из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г. №58 | Наличие/ отсутствие | Наличие |
| 5 | Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | Заверенная копия выписки из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г. №58 | Уровень ответственности | Первый уровень ответственности и выше |
| 6 | Наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по предмету закупки | Заверенная копия свидетельства системы менеджмента качества ISO 9001, ИСО 9001 | Наличие/ отсутствие | Наличие |
| 7 | Наличие сертифицированной системы управления охраной труда | Заверенная копия свидетельства ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 | Наличие/ отсутствие | Наличие |
| 8 | Наличие в штате Контрагента инженерно-технических работников имеющих аттестацию в области промышленной безопасности: А.1 - Аттестация руководителей и специалистов по общим требованиям промышленной безопасности; Б.1.15 - Аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию химически опасных производственных объектов, Б.1.17 - Аттестация руководителей и специалистов о порядке безопасного проведения ремонтных работ на опасных производственных объектах химических, нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих производств с опытом работы не менее 3 лет. | Справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, за подписью руководителя организации (Форма 7). Копии удостоверений протоколов о аттестации | Чел. | 3 чел. и более, аттестованных по категориям А.1, Б.1.15, Б.1.17 |

**5. Особые условия.**

В случае полного или частичного отзыва, или ухудшения безотзывной оферты Победитель тендера будет обязан, безусловно и безоговорочно, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договоров Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 10% от суммы, принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договоров.

Победитель обязан быть готовым к выполнению работ по дополнительно выпускаемой и изменённой технической документации в плановые сроки выполнения всего комплекса работ.

1. **Выбор Генподрядчика на проведение комплекса работ будет осуществляться в два этапа:**
2. Этап оценки соответствия технических частей оферт – по совокупности критериев, указанных в форме “Требования к контрагенту”, и по соответствию оферты Требованиям к предмету закупки, подтверждающемуся заверенной и парафированной копией указанного Требования к предмету закупки на каждой странице, предоставляемой в составе оферты.
3. Этап рассмотрения коммерческих частей оферт – по совокупности следующих критериев оценки:

2.1. Приведенная стоимость работ по Разделу I:

- твердая договорная цена работ по вышеперечисленным разделам прилагаемой проектно-технической документации;

- регламенты определения стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ на последующие работы (по форме приложений №3,4 к проекту договора генподряда) до их полного завершения;

- условия оплаты (в случае необходимости предоставления авансовых платежей, контрагент направляет в составе оферты соответствующее обоснование с указанием сумм закупаемых материалов и оборудования, а также График погашения авансовых платежей (приложение №6 к проекту договора Генподряда). При этом оценка влияния условий оплаты будет производиться в соответствии с «Методикой оценки влияния аванса на стоимость оферты» (по форме приложения №8.2 к настоящему ПДО);

- соответствие предложения контрагента требованиям Заказчика, изложенным в настоящем ПДО, в том числе, но, не ограничиваясь: с условиями и текстом договора, сроками выполнения работ. *При этом, в проект договора Генподряда не разрешается вносить изменения во все его пункты, за исключением п.п.1.2 «Сроки выполнения работ» и п.п.10.1. «Условия оплаты и взаиморасчеты» (в случае необходимости предоставления авансового платежа претенденту)*. Плановые сроки окончания работ вошедших в объем тендера не могут быть изменены на более поздний период.

2.1. Приведенная стоимость работ по Разделу II:

- твердая договорная цена на работы по капитальному ремонту установок АВТ-3, ЭЛОУ-1 цех №1 согласно графика простоев в 2019 году (Форма 14)**, в состав которой, при необходимости, отдельным пунктом, должны быть включены расходы Контрагента на перебазировку персонала (проезд, проживание, питание), оборудования и техники, а также на работу грузоподъемных механизмов, не входящих в сметные расценки, необходимых для выполнения данных работ.**

- регламенты определения стоимости работ на последующие работы (по форме в проекте Договора подряда). Оценка регламентов будет производиться в соответствии с «Методикой оценки регламентов определения стоимости работ» (по Форме 13)

Директор по снабжению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Ю. Уржумов

**Форма № 2**

к Предложению делать Оферты №550-КС-2018

**ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ**

1. Изучив условия предложения делать оферты №550-КС-2018 от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты, который указывается один раз и действителен до подведения итогов закупочной процедуры> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва, или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, выплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» компенсацию в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. Документы, предоставляемые нами в рамках предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, как по нашей инициативе, так и в ответ на запросы со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», являются неотъемлемой частью нашей оферты.

3. В случае принятия нашей оферты, мы обязуемся заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договоров на **выполнение Комплекса работ «Техническое перевооружение установки АВТ-3 в 2019 году. Монтажные работы» в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, с приложением ведомостей объёмов работ по СМР и видами ПНР, указанных в приложении № 1 к Договору генподряда и «Выполнение работ по капитальному ремонту установок АВТ-3, ЭЛОУ-1 цех № 1 согласно графика простоев в 2019 году»** на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте № <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), выплатить Обществу компенсацию в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

1. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон, телефакс, электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организационно – правовая форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата, место и орган регистрации организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

5. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

**Форма № 3**

к Предложению делать Оферты №550-КС-2018

На бланке участника закупки

Адрес: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА**

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора выполнения работ на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет оферты  (указывается в соответствии с Требованиями к предмету закупки): | Выполнение Комплекса работ «Техническое перевооружение установки АВТ-3 в 2019 году. Монтажные работы» в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, с приложением ведомостей объёмов работ по СМР и видами ПНР, указанных в приложении № 1 к Договору генподряда и «Выполнение работ по капитальному ремонту установок АВТ-3, ЭЛОУ-1 цех № 1 согласно графика простоев в 2019 году». |
| Срок выполнения работ |  |
| Стоимость выполнения Комплекса работ «Техническое перевооружение установки АВТ-3 в 2019 году. Монтажные работы», рублей без НДС |  |
| Стоимость выполнения работ по капитальному ремонту установок АВТ-3, ЭЛОУ-1 цех № 1 согласно графика простоев в 2019 году, рублей без НДС |  |
| **Итого: общая стоимость работ, рублей без НДС** |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Условия оплаты |  |
| Согласие с условиями опциона |  |
| Дополнительные условия |  |

1. Настоящее предложение может быть акцептовано до «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г. (включительно).
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.
4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.
5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.
6. Дата, указанная в уведомлении победителю, является датой акцепта оферты и датой заключения договора.
7. В случае отсутствия оригинала заполненного и завизированного проекта договора/контракта в составе документации направляемой нами в рамках настоящей оферты, мы в полной мере понимаем и безоговорочно принимаем условия проекта договора/контракта в редакции ОАО «Славнефть-ЯНОС». Так же мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не рассматривать поданную нами оферту в случае направления нами протокола разногласий к проекту договора/контракта ОАО «Славнефть-ЯНОС».
8. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./

МП

**Форма № 5**

к Предложению делать Оферты №550-КС-2018

**ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Участник закупки:

№ ПДО:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Полное наименование в соответствии с учредительными документами** | **Фактическое местонахождение** | **Телефон/ факс** | **ФИО руководителя организации** | **Код БИК** | **ИНН** | **ОГРН** | **ОКПО** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./

МП

**Форма № 6**

к Предложению делать Оферты №550-КС-2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах за 5 лет\*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| № | Форма собственности, наименование предприятия - заказчика | Адрес предприятия | Контактное лицо, его должность, телефон | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Дата заключения договора, срок действия | | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам | |
| 1 |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 |  |  |  |  |  | |  | |
| … |  |  |  |  |  | |  | |
| **Итого за 20\_\_ год** | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 |  |  |  |  |  | |  | |
| … |  |  |  |  |  | |  | |
| **Итого за 20\_\_ год** | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 |  |  |  |  |  | |  | |
| … |  |  |  |  |  | |  | |
| **Итого за 20\_\_ год** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Дата заполнения | | |  |  |  |  | |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | |  |  |  | |  |
|  |  | м.п. |  |  |  |  | |  |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./ | | | | |  |  | |  |

\* в данной Справке приводятся сведения об опыте выполнения Договоров, аналогичных предмету закупки.

**Форма № 7**

к Предложению делать Оферты №550-КС-2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка о наличии кадровых ресурсов\*** | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование, ученая степень | Учебное заведение, год окончания, полученная специальность | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Наличие обучения, аттестации (в том числе в области охраны труда и пром. безопасности) (№ св - ва, дата выдачи) |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Специалисты по профилю работы | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Опыт работы на опасных производственных объектах непосредственных руководителей, привлеченных в ходе выполнения договора - \_\_ лет.

Дата заполнения

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

**\* в данной справке перечисляются работники (в том числе Субподрядчика), которые будут непосредственно привлечены участником отбора в ходе выполнения работ по договору и не задействованных на период выполнения работ на других проектах.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма 13**  к Предложению делать Оферты №550-КС-2018  **"Методика оценки Регламента определения стоимости работ" (на стадии выбора контрагента при проведении закупочных процедур)** | | | | | |
|  | **Работы по капитальному ремонту установок АВТ-3, ЭЛОУ-1 цех №1 в 2019 г.** | | | | |
| № пп. | Наименование затрат | Плановые затраты | | Предложение претендента (оферта) | |
| сумма, руб | удельный вес от ст-ти работ по опциону | размер затрат (по Регламенту на доп.работы) | сумма, руб. |
| 1 | Ориентировочная стоимость дополнительных работ по оценке Заказчика, не вошедших в объем закупки (опцион) | ДР |  | - | - |
|  | **Регламент определения стоимости СМР** |  |  |  |  |
| 2 | Заработная плата (ЗП), руб. |  | *14,6%* | ЗП, руб/мес | ЗП план \* ЗП   ЗП (оценка заказчика) |
| 3 | Коэффициент на стесненные условия (Кст) |  | *2,4%* | Кст | ЗП \* (Кст - 1) |
| 4 | Накладные расходы (НР) \* |  | *14%* | НР | ∑ пп.2-3 \* НР |
| 5 | Сметная прибыль (СП) \* |  | *8%* | СП | ∑ пп.2-3 \* СП |
| 6 | Материалы поставки Подрядчика (МАТ-П) |  | *44%* | - | МАТ-П |
| 7 | Транспортные расходы на МАТ-П (Ктр.п), % |  | *6%* | Ктр.п | МАТ-П \* Ктр.п |
| 8 | Оборудование поставки Подрядчика (ОБ) |  | *0%* | - | ОБ |
| 9 | Транспортные расходы на ОБ (Ктр.об), % |  | *0%* | Ктр.об | ОБ \* Ктр.об |
| 10 | Материалы поставки Заказчика (МАТ-Зак) |  | *0%* | - | МАТ-Зак в расчете не учитываются |
| 11 | Транспортные расходы на МАТ-Зак (Ктр.з), % |  | *0%* | Ктр.з | МАТ-Зак \* Ктр.з |
| 12 | Машины и механизмы (ЭММ) |  | *11%* | - | ЭММ |
| 13 | Зимние удорожание (ЗУ), % |  | *0%* | ЗУ | ∑ пп.2-7;10-12 \* ЗУ |
| 14 | Дополнительные условия (при наличии) |  |  |  |  |
| 15 | Итого стоимость дополнительных работ (для сравнения) | ДР | 100% |  | ∑ пп. 2-14 |
| 16 | Разница по стоимости дополнительных работ в результате влияния Регламентов работ | 0 |  |  | пп.15 (минимальная) - пп.15 (оферта N) |