## протокол Д.Ц. полн
Приложение №1 к договору Генподряда №__________________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по выносу на поверхность проложенных под землей трубопроводов в цехе №1 в рамках программы "Сокращение безвозвратных потерь"
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № № сметных расчётов | Стоимость без НДС руб.
Монтаж трубопровода № 725 (№101-б) "Нефть с ЭЛОУ в резервуары парка тит. 55/1 и на АВТ-3" по проекту № 17703
1 | №17703-90,55/1,12/3,11/А-АТХ л.1-10 | Часть КИПиА АТХ | 06:01906 | 13: 05538
2 | № 17703-90,55/1,12/3,11/1А-АТХ1,л.1 | Часть КИПиА АТХ1 | 06:01905 | 13: 05537
3 | № 17502-90-02-ГП1 (к пр. №17703) | Генплан ГП1 планшет 2 | 02:03918 | 13: 05534
4 | № 17502-90-02-КЖ5, л.1-6 (к пр. №17703) | Конструкции железобетонные КЖ5 планшет 2 | 01:02378 | 13: 05545
5 | № 17502-90-02-КМ2 изм.2 (к пр. №17703) | Конструкции металлические КМ2 изм.2 планшет 2 | 07:00539 | 13: 05542
6 | №17502-90-02-ТМ изм.3 л.1,2,13,16,18-25 (к пр. №17703) | Монтажная часть ТМ изм.3 планшет 2 | 01:02409 | 13: 05546
7 | №17502-90-02-ТИ доп. на изм.2 (к пр. №17703) | Теплоизоляция ТИ изм.2 планшет 2 | 01:02425 | 13: 05547
8 | №17502-90-02-НВК изм.2 (к пр. №17703) | Наружный водопровод и канализация НВК изм.2 планшет 2 | 02:03867 | 13: 05532
9 | № 17502-90-02 - ЭЗ1 л.1(к пр. №17703) | Заземление ЭЗ 1 планшет 2 | 06:01911 | 13: 05539
10 | № 17503-90-03-ГП1 (к пр. №17703) | Генплан ГП1 планшет 3 | 02:003919 | 13: 05535
11 | №17503-90-КЖ5 c изм.1 (к пр. №17703) | Конструкции железобетонные КЖ5 с изм.1 планшет 3 | 02:03923 | 13: 05536
12 | №17503-90-03-КМ2 изм.4(к пр. №17703) | Конструкции металлические КМ2 изм. 4 планшет 3 | 07:00540 | 13: 05543
13 | №17503-90-03-НВК(к пр. №17703) | Наружный водопровод и канализация НВК планшет 3 | 07:00535 | 13: 05541
14 | №17503-90-03-ТМ изм.7 (к пр. №17703) | Монтажная часть ТМ изм. 7 планшет 3 | 07:00547 | 13: 05544
15 | №17503-90-ТИ изм.5 (к пр. №17703) | Теплоизоляция ТИ изм. 5 планшет 3 | 02:03895 | 13: 05533
16 | № 17503-90-03 - ЭЗ л.1 (к пр. №17703) | Заземление ЭЗ планшет 3 | 06:01912 | 13: 05540
Итого по проекту №17703
Монтаж трубопровода №102 "Сырая нефть из парков Тит.55./1,4 на ЭЛОУ-1" по проекту №17709
1 | №17502-90-02-ТИ изм.3 (к проекту 17709) | Теплоизоляция ТИ изм.3 планшет 2 | 01:02426 | 13: 05561
2 | №17502-90-02-ТМ изм.4 (к проекту 17709) | Монтажная часть ТМ изм.4 планшет 2 | 01:02436 | 13: 05562
3 | №17709-90,55/1,4,12/3-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 03:01302 | 13: 05563
4 | №17709-90,55/1,4,12/3-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 03:01303 | 13: 05564
5 | №17503-90-03-КМ2 изм.2 (к проекту 17709) | Конструкции металлические КМ2 изм. 2 планшет 3 | 07:00506 | 13: 05565
6 | №17503-90-03-ТМ изм.8 (к проекту 17709) | Монтажная часть ТМ изм.8 планшет 3 | 07:00559 | 13: 05566
7 | №17503-90-03-ТИ изм.6 (к проекту 17709) | Теплоизоляция ТИ изм.6 планшет 3
Итого по проекту №17709
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________

## График производства работ
Приложение № 2 к договору Генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по выносу на поверхность проложенных под землей трубопроводов в цехе №1
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | 19-31 октября 2015 г | Ноябрь 2015 г. | Июль 2015 г | Декабрь 2015 г. | Январь 2016 г. | Февраль 2016 г. | Март 2016 г. | 1-15 апреля 2016 г.
Монтаж трубопровода № 725 (№101-б) "Нефть с ЭЛОУ в резервуары парка тит. 55/1 и на АВТ-3" по проекту № 17703
1 | Часть КИПиА АТХ
2 | Часть КИПиА АТХ1
3 | Генплан ГП1 планшет 2
4 | Конструкции железобетонные КЖ5 планшет 2
5 | Конструкции металлические КМ2 изм.2 планшет 2
6 | Монтажная часть ТМ изм.3 планшет 2
7 | Теплоизоляция ТИ изм.2 планшет 2
8 | Наружный водопровод и канализация НВК изм.2 планшет 2
9 | Заземление ЭЗ 1 планшет 2
10 | Генплан ГП1 планшет 3
11 | Конструкции железобетонные КЖ5 с изм.1 планшет 3
12 | Конструкции металлические КМ2 изм. 4 планшет 3
13 | Наружный водопровод и канализация НВК планшет 3
14 | Монтажная часть ТМ изм. 7 планшет 3
15 | Теплоизоляция ТИ изм. 5 планшет 3
16 | Заземление ЭЗ планшет 3
Монтаж трубопровода №102 "Сырая нефть из парков Тит.55./1,4 на ЭЛОУ-1" по проекту №17709
1 | Теплоизоляция ТИ изм.3 планшет 2
2 | Монтажная часть ТМ изм.4 планшет 2
3 | Часть КИПиА АТХ
4 | Часть КИПиА АТХ1
5 | Конструкции металлические КМ2 изм. 2 планшет 3
6 | Монтажная часть ТМ изм.8 планшет 3
7 | Теплоизоляция ТИ изм.6 планшет 3
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
_________________________
на основании доверенности
№ __________________________