## Календарный план
|  |  |  | 4-613 |  |  | Приложение № II к Соглашению №____________________ от «____» _________________ 20 г.
Календарный план Выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с техническим заданием № 4-613
Номер этапа | Срок разработки проекта для Договора | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб.
1 | 2017-07-15 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | Программа развития ЯНОС до 2025 г. | S.46 | Сбор исходных данных. Проведение стартовой встречи на территории Заказчика. Проведение обзора рынка компаний (предприятий), которые готовы утилизировать неконвертируемые остатки в соответствии с п. 6.4 ТЗ. | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | 4-613 | 1 месяц с даты заключения договора | 0 | 0 | 0
2 | 2017-08-15 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 3 | Программа развития ЯНОС до 2025 г. | S.46 | Технико-экономический анализ существующих и новых вариантов утилизации неконвертируемых остатков в соответствии с п. 6.1 ТЗ. Проведение промежуточного совещания по выбору основных вариантов утилизации остатков конфигураций №1 и №2. | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | 4-613 | 2 месяца с даты заключения договора | 0 | 0 | 0
3 |  |  | - | Программа развития ЯНОС до 2025 г. | S.46 | Проведение при необходимости испытаний образцов неконвертируемых остатков в соответствии с п. 6.5 ТЗ. Заказчик передает Подрядчику образцы неконвертируемых остатков конфигураций №1 и №2 для испытания. | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | 4-613 | 1 месяц с даты заключения договора с Исполнителем работ на испытания образца | 0 | 0 | 0
4 |  |  | - | Программа развития ЯНОС до 2025 г. | S.46 | Детальный финансово-экономический и сравнительный анализ выбранных Заказчиком вариантов утилизации неконвертируемых остатков конфигураций №1 и №2 в соответствии с п. 6.2 ТЗ (не более 3-х вариантов). | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | 4-613 | 3 месяца с даты заключения договора | 0 | 0 | 0
5 |  |  | - | Программа развития ЯНОС до 2025 г. | S.46 | Выбор варианта утилизации неконвертируемых остатков конфигураций №1 и №2 применительно к ОАО «Славнефть-ЯНОС». Передача Заказчику технического отчета о выполнении всех этапов работы. Проведение совещания на территории Заказчика по приемке технического отчета. | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | 4-613 | 4 месяца с даты заключения договора | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Примечания: 1) начало работ по этапам 1-5 - дата подписания настоящего Договора
Подрядчик | [7 empty] | Заказчик
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Генеральный директор | [7 empty] | Генеральный директор
_____________________ | [7 empty] | _____________________ Н.В. Карпов