## Д.Ц.
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ "Техническое перевооружение и разработка мероприятий по наливу СУГ на пути №18 с целью обеспечения безопасного проведения ремонтных работ на эстакаде налива СГ на пути №17" в рамках программы “Техперевооружение эстакад налива (ГНЭ)”
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ (лок.смет) | № сметных расчетов Генподрядчика | Стоимость без НДС, руб.
Техперевооружение эстакад налива (ГНЭ)
Проект № 0241 "Техническое перевооружение и разработка мероприятий по наливу СУГ на пути №18 с целью обеспечения безопасного проведения ремонтных работ на эстакаде налива СГ на пути №17" в рамках программы “Техперевооружение эстакад налива (ГНЭ)" Цех № 5. ГНЭ
1 | 0241.00.00-ГП | Генеральный план. Разбивочный план и план организации рельефа | 01:00055 (17-04/53)
2 | 0241.00.00-ТХ.ВР | Технологические схемы. Демонтаж | 01:00176 (17-02/27) -изм1
3 | 0241.00.00-АТХ1.С | Автоматизация комплексная АТХ1 | 01:00056 (17-05/81)-rev1
4 | 0241.00.00-АТХ1.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.00-АТХ1.С | по проекту
5 | 0241.00.00-АТХ2.С | Автоматизация комплексная АТХ2 | 01:00171 (17-05/77)-rev2
6 | 0241.00.00-АТХ2 | Автоматизация комплексная. Пусконаладочные работы | 01:00001
7 | 0241.00.00-АС изм.1 | Архитектурно-строительные решения, изм.1 | 99:00015 (17-02/28)
8 | 0241.00.00-ПС.С | Пожарная сигнализация | 01:00054 (17-05/60)
9 | 0241.00.00-ПС.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.00-ПС.С | по проекту
10 | 0241.00.00-АПТ.С | Автоматическое пожаротушение | 01:00051 (17-05/68)
11 | 0241.00.00-АПТ.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.00-АПТ.С | по проекту
12 | 0241.00.00-ПТ | Пожаротушение | 01:00013 (№ 17-04/63)
13 | 0241.00.00-ПТ | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.00-ПТ | по проекту
14 | 0241.00.00-СС.С | Сети связи | 01:00032 (17-05/14)
15 | 0241.00.00-СС.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.00-СС.С | по проекту
16 | 0241.00.00-ДГГС.С | Диспетчерская громкоговорящая связь | 01:00027 (17-05/15)
17 | 0241.00.00-ДГГС.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.00-ДГГС.С | по проекту
18 | 0241.00.00-СТВ.С | Система технологического видеонаблюдения | 01:00002 (17-04/26)
19 | 0241.00.00-СТВ.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.00-СТВ.С | по проекту
20 | 0241.00.00-ЭС.С | Электроснабжение | 01:00052 (17-059/79)
21 | 0241.00.00-ЭС.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.00-ЭС.С | по проекту
22 | 0241.00.00-ЭОТ.С | Электрообогрев трубопроводов | 01:00053 (17-05/78)
23 | 0241.00.00-ЭОТ.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.00-ЭОТ.С | по проекту
24 | 0241.00.00-ЭОК.С | Электрообогрев позиции КИП | 01:00033 (17-04/101)
25 | 0241.00.00-ЭОК.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.00-ЭОК.С | по проекту
26 | 0241.00.СО-АС | Архитектурно-строительные решения. Сети | 01:00026 (17-04/89)
27 | 0241.00.СТН-ТХ.С | Технологические решения. Сети технологические | 01:00177 (17-02/30)-изм.2
28 | 0241.00.04-АС | Архитектурно-строительные решения. Эстакада налива сжиженных газов поз. 4 | 01:00058 (17-05/113)
29 | 0241.00.04-ТМ.С | Железнодорожная эстакада налива СУГ поз.4. Технологические решения | 01:00012 (17-02/29)
30 | 0241.00.04-ЭО.С | Железнодорожная эстакада налива СУГ поз.4. Электрическое освещение (внутреннее) | 01:00011 (17-03/06)
31 | 0241.00.04-ЭО.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.04-ЭО.С | по проекту
32 | 0241.00.04-ЭМ.С | Железнодорожная эстакада налива СУГ поз.4. Силовое электрооборудование | 01:00008 (17-03/04)
33 | 0241.00.04-ЭМ.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.04-ЭМ.С | по проекту
34 | 0241.00.04-ЭЗ.С | Железнодорожная эстакада налива СУГ поз.4. Заземление. Молниезащита | 01:00010 (17-03/05)
35 | 0241.00.04-ЭЗ.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.04-ЭЗ.С | по проекту
36 | 0241.00.Г1-АС л. 1-8 | Архитектурно-строительные решения. Склад хранения антифриза. | 99:00016 (17-02/20)
37 | 0241.00.Г1-ТМ | Технологические решения. Склад хранения антифриза | 01:00003 (17-02/19)
38 | 0241.00.Г1-НК.С | Склад хранения антифриза поз.Г1. Наружные сети канализации | 01:00005 (№ 17-03/03)
39 | 0241.00.Г1-ЭО.С | Электрическое освещение. Склад хранения антифриза поз.Г1 | 01:00007 (17-03/02)
40 | 0241.00.Г1-ЭО.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.Г1-ЭО.С | по проекту
41 | 0241.00.Г1-ЭЗ.С | Склад хранения антифриза поз.Г1. Заземление | 01:00009 (17-03/07)
42 | 0241.00.Г1-ЭЗ.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.Г1-ЭЗ.С | по проекту
43 | 0241.00.00 | ППР | по проекту
44 |  | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
45 |  | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
46 |  | Изменения в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором)
Итого по проекту
ИТОГО по Техперевооружению эстакад налива (ГНЭ)
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## График работ
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ "Техническое перевооружение и разработка мероприятий по наливу СУГ на пути №18 с целью обеспечения безопасного проведения ремонтных работ на эстакаде налива СГ на пути №17" в рамках программы “Техперевооружение эстакад налива (ГНЭ)”
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | Декабрь 2017 г. | Январь 2018 г. | Февраль 2018 г. | Март 2018 г. | Апрель 2018 г. | Май 2018 г. | Июнь 2018 г. | Июль 2018 г. | Август 2018 г. | Сентябрь 2018 г. | Октябрь 2018 г. | Ноябрь 2018 г. | Декабрь 2018 г. | Январь 2019 г. | Февраль 2019 г. | Март 2019 г.
Техперевооружение эстакад налива (ГНЭ)
Проект № 0241 "Техническое перевооружение и разработка мероприятий по наливу СУГ на пути №18 с целью обеспечения безопасного проведения ремонтных работ на эстакаде налива СГ на пути №17" в рамках программы “Техперевооружение эстакад налива (ГНЭ)" Цех № 5. ГНЭ
1 | 0241.00.00-ГП | Генеральный план. Разбивочный план и план организации рельефа | 01:00055 (17-04/53)
2 | 0241.00.00-ТХ.ВР | Технологические схемы. Демонтаж | 01:00004 (17-02/27)
3 | 0241.00.00-АТХ1.С | Автоматизация комплексная АТХ1 | 01:00056 (17-05/81) с изм.1
4 | 0241.00.00-АТХ1.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.00-АТХ1.С | по проекту
5 | 0241.00.00-АТХ2.С | Автоматизация комплексная АТХ2 | 01:00057 (17-05/77) с изм.1
6 | 0241.00.00-АТХ2 | Автоматизация комплексная. Пусконаладочные работы | 01:00001
7 | 0241.00.00-АС изм.1 | Архитектурно-строительные решения, изм.1 | 99:00015 (17-02/28)
8 | 0241.00.00-ПС.С | Пожарная сигнализация | 01:00054 (17-05/60)
9 | 0241.00.00-ПС.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.00-ПС.С | по проекту
10 | 0241.00.00-АПТ.С | Автоматическое пожаротушение | 01:00051 (17-05/68)
11 | 0241.00.00-АПТ.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.00-АПТ.С | по проекту
12 | 0241.00.00-ПТ | Пожаротушение | 01:00013 (№ 17-04/63)
13 | 0241.00.00-ПТ | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.00-ПТ | по проекту
14 | 0241.00.00-СС.С | Сети связи | 01:00032 (17-05/14)
15 | 0241.00.00-СС.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.00-СС.С | по проекту
16 | 0241.00.00-ДГГС.С | Диспетчерская громкоговорящая связь | 01:00027 (17-05/15)
17 | 0241.00.00-ДГГС.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.00-ДГГС.С | по проекту
18 | 0241.00.00-СТВ.С | Система технологического видеонаблюдения | 01:00002 (17-04/26)
19 | 0241.00.00-СТВ.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.00-СТВ.С | по проекту
20 | 0241.00.00-ЭС.С | Электроснабжение | 01:00052 (17-059/79)
21 | 0241.00.00-ЭС.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.00-ЭС.С | по проекту
22 | 0241.00.00-ЭОТ.С | Электрообогрев трубопроводов | 01:00053 (17-05/78)
23 | 0241.00.00-ЭОТ.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.00-ЭОТ.С | по проекту
24 | 0241.00.00-ЭОК.С | Электрообогрев позиции КИП | 01:00033 (17-04/101)
25 | 0241.00.00-ЭОК.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.00-ЭОК.С | по проекту
26 | 0241.00.СО-АС | Архитектурно-строительные решения. Сети | 01:00026 (17-04/89)
27 | 0241.00.СТН-ТХ.С | Технологические решения. Сети технологические | 01:00074 (17-02/30)
28 | 0241.00.04-АС | Архитектурно-строительные решения. Эстакада налива сжиженных газов поз. 4 | 01:00058 (17-05/113)
29 | 0241.00.04-ТМ.С | Железнодорожная эстакада налива СУГ поз.4. Технологические решения | 01:00012 (17-02/29)
30 | 0241.00.04-ЭО.С | Железнодорожная эстакада налива СУГ поз.4. Электрическое освещение (внутреннее) | 01:00011 (17-03/06)
31 | 0241.00.04-ЭО.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.04-ЭО.С | по проекту
32 | 0241.00.04-ЭМ.С | Железнодорожная эстакада налива СУГ поз.4. Силовое электрооборудование | 01:00008 (17-03/04)
33 | 0241.00.04-ЭМ.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.04-ЭМ.С | по проекту
34 | 0241.00.04-ЭЗ.С | Железнодорожная эстакада налива СУГ поз.4. Заземление. Молниезащита | 01:00010 (17-03/05)
35 | 0241.00.04-ЭЗ.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.04-ЭЗ.С | по проекту
36 | 0241.00.Г1-АС л. 1-8 | Архитектурно-строительные решения. Склад хранения антифриза. | 99:00016 (17-02/20)
37 | 0241.00.Г1-ТМ | Технологические решения. Склад хранения антифриза | 01:00003 (17-02/19)
38 | 0241.00.Г1-НК.С | Склад хранения антифриза поз.Г1. Наружные сети канализации | 01:00005 (№ 17-03/03)
39 | 0241.00.Г1-ЭО.С | Электрическое освещение. Склад хранения антифриза поз.Г1 | 01:00007 (17-03/02)
40 | 0241.00.Г1-ЭО.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.Г1-ЭО.С | по проекту
41 | 0241.00.Г1-ЭЗ.С | Склад хранения антифриза поз.Г1. Заземление | 01:00009 (17-03/07)
42 | 0241.00.Г1-ЭЗ.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.Г1-ЭЗ.С | по проекту
43 | 0241.00.00 | ППР | по проекту
44 |  | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
45 |  | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
46 |  | Изменения в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором)
Итого по проекту
ИТОГО по Техперевооружению эстакад налива (ГНЭ)
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
А.С. Кесарев
на основании доверенности
№

## График авансов
Приложение №6 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ "Техническое перевооружение и разработка мероприятий по наливу СУГ на пути №18 с целью обеспечения безопасного проведения ремонтных работ на эстакаде налива СГ на пути №17" в рамках программы “Техперевооружение эстакад налива (ГНЭ)”
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Стоимость по договору | Сумма авансов | _______ 201_г. | _______ 201_ г. | _______ 201_ г.
Техперевооружение эстакад налива (ГНЭ)
Проект № 0241 "Техническое перевооружение и разработка мероприятий по наливу СУГ на пути №18 с целью обеспечения безопасного проведения ремонтных работ на эстакаде налива СГ на пути №17" в рамках программы “Техперевооружение эстакад налива (ГНЭ)" Цех № 5. ГНЭ
1 | 0241.00.00-ГП | Генеральный план. Разбивочный план и план организации рельефа
2 | 0241.00.00-ТХ.ВР | Технологические схемы. Демонтаж
3 | 0241.00.00-АТХ1.С | Автоматизация комплексная АТХ1
4 | 0241.00.00-АТХ1.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.00-АТХ1.С
5 | 0241.00.00-АТХ2.С | Автоматизация комплексная АТХ2
6 | 0241.00.00-АТХ2 | Автоматизация комплексная. Пусконаладочные работы
7 | 0241.00.00-АС изм.1 | Архитектурно-строительные решения, изм.1
8 | 0241.00.00-ПС.С | Пожарная сигнализация
9 | 0241.00.00-ПС.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.00-ПС.С
10 | 0241.00.00-АПТ.С | Автоматическое пожаротушение
11 | 0241.00.00-АПТ.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.00-АПТ.С
12 | 0241.00.00-ПТ | Пожаротушение
13 | 0241.00.00-ПТ | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.00-ПТ
14 | 0241.00.00-СС.С | Сети связи
15 | 0241.00.00-СС.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.00-СС.С
16 | 0241.00.00-ДГГС.С | Диспетчерская громкоговорящая связь
17 | 0241.00.00-ДГГС.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.00-ДГГС.С
18 | 0241.00.00-СТВ.С | Система технологического видеонаблюдения
19 | 0241.00.00-СТВ.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.00-СТВ.С
20 | 0241.00.00-ЭС.С | Электроснабжение
21 | 0241.00.00-ЭС.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.00-ЭС.С
22 | 0241.00.00-ЭОТ.С | Электрообогрев трубопроводов
23 | 0241.00.00-ЭОТ.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.00-ЭОТ.С
24 | 0241.00.00-ЭОК.С | Электрообогрев позиции КИП
25 | 0241.00.00-ЭОК.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.00-ЭОК.С
26 | 0241.00.СО-АС | Архитектурно-строительные решения. Сети
27 | 0241.00.СТН-ТХ.С | Технологические решения. Сети технологические
28 | 0241.00.04-АС | Архитектурно-строительные решения. Эстакада налива сжиженных газов поз. 4
29 | 0241.00.04-ТМ.С | Железнодорожная эстакада налива СУГ поз.4. Технологические решения
30 | 0241.00.04-ЭО.С | Железнодорожная эстакада налива СУГ поз.4. Электрическое освещение (внутреннее)
31 | 0241.00.04-ЭО.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.04-ЭО.С
32 | 0241.00.04-ЭМ.С | Железнодорожная эстакада налива СУГ поз.4. Силовое электрооборудование
33 | 0241.00.04-ЭМ.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.04-ЭМ.С
34 | 0241.00.04-ЭЗ.С | Железнодорожная эстакада налива СУГ поз.4. Заземление. Молниезащита
35 | 0241.00.04-ЭЗ.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.04-ЭЗ.С
36 | 0241.00.Г1-АС л. 1-8 | Архитектурно-строительные решения. Склад хранения антифриза.
37 | 0241.00.Г1-ТМ | Технологические решения. Склад хранения антифриза
38 | 0241.00.Г1-НК.С | Склад хранения антифриза поз.Г1. Наружные сети канализации
39 | 0241.00.Г1-ЭО.С | Электрическое освещение. Склад хранения антифриза поз.Г1
40 | 0241.00.Г1-ЭО.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.Г1-ЭО.С
41 | 0241.00.Г1-ЭЗ.С | Склад хранения антифриза поз.Г1. Заземление
42 | 0241.00.Г1-ЭЗ.С | Пусконаладочные работы по разделу 0241.00.Г1-ЭЗ.С
43 | 0241.00.00 | ППР
44 |  | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
45 |  | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
46 |  | Изменения в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором)
Итого
Итого по Техперевооружению эстакад налива (ГНЭ)
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## График (hidden)
Приложение № 2 к договору Генподряда №____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ "Техническое перевооружение и разработка мероприятий по наливу СУГ на пути №18 с целью обеспечения безопасного проведения ремонтных работ на эстакаде налива СГ на пути №17" в рамках программы “Техперевооружение эстакад налива (ГНЭ)”
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | ППР на замену Е-123 | Разборка-сборка обвалования, монтаж-демонтаж временной дороги, демонтаж-монтаж эстакады КИП, монтаж-демонтаж временных линий
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________