## 715
Приложение №1
«Техническое перевооружение цеха № 3 в 2024 году» и «Работ по капитальному ремонту технологической установки каталитического риформинга Л-35/11 цеха № 3 согласно графику простоев в 2024 году».
№№ | № проекта | Наименование видов работ | Замечание | Комментарий СДКС
1 | ОХР-3/3386-Л-35/6-ПТ27 | Технология пожаротушения. Водяное пожаротушение колонн К-7, К-9, К-11, К-14. ПТ27 | п.1 ВОР демонтаж металлоконструкций взят некорректно ( по расц.09-03-039-05). Предлогаем применить более корректную расценку на демонтаж ФЕР09-03-039-04 с к=0,7 12 т или По расценкам: с к=0,5 по расц. Ц12-08-001-3(ДУ89)- 629м, Ц12-08-001-4 (Ду150) - 412м, демонтаж опор (опорных конструкций) Е09-03-039-01 с к=0,7: 1,6 т.(т.к. по ОД к проекту предусмотрен демонтаж колец орошения, трубной разводки. В спецификации указан демонтаж металлопроката( трубопроводы и прочее).Просим пересогласовать расценку и внести изменения в ВОР(смету). | п.1 ВОР демонтаж По расценкам: с к=0,5 по расц. Ц12-08-001-3(ДУ89)- 629м, Ц12-08-001-4 (Ду150) - 412м, демонтаж опор (опорных конструкций) Е09-03-039-01 с к=0,7: 1,6 т.
2 | ОХР-3/3386-Л-35/6-ПТ27 | Технология пожаротушения. Водяное пожаротушение колонн К-7, К-9, К-11, К-14. ПТ27 | В ВОРе неучтена работа по монтажу опор ОПБ1 Ду80 -155шт, ОПБ1 Ду150 -25шт, ОПБ2 Ду80 -6шт, ОПБ2 Ду150 -28шт по расц. Е09-03-039-01. Просим включить в ВОР(смету). | Монтаж опор учтен расценками сборника 12
3 | ОХР-3/3386-Л-35/6-ПТ27 | Технология пожаротушения. Водяное пожаротушение колонн К-7, К-9, К-11, К-14. ПТ27 | В ВОРе пропущен материал: опорная плита MFP-GP-F M20 - 21шт, хомут для труб диаметром 88-90 мм, присоединительный размер М20 MFP-L NW 80 M20-F -21шт, резьбовая шпилька оцинкованная АМ20 L=1000мм AM20х1000-F 4.8 - 7шт. Просим включить в ВОР(смету) материал с работой. | Добавить материал: опорная плита MFP-GP-F M20 - 21шт, хомут для труб диаметром 88-90 мм, присоединительный размер М20 MFP-L NW 80 M20-F -21шт, резьбовая шпилька оцинкованная АМ20 L=1000мм AM20х1000-F 4.8 - 7шт. Работы по монтажу опор учтены расценками сборника 12.
4 | ОХР-3/3386-Л-35/6-ПТ27 | Технология пожаротушения. Водяное пожаротушение колонн К-7, К-9, К-11, К-14. ПТ27 | В ВОРе указана труба ВГП оцинкованная Ду80 и Ду150, по спецификации труба стальная бесшовная горячедерформированная (В обоснование к спецификации с оцинкованием) Просим уточнить, где правильно указано, для составления корректного предложения. Также по данным снабжения ВГП Ц Ду150 - труднодоступная позиция для заказа. Также если, труба будет без оцинкования -просим включить в ВОР(смету) - пескоструйную обработку. | Применить трубы стальные бесшовные горячедерформированные по ГОСТу 8732-78
5 | ОХР-3/3386-Л-35/6-ПТ27 | Технология пожаротушения. Водяное пожаротушение колонн К-7, К-9, К-11, К-14. ПТ27 | В ВОРе(смете) не учтена вварка бочонков 3/4 - 328 шт, 1/2 - 12шт. ( т.к.расц. Ц12-08-005-03 не предусмотрены сварочные работы). Просим внести работу по расц.Ц12-10-001-01 в количестве (328+12)шт. | Применить приварку бобышек (Бобышка 1-2-G 3/4-50-Ст20, 1-2-G 1/2-50-Ст20 ОСТ 26.260.460-99), по расценке Ц12-10-001-01 в количестве (328+12)шт.
6 | ОХР-3/3386-Л-35/6-ПТ27 | Технология пожаротушения. Водяное пожаротушение колонн К-7, К-9, К-11, К-14. ПТ27 | п.9 ВОР(сметы) принять 15м. ( по спецификации труба Ду20 -15м), вместо 3м. Просим включить в ВОР(смету) количество трубы по спецификации. | Исключить из ВОР (заменить приваркой бобышек)
7 | ОХР-3/3386-Л-35/6-ПТ27 | Технология пожаротушения. Водяное пожаротушение колонн К-7, К-9, К-11, К-14. ПТ27 | п.23, 24 ВОР(сметы) в формате .xls : 80 м( Ду150). По спецификации и коду-нулевке: 412 м. Просим уточнить, где указано верно. Также просим поправить формат .xls - добавление погрузки и перевозки демонтированных конструкций 12т к п.1 ВОР(смете). | Принять монтаж трубопровода Ду 150 для поз. 23, 24 - 412 м
8 | ОХР-3/3386-Л-35/6-ПТ27 | Технология пожаротушения. Водяное пожаротушение колонн К-7, К-9, К-11, К-14. ПТ27 | п.14,15 ВОР(смете) 623 м, а должно быть 629м. Расчет прилагаем: 55+22*6,737+22*6,107+18*3,266+48*3,892+8*2,984+6*0,179+59*0,172+236*2*0,022=629м ( т.к. фланцы сдвоенные). Просим поправить и включить в ВОР(смету). | Принять монтаж трубопровода Ду 80 для поз. 14, 15 - 629 м
9 | ОХР-3/3386-Л-35/6-ПТ27 | Технология пожаротушения. Водяное пожаротушение колонн К-7, К-9, К-11, К-14. ПТ28 | По спецификации все трубопроводы по ГОСТу 8732-78 являются оцинкованными. По данному ГОСТУ изделия производятся неоциннкованные. Просим уточнить ГОСТ. (по фасонным изделиям аналогично). Так же отмечаем, что на все трубопроводы наноситься АКЗ. | Принять фасонные изделия трубопровода не оцинкованные
10 | ОХР-3/3386-Л-35/6-ПТ27 | Технология пожаротушения. Водяное пожаротушение колонн К-7, К-9, К-11, К-14. ПТ29 | В спецификации указана труба 25х2,5 по ГОСТу 8732-78. Трубы данного диаметра по данному ГОСТу не производятся | Исключить из ВОР (заменить приваркой бобышек)
11 | ОХР-3/3386-Л-35/6-ПТ28 | Технология пожаротушения. Водяное пожаротушение колонн К-7, К-9, К-11, К-14. ПТ30 | В проекте не указаны характеристики линейной части трубопроводов, методика проведения гидроиспытаний. | СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования
12 | ДВ "Капитальный ремонт технологической установки каталитического риформинга Л-35/11 цеха № 3 согласно графику простоев в 2024 году» | ДВ "Капитальный ремонт технологической установки каталитического риформинга Л-35/11 цеха № 3 согласно графику простоев в 2024 году» | П. 2.56.8.6 материалы используемые для изготовления блоков газоходной стены заменить непосредственно на Б-101-24 шт., Б-103-24 шт., Б-104-8 шт., Б-104-1-4шт., Б-104-1А-4шт., Б-104-1Б-8шт., Б-106-6 шт., Б-366-18 шт., Б-367-6 шт., Б-368-6 шт., Б-97-4-2 шт., Б-97-5-3 шт., Б-27-6 шт, так как данные позиции будут закупаться у специализированной организации, как готовое изделие, а не изготавляваться на объекте силами Подрядной организации (что не возможно в отведенные сроки ремонта). Это позволит обеспечить должное соблюдение технологических процессов производства. Так же просим рассмотреть возможность замены используемых материалов бетон теплоизоляционный ТИБ-800 и Бетон шамотный ШБ-Б на Алакс-0,9-1000 и Алкор-37-50, в связи со сложностью поставки ТМЦ.
13 | ДВ "Капитальный ремонт технологической установки каталитического риформинга Л-35/11 цеха № 3 согласно графику простоев в 2024 году» | ДВ "Капитальный ремонт технологической установки каталитического риформинга Л-35/11 цеха № 3 согласно графику простоев в 2024 году» | П 8.2.4 прошу согласовать применение листа 3 ст3 вместо листа 3,5 ст3.
14 | ОХР-3/3386-Л-35/6-ПТ27 | Не учтенные работы в ВОР |  | Погрузка, вывоз металлолома = 12т
15 | ОХР-3/3386-Л-35/6-ПТ28 | Не учтенные работы в ВОР |  | Пескоструйная обработка = 417м²