## график (hidden)
Приложение №2 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13» в рамках программ «Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13», «Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил»
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | №№ смет | 15-31 января 2014 г | Февраль 2014 г | Март 2014 г | 1-30 Апреля 2014 г | Май 2014 г | Июнь 2014 г | Июль 2014 г | Август 2014 г | Сентябрь 2014 г | Октябрь 2014 г | Ноябрь 2014 г | 1-31 Декабря 2014 г
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13 по проекту 18000-206
1 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ
2 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ3
3 | Конструкции металлические 18000-206-КМ
4 | Конструкции металлические 18000-206-КМ2
5 | Конструкции металлические 18000-206-КМ3
6 | Трубопроводы 18000-206-ТМ1
7 | Заземление 18000-206-ЭЗ с изм.1
8 | Благоустройство 18000-206-ГП
9 | Водопровод и канализация 18000-206-НВК
Сокращение безвозвратных потерь
Вынос на поверхность проложенных под землей трубопроводов дизельного топлива (№405,406,422,423,430)
1 | Заземление - ЭЗ2, проект 18000-90-ЭЗ2, листы 1,2. | 09:02170
2 | Конструкции железобетонные КЖ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КЖ2/1 л.1-8 | 08:01025
3 | Конструкции металлические КМ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КМ2/1 л.1-10 | 08:01026 | [12 empty] | ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
4 | Монтажная часть ТМ3, 18000-90-ТМ3 | [13 empty] | Директор по капитальному строительству
| Всего | [13 empty] | ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________

## график АВАНСОВ (hidden)
Приложение №3 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13» в рамках программ «Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13», «Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил»
№ п/п | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | Погашение авансов по месяцам, %
|  |  |  | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г
Модернизация эстакад и насосного оборудования ТСБ
1 | ГЕНПЛАН ГП, 18000-54а-ГП л.1-5
2 | Отопление и вентиляция ОВ, Проект 18000-54а-ОВ
3 | Монтажная часть ТМ1 (тит.54а), 18000-54а-ТМ1 л.1-14
4 | Теплоизоляция ТИ1, Проект 18000-54а -ТИ1
5 | Наружный водопровод и канализация НВК, 18000-54а-НВК л.1-2
6 | Монтажная часть 18000-90-ТМ8 изм.1 л.1-7
7 | Монтажная часть ТМ8, 18000-90-ТМ8 л.1-10
8 | Теплоизоляция ТИ8. тит.90, 18000-90-ТИ8 л.1-2
9 | ГЕНПЛАН ГП, 18000-54б-ГП л.1-5
10 | Наружный водопровод и канализация НВК тит.54б, 18000-54б-НВК л.1-2
11 | Отопление и вентиляция ОВ, Проект 18000-54б-ОВ
12 | Монтажная часть ТМ1. Тит.54б, 18000-54б-ТМ1 л.1-13
13 | Теплоизоляция ТИ1. Тит.54б, 18000-54б-ТИ1 л.1-3
14 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТИ4, проект № 18000-90-ТИ4
Сокращение безвозвратных потерь
Вынос на поверхность проложенных под землей трубопроводов дизельного топлива (№405,406,422,423,430)
1 | Заземление - ЭЗ2, проект 18000-90-ЭЗ2, листы 1,2.
2 | Конструкции железобетонные КЖ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КЖ2/1 л.1-8
3 | Конструкции металлические КМ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КМ2/1 л.1-10
4 | Монтажная часть ТМ3, 18000-90-ТМ3
Всего с НДС
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________А.А. Никитин

## протокол Д.Ц. полн
Приложение №1 к Договору Генподряда № ____________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс электротехнических работ на объектах технического перевооружения
№ п/п | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | №№ сметных расчетов | Стоимость без НДС руб.
Программа ОНСС
Проект №18981 Цех №17. Замена оборудования 35 кВ ГПП-Водозабор
1 | 18981-КЛ Кабельные линии Прокладка кабеля 6кВ | 09-03177 |  | 0
2 | 18981-КЛ Кабельные линии ПНР | 09-03178-пнр кл |  | 0
3 | 18981-ВС Вторичные соединения | 09-03179 |  | 0
4 | 18981-ВС Вторичные соединения ПНР | по проекту |  | 0
5 | 18981-ЭМ с изм.1. Силовое электрооборудование Электромонтажная часть | 09-03169 |  | 0
6 | 18981-ЭМ с изм.1.. Силовое электрооборудование ПНР | по проекту |  | 0
7 | 18981-АС Архитектурно строительная часть | 08-02172 |  | 0
| Итого по проекту 18981 |  |  | 0
Проект 18980 КМ-2. Замена силовых трансформаторов 1600 кВА-2 шт. ТП-193
8 | 18980-ЭС Электро снабжение | 09:03216 |  | 0
9 | 18980-ЭС Электро снабжение ПНР | по проекту |  | 0
10 | 18980-АС Архитектурно строительные решения | 01:03579 |  | 0
| Итого по проекту 18980 |  |  | 0
Проект 19006 Цех 17. ЦТП. Замена электродвигателей
11 | 19006-ЭМ Силовое электрооборудование Электромонтажная часть | 06-03288 |  | 0
12 | 19006-ЭМ Силовое электрооборудование ПНР | по проекту |  | 0
13 | 19006-АММ Механическая часть | 02-05525 |  | 0
| Итого по проекту 19006 |  |  | 0
Проект 18903 Замена шкафа управления электродвигателем 1Ф-401-1/1 с преобразователем частоты Unidrive 11кВт, схемой байпаса и самозапуском
14 | 18903-ЭМ-Силовое электрооборудование Электромонтажная часть | 09:03097 |  | 0
15 | 18903-ЭМ-Силовое электрооборудование ПНР | по проекту |  | 0
16 | 18903-ОВ-Отопление и вентиляция | 05:00202 |  | 0
17 | 18903-ОВ-Отопление и вентиляция. ПНР | по проекту |  | 0
| Итого по проекту 18903 |  |  | 0
Проект 18904 КМ-2. Замена источников бесперебойного питания ИБП-1,2 PW-9150 8кВА - 2шт.
18 | 18904-ЭМ-Силовое электрооборудование Электромонтажная часть | 09:03147 |  | 0
19 | 18904-ЭМ-Силовое электрооборудование ПНР | по проекту |  | 0
20 | 18904-КМ -Конструкции металлические | 02:05463 |  | 0
21 | 18904-КМ -Конструкции металлические. ПНР (заземление металлоконструкций) | по проекту |  | 0
| Итого по проекту 18904 |  |  | 0
Цех №17 ЦВК-3. Замена тиристорных возбудительных устройств синхронного электродвигателя компрессора ВК-4.
22 | Строительно-монтажные работы по замене тиристорных устройств | №1 |  | 0
23 | Пусконаладочные работы | №1 |  | 0
| Итого по ВОР раздел I |  |  | 0
Цех №17 ЦВК-2. Замена тиристорного возбудительного устройства синхронного электродвигателя компрессора ВК-4.
24 | Строительно-монтажные работы по замене тиристорных устройств | №1 |  | 0
25 | Пусконаладочные работы | №1 |  | 0
| Итого по ВОР раздел II |  |  | 0
Цех №17 Азотная станция. Замена тиристорного возбудительного устройства синхронного электродвигателя компрессора ВК-6.
26 | Строительно-монтажные работы по замене тиристорных устройств | №1 |  | 0
27 | Пусконаладочные работы | №1 |  | 0
| Итого по ВОР раздел III |  |  | 0
Цех №17 Азотная станция. Замена источника бесперебойного питания ИБП-1 PW9150 8кВА.
28 | Строительно-монтажные работы по замене источника бесперебойного питания | №1 |  | 0
29 | Пусконаладочные работы | №1 |  | 0
| Итого по ВОР раздел IV |  |  | 0
| Итого по ОНСС |  |  | 0
"Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
Проект 18606 КМ-2. Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-191. Тит.30. Планшет 1.
30 | 18606-ЭМ-Силовое электрооборудование Электромонтажная часть | 03:02300 |  | 0
31 | 18606-ЭМ-Силовое электрооборудование ПНР | по проекту |  | 0
32 | 18606-ПС-Пожарная сигнализация | 03:02303 |  | 0
33 | 18606-ПС-Пожарная сигнализация ПНР | по проекту |  | 0
| Итого по проекту 18606 |  |  | 0
Проект 18605 КМ-2. Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-194. Тит.30. Планшет 1.
34 | 18605-ПС - Пожарная сигнализация | 09:02595 |  | 0
35 | 18605-ПС - Пожарная сигнализация ПНР | по проекту |  | 0
36 | 18605-ЭМ-Силовое электрооборудование Электроснабжение | 06:02620 |  | 0
37 | 18605-ЭМ-Силовое электрооборудование ПНР | по проекту |  | 0
| Итого по проекту 18605 |  |  | 0
| Итого по "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности" |  |  | 0
"Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива"
Проект 19047 КМ-2. Монтаж ЧРП на АВО ХВ-403, 406
38 | 19047-ЭМ-Силовое электрооборудование Электромонтажная часть | 06:03308 |  | 0
39 | 19047-ЭМ-Силовое электрооборудование ПНР | по проекту |  | 0
40 | 19047-АТХ - Часть КИПиА -АТХ | 09:03222 |  | 0
41 | 19047-АТХ - Часть КИПиА ПНР | по проекту |  | 0
42 | 19047-АТХ1 - Часть КИПиА - АТХ1 | 06:03306 |  | 0
43 | 19047-АТХ1 - Часть КИПиА ПНР | по проекту |  | 0
44 | 19047-ТИ - Теплоизоляция | 01:03511 |  | 0
45 | 19047-ТМ - Монтажная часть | 08:02194 |  | 0
46 | 19047-КМ- Конструкции металлические | 01:03552 |  | 0
47 | 19047-КМ- Конструкции металлические. ПНР (заземление металлоконструкций) | по проекту
| Итого по проекту 19047 |  |  | 0
Проект 19040 КМ-2. Монтаж ЧРП на АВО ХВ-105-1,2,3
48 | 19040-АТХ - Часть КИПиА -АТХ | 09:03221 |  | 0
49 | 19040-АТХ - Часть КИПиА ПНР | по проекту |  | 0
50 | 19040-ЭМ-Силовое электрооборудование Электромонтажная часть | 09:03230 |  | 0
51 | 19040-ЭМ-Силовое электрооборудование ПНР | по проекту |  | 0
52 | 19040-КМ - Конструкции металлические | 01:03546 |  | 0
53 | 19040-КМ- Конструкции металлические. ПНР (заземление металлоконструкций) | по проекту
| Итого по проекту 19040 |  |  | 0
| Итого по "Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива" |  |  | 0
Программа "Приведение объектов завода к требованиям правил электробезопасности"
Проект 18867 ГОДТ. Изменение схем питания цепей управления дополнительного оборудования компрессорной установки СК-101 (Модернизация схем управления)
54 | 18867-20/5-ЭМ с изм.1. Силовое электрооборудование Электромонтажные работы | 06-03214 06-03206 |  | 0
55 | 18867-20/5-ЭМ с изм.1. Силовое электрооборудование ПНР | по проекту |  | 0
| Итого по проекту 18867 |  |  | 0
Проект 18531 ЛГ-35/11. Замена электродвигателя компрессора ЦК-1
56 | 18531-23/1-АТХ Автоматизация технологических процессов и производств. Часть КИПиА. Часть АТХ | 06:02409 |  | 0
57 | 18531-23/1-АТХ Автоматизация технологических процессов и производств. Часть КИПиА. ПНР | по проекту |  | 0
58 | 18531-23/1-ТМ Монтажная часть | 03:02028 |  | 0
59 | 18531-23/1-ЭМ Силовое электрооборудование Электроснабжение | 06:02410 |  | 0
60 | 18531-23/1-ЭМ Силовое электрооборудование ПНР | по проекту |  | 0
61 | 18531-23/1-КМ Конструкции металлические | 03:02027 |  | 0
62 | 18531-23/1-КМ Конструкции металлические. ПНР. (заземление металлоконструкций) | по проекту |  | 0
| Итого по проекту 18531 |  |  | 0
Проект 18532 ЛГ-35/11. Замена электродвигателя ЦК-1
63 | 18532-23/1-ТМ Монтажная часть | 08:01220 |  | 0
64 | 18532-23/1-ТМ Монтажная часть. ПНР (заземление трубопроводов) | по проекту |  | 0
65 | 18532-23/1-КМ Конструкции меналлические | 08:01218 |  | 0
66 | 18532-23/1-КМ Конструкции меналлические. ПНР (заземление металлоконструкций) | по проекту |  | 0
| Итого по проекту 18532 |  |  | 0
| ИТОГО по "Приведение объектов завода к требованиям правил электробезопасности" |  |  | 0
Программа "Прочие проекты технического перевооружения"
Проект № 18801. Реконструкция системы охлаждения БОВ, замена нефтеотделителей (Цех № 16)-2 этап (замена градирни тит.229/12).
67 | 18801-ОВ. Отопление и вентиляция | 05:00224 |  | 0
68 | 18801-ОВ. Отопление и вентиляция. ПНР | по проекту |  | 0
69 | 18801-ЭЗ. Заземление | 09:03129 |  | 0
70 | 18801-ЭЗ. Заземление. ПНР | по проекту |  | 0
71 | 18801-ЭН. Наружное электроосвещение | 09:03138 |  | 0
72 | 18801-ЭН. Наружное электроосвещение ПНР | по проекту |  | 0
73 | 18801- ЭМ Электромонтажные работы -ЭМ | 09:03160 |  | 0
74 | 18801- ЭМ Электромонтажные работы -ЭМ ПНР | по проекту |  | 0
75 | 18801- Монтаж измерительных преобразователей по ВОР№2 | №2 |  | 0
| Итого по проекту 18801 |  |  | 0
| Итого по программе "Прочие проекты технического перевооружения" |  |  | 0
| Всего: без НДС |  |  | 0
| кроме того НДС 18 % |  |  | 0
| ВСЕГО С НДС |  |  | 0
| в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС |  |  | 0
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________Н.В. Карпов

## график.
Приложение №2 к Договору Генподряда № ____________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс электротехнических работ на объектах технического перевооружения
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | сентябрь 2016г. | июль 2017г. | август 2017г. | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. | январь 2018г. | февраль 2018г. | март 2018г. | апрель 2018г. | май 2018г. | июнь 2018г. | июль 2018г. | август 2018г. | сентябрь 2018г. | октябрь 2018г. | ноябрь 2018г. | декабрь 2018г.
Программа ОНСС
Проект №18981 Цех №17. Замена оборудования 35 кВ ГПП-Водозабор
1 | 18981-КЛ Кабельные линии Прокладка кабеля 6кВ | 09-03177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
2 | 18981-КЛ Кабельные линии ПНР | 09-03178-пнр кл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
3 | 18981-ВС Вторичные соединения | 09-03179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
4 | 18981-ВС Вторичные соединения ПНР | по проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
5 | 18981-ЭМ с изм.1. Силовое электрооборудование Электромонтажная часть | 09-03169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
6 | 18981-ЭМ с изм.1.. Силовое электрооборудование ПНР | по проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
7 | 18981-АС Архитектурно строительная часть | 08-02172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
| Итого по проекту 18981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
Проект 18980 КМ-2. Замена силовых трансформаторов 1600 кВА-2 шт. ТП-193
8 | 18980-ЭС Электро снабжение | 09:03216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
9 | 18980-ЭС Электро снабжение ПНР | по проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
10 | 18980-АС Архитектурно строительные решения | 01:03579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
| Итого по проекту 18980 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
Проект 19006 Цех 17. ЦТП. Замена электродвигателей
11 | 19006-ЭМ Силовое электрооборудование Электромонтажная часть | 06-03288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
12 | 19006-ЭМ Силовое электрооборудование ПНР | по проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
13 | 19006-АММ Механическая часть | 02-05525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
| Итого по проекту 19006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
Проект 18903 Замена шкафа управления электродвигателем 1Ф-401-1/1 с преобразователем частоты Unidrive 11кВт, схемой байпаса и самозапуском
14 | 18903-ЭМ-Силовое электрооборудование Электромонтажная часть |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
15 | 18903-ЭМ-Силовое электрооборудование ПНР | по проекту | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
16 | 18903-ОВ-Отопление и вентиляция |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
17 | 18903-ОВ-Отопление и вентиляция. ПНР |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
| Итого по проекту 18903 |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
Проект 18904 КМ-2. Замена источников бесперебойного питания ИБП-1,2 PW-9150 8кВА - 2шт.
18 | 18904-ЭМ-Силовое электрооборудование Электромонтажная часть |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
19 | 18904-ЭМ-Силовое электрооборудование ПНР | по проекту | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
20 | 18904-КМ -Конструкции металлические |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
21 | 18904-КМ -Конструкции металлические. ПНР (заземление металлоконструкций) |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
| Итого по проекту 18904 |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
Цех №17 ЦВК-3. Замена тиристорных возбудительных устройств синхронного электродвигателя компрессора ВК-4.
22 | Строительно-монтажные работы по замене тиристорных устройств | №1 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
23 | Пусконаладочные работы | №1 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
| Итого по ВОР раздел I |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
Цех №17 ЦВК-2. Замена тиристорного возбудительного устройства синхронного электродвигателя компрессора ВК-4.
24 | Строительно-монтажные работы по замене тиристорных устройств | №1 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
25 | Пусконаладочные работы | №1 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
| Итого по ВОР раздел II |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
Цех №17 Азотная станция. Замена тиристорного возбудительного устройства синхронного электродвигателя компрессора ВК-6.
26 | Строительно-монтажные работы по замене тиристорных устройств | №1 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
27 | Пусконаладочные работы | №1 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
| Итого по ВОР раздел III |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
Цех №17 Азотная станция. Замена источника бесперебойного питания ИБП-1 PW9150 8кВА.
28 | Строительно-монтажные работы по замене источника бесперебойного питания | №1 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Пусконаладочные работы | №1 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по ВОР раздел IV |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по ОНСС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
"Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
Проект 18606 КМ-2. Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-191. Тит.30. Планшет 1.
30 | 18606-ЭМ-Силовое электрооборудование Электромонтажная часть |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
31 | 18606-ЭМ-Силовое электрооборудование ПНР | по проекту | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
32 | 18606-ПС-Пожарная сигнализация |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
33 | 18606-ПС-Пожарная сигнализация ПНР | по проекту | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
| Итого по проекту 18606 |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
Проект 18605 КМ-2. Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-194. Тит.30. Планшет 1.
34 | 18605-ПС - Пожарная сигнализация |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
35 | 18605-ПС - Пожарная сигнализация ПНР | по проекту | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
36 | 18605-ЭМ-Силовое электрооборудование Электроснабжение |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
37 | 18605-ЭМ-Силовое электрооборудование ПНР | по проекту | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
| Итого по проекту 18605 |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
| Итого по "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование видов работ | сентябрь 2016г. | июль 2017г. | август 2017г. | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. | январь 2018г. | февраль 2018г. | март 2018г. | апрель 2018г. | май 2018г. | июнь 2018г. | июнь 2018г. | июнь 2018г. | июнь 2018г. | июнь 2018г. | июнь 2018г. | июнь 2018г.
"Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива"
Проект 19047 КМ-2. Монтаж ЧРП на АВО ХВ-403, 406
38 | 19047-ЭМ-Силовое электрооборудование Электромонтажная часть |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
39 | 19047-ЭМ-Силовое электрооборудование ПНР | по проекту | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
40 | 19047-АТХ - Часть КИПиА -АТХ |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
41 | 19047-АТХ - Часть КИПиА ПНР | по проекту | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
42 | 19047-АТХ1 - Часть КИПиА - АТХ1 |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
43 | 19047-АТХ1 - Часть КИПиА ПНР | по проекту | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
44 | 19047-ТИ - Теплоизоляция |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
45 | 19047-ТМ - Монтажная часть |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
46 | 19047-КМ- Конструкции металлические |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
47 | 19047-КМ- Конструкции металлические. ПНР (заземление металлоконструкций) |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
| Итого по проекту 19047 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проект 19040 КМ-2. Монтаж ЧРП на АВО ХВ-105-1,2,3
48 | 19040-АТХ - Часть КИПиА -АТХ |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
49 | 19040-АТХ - Часть КИПиА ПНР | по проекту | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
50 | 19040-ЭМ-Силовое электрооборудование Электромонтажная часть |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
51 | 19040-ЭМ-Силовое электрооборудование ПНР | по проекту | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
52 | 19040-КМ - Конструкции металлические |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
53 | 19040-КМ - Конструкции металлические ПНР (заземление металлоконструкций) |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
| Итого по проекту 19040 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по "Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Программа "Приведение объектов завода к требованиям правил электробезопасности"
Проект 18867 ГОДТ. Изменение схем питания цепей управления дополнительного оборудования компрессорной установки СК-101 (Модернизация схем управления)
54 | 18867-20/5-ЭМ с изм.1. Силовое электрооборудование Электромонтажные работы | 06-03214 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
55 | 18867-20/5-ЭМ с изм.1. Силовое электрооборудование ПНР | по проекту | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
| Итого по проекту 18867 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проект 18531 ЛГ-35/11. Замена электродвигателя компрессора ЦК-1
56 | 18531-23/1-АТХ Автоматизация технологических процессов и производств. Часть КИПиА. Часть АТХ |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 18531-23/1-АТХ Автоматизация технологических процессов и производств. Часть КИПиА. ПНР |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 18531-23/1-ТМ Монтажная часть |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 18531-23/1-ЭМ Силовое электрооборудование Электроснабжение |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 18531-23/1-ЭМ Силовое электрооборудование ПНР |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 18531-23/1-КМ Конструкции металлические |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 18532-23/1-КМ Конструкции меналлические. ПНР (заземление металлоконструкций) |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по проекту 18531 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проект 18532 ЛГ-35/11. Замена электродвигателя ЦК-1
63 | 18532-23/1-ТМ Монтажная часть |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 18532-23/1-ТМ Монтажная часть. ПНР (заземление трубопроводов) |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 18532-23/1-КМ Конструкции меналлические |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 18532-23/1-КМ Конструкции меналлические. ПНР (заземление металлоконструкций) |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по проекту 18532 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по "Приведение объектов завода к требованиям правил электробезопасности" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Программа "Прочие проекты технического перевооружения"
Проект № 18801. Реконструкция системы охлаждения БОВ, замена нефтеотделителей (Цех № 16)-2 этап (замена градирни тит.229/12).
67 | 18801-ОВ. Отопление и вентиляция | 05:00224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
68 | 18801-ОВ. Отопление и вентиляция. ПНР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
69 | 18801-ЭЗ. Заземление | 09:03129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
70 | 18801-ЭЗ. Заземление. ПНР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
71 | 18801-ЭН. Наружное электроосвещение | 09:03138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
72 | 18801-ЭН. Наружное электроосвещение ПНР | по проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
73 | 18801- ЭМ Электромонтажные работы -ЭМ | 09:03160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
74 | 18801- ЭМ Электромонтажные работы -ЭМ ПНР | по проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
75 | 18801- Монтаж измерительных преобразователей ВОР№2 | №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
| Итого по проекту 18801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе "Прочие проекты технического перевооружения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего: без НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЗАКАЗЧИК
Директор по капитальному строительству
_________________________ А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________

## график СМР (hidden)
Приложение №2 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13»
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | № смет | 15-31 Мая 2014 г | Июнь 2014 г | Июль 2014 г | Август 2014 г | Сентябрь 2014 г | Октябрь 2014 г | Ноябрь 2014 г | Декабрь 2014 г | Январь 2015 г | Февраль 2015 г | Март 2015 г | Апрель 2015 г | Май 2015 г | Июнь 2015 г | Июль 2015 г
1 | 2
Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13 по проекту 18000-206
1 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ
2 | Конструкции железобетонные 1-го пешеходного моста 18000-206-КЖ3
Конструкции железобетонные 2-го пешеходного моста 18000-206-КЖ4 (аналог 18000-206-КЖ3)
3 | Конструкции металлические 18000-206-КМ
4 | Конструкции металлические 18000-206-КМ2
5 | Конструкции металлические 1-го пешеходного моста 18000-206-КМ3
Конструкции металлические 2-го пешеходного моста 18000-206-КМ4 (аналог 18000-206-КМ3)
6 | Трубопроводы 18000-206-ТМ1
7 | Заземление 18000-206-ЭЗ с изм.1
8 | Благоустройство 18000-206-ГП
9 | Водопровод и канализация 18000-206-НВК
Итого:
Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил по проекту 18000-206-5,6
1 | Подготовка территории строительства
2 | Сооружение земляного полотна
3 | Устройство верхнего строения пути (полное развитие)
4 | Строительство телефонной кабельной канализации для проектируемых кабелей связи 04/13-СС.2.1.С
5 | Прокладка проектируемых кабелей связи и сигнализации 04/13-СС.2.1.С
6 | Установка проектируемой системы двусторонней парковой связи (ДПС) 04/13-СС.2.1.С
7 | Пожарная сигнализация проектируемых зданий 04/13-СС.2.1.С
8 | Устройство оперативно-технологической связи (ОТС) 04/13-СС.2.1.С
9 | Устройство общетехнологической связи (ОбТС) 04/13-СС.2.1.С
10 | Установка оборудования мониторинга (ОбТС) 04/13-СС.2.1.С
11 | Организация станционной радиосвязи 04/13-СС.2.1.С
12 | Установка оборудования регистрации переговоров 04/13-СС.2.1
13 | Устройство защитного и измерительного заземления для модульного комплекса МК-АТ 04/13-СС.2.1.С
14 | ст.Новоярославская (МЭЦ). Установка кондиционера в помещении телекоммуникационного поста МЭЦ 18000-206- 5,6-04.13-ОВ.2.2
15 | Установка кондиционера (электропитание кондиционера) 18000-206- 5,6-04.13-ПС.2.2
16 | Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Напольные устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.3
17 | Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Постовые устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4.С1
18 | Общестроительные работы по устройству фундамента под модули МК-АТС 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
19 | Монтаж и приобретение ДГА для МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
20 | Благоустройство площадки модульного комплекса 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
21 | Благоустройство устройств СЦБ 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
22 | Постовые устройства на посту МЭЦ (Сортировочный парк) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.5.С
23 | Устройство воздухопроводной сети для очистки стрелок 18000-206-5,6-04/13-ВС
24 | Строительство кабельной канализации связи 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
25 | Вынос кабелей связи из зоны строительства 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
26 | Вынос кабелей ПСГО из зоны строительства 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
27 | Фундамент высокомачтовой осветительной установки 18000-206- 5,6-04.13-КЖ
28 | Электроснабжение двух высокомачтовых осветительных установок Н=30м 04/13-ЭЭ
29 | Электроборудование и молниезащита двух высокомачтовых осветительных установок Н=30м 04/13-ЭЭ
30 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение и наружное освещение Северной горловины путей ТСБ 04/13-ЭЭ
31 | Пусконаладочные работы - Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Напольные устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.3
32 | Пусконаладочные работы. Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Постовые устройства). 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
33 | Пусконаладочные работы дизельной электростанции для МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
34 | ПНР по проверке приборов 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
35 | Пусконаладочные работы на посту МЭЦ. (Сортировочный парк) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.5
36 | Пусконаладочные работы компрессорной установки модульного типа для ПМЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04/13-ВС
Итого:
ВСЕГО:
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________

## Авансы
Приложение № 6 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс электротехнических работ на объектах технического перевооружения
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в руб
[5 empty] | ___2017 г | ___2017 г | ___2017 г | ___2017 г
Программа ОНСС
Проект №18981 Цех №17. Замена оборудования 35 кВ ГПП-Водозабор
1 | 18981-КЛ | Кабельные линии Прокладка кабеля 6кВ
2 | 18981-КЛ | Кабельные линии ПНР
3 | 18981-ВС | Вторичные соединения
4 | 18981-ВС | Вторичные соединения ПНР
5 | 18981-ЭМ с изм.1 | Силовое электрооборудование Электромонтажная часть
6 | 18981-ЭМ с изм.1 | Силовое электрооборудование ПНР
7 | 18981-АС | Архитектурно строительная часть
Итого по проекту 18981
Проект 18980 КМ-2. Замена силовых трансформаторов 1600 кВА-2 шт. ТП-193
8 | 18980-ЭС | Электро снабжение
9 | 18980-ЭС | Электро снабжение ПНР
10 | 18980-АС | Архитектурно строительные решения
Итого по проекту 18980
Проект 19006 Цех 17. ЦТП. Замена электродвигателей
11 | 19006-ЭМ | Силовое электрооборудование Электромонтажная часть
12 | 19006-ЭМ | Силовое электрооборудование ПНР
13 | 19006-АММ | Механическая часть
Итого по проекту 19006
Проект 18903 Замена шкафа управления электродвигателем 1Ф-401-1/1 с преобразователем частоты Unidrive 11кВт, схемой байпаса и самозапуском
14 | 18903-ЭМ | Силовое электрооборудование Электромонтажная часть
15 | 18903-ЭМ | Силовое электрооборудование ПНР
16 | 18903-ОВ | Отопление и вентиляция
17 | 18903-ОВ | Отопление и вентиляция. ПНР
Итого по проекту 18903
Проект 18904 КМ-2. Замена источников бесперебойного питания ИБП-1,2 PW-9150 8кВА - 2шт.
18 | 18904-ЭМ | Силовое электрооборудование Электромонтажная часть
19 | 18904-ЭМ | Силовое электрооборудование ПНР
20 | 18904-КМ | Конструкции металлические
21 | 18904-КМ | Конструкции металлические. ПНР (заземление металлоконструкций)
Итого по проекту 18904
Цех №17 ЦВК-3. Замена тиристорных возбудительных устройств синхронного электродвигателя компрессора ВК-4.
22 | ВОР №1 | Строительно-монтажные работы по замене тиристорных устройств
23 | ВОР №1 | Пусконаладочные работы
Итого по ВОР раздел I
Цех №17 ЦВК-2. Замена тиристорного возбудительного устройства синхронного электродвигателя компрессора ВК-4.
24 | ВОР №1 | Строительно-монтажные работы по замене тиристорных устройств
25 | ВОР №1 | Пусконаладочные работы
Итого по ВОР раздел II
Цех №17 Азотная станция. Замена тиристорного возбудительного устройства синхронного электродвигателя компрессора ВК-6.
26 | ВОР №1 | Строительно-монтажные работы по замене тиристорных устройств
27 | ВОР №1 | Пусконаладочные работы
Итого по ВОР раздел III
Цех №17 Азотная станция. Замена источника бесперебойного питания ИБП-1 PW9150 8кВА.
28 | ВОР №1 | Строительно-монтажные работы по замене источника бесперебойного питания
29 | ВОР №1 | Пусконаладочные работы
Итого по ВОР раздел IV
Итого по ОНСС
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в руб
[5 empty] | ___2017 г | ___2017 г | ___2017 г | ___2017 г
"Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
Проект 18606 КМ-2. Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-191. Тит.30. Планшет 1.
30 | 18606-ЭМ- | Силовое электрооборудование Электромонтажная часть
31 | 18606-ЭМ- | Силовое электрооборудование ПНР
32 | 18606-ПС- | Пожарная сигнализация
33 | 18606-ПС- | Пожарная сигнализация ПНР
Итого по проекту 18606
Проект 18605 КМ-2. Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-194. Тит.30. Планшет 1.
34 | 18605-ПС - | Пожарная сигнализация
35 | 18605-ПС - | Пожарная сигнализация ПНР
36 | 18605-ЭМ- | Силовое электрооборудование Электроснабжение
37 | 18605-ЭМ- | Силовое электрооборудование ПНР
Итого по проекту 18605
Итого по "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
"Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива"
Проект 19047 КМ-2. Монтаж ЧРП на АВО ХВ-403, 406
38 | 19047-ЭМ- | Силовое электрооборудование Электромонтажная часть
39 | 19047-ЭМ- | Силовое электрооборудование ПНР
40 | 19047-АТХ - | Часть КИПиА -АТХ
41 | 19047-АТХ - | Часть КИПиА ПНР
42 | 19047-АТХ1 - | Часть КИПиА - АТХ1
43 | 19047-АТХ1 - | Часть КИПиА ПНР
44 | 19047-ТИ - | Теплоизоляция
45 | 19047-ТМ - | Монтажная часть
46 | 19047-КМ- | Конструкции металлические
47 | 19047-КМ | Конструкции металлические. ПНР (заземление металлоконструкций)
Итого по проекту 19047
Проект 19040 КМ-2. Монтаж ЧРП на АВО ХВ-105-1,2,3
48 | 19040-АТХ | Часть КИПиА -АТХ
49 | 19040-АТХ - | Часть КИПиА ПНР
50 | 19040-ЭМ- | Силовое электрооборудование Электромонтажная часть
51 | 19040-ЭМ- | Силовое электрооборудование ПНР
52 | 19040-КМ - | Конструкции металлические
53 | 19040-КМ | Конструкции металлические ПНР (заземление металлоконструкций)
Итого по проекту 19040
Итого по "Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива"
Программа "Приведение объектов завода к требованиям правил электробезопасности"
Проект 18867 ГОДТ. Изменение схем питания цепей управления дополнительного оборудования компрессорной установки СК-101 (Модернизация схем управления)
54 | 18867-20/5-ЭМ с изм.1 | Силовое электрооборудование Электромонтажные работы
55 | 18867-20/5-ЭМ с изм.1 | Силовое электрооборудование ПНР
Итого по проекту 18867
Проект 18531 ЛГ-35/11. Замена электродвигателя компрессора ЦК-1
56 | 18531-23/1-АТХ | Автоматизация технологических процессов и производств. Часть КИПиА. Часть АТХ
57 | 18531-23/1-АТХ | Автоматизация технологических процессов и производств. Часть КИПиА. ПНР
58 | 18531-23/1-ТМ | Монтажная часть
59 | 18531-23/1-ЭМ | Силовое электрооборудование Электроснабжение
60 | 18531-23/1-ЭМ | Силовое электрооборудование ПНР
61 | 18531-23/1-КМ | Конструкции металлические
62 | 18532-23/1-КМ | Конструкции меналлические. ПНР (заземление металлоконструкций)
Итого по проекту 18531
Проект 18532 ЛГ-35/11. Замена электродвигателя ЦК-1
63 | 18532-23/1-ТМ | Монтажная часть
64 | 18532-23/1-ТМ | Монтажная часть. ПНР (заземление трубопроводов)
65 | 18532-23/1-КМ | Конструкции меналлические
66 | 18532-23/1-КМ | Конструкции меналлические. ПНР (заземление металлоконструкций)
Итого по проекту 18532
ИТОГО по "Приведение объектов завода к требованиям правил электробезопасности"
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в руб
[5 empty] | ___2017 г | ___2017 г | ___2017 г | ___2017 г
Программа "Прочие проекты технического перевооружения"
Проект № 18801. Реконструкция системы охлаждения БОВ, замена нефтеотделителей (Цех № 16)-2 этап (замена градирни тит.229/12).
67 | 18801-ОВ. | Отопление и вентиляция
68 | 18801-ОВ. | Отопление и вентиляция. ПНР
69 | 18801-ЭЗ. | Заземление
70 | 18801-ЭЗ. | Заземление. ПНР
71 | 18801-ЭН. | Наружное электроосвещение
72 | 18801-ЭН. | Наружное электроосвещение ПНР
73 | 18801- ЭМ | Электромонтажные работы -ЭМ
74 | 18801- ЭМ | Электромонтажные работы -ЭМ ПНР
75 | 18801- ВОР№2 | Монтаж измерительных преобразователей
Итого по проекту 18801
Итого по программе "Прочие проекты технического перевооружения"
Всего: без НДС
ВСЕГО С НДС, РУБ.
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________В.Н. Карпов |  |  |  | ________________