## Лист1
Приложение № 2
к Договору №____________________
от «____» _________________ 20 г.
Календарный план
Проект № _____________________
Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ в соответствии заданием на проектирование № 4-661 «Модернизация процессов перегонки на ГОДТ»
1. Выполнение проектно-изыскательских работ
№ этапа |  | Наименование работы, этапа | План вып.работ |  | Сумма без НДС | НДС | Сумма с НДС
1 |  | Сбор исходных данных. Задание на инженерные изыскания. | Апрель 2018 |  |  |  | 0
2 |  | Технологический расчет колонны с выбором оптимального давления (разрежения) в ней, определение архитектуры и выбор типа внутренних устройств (тарелки или насадка), составление технологической схемы. | Апрель 2018 |  |  |  | 0
3 |  | Опросные листы на внутренние устройства колонны. Принципиальные технические решения. Предварительная ведомость оборудования. | Апрель 2018 |  |  |  | 0
4 |  | Перечень основного технологического оборудования. Технические проекты на основное технологическое оборудование (за исключением колонны, печи) | Июль 2018 |  |  |  | 0
5 |  | Окончательная технологическая схема, включая межцеховые коммуникации, КИП и электротехническое оборудование. Заказная документация для проведения тендера на оборудование. | Август 2018 |  |  |  | 0
6 |  | Опросные листы на насосное оборудование. | Сентябрь 2018 |  |  |  | 0
7 |  | Технический проект на печь. | Сентябрь 2018 |  |  |  | 0
8 |  | Проведение инженерных изысканий (окончание) | Октябрь 2018 |  |  |  | 0
9 |  | Заказная документация (спецификация) на вспомогательное оборудование, КИП, электрику. | Ноябрь 2018 |  |  |  | 0
10 |  | Технический проект на колонну | Декабрь 2018 |  |  |  | 0
11 |  | Первая часть документации для строительства. Чертежи марки КЖ-0. Фундаменты основных сооружений: постаментов, эстакад трубопроводов, зданий. Разделы НВК, ВК, ЭЗ в полном объеме. | Январь 2019 |  |  |  | 0
12 |  | Вторая часть документации для строительства (чертежи марки: КМ – основные металлоконструкции) | Февраль 2019 |  |  |  | 0
13 |  | Раздел ТМ с изометрическими чертежами по всей установке в полном объеме. Окончательные заказные спецификации на трубы, детали трубопроводов, арматуру. | Февраль 2019 |  |  |  | 0
14 |  | Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта | Март 2019 |  |  |  | 0
15 |  | Полный комплект проектной документации с учетом утверждения у Заказчика. (передача на ГГЭ). | Март 2019 |  |  |  | 0
16 |  | Руководство по эксплуатации и обоснование безопасности на вновь монтируемое оборудование, работающее под избыточным давлением, и трубопроводы в соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013. | Апрель 2019 |  |  |  | 0
17 |  | Сопровождение проведения Государственной экспертизы проектной документации с предоставлением положительного заключения. | Июнь 2019 |  |  |  | 0
18 |  | Полный комплект рабочей документации, включая часть КИПиА и электротехническую часть. (включая сметную документацию) | Октябрь 2019 |  |  |  | 0
19 |  | Корректировка проектной документации по результатам выбора поставщиков оборудования (передача на повторную ГГЭ). | Декабрь 2020 |  |  |  | 0
20 |  | Сопровождение проведения повторной Государственной экспертизы проектной документации с предоставлением положительного заключения. | Март 2021 |  |  |  | 0
2. Ведение авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ.
21 |  | Авторский надзор за СМР в I полугодии 2020 года | Июнь 2020 |  |  |  | 0
22 |  | Авторский надзор за СМР в II полугодии 2020 года | Декабрь 2020 |  |  |  | 0
23 |  | Авторский надзор за СМР в I полугодии 2021 года | Июнь 2021 |  |  |  | 0
|  | ВСЕГО: |  |  | 0 | 0 | 0
Примечание:
1) Начало работ по этапам 1 - 23 - дата подписания настоящего Договора;
2) Даты окончания работ по этапам 1 - 23 учитывают выполнение всех указанных в задании на проектирование работ.
3) Дата окончания работ по этапу 23 - Июнь 2021 г. но не ранее окончания строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию;
4) В стоимость этапа №18, включена стоимость работ Подрядчика по рассмотрению ТКП и РКД на оборудование в течение не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документации от ОАО «Славнефть-ЯНОС».
5) Конкретный перечень передаваемых частей рабочей документации (по блокам с указанием марок и комплектов, а так же сроков выдачи) будет разработан и передан Заказчику через 10 (десять) недель после подписания настоящего Договора.
| Подрядчик |  |  | Заказчик
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Генеральный директор |  |  |  | Генеральный директор
___________________ |  |  |  | _____________________ Н.В.Карпов