**Приложение № 1**

к Предложению делать Оферты № 516-КС-2015

**Требования к предмету оферты**

**1.Общие положения.**

Предмет закупки: **«Комплекс работ по Замене шатровой печи П-2 установки АВТ-4 цеха № 1 на вертикальную, коробчатую печь П-2к с системой утилизации тепла уходящих дымовых газов (выработки пара)»,** в соответствии с выдаваемой Заказчиком Заказной документацией (запрос на техническое предложение № РАН-128/2015-ЗТП-001 изм.1, опросный лист РАН-128/2015-ОЛ-001 изм.1; «Требования к комплектующим поставляемым совместно с печью П-2к установки АВТ-4 цеха №1, «Техническое задание №1-2986 (разработка рабочей проектной документации на печь и фундаменты печи)»; «Техническое задание №1-2987(приведение системы ПАЗ к требованиям правил ФНиП, включая подключение к системе управления и подключение печи к действующим коммуникациям»); а также на основании проектно-технической документации, разработанной Генподрядчиком и согласованной с Заказчиком и Разработчиком заказной документации. Данный предмет закупки выставляется на тендер единым лотом.

Содержание комплекса работ, вошедших в объем тендера (в соответствии с видами работ, указанными в Протоколе согласования договорной цены - Приложение №1 к проекту договора генподряда), в том числе:

* Разработка рабочей проектной документации на печь и фундаменты печи, согласование ее с Заказчиком и Разработчиком заказной документации. Выполнение комплекса работ, сопровождающих процесс проектирования: сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий, обследование строительных конструкций. Выполнение необходимых экспертиз и предоставление разрешительной документации на поставку и эксплуатацию печи в соответствии с требованиями действующего законодательства
* Разработка рабочей проектной документации на приведение системы ПАЗ к требованиям правил ФНиП, включая подключение к системе управления установкой АВТ-4 и подключение печи к действующим коммуникациям, согласование ее с Заказчиком и Разработчиком заказной документации. Выполнение комплекса работ, сопровождающих процесс проектирования: сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий, обследование строительных конструкций Выполнение необходимых экспертиз проектной документации;
* Изготовление с доставкой на строительную площадку ОАО «Славнефть-ЯНОС» всех необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования (с учетом требований ОАО «Славнефть-ЯНОС» к комплектации печи);
* Выполнение полного комплекса работ по изготовлению и монтажу печи;
* Выполнение комплекса работ по устройству фундамента печи, включая разработку котлована и обратную засыпку;

1. Антикоррозийная защита;
2. Проведение авторского надзора в течение всего периода выполнения работ.

Предоставленная контрагентом твердая договорная цена работ, вошедших в объем тендера, должна включать в себя стоимость полного комплекса необходимых работ по проектированию, изготовлению и поставке оборудования, материалов, изделий, комплекса строительно-монтажных работ.

Объемы, виды, сроки выполнения работ, не учтенных в Протоколе согласования договорной цены (приложение №1 к проекту договора генподряда) и в выдаваемой Заказчиком на тендер Заказной документации, по дополнительно выпускаемой по требованию Заказчика проектно-технической документации по Замене шатровой печи П-2 установки АВТ-4 цеха № 1 на вертикальную, коробчатую печь П-2к с системой утилизации тепла уходящих дымовых газов (выработки пара), в том числе по приведению системы ПАЗ к требованиям правил ФНиП включая подключение к системе управления установкой и подключение печи к действующим коммуникациям, по статьям «Повышение энергоэффективности производства и сокращение расхода технологического топлива, «Приведение опасного производственного объекта цеха №1 к требованиям правил» и замене вспомогательного и технологического оборудования печи П-2к по статье «ОНСС», а также пусконаладочные работы могут быть оформлены с победителем закупки Дополнительными соглашениями (или Изменениями) к Договору генподряда.

Определение стоимости работ, при заключении Изменений или Дополнительных соглашений и относящихся к комплексу работ, указанному в Приложении № 1 к проекту договора генподряда, будет производиться с применением стоимости единиц видов работ по Приложению № 1, а если вид (комплекс) работ иной, не учтенный в Приложении № 1, то на основании утвержденных Заказчиком сметных расчетов с предоставленными контрагентом Регламентами определения стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ на последующие работы (по форме приложений №3,4 к проекту договора) до их полного завершения.

Стоимость и сроки выполнения пусконаладочных работ, будут оговорены в дополнительных соглашениях к договору генподряда, с условием соблюдения сроков окончания всего комплекса работ.

После разработки победителем тендера проектно-технической документации, физические объемы работ, изделий и материалов будут оформляться изменением к договору генподряда в пределах твердой договорной цены работ, заявленной победителем в составе оферты, для последующего составления актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ формы КС-3.

**Выбор Генподрядчика на проведение вышеуказанного комплекса работ будет осуществляться в два этапа:**

1. **Этап оценки соответствия технических частей оферт – по совокупности критериев, указанных в форме «Требования к контрагенту»**
2. **Этап рассмотрения коммерческих частей оферт – по совокупности следующих критериев оценки:**

- твердая договорная цена работ, указанных в Приложении №1 к проекту договора генподряда

- регламенты определения стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ на последующие работы (по форме приложений №3,4 к проекту договора) до их полного завершения. Оценка регламентов будет производиться в соответствии с «Методикой оценки регламентов определения стоимости СМР и ПНР» (по форме приложения №9.1 к настоящему ПДО);

- условия оплаты (в случае необходимости предоставления авансовых платежей, контрагент направляет в составе оферты соответствующее обоснование с указанием сумм закупаемых материалов и оборудования, а также График погашения авансовых платежей (приложение №5 к проекту договора Генподряда). При этом оценка влияния условий оплаты будет производиться в соответствии с «Методикой оценки влияния аванса на стоимость оферты» (по форме приложения №9.2 к настоящему ПДО),

- соответствие предложения контрагента требованиям Заказчика, изложенным в настоящем ПДО, в том числе, но, не ограничиваясь: с условиями и текстом договора, сроками выполнения работ.

*При этом, в проект договора Генподряда не разрешается вносить изменения во все его пункты, за исключением п.п.1.2 «Сроки выполнения работ» (в случае досрочного выполнения работ) и п.п.10.1. «Условия оплаты и взаиморасчеты» (в случае необходимости предоставления авансового платежа претенденту)*.

**В объем закупки не включены:** вновь выпускаемые изменения и дополнения по выдаваемой на тендер Заказной документации, а также по дополнительно выпускаемой Генподрядчиком по требованию Заказчика проектно-технической документации по Замене шатровой печи П-2 установки АВТ-4 цеха № 1 на вертикальную, коробчатую печь П-2к с системой утилизации тепла уходящих дымовых газов (выработки пара), в том числе по приведению системы ПАЗ к требованиям правил ФНиП, включая подключение печи к системе управления установкой АВТ-4 и подключение печи к действующим коммуникациям, по статьям «Повышение энергоэффективности производства и сокращение расхода технологического топлива, «Приведение опасного производственного объекта цеха №1 к требованиям правил» и замене вспомогательного и прочего оборудования печи П-2к по статье «ОНСС», а также пусконаладочные работы.

Данные работы являются опционом и могут быть по решению Заказчика оформлены с контрагентом путём подписания дополнительных соглашений к Договору.

Основные технико-экономические параметры: работы производятся на территории действующего предприятия – ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося опасным объектом, предусмотренным статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на установке АВТ-4 цеха № 1.

Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез»   
(ОАО «Славнефть – ЯНОС»)

Плановые сроки выполнения работ, вошедших в объем тендера, в соответствии с Графиком производства работ и освоения средств (Приложение №2 к договору):

- Проектирование (разработка рабочей проектной документации на печь и фундаменты печи) с учетом согласований документации с Заказчиком и Разработчиком заказной документации Выполнение комплекса работ, сопровождающих процесс проектирования: сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий, обследование строительных конструкций. Выполнение необходимых экспертиз, и предоставление разрешительной документации на поставку и эксплуатацию печи в соответствии с требованиями действующего законодательства: начало работ – с даты подписания договора, окончание – 15 апреля 2016 г. (в том числе, выдача заказных спецификаций на оборудование длительного срока изготовления, включая ОЛ и ТЗ на оборудование КИП и эл. оборудование не позднее двух месяцев с даты заключения договора)

- Изготовление и поставка металлоконструкций печи, змеевиков, прочего оборудования и материалов: начало работ – 1 мая 2016г., окончание работ - 1 февраля 2017 г , в том числе

* продуктовые змеевики печи, поставка до 1.11.2016г
* емкость сбора конденсата, поставка до 1.12.2016
* насосы системы выработки пара, поставка до 30.12.2016г
* сажеобдувочные устройства, поставка до 1.02.2017г
* шибер печи, поставка, до 30.12.2016г
* оборудование КИП в составе печи, поставка до 15.01.2017г

- Выполнение строительно-монтажных работ по печи: начало работ – 1 июня 2016г., окончание работ – 1 марта 2017 г.

- Проектирование (разработка рабочей проектной документации на приведение системы ПАЗ к требованиям правил ФНиП включая подключение к системе управления установкой АВТ-4 и подключение печи к действующим коммуникациям) с учетом согласований документации с Заказчиком и Разработчиком заказной документации. Выполнение комплекса работ, сопровождающих процесс проектирования: сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий, обследование строительных конструкций. Выполнение необходимых экспертиз проектной документации: начало работ – с даты подписания договора, окончание – 30 сентября 2016г. (в том числе, выдача заказных спецификаций на оборудование длительного срока изготовления, включая ОЛ и ТЗ на оборудование КИП и эл. оборудование, не позднее трех месяцев от даты заключения договора).

- Проведение авторского надзора: начало работ – 1 мая 2016г., окончание работ - 30 июня 2017г.

*Окончание всего комплекса работ по объекту, с учетом опциона – до 30.06.2017 г., в том числе:*

* *по изготовлению и поставке оборудования КИП по приведению системы ПАЗ к требованиям правил ФНиП – до 15.01.2017 г,*
* *по изготовлению и поставке эл.оборудования по приведению системы ПАЗ к требованиям правил ФНиП – до 1.02.2017 г,*
* *по изготовлению и поставке металлоконструкций этажерки, и прочего оборудования и материалов по приведению системы ПАЗ к требованиям правил ФНиП – до 1.03.2017 г,*
* *всех работ, необходимых для пуска печи П-2к – до 15.03.2017 г.*

Возможно досрочное завершение отдельных видов работ, вошедших в объем тендера, что должно быть отражено претендентом в Графике производства работ и освоения средств (Приложение №2 к проекту Договора), предоставляемом в составе оферты.

Условия оплаты работ: (согласно статье 10 проекта Договора генподряда.). В течение 90 календарных дней после подписания акта приемки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3 и устранения всех выявленных дефектов.

*Необходимость в предоставлении авансовых платежей и размер данных платежей устанавливается в процессе проведения тендера с учетом предоставленного претендентом соответствующего обоснования, с указанием сумм закупаемых материалов и оборудования, а также заполненного и предоставленного претендентом в составе оферты Графика погашения авансовых платежей (Приложение № 5 к Договору).*

*Авансовые платежи могут быть перечислены контрагенту в течение 15 календарных дней с даты предоставления следующих документов:*

*– выставленного Генподрядчиком счета;*

*- оригинала безотзывной Банковской гарантии на возврат авансового платежа, обеспечивающей возврат Заказчику неотработанной части аванса в случае невыполнения (нарушения) Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору, по форме, согласованной с Заказчиком. Срок действия банковской гарантии должен на 30 календарных дней превышать предельный срок погашения авансового платежа, указанного в Приложении № 5 к Договору. Расходы, связанные с оформлением банковской гарантии, оплачиваются Генподрядчиком, расходы, связанные с авизованием банковской гарантии в банке Заказчика, оплачиваются Заказчиком. Генподрядчик обязан осуществить погашение аванса в соответствии с Графиком погашения авансовых платежей (Приложение № 5 к Договору). По согласованию сторон возможно досрочное погашение аванса*.

*По решению Заказчика, при возникновении необходимости, по работам в рамках опциона Генподрядчику могут быть перечислены авансовые платежи на приобретение материалов и оборудования. Условия, размеры и сроки предоставления и погашения авансовых платежей, в случае их предоставления, будут указаны в Дополнительных соглашениях к Договору генподряда.*

Выдаваемая Заказная документация передается контрагентам в электронном виде:

Запрос на техническое предложение № РАН-128/2015-ЗТП-001 изм. 1, и Опросные листы № РАН-128/2015-ОЛ-001 изм. 1, - выпущены Разработчиком заказной документации,

«Требования к комплектующим поставляемым совместно с печью П-2к установки АВТ-4 цеха №1», Техническое задание №1-2986 (разработка рабочей проектной документации на печь и фундаменты печи)»; «Техническое задание №1-2987 (приведение системы ПАЗ к требованиям правил ФНиП, включая подключение к системе управления и подключение печи к действующим коммуникациям»)- разработаны службами Заказчика.

**Документация размещена по ссылке:**

<http://yanos.slavneft.ru/files/doc_pdo_516_ks_635865480342756976.7z>

**2. Основные требования к продукту.**

Весь комплекс работ должен выполняться в соответствии с выдаваемой Заказчиком Заказной документацией: запрос на техническое предложение № РАН-128/2015-ЗТП-001 изм.1, опросный лист РАН-128/2015-ОЛ-001 изм.1; «Требования к комплектующим поставляемым совместно с печью П-2к установки АВТ-4 цеха №1»; Техническое задание №1-2986 (разработка рабочей проектной документации на печь и фундаменты печи)»; «Техническое задание №1-2987 (приведение системы ПАЗ к требованиям правил ФНиП, включая подключение печи к системе управления АВТ-4 и подключение к действующим коммуникациям»), а также на основании проектно-технической документации, разработанной Генподрядчиком и согласованной с Заказчиком и Разработчиком заказной документации, должен быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.

Монтажные работы необходимо производить по Проекту производства работ, согласованному с Заказчиком до начала выполнения работ.

Гарантийный срок на выполненные работы, конструктивные элементы устанавливается с момента ввода объекта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы - 2 года; на работы по антикоррозионному покрытию – 10 лет, на работы по асфальтовому и бетонному покрытию – 5 лет, на прочие строительные работы - 5 лет; на работы, не являющиеся строительными - 2 года; на поставленные Контрагентом материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 12 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию, на поставленное Контрагентом оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Контрагент обязан устранить их за свой счёт в срок согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов (согласно прилагаемому Договору генподряда).

**3. Условия выполнения работ.**

Все поставляемые для выполнения работ материалы в случаях предусмотренных законодательством, должны иметь:

* Сертификаты качества, выданные производителем;
* Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;
* Сертификаты страны происхождения;
* Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество

Поставляемое Контрагентом оборудование должно, кроме того, иметь Декларации и сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013, ТР ТС 012/2011, а также российские сертификаты о взрывозащите электрооборудования, сертификаты о подтверждении типа, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ, сертификаты соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования и обоснование безопасности, а также другие разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент поставки оборудования. Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемое оборудование и технологические трубопроводы, Контрагент передает Заказчику в соответствии с п.7.4. проекта договора генподряда. Вся документация должна быть на русском языке.

*Контрагент должен обеспечить в ходе производства работ по Договору предварительное письменное согласование изготовителей оборудования с Заказчиком. Заказчик вправе отказать Контрагенту в согласовании изготовителя оборудования без указания причин отказа. В случае закупки без согласования, оборудование меняется на согласованное с Заказчиком либо оплате не подлежит.*

Контрагент должен нести ответственность за транспортировку с территории завода и утилизацию строительных отходов и грунта, образовавшихся при выполнении работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» по предмету закупки.

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

**5. Особые условия.**

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора генподряда Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора генподряда (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора генподряда.

**6. Требования к контрагенту.**

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **<Общие требования>** |  |  |  |
| 1. | Контрагент должен являться производителем, либо официальным дилером/дистрибьютером/торговым домом производителя | Официальное письмо производителя на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Контрагента, либо Сертификат о полномочиях дилера/дистрибьютера/торгового дома производителя | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
| 2. | Согласие контрагента на предоставление сметных расчетов по опциону к договору Подряда ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира» | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя, подтверждающее согласие | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
| 3. | Согласие Контрагента с возможностью корректировки технического предложения по замечаниям Заказчика не более 2 (двух) раз | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя, подтверждающее такую возможность | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
| 4. | Согласие Контрагента с формой Договора генподряда | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя, подтверждающее согласие с формой Договора генподряда | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
| 5. | Согласие Контрагента заключать дополнительные соглашения на выполнение работ, не учтенных в Протоколе согласования договорной цены (приложение №1 к Договору Генподряда) и в выдаваемой Заказчиком Заказной документации, а также по дополнительно выпускаемой по требованию Заказчика проектно-технической документации, в том числе пусконаладочные работы. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя, подтверждающее согласие Контрагента заключить дополнительные соглашения | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
| 6. | Предоставление Контрагентом запарафированной Заказной документации, выдаваемой на тендер: запрос на техническое предложение № РАН-128/2015-ЗТП-001 изм. 1; опросные листы № РАН-128/2015-ОЛ-001 изм. 1; «Требования к комплектующим поставляемым совместно с печью П-2к установки АВТ-4 цеха №1; техническое задание №1-2986 (разработка рабочей проектной документации на печь и фундаменты печи)»; техническое задание №1-2987 (приведение системы ПАЗ к требованиям правил ФНиП, включая подключение к системе управления и подключение печи к действующим коммуникациям») | Запарафированная Заказная документация, выдаваемая на тендер | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
| 7. | Предоставление Контрагентом технического предложения, оформленного с учетом требований ГОСТ Р 53682-2009 и Заказной документации, выдаваемой на тендер | Техническое предложение | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
| 8. | Подтверждение Контрагентом выполнения комплекса работ по замене шатровой печи П-2 установки АВТ-4 цеха № 1 на вертикальную, коробчатую печь П-2к с системой утилизации тепла уходящих дымовых газов (выработки пара) в полном соответствии с «Требованиями к предмету оферты» и Заказной документацией, выдаваемой на тендер | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя, подтверждающее выполнения комплекса работ в полном соответствии с «Требованиями к предмету оферты» и Заказной документацией, выдаваемой на тендер | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
| 9. | Подтверждение Контрагентом выполнения работ собственными силами в объеме 60% и более. Предоставление информации об основных субподрядчиках и объемах (%) работ, передаваемых им по проектированию, изготовлению оборудования, СМР и другим работам по предмету закупки, за подписью руководителя организации. | Справка с указанием основных субподрядчиков и объемах (%) работ, передаваемых им по проектированию, изготовлению оборудования, СМР и другим работам по предмету закупки, за подписью руководителя организации (или указать что работы будут выполняться собственными силами) | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
| 10. | Предоставление перечня поставщиков материалов и комплектующих | Перечень поставщиков материалов и комплектующих | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
| 11. | Согласие Контрагента заключить договор добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, с включением в договор следующих рисков:  - смерть в результате несчастного случая;  - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. | Гарантийное письмо о заключении договора добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, с включением в договор следующих рисков:  - смерть в результате несчастного случая;  - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
| 12. | Согласие Контрагента предоставлять паспорта и сертификаты (декларации) соответствия на вновь смонтированные трубопроводы в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013). | Гарантийное письмо подтверждающее, что в случае признания победителем, Генподрядчик обязуется предоставлять паспорта и сертификаты (декларации) соответствия на вновь смонтированные трубопроводы в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013). | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
| 13. | Среднегодовой оборот по СМР за последние 3 года (2012, 2013, 2014 гг.) не менее 500 млн. руб. без НДС | Финансовая отчетность за последние 3 года «Отчет о прибылях и убытках», за подписью руководителя организации | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
| 14. | Отсутствие на момент проведения тендера неурегулированных претензий от заказчиков, касающихся качества либо сроков выполненных работ. | Справка за последние 3 года за подписью руководителя организации | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
| 15. | Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев  расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя, подтверждающее отсутствие судебных разбирательств | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
| 16. | Отсутствие у потенциального контрагента неурегулированных претензий со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», предъявленных последним не позднее даты публикации на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС» |  | Да/нет | Да |
| 17. | Объем работ по предмету закупки в денежном выражении не превышает разницы между двукратным среднегодовым объемом выполненных работ (СМР, ПНР) за последние 3 года и объемом обязательств (СМР, ПНР) перед ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть». Учитываются действующие обязательства на дату подачи оферты и планируемые к заключению договора по проведенным закупкам за вычетом фактически выполненных работ по действующим договорам. | Справка за подписью руководителя с расчетом, подтверждающим не превышение разницы между 2х кратным среднегодовым объемом выполненных работ (СМР, ПНР) за последние 3 года и объемом обязательств перед ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть») | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
|  | **< Разрешительная документация >** |  |  |  |
| 18. | Наличие свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по предмету закупки, с правом заключения договоров по организации проектирования (подготовке проектной документации), стоимость которых по одному договору не менее стоимости коммерческого предложения участника по предмету закупки | Копия действующего свидетельства СРО | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
| 19. | Наличие свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по предмету закупки, с правом заключения договоров по организации строительства (по организации работ в роли генподрядчика на сумму до 500 млн.рублей), стоимость которых по одному договору не менее стоимости коммерческого предложения участника по предмету закупки | Копия действующего свидетельства СРО | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
| 20. | Наличие свидетельства о допуске к работам, оформленного в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.09 г. и с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 356 от 05.07.2011 г.; лицензии; аттестации в области промышленной безопасности, а также другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах. | Копиясвидетельства о допуске к работам, оформленного в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.09 г. и с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 356 от 05.07.2011 г.; лицензии; аттестации в области промышленной безопасности, а также другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах. | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
| 21. | Наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ (ПИР, СМР) по предмету закупки (по предоставленной контрагентом копии свидетельства ISO 9001, ИСО 9001) | Копии действующих сертификатов | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
| 22. | Наличие сертифицированной системы управления охраной труда (по представленной контрагентом копии свидетельства ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007) | Копии действующих сертификатов | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
|  | **<Опыт работы>** |  |  |  |
| 23. | Наличие опыта выполнения работ в качестве Генподрядчика по предмету закупки не менее 3 лет на объектах нефтепереработки, в том числе, но, не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть» | Референц-лист за последние 3 года, с указанием перечня и характера выполненных работ и техническими характеристиками оборудования | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
| 24. | Наличие опыта монтажа, строительства и сдачи в эксплуатацию печей (не менее одного объекта за последние 10 лет) или капитального ремонта печей с заменой продуктовых змеевиков, м/к обшивки и футеровки печей (не менее одного объекта за последние 10 лет) | Справка за подписью руководителя организации | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
| 25. | Наличие у Контрагента (привлекаемого Контрагентом субподрядчика) опыта работ:  а) по выполнению собственными силами проектных работ по объектам, аналогичным предмету закупки, не менее 3 лет;  б) по выполнению технических проектов на оборудование, аналогичное предмету закупки, собственными силами (не менее 3 лет) или с привлечением субподрядных организаций (не менее 3 лет) | Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах на выполнение проектных работ за последние 3 года | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
|  | **<Оснащенность производства, наличие кадровых ресурсов>** |  |  |  |
| 26. | Наличие в штате Контрагента (привлекаемого Контрагентом субподрядчика) инженерно-технических работников имеющих аттестацию в области промышленной безопасности (А.1; Б.1.16; Б.8.26; Б.9.31) с опытом работы не менее 3 лет.  Наличие в штате Контрагента (привлекаемого Контрагентом субподрядчика) специалиста по охране труда, специалистов в области сварочного производства: инженер-сварщик не ниже 2-го уровня по группе технических устройств ОХНВП, с опытом работы в данной должности не менее 3 лет  Наличие сметного и производственного отделов, наличие в штате сварщиков не ниже 1-го уровня по группе технических устройств ОХНВП в количестве не менее 12 человек | Справка о кадровых ресурсах для выполнения строительно-монтажных работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, за подписью руководителя организации | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
| 27. | Наличие в штате Контрагента (привлекаемого Контрагентом субподрядчика) специалистов для выполнения проектных работ по предмету закупки, аттестованных в области промышленной безопасности:  - А.1 (Основы промышленной безопасности)  - Б.1.13 (Проектирование объектов нефтеперерабатывающей промышленности)  - Б.8.26 (Деятельность, связанная с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах). | Справка о наличии кадровых ресурсов, планируемых к привлечению для выполнения работ по предмету закупки, с указанием областей аттестации в области промышленной безопасности, проведенного обучения работе с ПО, а также выполняемых разделов проекта. | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
| 28. | Наличие в штате Контрагента (привлекаемого Контрагентом субподрядчика) профильных специалистов для разработки каждого из разделов проекта, предусмотренного:техническими заданиями №1-2986, №1-2987, постановлении Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». | То же | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
| 29. | Наличие в штате Контрагента (привлекаемого Контрагентом субподрядчика) главного специалиста (ГИП, менеджер проекта) для выполнения проектных работ по предмету закупки, имеющего опыт работы по аналогичным проектам не менее 2 лет. | То же | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
| 30. | Наличие у Контрагента (привлекаемого Контрагентом субподрядчика) специализированного программного обеспечения для выполнения ПИР | Справка о наличии специализированного программного обеспечения для выполнения ПИР | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
| 31. | Наличие у Контрагента (привлекаемого Контрагентом субподрядчика) строительной техники для выполнения строительно-монтажных работ по предмету закупки. (наличие отапливаемой производственной базы; землеройной техники: не менее 2 экскаваторов; грузоподъемной техники: краны г/п от 30 до 300тн общим количеством не менее 5шт; грузовой автотранспорт не менее 10ед.; сварочного оборудования не менее 12еди оборудования для термообработки не менее 2 ед.) | Справка о наличии материально-технических ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, которые будут использованы при выполнении договора | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
| 32. | Наличие собственной или привлеченной на договорной основе аттестованной лаборатории неразрушающих методов контроля и ОТК (имеющей аттестацию по группе 8 -оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств) | Справка за подписью  руководителя, свидетельство об  аттестации с областью аттестации,  квалификационные  удостоверения персонала. | Да/нет | Предоставление в составе оферты |
| 33. | Подтверждение контрагентом возможности посещения Заказчиком производственной площадки производителя оборудования | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя, подтверждающее такую возможность. | Да/нет | Предоставление в составе оферты |

**Примечание: В случае невыполнения вышеуказанных требований, ОАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право принять либо отклонить оферту Участника.**

**Директор по снабжению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ф. Желязков**

**Приложение № 2**

к Предложению делать Оферты № 516-КС-2015

**ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ**

1. Изучив условия предложения делать оферты № 516-КС-2015 от 23.12.15, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты> и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор подряда **выполнение комплекса работ по Замене шатровой печи П-2 установки АВТ-4 цеха № 1 на вертикальную, коробчатую печь П-2к с системой утилизации тепла уходящих дымовых газов (выработки пара)** на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

2. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон, телефакс, электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организационно - правовая форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата, место и орган регистрации организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

4. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

**Приложение № 3**

к Предложению делать Оферты № 516-КС-2015

На бланке участника закупки

Адрес: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА**

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора выполнения работ на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет оферты  (указывается в соответствии с Требованиями к предмету закупки): | **Выполнение комплекса работ по Замене шатровой печи П-2 установки АВТ-4 цеха № 1 на вертикальную, коробчатую печь П-2к с системой утилизации тепла уходящих дымовых газов (выработки пара)** |
| Срок выполнения работ |  |
| Стоимость работ, рублей без НДС |  |
| **Детализированное предложение представлено в Предложении твердой договорной цены (Приложение №1 к проекту договора) и Регламенте определения стоимости работ на весь период их выполнения (Приложение № 2 к проекту договора)** | |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Условия опциона |  |
| Условия оплаты |  |
| Дополнительные условия |  |

1. Настоящее предложение может быть акцептовано до «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.
4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.
5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.
6. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./

МП

**Приложение № 5**

к Предложению делать Оферты № 516-КС-2015

**ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Участник закупки:

№ ПДО:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Полное наименование в соответствии с учредительными документами** | **Фактическое местонахождение** | **Телефон/ факс** | **ФИО руководителя организации** | **Код БИК** | **ИНН** | **ОГРН** | **ОКПО** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./

МП

**Приложение № 6**

к Предложению делать Оферты № 516-КС-2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах за 3 года\*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| № | Форма собственности, наименование предприятия - заказчика | Адрес предприятия | Контактное лицо, его должность, телефон | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Дата заключения договора, срок действия | | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам | |
| 1 |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 |  |  |  |  |  | |  | |
| … |  |  |  |  |  | |  | |
| **Итого за 20\_\_ год** | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 |  |  |  |  |  | |  | |
| … |  |  |  |  |  | |  | |
| **Итого за 20\_\_ год** | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 |  |  |  |  |  | |  | |
| … |  |  |  |  |  | |  | |
| **Итого за 20\_\_ год** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Дата заполнения | | |  |  |  |  | |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | |  |  |  | |  |
|  |  | м.п. |  |  |  |  | |  |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./ | | | | |  |  | |  |

\* в данной Справке приводятся сведения об опыте выполнения Договоров, аналогичных предмету закупки.

**Приложение № 7**

к Предложению делать Оферты № 516-КС-2015

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка о наличии кадровых ресурсов\*** | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование, ученая степень | Учебное заведение, год окончания, полученная специальность | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Наличие о |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Специалисты по профилю работы | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Опыт работы на опасных производственных объектах непосредственных руководителей, привлеченных в ходе выполнения договора - \_\_ лет.

Дата заполнения

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

**\* в данной справке перечисляются работники (в том числе Субподрядчика), которые будут непосредственно привлечены участником отбора в ходе выполнения работ по договору и не задействованных на период выполнения работ на других проектах.**

Приложение №8

к Предложению делать Оферты № 516-КС-2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка о наличии материально-технических ресурсах \*** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| **Сведения о материально-технических ресурсах** | | | | |  |  |  |
| **№** | **Наименование** | **Местонахождение** | **Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления)** | **Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)** | **Краткая характеристика (модель, мощность, год выпуска, дата капремонта, дата обследования и т.д.)** | **Состояние** | **Примечания** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

**Сведения о наличии специализированного оборудования и техники**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Для каких работ**  **применяется** | **Год выпуска,**  **последний капремонт** | **Техническое состояние** | **Право принадлежности (аренда/собственность)** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Сведения о наличии собственной лаборатории контроля качества \_\_\_\_\_

Мобильные бытовые помещения\_\_\_\_\_

Оснащенность спецодеждой и СИЗ (средствами индивидуальной защиты) -- \_\_\_ руб/чел

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

\* - в данной справке перечисляются материально-технические ресурсы (в т.ч. Субподрядчика), которые будут использованы при выполнении Договора.