## Календарный план
|  | ЗП 5-2582 |  |  |  | Приложение № ___ к Договору №____________________ от «____» _________________ 20 г.
Календарный план
|  |  | Ст.расх (ПИР) Экологическая безопасность |  |  |  | S.91-02-02-02
Оплата производится в течение 90 календарных дней
| Контракт № |  | Проект №
1. Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства установки регенерации сульфидсодержащих стоков
| № п/п | Наименование работы, этапа | План вып.работ | ФАКТ | Сумма без НДС | НДС | Сумма с НДС
| 1 | Сбор исходных данных. Задание на инженерные изыскания. Принципиальные технологические схемы. Предварительная ведомость оборудования. Предварительный план расположения оборудования и сооружений. | 2018-02-15
| 2 | Перечень основного технологического оборудования. Технические проекты на основное технологическое оборудование. | 2018-02-15
| 3 | Проверка базового проекта устанвки на соответствие действующим нормам и правилам РФ с предоставлением заключения и разработкой мероприятий по устранению несоответствий. | 2018-02-15
| 4 | Заказная документация на РСУ и ПАЗ. Заказная документация на электротехническое оборудование, на оборудование КИП. | 2018-04-15
| 5 | Технологические схемы для рабочего проектирования. Ведомость оборудования. Окончательный план расположения оборудования и сооружений. Сводный сметный расчет. | 2018-04-15
| 6 | Заказная документация для проведения тендера на основное технологическое оборудование не входящего в поставку Лицензиара в полном объеме, искючая технические проекты. | 2018-04-15
| 7 | Проведение инженерных изысканий (окончание). | 2018-04-15
| 8 | Первая часть документации для строительства. Чертежи марки КЖ-0. Фундаменты основных сооружений: постаментов, эстакад трубопроводов, зданий. Разделы НВК, ВК, ЭЗ в полном объеме. | 2018-07-15
| 9 | Вторая часть документации для строительства (чертежи марок: КЖ-1 монолитные бетонные и железобетонные конструкции выше нулевой отметки; КМ – основные металлоконструкции) | 2018-07-15
| 10 | Раздел ТМ с изометрическими чертежами по всей установке в полном объеме. Окончательные заказные спецификации на трубы, детали трубопроводов, арматуру. | 2018-07-15
| 11 | Полный комплект рабочей документации, включая часть КИПиА и электротехническую часть. | 2018-08-15
| 12 | Выпуск проектной документации (передача на ГГЭ). | 2018-08-15
| 13 | Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта | 15.10.2018
| 14 | Руководство по эксплуатации и обоснование безопасности трубопроводов в соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013 | 15.10.2018
| 15 | Сопровождение проведения Государственной экспертизы проектной документации с предоставлением положительного заключения. | 15.10.2018
| 16 | Внесение изменеий в рабочую документацию по результатам проведения пусконаладочных работ. | Июнь 2020
Итого:
2. Ведение авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ
| 17 | Авторский надзор за СМР установки регенерации сульфид содержащих стоков | Декабрь 2019
| 18 | Авторский надзор за СМР установки регенерации сульфид содержащих стоков | Июнь 2020
Итого:
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 0
Примечание:
1) начало работ по этапам 1 - 16 - дата подписания настоящего Договора;
2) начало работ по этапам 17, 18 - дата начала строительно-монтажных работ;
3) дата окончания работ по этапу 18 - Июнь 2020 г. но не ранее окончания строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию;
4) даты окончания работ по этапам 1 - 16 учитывают выполнение всех указанных в задании на проектирование работ.
Подрядчик | [5 empty] | Заказчик
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Генеральный директор | [5 empty] | Генеральный директор
_____________________ | [5 empty] | _____________________ Н.В.Карпов