## ДЦ
Приложение №1 к договору генподряда №__________________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке системы видеонаблюдения территории, прилегающей к комплексу административных зданий заводоуправления ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Основание: в соответствии с Комплексным заданием на выполнение работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке системы видеонаблюдения территории, прилегающей к комплексу административных зданий № 9-148-К. от 07.07.2017г.
№ п/п | Наименование видов работ | Стоимость без НДС руб.
Программа "Перенос систем управления в центральные операторные"
1 | Разработка рабочей проектной документации на "Систему видеонаблюдения для контроля за видеонаблюдения территории, прилегающей к комплексу административных зданий". Выполнение комплекса работ, сопровождающих процесс проектирования: сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий, обследование строительных конструкций. Выполнение экспертизы промышленной безопасности рабочей документации с регистрацией заключения в органах Ростехнадзора не требуется. | 0
2 | Выполнение комплекса работ по монтажу "Систему видеонаблюдения для контроля за видеонаблюдения территории, прилегающей к комплексу административных зданий" в соответствии с разработанной генподрядчиком рабочей проектной документацией, включая закупку с доставкой на строительную площадку ОАО «Славнефть-ЯНОС» всех необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования (с учетом требований ОАО «Славнефть-ЯНОС»), антикоррозийной защитой оборудования, металлоконструкций в зоне монтажа в соответствии с Технологической картой, принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС», в том числе с монтажом 26-ти стационарных камер и 3-х поворотных камер. | 0
3 | Проведение пусконаладочных работ по "Систему видеонаблюдения для контроля за видеонаблюдения территории, прилегающей к комплексу административных зданий" с предоставлением исполнительной документации (в том числе копии сертификатов на материалы и оригиналы паспортов на оборудованияе) и разработкой инструкции по эксплуатации. | 0
4 | Проведение авторского надзора по "Систему видеонаблюдения для контроля за видеонаблюдения территории, прилегающей к комплексу административных зданий" | 0
5 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении фактических затрат оформленных актом) | 0
6 | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении фактических затрат оформленных актом) | 0
| Итого по "Систему видеонаблюдения для контроля за видеонаблюдения территории, прилегающей к комплексу административных зданий" | 0
| Итого по "Переносу систем управления в центральные операторные" | 0
| Всего | 0
| НДС - 18% | 0
| Итого с НДС | 0
в т.ч. стоимость Оборудования поставки генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________________Н.В. Карпов

## График
Приложение № 2 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке системы видеонаблюдения территории, прилегающей к комплексу административных зданий заводоуправления ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Основание: в соответствии с Комплексным заданием на выполнение работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке системы видеонаблюдения территории, прилегающей к комплексу административных зданий № 9-148-К. от 07.07.2017г.
№ п/п | Наименование видов работ | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
Программа "Перенос систем управления в центральные операторные"
1 | Разработка рабочей проектной документации на "Систему видеонаблюдения для контроля за видеонаблюдения территории, прилегающей к комплексу административных зданий". Выполнение комплекса работ, сопровождающих процесс проектирования: сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий, обследование строительных конструкций. Выполнение экспертизы промышленной безопасности рабочей документации с регистрацией заключения в органах Ростехнадзора не требуется.
2 | Выполнение комплекса работ по монтажу "Систему видеонаблюдения для контроля за видеонаблюдения территории, прилегающей к комплексу административных зданий" в соответствии с разработанной генподрядчиком рабочей проектной документацией, включая закупку с доставкой на строительную площадку ОАО «Славнефть-ЯНОС» всех необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования (с учетом требований ОАО «Славнефть-ЯНОС»), антикоррозийной защитой оборудования, металлоконструкций в зоне монтажа в соответствии с Технологической картой, принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС», в том числе с монтажом 26-ти стационарных камер и 3-х поворотных камер.
3 | Проведение пусконаладочных работ по "Систему видеонаблюдения для контроля за видеонаблюдения территории, прилегающей к комплексу административных зданий" с предоставлением исполнительной документации (в том числе копии сертификатов на материалы и оригиналы паспортов на оборудованияе) и разработкой инструкции по эксплуатации.
4 | Проведение авторского надзора по "Систему видеонаблюдения для контроля за видеонаблюдения территории, прилегающей к комплексу административных зданий"
5 | Затраты на временные здания и сооружения | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
6 | Непредвиденные затраты | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Итого по "Систему видеонаблюдения для контроля за видеонаблюдения территории, прилегающей к комплексу административных зданий"
Итого по "Переносу систем управления в центральные операторные"
Итого с НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________Н.В.Карпов

## График АВАНСОВ
Приложение № 3 к договору генподряда №____________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке системы видеонаблюдения территории, прилегающей к комплексу административных зданий заводоуправления ОАО "Славнефть-ЯНОС"
№ п/п | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам
|  |  |  | ___2016 г | ___201_ г | ___201_ г
Программа "Перенос систем управления в центральные операторные"
1 | Разработка рабочей проектной документации на "Систему видеонаблюдения для контроля за видеонаблюдения территории, прилегающей к комплексу административных зданий". Выполнение комплекса работ, сопровождающих процесс проектирования: сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий, обследование строительных конструкций. Выполнение экспертизы промышленной безопасности рабочей документации с регистрацией заключения в органах Ростехнадзора не требуется.
2 | Выполнение комплекса работ по монтажу "Систему видеонаблюдения для контроля за видеонаблюдения территории, прилегающей к комплексу административных зданий" в соответствии с разработанной генподрядчиком рабочей проектной документацией, включая закупку с доставкой на строительную площадку ОАО «Славнефть-ЯНОС» всех необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования (с учетом требований ОАО «Славнефть-ЯНОС»), антикоррозийной защитой оборудования, металлоконструкций в зоне монтажа в соответствии с Технологической картой, принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС», в том числе с монтажом 26-ти стационарных камер и 3-х поворотных камер.
3 | Проведение пусконаладочных работ по "Систему видеонаблюдения для контроля за видеонаблюдения территории, прилегающей к комплексу административных зданий" с предоставлением исполнительной документации (в том числе копии сертификатов на материалы и оригиналы паспортов на оборудованияе) и разработкой инструкции по эксплуатации.
4 | Проведение авторского надзора по "Систему видеонаблюдения для контроля за видеонаблюдения территории, прилегающей к комплексу административных зданий"
5 | Затраты на временные здания и сооружения
6 | Непредвиденные затраты
Итого по "Систему видеонаблюдения для контроля за видеонаблюдения территории, прилегающей к комплексу административных зданий"
Итого по "Переносу систем управления в центральные операторные"
Итого с НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________Н.В.Карпов