## Д.Ц.
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Строительные работы по проекту “Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов в отдельную ёмкость” в рамках программы “Приведение опасного производственного объекта цеха №1 к требованиям правил”
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Приведение опасного производственного объекта цеха № 1 к требованиям правил
Проект № 18762 "Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов в отдельную емкость" Цех №1, Установка АВТ-4. Тит. 11/4
1 | 18762-КЖ2 | Конструкции железобетонные КЖ2 | 01:03407
2 |  | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении фактических затрат оформленных актом)
3 |  | Непредвиденные затраты - 1,5% (оплата только при подтверждении фактических затрат оформленных актом)
Итого по проекту 18762
ИТОГО по Приведению опасного производственного объекта цеха № 1 к требованиям правил
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## График работ
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Строительные работы по проекту “Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов в отдельную ёмкость” в рамках программы “Приведение опасного производственного объекта цеха №1 к требованиям правил”
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | Август 2017 г. | Сентябрь 2017 г.
Приведение опасного производственного объекта цеха № 1 к требованиям правил
Проект № 18762 "Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов в отдельную емкость" Цех №1, Установка АВТ-4. Тит. 11/4
1 | 18762-КЖ2 | Конструкции железобетонные КЖ2 | 01:03407
2 |  | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении фактических затрат оформленных актом)
3 |  | Непредвиденные затраты - 1,5% (оплата только при подтверждении фактических затрат оформленных актом)
Итого по проекту 18762
Итого по Приведению опасного производственного объекта цеха № 1 к требованиям правил
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
А.С. Кесарев
на основании доверенности
№

## График авансов
Приложение №5 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Строительные работы по проекту “Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов в отдельную ёмкость” в рамках программы “Приведение опасного производственного объекта цеха №1 к требованиям правил”
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Стоимость по договору | Сумма авансов | _______ 201_г. | _______ 201_ г. | _______ 201_ г.
Приведение опасного производственного объекта цеха № 1 к требованиям правил
Проект № 18762 "Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов в отдельную емкость" Цех №1, Установка АВТ-4. Тит. 11/4
1 | 18762-КЖ2 | Конструкции железобетонные КЖ2
2 |  | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении фактических затрат оформленных актом)
3 |  | Непредвиденные затраты - 1,5% (оплата только при подтверждении фактических затрат оформленных актом)
Итого по проекту 18762
Итого по Приведению опасного производственного объекта цеха № 1 к требованиям правил
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## График (hidden)
Приложение № 2 к договору Генподряда №____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Строительные работы по проекту “Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов в отдельную ёмкость” в рамках программы “Приведение опасного производственного объекта цеха №1 к требованиям правил”
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | ППР на замену Е-123 | Разборка-сборка обвалования, монтаж-демонтаж временной дороги, демонтаж-монтаж эстакады КИП, монтаж-демонтаж временных линий
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________