**Форма № 1**

**Требования к предмету оферты**

**Требования к предмету закупки**

**1.Общие положения.**

Предмет закупки: выполнение “Комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке системы громкоговорящей связи на установке АВТ-3 в рамках программы “Модернизация сетей связи”, включая проектирование, поставку, монтаж и наладку.

Содержание комплекса работ, вошедших в объем тендера – проектирование в соответствии с Комплексным заданием на выполнение работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке системы громкоговорящей связи на установке АВТ-3 №1-3085-к от 07.07.2018 с соответствующими вышеуказанному заданию на проектирование техническими условиями (Приложение № 9 к договору).

Предоставленная контрагентом твердая договорная цена работ, вошедших в объем закупки, должна включать в себя стоимость полного комплекса необходимых работ по проектированию, *разработке программного обеспечения*, поставке изделий, оборудования и материалов, выполнению комплекса строительно-монтажных работ и пуско-наладке оборудования **включая разработку инструкций по эксплуатации**, проведение авторского надзора, в том числе затраты на временные здания и сооружения и непредвиденные расходы не превышающие сметные нормы, **с учетом применения машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, устройством необходимых подъездных путей и восстановление газонов в рамках разрабатываемых ППР (проектов производства работ), с отдельно выделенными затратами на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы.** **Контрагент обязан учитывать в твердой договорной цене затраты на командировочные расходы.**

*Разработка программного обеспечения включает в том числе Config Manager для Intron-D plus.*

При этом затраты на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы, в случае необходимости их несения контрагентом, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком и будут оплачиваться на основании утверждаемых Заказчиком сметных расчетов по фактически выполненным объёмам работ в пределах суммы предусматриваемой протоколом договорной цены (Приложение №1 к договору). Затраты на временные здания, сооружения и непредвиденные затраты не должны превышать нормативов, установленных Договором.

**Заполнение граф с затратами на ППР, временные и непредвиденные расходы, затраты на вносимые в проект изменения, перебазировку техники и механизмов, перевозку рабочих, а также командировочные расходы и проживание для Контрагента обязательно в соответствии с указанными в приложении №1 к договору (протоколе договорной цены) прочими работами. При этом лимитированные затраты (непредвиденные расходы, временные здания и сооружения) определяются процентами от суммарной стоимости вышестоящих граф, превышение которых не допускается. Остальные прочие работы (перебазировка техники, командировочные расходы и проживание, затраты по выполнению мероприятий ППР, изменения в проектной документации) оцениваются Контрагентом самостоятельно с учетом всех возможных рисков.**

***Заказчик оставляет за собой право уменьшить объем закупки, указанный в настоящем ПДО, в процессе проведения тендера и подписании договора по итогам тендера без внесения изменений в ПДО.***

**Стоимость работ Контрагента должна быть сформирована в соответствии с выданным Комплексным заданием на выполнение работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке системы громкоговорящей связи на установке АВТ-3 №1-3085-к от 07.07.2017 с соответствующими вышеуказанному заданию на проектирование техническими условиями, выполненной контрагентом пред-проектной проработкой на объекте, а также с учетом затрат на выполнение мероприятий согласно ППР, с учетом всех требований к предмету закупки, в том числе раздела 3. Запрещается без уведомления Заказчика изменять в оферте объемы выполняемых работ.**

В рамках пред-проектной проработки контрагенты должны выполнить сбор дополнительных исходных данных, выполнить уточнение объемов работ, указанных в предварительной ведомости, определиться с возможными объемами работ, не указанными в предварительной ведомости. По итогам пред-проектной проработки представители Заказчика проводят с контрагентом технические переговоры в рамках, которых уточняется, что контрагенту в полной мере достаточно данных для определения стоимости всего комплекса работ, о чем составляется протокол. Если контрагенту объемы проектирования ясны без проведения пред-проектной проработки и технических переговоров, контрагент предоставляет об этом письмо. Отказ контрагента от пред-проектной проработки не снимает с него обязательств в случае победы в тендере выполнить весь комплекс работ по разработанной им документации и выполнению наладки оборудования системы громкоговорящей связи в соответствии с твердой договорной ценой.

Итогом выполнения всего комплекса работ является полностью работоспособная и прошедшая этап пуско-наладки система громкоговорящей связи в соответствии c Комплексным заданием на выполнение работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке системы громкоговорящей связи на установке АВТ-3 №1-3085-к от 07.07.2017 с соответствующими вышеуказанному заданию на проектирование техническими условиями, имеющая инструкцию по эксплуатации, сертификаты и паспорта на все примененные узлы и комплектующие.

**Запрещается без уведомления Заказчика изменять в оферте объемы выполняемых работ.**

Затраты на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы, а также иные затраты, прямо предусмотренные протоколом договорной цены, в случае необходимости их несения должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Все дополнительные затраты, понесенные Генподрядчиком в ходе выполнения работ по договору должны быть оформлены и закрыты им в порядке, установленном статьей 6 договора генподряда не позднее одного месяца после окончания основных работ.

Указанные затраты оплачиваются Заказчиком на основании согласованных и утвержденных в установленном порядке сметных расчетов в пределах сумм, предусмотренных для возмещения данных затрат протоколом договорной цены, с приложением подтверждающих документов, понесенных расходов на временные здания и сооружения, непредвиденных расходов, командировочные расходы, и транспортные расходы на оборудование поставки Заказчика, акты с обоснованием необходимости и описанием характера работ (по временным и непредвиденным расходам), подтверждающие документы (по командировочным расходам и транспортным расходам на оборудование поставки заказчика), с приложением сметных расчетов, должны быть переданы Генподрядчиком на утверждение Заказчику до начала выполнения данных работ на основании регламента (по форме приложений №12,13 к проекту договора).

После разработки проектно-технической документации, победитель тендера вносит изменения в приложение №1 к договору в части указания физических объемов работ, изделий и материалов, а также детализации комплекса работ на укрупненные виды работ. После согласования с Заказчиком, будет оформлено изменение к договору генподряда в пределах твердой договорной цены работ, заявленной победителем в составе оферты, для составления актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ формы КС-3. В случае выявления ошибок и недоработок в проектной документации в ходе выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ Исполнитель за свой счет устраняет их и проводит повторную экспертизу промышленной безопасности.

**Выбор Исполнителя на проведение вышеуказанного комплекса работ будет осуществляться в два этапа:**

**- Этап оценки соответствия технических частей оферт – по совокупности критериев, указанных в форме «Требования к контрагенту» и «Требования к предмету оферты».**

**- Этап рассмотрения коммерческих частей оферт – по совокупности следующих критериев оценки:**

- твердая договорная цена работ по вышеперечисленным разделам прилагаемой проектно-технической документации;

- условия оплаты (в случае необходимости предоставления авансовых платежей, контрагент направляет в составе оферты соответствующее обоснование с указанием сумм закупаемых материалов и оборудования, а также График погашения авансовых платежей (приложение №3 к проекту договора). При этом оценка влияния условий оплаты будет производиться в соответствии с «Методикой оценки влияния аванса на стоимость оферты» (по форме № 11 к настоящему ПДО),

- соответствие предложения контрагента требованиям Заказчика, изложенным в настоящем ПДО, в том числе, но, не ограничиваясь: с условиями и текстом договора, сроками выполнения работ. *При этом, в проект договора не разрешается вносить изменения во все его пункты, за исключением п.п.1.2 «Сроки выполнения работ» (в случае досрочного выполнения работ) и п.п.10.1. «Условия оплаты и взаиморасчеты» (в случае необходимости предоставления авансового платежа претенденту).*

Основные технико-экономические параметры: работы производятся на территории действующего предприятия – ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося опасным объектом, предусмотренным статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на Основной производственной площадке.

Заказчик: Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть – ЯНОС»).

Плановые сроки выполнения работ, вошедших в объем тендера:

Проектирование

начало работ - с даты подписания договора.

окончание работ - 31.12.2018г.

Разработка программного обеспечения (Config Manager для Intron-D plus)

начало работ - с даты подписания договора.

окончание работ - 31.10.2019г.

Проведение строительно-монтажных работ

начало работ - 10.01.2019г.

окончание - 31.10.2019г.

Выполнение пусконаладочных работ

начало - 01.02.2019г.

окончание - 31.10.2019г.

Проведение авторского надзора

начало - 10.01.2019г.

окончание - 31.10.2019г.

Срок окончания всего комплекса работ: – 31 декабря 2019 г.

Возможно досрочное завершение работ, вошедших в объем тендера, по согласованию с заказчиком.

Условия оплаты работ: (согласно статье 10 проекта Договора)

В течение 90 календарных дней после подписания акта приёмки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3 и устранения всех выявленных дефектов.

*Необходимость в предоставлении авансовых платежей по Комплексу работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке системы громкоговорящей связи на установке АВТ-3 в рамках программы “Модернизация сетей связи” и размер данных платежей устанавливается в процессе проведения тендера с учетом предоставленного претендентом соответствующего обоснования с указанием сумм закупаемых материалов и оборудования, а также заполненного и предоставленного претендентом в составе оферты Графика погашения авансовых платежей (Приложение № 3 к Договору). Авансовые платежи могут быть перечислены контрагенту в течение 15 календарных дней с даты предоставления следующих документов:*

*– выставленного Исполнителем счета;*

**-** *оригинала безотзывной Банковской гарантии на возврат авансового платежа, обеспечивающей возврат Заказчику неотработанной части аванса в случае невыполнения (нарушения) Исполнителем обязательств по настоящему Договору, по форме, согласованной с Заказчиком. Срок действия банковской гарантии должен на 30 календарных дней превышать предельный срок погашения авансового платежа, указанного в Приложении № 3 к Договору. Расходы, связанные с оформлением банковской гарантии, оплачиваются Исполнителем, расходы, связанные с авизованием банковской гарантии в банке Заказчика, оплачиваются Заказчиком.*

*Исполнитель обязан осуществить погашение аванса в соответствии с Графиком погашения авансовых платежей (Приложение № 3 к Договору). По согласованию сторон возможно досрочное погашение аванса.*

Выдаваемая техническая документация:Комплексное задание на выполнение работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке системы громкоговорящей связи на установке АВТ-3 №1-3085-К от 07.07.2017 с соответствующими вышеуказанному заданию на проектирование техническими условиями.

Данная документация выдаётся контрагентам в электронном виде по ссылке: <http://yanos.slavneft.ru/files/PDO334-KS-2018_636688243263764207.7z> .

Для участия в закупке Контрагент должен предоставить следующие документы:

* Договор генподряда, подписанный и скреплённый печатью организации в редакции Заказчика, в 2 (двух) экземплярах;
* Протокол согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору генподряда), составленный согласно выдаваемым Заказчиком Документации, подписанный и скреплённый печатью организации в редакции Заказчика в 2-х экземплярах;
* График производства работ и освоения средств (Приложение №2 к договору Генподряда), который должен быть заполнен планируемыми объёмами выполняемых работ в стоимостном выражении, подписанный и скреплённый печатью организации в редакции Заказчика в 2-х экземплярах;
* График погашения авансовых платежей (Приложение №3 к договору) – ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ;
* Шкала штрафных санкций приложение к договору №10 (документ, подписанный и скреплённый печатью организации в редакции Заказчика в 2-х экземплярах);

**2. Основные требования к продукту.**

Весь комплекс работ должен выполняться в соответствии с выдаваемым Заказчиком Комплексным заданием на выполнение работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке системы громкоговорящей связи на установке АВТ-3 №1-3085-К от 07.07.2017, должен быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий. Рабочую документацию необходимо согласовать с Заказчиком до начала выполнения монтажных работ.

**Требование соответствия оферты Комплексному заданию на выполнение работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке системы громкоговорящей связи на установке АВТ-3 №1-3085-К от 07.07.2017 с соответствующими вышеуказанному заданию на проектирование техническими условиями должно подтверждаться заверенной и парафированной копией данных требований на каждой странице, предоставляемой в составе оферты.**

Монтажные работы необходимо производить по Проекту производства работ, согласованному с Заказчиком до начала выполнения работ.

Необходимую информацию Заказчик предоставит Контрагенту в рамках сбора исходных данных.

Результатом выполненных работ является полностью работоспособная и прошедшая этап пуско-наладки система громкоговорящей связи на установке АВТ-3 в соответствии c указанным Комплексным заданием.

Гарантийный срок на выполненные работы, конструктивные элементы устанавливается с момента ввода объекта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы - 2 года; на работы по антикоррозионному покрытию – 10 лет, на работы по асфальтовому и бетонному покрытию – 5 лет, на прочие строительные работы - 5 лет; на работы, не являющиеся строительными - 2 года; на поставленные Контрагентом материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 12 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию, на поставленное Контрагентом оборудование - 36 месяцев от даты поставки или 24 месяца с даты пуска в эксплуатацию. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Контрагент обязан устранить их за свой счёт в срок, согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов (согласно прилагаемому Договору).

**3. Условия выполнения работ.**

Все поставляемые для выполнения работ материалы в случаях, предусмотренных законодательством, должны иметь:

* Сертификаты качества, выданные производителем;
* Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;
* Сертификаты страны происхождения;
* Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

Поставляемое Контрагентом оборудование должно, кроме того, иметь Декларации и сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011, ТР ТС 012/2011, а также российские сертификаты о взрывозащите электрооборудования, сертификаты о подтверждении типа, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ, сертификаты соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования и обоснование безопасности, а также другие разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент поставки оборудования. Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемое оборудование и технологические трубопроводы, Контрагент передает Заказчику в соответствии с договором. Вся документация должна быть на русском языке.

*Контрагент должен обеспечить в ходе предпроектной проработки по Договору предварительное письменное согласование изготовителей оборудования с Заказчиком. Заказчик вправе отказать Контрагенту в согласовании изготовителя оборудования без указания причин отказа. В случае закупки без согласования, оборудование меняется на согласованное с Заказчиком, либо оплате не подлежит.*

**Применяемая изоляция должна соответствовать Методическим указаниям компании ПАО «НК «Роснефть» № П1-01.04 М-0041** (приложение № 1 к требованиям к предмету закупки)**.**

**Антикоррозионная защита должна соответствовать Технологической инструкции компании ПАО «НК «Роснефть» № П2-05 ТИ-0002** **«Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения компании»** (приложение № 2 к требованиям к предмету закупки).

Контрагент должен нести ответственность за транспортировку с территории завода и утилизацию строительных отходов и грунта, образовавшихся при выполнении работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» по предмету закупки.

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

**4. Основные требования к закупке и Контрагенту:**

**4.1. Основные требования к предмету закупки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Требование  (Параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствие требованию | Единица измерения | Условие соответствия |
| 1 | Соответствие оферты Требованиям к предмету закупки на Комплекс работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке системы громкоговорящей связи на установке АВТ-3 в рамках программы “Модернизация сетей связи” должно подтверждаться заверенной и парафированной копией указанного Требования к предмету закупки на каждой странице, предоставляемой в составе оферты. | Заверенная и парафированная на каждой странице копия указанного Требования к предмету закупки (Форма №12) | Да/Нет | Предоставление заверенной и парафированной на каждой странице копии указанного Требования к предмету закупки |

**4.2. Основные требования к Контрагенту.**

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Наличие в штате организации (или суб. подрядной организации) не менее 2 профильных специалистов для разработки каждого из разделов проекта, предусмотренного Заданием на проектирование. | Справка о наличии кадровых ресурсов (не менее 2 человек) с указанием областей аттестации по промышленной безопасности, занимаемых должностей, а также выполняемых разделов проекта (Форма №7) | Человек | Подтверждение о наличии не менее 2 профильных специалистов по разделам проекта |
| 2 | Наличие в штате организации (или суб. подрядной организации) главного специалиста (ГИП, менеджер проекта) для выполнения работ по предмету закупки с опытом работы по аналогичным проектам не менее 3 лет. | Справка о выполненных ГИП (менеджером проектов) аналогичных договорах за период не менее 3х лет с подписью руководителя организации и скрепленная печатью) организации (Форма №8) | Наличие/  отсутствие | Подтверждение о выполнении ГИП аналогичных проектов за период не менее 3х лет |
| 3 | Наличие опыта выполнения работ по предмету закупки, в том числе, но не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть» | Справка о заключенных и выполненных договорах за последние 5 лет с номерами договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Требованиях к предмету закупки, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации (Форма №6) | Наличие/  отсутствие | Подтверждение опыта выполнения аналогичных работ по предмету закупки в течение 3х лет период за последние 5 лет |
| 4 | Наличие и достаточность кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах  Основные рабочие:  Монтажники, сварщики или другие смежные специальности - не менее 2 чел.;  ИТР: специалист по охране труда - 1чел. | Справка о наличии кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации(Форма №7) | Наличие/Отсутствие | Подтверждение количества штатных рабочих и сотрудников не менее:  Монтажники, сварщики или другие смежные специальности - 2 чел.;  ИТР: специалист по охране труда - 1чел. |
| 5 | Выписки из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г. №58. Выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока сдачи оферт | Заверенная копия выписки из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г. №58 | Наличие/Отсутствие | Наличие |
| 6 | Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | Заверенная копия выписки из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г. №58 | Наличие/Отсутствие | Первый уровень ответственности и выше |
| 7 | Наличие у контрагента сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по предмету закупки | Заверенная копия свидетельства системы менеджмента качества ISO 9001, ИСО 9001 | Наличие/Отсутствие | Предоставление заверенной копии свидетельства |
| 8 | Наличие у контрагента сертифицированной системы управления охраной труда | Заверенная копия свидетельства ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 | Наличие/Отсутствие | Предоставление заверенной копии свидетельства |
| 9 | Наличие в штате Контрагента инженерно-технических работников имеющих аттестацию в области промышленной безопасности: А.1 - Аттестация руководителей и специалистов по общим вопросам промышленной безопасности; Б.1.16 - Аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов химической и нефтехимической промышленности, Б.1.17 - Аттестация руководителей и специалистов о порядке безопасного проведения ремонтных работ на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах) с опытом работы не менее 3 лет. | Справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, за подписью руководителя организации. Копии удостоверений протоколов об аттестации (Форма №7) | Наличие/  отсутствие | Наличие в штате организации 3х и более сотрудников с аттестацией по пром.безопасности в области А.1, Б1.16, Б1.17 |
| 10 | Среднегодовой оборот по СМР за последние 3 года (2014, 2015, 2016 гг).  Допускается отчетность за 2015, 2016, 2017 гг. | Заверенная копия «Отчета о прибылях и убытках» (за последние 3 года – 2014, 2015, 2016 гг).  Допускается отчетность за 2015, 2016, 2017 гг. | млн.руб.без ндс | Предоставление заверенной копии «Отчета о прибылях и убытках» не менее 12  млн .руб |

**5. Особые условия.**

В случае полного или частичного отзыва, или ухудшения безотзывной оферты Победитель закупки обязуется, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель закупки обязуется уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

В случае отказа или уклонения Победителя закупки от подписания Договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания Договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 10% от суммы, принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания Договора.

Победитель обязан быть готовым к выполнению работ по дополнительно выпускаемой и изменённой проектно-технической документации в плановые сроки выполнения всего комплекса работ, указанным в пункте 1.

Победитель обязан организовать доставку своих сотрудников и сотрудников субподрядных организаций собственным автотранспортом к месту производства работ технического перевооружения.

**Директор по снабжению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Ю.Уржумов**

**Форма № 2**

**Извещение**

о согласии сделать оферту

1. Изучив условия предложения делать оферты № 334-КС-2018 от «02» августа 2018 г.*,* мы *<****наименование организации****>* в лице *<****наименование должности руководителя и его Ф.И.О.****>* сообщаем о согласии сделать Оферту № <***исх. номер оферты***> от <***дата оферты***>.

В случае полного или частичного отзыва, или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, выплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» компенсацию в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной выплате ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. Документы, предоставляемые нами в рамках предложения делать оферты № <***номер ПДО***> от <***дата ПДО***>, как по нашей инициативе, так и в ответ на запросы со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», являются неотъемлемой частью нашей оферты.

3. В случае принятия нашей Оферты, мы обязуемся заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» Договор подряда на выполнение **“Комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке системы громкоговорящей связи на установке АВТ-3 в рамках программы “Модернизация сетей связи”**, на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей Оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте **<*номер оферты*>** от **<*дата оферты*>** условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания Договора (или дня отказа), выплатить Обществу компенсацию в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаём, что при несвоевременной или неполной выплате компенсации ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

4. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон, телефакс, электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организационно - правовая форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата, место и орган регистрации организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

6. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

**Форма № 3**

На бланке участника закупки

<*исходящий номер*> <*дата*> ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Адрес: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА**

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения Договора выполнения работ на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование предмета оферты: | **“Комплекс работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке системы громкоговорящей связи на установке АВТ-3 в рамках программы “Модернизация сетей связи”** |
| Сроки выполнения работ | Проектирование  начало работ - с даты подписания договора.  окончание работ - 31.12.2018г.;  Разработка программного обеспечения (Config Manager для Intron-D plus)  начало работ - с даты подписания договора.  окончание работ - 31.10.2019г.;  Проведение строительно-монтажных работ  начало работ - 10.01.2019г.  окончание -31.10.2019г.;  Выполнение пусконаладочных работ  начало - 01.02.2019г.  окончание -31.10.2019г.;  Проведение авторского надзора  начало -10.01.2019г.  окончание -31.10.2019г.;  Срок окончания всего комплекса работ: – 31 декабря 2019 г. |
| Стоимость работ в руб. (**без НДС**, с учётом стоимости оборудования и материалов поставки Генподрядчика) |  |
| Стоимость работ в руб. (**с учётом НДС** и стоимостью оборудования и материалов поставки Генподрядчика) |  |
| Условия оплаты работ (*в том числе указать наличие/отсутствие авансирования*) |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Дополнительные условия |  |

1**.** Настоящее предложение может быть акцептовано до «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

(включительно).

2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.

4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части работ/услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

6. Дата, указанная в уведомлении победителю является датой акцепта оферты и датой заключения договора.

7. В случае отсутствия оригинала заполненного и завизированного проекта договора/контракта в составе документации направляемой нами в рамках настоящей оферты, мы в полной мере понимаем и безоговорочно принимаем условия проекта договора/контракта в редакции ОАО «Славнефть-ЯНОС». Так же мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не рассматривать поданную нами оферту в случае направления нами протокола разногласий к проекту договора/контракта ОАО «Славнефть-ЯНОС».

8. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

*МП Подпись:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма № 5**

**ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Участник закупки:

№ ПДО:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Полное наименование в соответствии с учредительными документами** | **Фактическое местонахождение** | **Телефон/ факс** | **ФИО руководителя организации** | **Код БИК** | **ИНН** | **ОГРН** | **ОКПО** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./

МП

**Форма № 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах за 5 лет\*** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  | |
| № | Форма собственности, наименование предприятия - заказчика | Адрес предприятия | Контактное лицо, его должность, телефон | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Дата заключения договора | | Дата выполнения обязательств по договору | Сумма договора, тыс. руб. | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам | |
| 1 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 2 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| … |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| **Итого выполнено работ за 201\_ год** | | | | | | | |  |  | |
| 1 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 2 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| … |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| **Итого выполнено работ за 201\_ год** | | | | | | | |  |  | |
| 1 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 2 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| … |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| **Итого выполнено работ за 201\_ год** | | | | | | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  | |
| Дата заполнения | | |  |  |  | | |  |  | |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  | |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./ | | | | |  | | |  |  | |

\*- в данной Справке приводятся сведения об опыте выполнения Договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Задании на проектирование.

**Форма № 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка о наличии кадровых ресурсов\*** | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование, ученая степень | Учебное заведение, год окончания, полученная специальность | Должность | Стаж работы в **данной** должности, лет | Аттестация в области промышленной безопасности (с указанием областей, номера св-ва, даты выдачи) | Выполняемые разделы проекта\*\* |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Специалисты по профилю работы (ГИПы, начальники отделов, инженеры-конструкторы и т.п. с разбивкой по отделам) | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Всего общая численность организации составляет \_\_\_\_\_\_\_ чел.

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**\* В данной справке перечисляются все работники, входящие в штат организации – участника закупки.\*\* В данном столбце указываются разделы проекта, выполняемые работниками, которые будут непосредственно привлечены участником отбора для выполнения работ по предмету закупки и не будут задействованы на период выполнения работ по предмету закупки на других объектах.**

**Форма № 8**

**Справка о выполненных ГИП (менеджером проектов) аналогичных договорах\***

Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование, ученая степень | Учебное заведение, год окончания, полученная специальность | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Сумма договора, тыс. руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Опыт работы на опасных производственных объектах в ходе выполнения договора - \_\_\_\_ лет.

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**\* в данной справке перечисляются работники, которые будут непосредственно привлечены участником отбора в ходе выполнения работ по договору и не задействованных на период выполнения работ на других объектах.**

**Форма № 9**

(Вариант № 1)

Генеральному директору

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Карпову Н.В.

Настоящим подтверждаю, что сделка, совершаемая \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далее - «Общество») с ОАО «Славнефть-ЯНОС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(краткое описание сделки)*

не является для Общества крупной и не требует одобрения её органами управления в порядке, предусмотренном действующим законодательством и учредительными документами Общества.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать наименование должности единоличного (подпись) (Ф.И.О. подписанта)*

*исполнительного органа в соответствии с*

*Уставом Общества:*

*генеральный директор, директор и т.п.)*

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ года

**Форма № 9**

(Вариант № 2)

Генеральному директору

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Карпову Н.В.

Настоящим подтверждаю, что сделка, совершаемая \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далее - «Общество») с ОАО «Славнефть-ЯНОС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(краткое описание сделки)*

является для Общества крупной и в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами Общества она одобрена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

*(указать реквизиты решения об одобрении крупной сделки и наименование принявшего решение органа управления Общества).*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать наименование должности единоличного (подпись) (Ф.И.О. подписанта)*

*исполнительного органа в соответствии с*

*Уставом Общества:*

*генеральный директор, директор и т.п.)*

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ года

**Форма № 10**

Генеральному директору

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Карпову Н.В.

Настоящим подтверждаю, что с \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_\_\_ года (*указать дату предоставления в ОАО «Славнефть-ЯНОС» учредительных и регистрационных документов контрагента*) учредительные и регистрационные документы (в т.ч. устав, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование контрагента) не изменялись.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать наименование должности единоличного (подпись) (Ф.И.О. подписанта)*

*исполнительного органа в соответствии с*

*Уставом Общества:*

*генеральный директор, директор и т.п.)*

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ года