## Д.Ц. Лот №1
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по техническому перевооружению установок Гидрокрекинг и УПВ-1
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | № сметных расчетов
Приведение опасного производственного объекта цеха №4 к требованиям правил
Установка Гидрокрекинг. Замена датчиков погасания пламени на основных и пилотных горелках печей П-221, П-231 по проекту 18009
1 | 18009-28/1-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 03:01409 |  |  | 13: 02552
2 | 18009-28-ТМ | Монтажная часть ТМ | 07:00598 |  |  | 13: 02553
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________

## график Лот №1
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по техническому перевооружению установок Гидрокрекинг и УПВ-1
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | с 1 по 31 марта 2016 г. | 01-30 апреля 2016 г. | 01-31 мая 2016 г. | 01-30 июня 2016 г. | 01-31 июля 2016 г. | 01-31 августа 2016 г. | 01-30 сентября 2016 г. | 01-31 октября 2016 г. | 01-30 ноября 2016 г. | 01-05 декабря 2016 г. | № сметных расчетов
Приведение опасного производственного объекта цеха №4 к требованиям правил
Замена датчиков погасания пламени на основных и пилотных горелках печей П-221, П-231 по проекту 18009
1 | 18009-28/1-АТХ | Часть КИПиА АТХ
2 | 18009-28-ТМ | Монтажная часть ТМ
Итого без НДС:
|  | ЗАКАЗЧИК | [6 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Первый заместитель директора по кап. строительству
|  | _________________ А.С. Кесарев | [6 empty] | ________________
на основании доверенности
№ _______________________________