## Д.Ц. Лот №1
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
«Комплекс работ по техническому перевооружению установки ЛЧ-24/7»
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | № сметных расчетов
Повышение эксплуатационной готовности
Замена реакторов Р-201, 202 по проекту 18339
1 | 18339-20/2-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 03:02245 |  |  | 13: 02551
2 | 18339-20/2-ТИА | Теплоизоляция ТИА | 03:02246
3 | 18339-20/2-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК) | 03:02474
4 | 18339-20/2 - ЭЗ л. 1-4; ЭЗ.СО л.1 | Молниезащита и заземление - часть ЭЗ | 06:02787
5 | 18339-20/2 - АТХ л. 1-18; АТХ.со Л. 1-8 | Часть АТХ | 06:02801
6 | 18339-20/2-ТМ-06 л.1-6 | Монтажная часть ТМ | 08:01452
7 | 18339-20/2-КЖ л.1-2 | Конструкции железобетонные КЖ | 08:01511
8 | 18339-20/2-ТМ-06 изм.1 л.2,5; ТМ.С л. 1,5,6 | Монтажная часть ТМ на изм.1 | 08:01609
9 | 18339-20/2-КЖ-07 изм.1 л.1,3,4 | Конструкции железобетонные КЖ на изм.1 | 08:01654
10 | 18339-20/2-КМ л.1-7 | Конструкции металлические КМ | 08:01656
11 | 18339-20/2-ЭН л.1-7; СО. 1-4 | Наружное электроосвещение - ЭН | 09:02718
12 | 18339-20/2-ЭОК л. 1-13; СО. Л 1-4; изм 15 111-14188 | Электрообогрев приборов КИПиА - ЭОК | 09:02733 |  |  | 13: 02552
13 | 18339-20/2-АТХ1 л.1 16406-АТХ2 изм.52 | Часть КИПиА - АТХ1 | 09:02734 |  |  | 13: 02553
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________

## график Лот №1
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по техническому перевооружению установки ЛЧ-24/7
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | 05-27 апреля 2016 г. | 27-30 апреля 2016 г. | 01-15 мая 2016 г.
Повышение эксплуатационной готовности
Замена реакторов Р-201, 202 по проекту 18339
1 | 18339-20/2-ТИ | Теплоизоляция ТИ
2 | 18339-20/2-ТИА | Теплоизоляция ТИА
3 | 18339-20/2-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК)
4 | 18339-20/2 - ЭЗ л. 1-4; ЭЗ.СО л.1 | Молниезащита и заземление - часть ЭЗ
5 | 18339-20/2 - АТХ л. 1-18; АТХ.со Л. 1-8 | Часть АТХ
6 | 18339-20/2-ТМ-06 л.1-6 | Монтажная часть ТМ
7 | 18339-20/2-КЖ л.1-2 | Конструкции железобетонные КЖ
8 | 18339-20/2-ТМ-06 изм.1 л.2,5; ТМ.С л. 1,5,6 | Монтажная часть ТМ на изм.1
9 | 18339-20/2-КЖ-07 изм.1 л.1,3,4 | Конструкции железобетонные КЖ на изм.1
10 | 18339-20/2-КМ л.1-7 | Конструкции металлические КМ
11 | 18339-20/2-ЭН л.1-7; СО. 1-4 | Наружное электроосвещение - ЭН
12 | 18339-20/2-ЭОК л. 1-13; СО. Л 1-4; изм 15 111-14188 | Электрообогрев приборов КИПиА - ЭОК
13 | 18339-20/2-АТХ1 л.1 16406-АТХ2 изм.52 | Часть КИПиА - АТХ1
Итого без НДС:
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Первый заместитель директора по кап. строительству
________________
_________________ А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ _______________________________