## Календарный план 9-150
Приложение № 2 к Договору № _____________________ от «____» ___________________ 20 г.
Календарный план
| Год | (Все)
| Номер ДС для проведения авторского надзора | ПХП-2017-1
Количество по полю Контрагент
Номер этапа | Срок окончания СМР | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Дата начала работ (АН) | Дата окончания работ | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб.
1 | 2017-06-01 | Замена сырья установок УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ. | S.77 | Актуализация инженерных изысканий (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания) |  | 2018-02-01 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | Сопровождение проведения экспертизы документации с предоставлением положительного заключения |  | 2018-07-01 | 0 | 0 | 0
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
Всего | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Примечание: Дата начала выполнения работ - дата заключения настоящего договора.
| Подрядчик | Исполнитель |  |  |  | Заказчик
| ООО "Промхимпроект" |  |  |  |  | ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| Генеральный директор |  |  |  |  | Генеральный директор
| _____________________ А.Н. Кукол | _____________________ |  |  |  | _____________________ Н.В. Карпов