## Лист1 (2)
Календарный план на разработку документации и авторского надзора МЦК для подключения установки утилизации сероводорода Мокрый катализ-2
Номер этапа | Наименование ПИР | Установка | Срок выполнения работ | Размер платежа без НДС, руб. | НДС-18%, руб. | Размер платежа с НДС -18%, руб.
1 | Инженерные изыскания в соответствии с «СП 47.13330.2012» |  | 2016-08-01
2 | Принципиальные технические решения, оценка капитальных затрат на реализацию проекта с раз-делением по видам затрат и разделам рабочей документации |  | 2016-08-01
3 | Заказная документация |  | 2016-08-01
4 | Обследование существующих эстакад с выдачей заключения по ГОСТ 331937-2011 |  | 2016-09-01
5 | Рабочая документация на выполнение врезок в действующие коммуникации ОАО «Славнефть-ЯНОС» с положительным заключением экспертизы промышленной безопасности |  | 2016-09-01
6 | Рабочая документация по разделению системы управления насосной группой Н-26 и увеличению категории электроснабжения насосной группы Н-26 на установке Химводоподготовки цеха №17 с положительным заключением экспертизы промышленной безопасности |  | 2016-09-01
7 | Окончательная рабочая документация с положительным заключением экспертизы промышленной безопасности |  | 2017-01-01
8 | Руководство по эксплуатации и обоснование безопасности трубопроводов в соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013 |  | 2017-08-01
9 | Ведение авторского надзора за выполнением строительно монтажных работ за III квартал 2017 |  | III квартал 2017
10 | Ведение авторского надзора за выполнением строительно монтажных работ за IV квартал 2017 |  | IV квартал 2017
11 | Ведение авторского надзора за выполнением строительно монтажных работ за I квартал 2018 |  | I квартал 2018
12 | Ведение авторского надзора за выполнением строительно монтажных работ за II квартал 2018 |  | II квартал 2018
13 | Ведение авторского надзора за выполнением строительно монтажных работ за III квартал 2018 |  | III квартал 2018
| ИТОГО |  |  | 0 | 0 | 0

## Лист2
Приложение № 2 к Договору № ___________________
Календарный план на разработку документации и авторского надзора МЦК для подключения установки утилизации сероводорода Мокрый катализ-2
Номер этапа | Наименование ПИР | Установка | Срок выполнения работ | Размер платежа без НДС, руб. | НДС-18%, руб. | Размер платежа с НДС -18%, руб.
1 | Инженерные изыскания в соответствии с «СП 47.13330.2012» |  | 2016-08-01
2 | Принципиальные технические решения, оценка капитальных затрат на реализацию проекта с раз-делением по видам затрат и разделам рабочей документации |  | 2016-08-01
3 | Заказная документация |  | 2016-08-01
4 | Обследование существующих эстакад с выдачей заключения по ГОСТ 331937-2011 |  | 2016-09-01
5 | Рабочая документация на выполнение врезок в действующие коммуникации ОАО «Славнефть-ЯНОС» с положительным заключением экспертизы промышленной безопасности |  | 2016-09-01
6 | Рабочая документация по разделению системы управления насосной группой Н-26 и увеличению категории электроснабжения насосной группы Н-26 на установке Химводоподготовки цеха №17 с положительным заключением экспертизы промышленной безопасности |  | 2016-09-01
7 | Окончательная рабочая документация с положительным заключением экспертизы промышленной безопасности |  | 2017-01-01
8 | Руководство по эксплуатации и обоснование безопасности трубопроводов в соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013 |  | 2017-08-01
9 | Ведение авторского надзора за выполнением строительно монтажных работ за III квартал 2017 |  | III квартал 2017
10 | Ведение авторского надзора за выполнением строительно монтажных работ за IV квартал 2017 |  | IV квартал 2017
11 | Ведение авторского надзора за выполнением строительно монтажных работ за I квартал 2018 |  | I квартал 2018
12 | Ведение авторского надзора за выполнением строительно монтажных работ за II квартал 2018 |  | II квартал 2018
13 | Ведение авторского надзора за выполнением строительно монтажных работ за III квартал 2018 |  | III квартал 2018
| ИТОГО |  |  | 0 | 0 | 0
Подрядчик |  |  |  | Заказчик
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Генеральный директор
Генеральный директор
_____________________ |  |  |  | ___________________________ А.А. Никитин