|  | Приложение №3 УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «ЯНОС-Энерго» _______________ А.А.Воробьев «___» _____________ 20 г. |
| --- | --- |

Комплексное задание на выполнение работ по проектированию, поставке, монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения ООО «ЯНОС-Энерго»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Характеристика основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование работы | Система видеонаблюдения ООО «ЯНОС-Энерго». Этап 1. |
| 2 | Объект | Основная производственная площадка ОАО «Славнефть-ЯНОС» Планшет №22 ООО «ЯНОС-Энерго» Титул 162/15, титул 213/2 (АБК), Ангар, ГПП-6 тит.226-31; |
| 3 | Статья финансирования | Инвестиционная программа ООО «ЯНОС-Энерго» на 2018-2022 г. |
| 4 | Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию и период проведения СМР | Ввод объекта – декабрь 2018 г. Проведение СМР с 1 октября по 1 декабря 2018 г. |
| 5 | Ориентировочные сроки разработки документации по этапам и разделам. | - Разработка технической документации – с момента подписания договора 1 месяц. - Поставка оборудования и материалов – до 15.11.2018г. - Монтаж оборудования – с 15.11.2018г. по 01.12.2018г. - Пуско-наладка системы – с 01.12.2018г.-по 31.12.2018г. - Ввод системы в эксплуатацию - декабрь 2018г. |
| 6 | Режим работы производства, межремонтный пробег | Режим работы производства – непрерывно. |
| 7 | Объем проектирования по этапам и разделам | - Проектная документация во всех разделах необходимых для выполнения СМР. - Описание принципиальных технических решений и разработка схем, включая МЦК. - Описание и предварительный объем строительно-монтажных работ (со ссылкой на аналоги). - Оценку затрат на реализацию проекта с разделением по видам затрат и разделам проекта, а также указанием методов расчета. - График реализации проекта - Перечень нового оборудования с указанием основных характеристик и его оценочной стоимостью (по справочникам и предложениям поставщиков). |
| 8 | Границы проектирования | В соответствии с приложениями №1,2 включая МЦК до ШСТВ устанавливаемого по проекту ПХП №18360-229_5-ЭС1 на ГПП-5. |
| 9 | Исходные данные по объекту проектирования | Проектируемая система должна обеспечивать удаленный доступ к информации для оперативного анализа обстановки на объекте, и к архиву изображений по сети ЛВС ОАО «Славнефть-ЯНОС». Круглосуточно регистрировать все задействованные видеоканалы по детектору движения. 1. Узлы связи организовать в зданиях титула 162/15 и тит.213/2. Центральный узел связи разместить в коридоре титула 213/2 (Приложение №1 цифра на плане #20) и подключить к ЛВС ОАО «Славнефть-ЯНОС» с учетом ТУ, выдаваемых цехом №20. В состав центрального узла должно входить: а) Монтажный шкаф, (например, Hyperline TWFS-1866-GP-RAL9004) б) Сетевое оборудование для сбора, передачи данных с камер видеонаблюдения. Предусмотреть подключение центрального узла к серверному оборудованию технологического видеонаблюдения на ГПП-5, устанавливаемого по проекту ПХП №18360-229_5-ЭС1 согласно ТУ ц.20. Вспомогательный узел связи разместить в коридоре второго этажа в титуле 162/15 (Приложение №2 цифра на плане #13) и подключить к центральному узлу связи в титуле 213/2. В состав вспомогательного узла должно входить: а) Монтажный шкаф, (например, Hyperline TWFS-1866-GP-RAL9004) б) Сетевое оборудование для сбора, передачи данных с камер видеонаблюдения. Возможно изменение мест организации узлов связи исходя из оптимального условия работы с подключаемым оборудованием. 2. Конечное оборудование объединить в сеть, построенную на коммуникаторах с POE. Топологию сети выбрать с учетом мест расположения камер. Для подключения использовать кабель UTP Cat5e (при необходимости возможно применение оптических систем передачи информации). Предпочтительно использовать существующие трассы, кабельные каналы и места проходки кабеля. В качестве конечного оборудования для получения видео сигнала использовать камеры (например, HikVision). Минимальные требования к камерам: -режим «день/ночь» с разрешением основного потока не ниже 2688×1520 20к/с. -варифокальный объектив не менее 12 мм. -разрешение не менее 4Мп. -ИК-подсветка до 30м. -питание DC 12В/PoE. Способ крепления видеокамер определить по месту установки в соответствии с Приложениями №1 и №2 «Рекомендованный план расположения камер видеонаблюдения» и планом расположения внешних камер. 3. Место оператора в диспетчерском зале тит.226-31(ГПП-6): проектом предусмотреть персональный компьютер по характеристикам эквивалентный или не менее чем Lenovo ThinkStation P310 MT i7 6700/16Gb/1Tb 7.2k/K620 2Gb/Windows 10 Prof./клавиатура/ мышь; два ЖК монитора диагональю 42", тип матрицы экрана TFT IPS, разрешение 3840x2160 (16:9), подключение: VGA, HDMI, MHL, DisplayPort, Mini DisplayPort, встроенные динамики и комплектом крепления на стену/потолок. 4. При выполнении работ по монтажу видеонаблюдения необходимо использовать только сертифицированные материалы и изделия. Выполнение всех работ вести в соответствии с ПУЭ, ГОСТ Р50777- 95. 5. Все проектные решения согласовать с Заказчиком и Цехом №20. |
| 10 | Объем технико-коммерческого предложения в объеме: | - Стоимость разработки рабочей документации на монтаж системы видеонаблюдения. - Стоимость поставки оборудования и материалов. - Стоимость строительно-монтажных работ. - Стоимость пуско-наладочных работ. |
| 11 | Требования к проекту, общие и по разделам проекта: | В объем работ Подрядчика по настоящему Заданию входят все работы, сопровождающие процесс проектирования: сбор дополнительных исходных данных (не указанных в задании). Не позднее 15 дней со дня заключения договора Подрядчик обязан составить и передать Заказчику перечень разделов проекта. |
| 12 | - электротехническая часть | При необходимости раздел выполнить в соответствии с Техническими условиями, выдаваемыми Заказчиком по запросу проектной организации. |
| 13 | - строительная часть | В случае необходимости прокладки инженерных сетей, трубопроводов либо устройства новых фундаментов ближе 30 м от существующих сетей либо сооружений разрабатывать документацию на основании запрошенных от владельца объекта (сетей, трубопроводов и т.п.) технических условий с целью обеспечения безопасного производства работ. |
| 14 | - сметная часть | Сметы должны быть составлены в программном комплексе «Багира» с учетом выходящих обновлений базы ГЭСН, ФЭР 2001 г. и программного комплекса. Сметы должны быть разработаны ресурсным методом в текущих ценах на дату начала проектирования. Сметы должны быть переданы Заказчику в формате сметной программы smt, в формате MS Excel, в формате pdf. (отсканированные с подписями), а также на бумажном носителе в 3 экземплярах не позднее двух недель с момента передачи соответствующего раздела проекта. В сметах в обязательном порядке должна быть указана рыночная стоимость оборудования и материалов по всем разделам проекта. Затраты на проведение пусконаладочных работ должны быть предоставлены в отдельных сметах. В сводных сметных расчетах в главе 10 «Содержание службы заказчика-застройщика» отдельной строкой указывать размер затрат Заказчика на осуществление строительного контроля, рассчитанный в соответствии с п. 15 «Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденного Постановлением РФ от 21.06.2010 №468. |
| 15 | Требования к новому оборудованию и применяемым материалам | В спецификациях всех разделов проекта должно присутствовать примечание следующего содержания: «По данной спецификации допускается использование эквивалентного по техническим характеристикам оборудования, изделий и материалов других типов и марок, применение оборудования, изделий и материалов, изготовленных по другим стандартам или техническим условиям, а также другого исполнения при условии соблюдения принятых в проекте технических решений и согласования с проектировщиком. При этом внесение изменений в данную спецификацию не требуется». |
| 16 | Порядок разработки заказной документации и технических проектов на оборудование | Заказная документация на «Систему видеонаблюдения ООО «ЯНОС-Энерго». Этап 1» должна быть разработана на русском языке. |
| 17 | Дополнительные условия проектирования | Проектная организация обязана предоставлять отчет о ходе выполнения проектных работ дважды в месяц, начиная с момента заключения договора. Форма отчета утверждается Заказчиком и прикладывается к Договору. |
| 18 | Требования по согласованию отдельных разделов и проектных решений. | Вся разработанная документация предварительно должна быть направлена Заказчику в электронном виде со статусом «Для согласования». |
| 19 | Экспертиза документации | Не требуется |

Приложение:

- План расположения камер АБК титула 213-2 – 2 листа.

- План расположения камер АБК титула 162-15 – 3 листа.

| Зам. директора по автоматизации |  | Л.Ш.Малиновский |
| --- | --- | --- |