## Д.Ц.
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по модернизация МЦК для подключения установки МК-2
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ (локальных смет) | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Установка утилизации сероводорода (МК-2)
Проект №18900-III-90(43/6)
1 | 18900-III-90(43/6)-ТМ1 изм.2 | Монтажная часть. Планшет 6. Трубопроводы с ввода №1. | 08:02365
2 | 18900-III-90(43/6)-ТМ2 с изм.1 | Монтажная часть. Планшет 6. Трубопроводы с ввода №2. | 01:03655
3 | 18900-III-90(43/6)-ТМ2 изм.2 | Монтажная часть. Планшет 6. Трубопроводы с ввода №2. | 01:03729
4 | 18900-III-90(43/6)-ТМ3 | Монтажная часть. Планшет 13. Трубопроводы по существующим эстакадам м/д. III-III и X-X. | 01:03654
5 | 18900-III-90(43/6)-ТМ4 изм.1 | Монтажная часть. Планшет 6. БОВ. | 08:02478
6 | 18900-III-90(43/6)-ТМ5 | Монтажная часть. Планшет 5. Трубопроводы по существующим эстакадам вдоль дороги X-X. | 08:02435
7 | 18900-III-90(43/6)-ТМ6 | Монтажная часть. Планшет 6. Узел подготовки кислого газа. | 01:03716
8 | 18900-III-90(43/6)-ТМ6 изм.1 | Монтажная часть. Планшет 6. Узел подготовки кислого газа. | 01:03728
9 | 18900-III-90(43/6)-ТМ7 | Монтажная часть. Планшет 6, 7. Трубопроводы по существующим эстакадам вдоль дороги XI-XI. | 08:02432
10 | 18900-III-90(43/6)-ТМ8 | Монтажная часть. Планшет 6. Насос Н-8р | 08:02462
11 | 18900-III-90(43/6)-ТМ8 изм.1 | Монтажная часть. Планшет 6. Насос Н-8р | 02:05697
12 | 18900-III-90(43/6)-ТИ1 | Тепловая изоляция и антикоррозионная защита трубопроводов. | 05:00345
13 | 18900-III-90(43/6)-ТИ2 с изм.1 | Тепловая изоляция и антикоррозионная защита трубопроводов. | 08:02383, 08:02488
14 | 18900-III-90(43/6)-ТИ2(ЭОТ) с изм.1 | Тепловая изоляция электрообогрева трубопроводов. | 08:02413, 02:05689
15 | 18900-III-90(43/6)-ТИ3 | Тепловая изоляция и антикоррозионная защита трубопроводов. | 02:05612
16 | 18900-III-90(43/6)-ТИ4 | Тепловая изоляция и антикоррозионная защита трубопроводов. | 05:00419
17 | 18900-III-90(43/6)-ТИ5 | Тепловая изоляция и антикоррозионная защита трубопроводов. | 05:00344
18 | 18900-III-90(43/6)-ТИ5 изм.1 | Тепловая изоляция и антикоррозионная защита трубопроводов. | 05:00374
19 | 18900-III-90(43/6)-ТИ6 | Тепловая изоляция и антикоррозионная защита трубопроводов. | 05:00420
20 | 18900-III-90(43/6)-ТИА6 | Тепловая изоляция оборудования. | 08:02395
21 | 18900-III-90(43/6)-ТИ7 | Тепловая изоляция и антикоррозионная защита трубопроводов. | 05:00343
22 | 18900-III-90(43/6)-ТИ8 изм.1 | Тепловая изоляция и антикоррозионная защита трубопроводов. | 02:05679
23 | 18900-III-90(43/6)-ТИА8 | Тепловая изоляция оборудования. | 02:05691
25 | 18900-III-90(43/6)-ТИ8(ЭОТ) | Тепловая изоляция электрообогрева трубопроводов. | 02:05690
26 | 18900-III-90(43/6)-ТИ(ЭОК)1 | Тепловая изоляция электрообогрева приборов КИП. | 05:00421
27 | 18900-III-90(43/6)-ТИ(ЭОК) с изм.1 | Тепловая изоляция электрообогрева приборов КИП. БОВ. | 05:05680
28 | 18900-III-90(43/6)-КЖ | Конструкции железобетонные. | 08:02390
29 | 18900-III-90(43/6)-КЖ2 изм.1 | Конструкции железобетонные. | 05:00380
30 | 18900-III-90(43/6)-КЖ4 | Конструкции железобетонные. | 08:02474
31 | 18900-III-90(43/6)-КЖ5 | Конструкции железобетонные. | 08:02447
32 | 18900-III-90(43/6)-КЖ6 | Конструкции железобетонные. | 01:03699
33 | 18900-III-90(43/6)-КЖ8 | Конструкции железобетонные. | 05:00415
34 | 18900-III-90(43/6)-КМ | Конструкции металлические. | 03:0300
35 | 18900-III-90(43/6)-КМ1 | Конструкции металлические. | 01:03666
36 | 18900-III-90(43/6)-КМ2 | Конструкции металлические. | 08:02434
37 | 18900-III-90(43/6)-КМ2 изм.1 | Конструкции металлические. | 08:02472
38 | 18900-III-90(43/6)-КМ2/1 | Конструкции металлические. | 03:03102
39 | 18900-III-90(43/6)-КМ3 | Конструкции металлические. | 08:02404
40 | 18900-III-90(43/6)-КМ4 | Конструкции металлические. | 03:03112
41 | 18900-III-90(43/6)-КМ5 | Конструкции металлические. | 02:05660
42 | 18900-III-90(43/6)-КМ6 | Конструкции металлические. | 08:02448
43 | 18900-III-90(43/6)-КМ7 | Конструкции металлические. | 01:03677
44 | 18900-III-90(43/6)-КМ8 | Конструкции металлические. | 08:02473
45 | 18900-III-90(43/6)-АТХ | Автоматизация технологических процессов и производств. Часть КИП и А. Установка кислого газа. | 06:03512
46 | 18900-III-90(43/6)-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту
47 | 18900-III-90(43/6)-АТХ1 | Автоматизация технологических процессов и производств. Часть КИП и А. БОВ. | 09:03512
48 | 18900-III-90(43/6)-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | по проекту
49 | 18900-III-90(43/6)-АТХ2 | Автоматизация технологических процессов и производств. Часть КИП и А. Насос Н-8р. | 06:03514
50 | 18900-III-90(43/6)-АТХ2 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ2 | по проекту
51 | 18900-III-90(43/6)-АТХ3 с изм.1 | Автоматизация технологических процессов и производств. Часть АСУ ТП. | 06:03531, 06:03540
52 | 18900-III-90(43/6)-АТХ3 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ3 | по проекту
53 | 18900-III-90(43/6)-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП. | 06:03516
54 | 18900-III-90(43/6)-ЭОК1 | Электрообогрев позиций КИП. БОВ | 03:03115
55 | 18900-III-90(43/6)-ЭОК1 | Пусконаладочные работы по разделам ЭОК, ЭОК1 | по проекту
56 | 18900-III-90(43/6)-ЭМ2 | Электроснабжение. БОВ | 09:03494
57 | 18900-III-90(43/6)-ЭМ2 | Пусконаладочные работы по разделам ЭМ2, ЭЗ2, ЭН2 | по проекту
58 | 18900-III-90(43/6)-ЭМ3 с изм.1 | Электроснабжение. Насос Н-8р | 09:03479, 09:03518
59 | 18900-III-90(43/6)-ЭМ3 с изм.1, ЭЗ3 | Пусконаладочные работы по разделам ЭМ3, ЭЗ3 | по проекту
60 | 18900-III-90(43/6)-ЭС1 | Электроснабжение установки МК-2. | 09:03457
61 | 18900-III-90(43/6)-ЭС1, ЭС2 с изм.1 | Пусконаладочные работы по разделам ЭС1, ЭС2 | по проекту
62 | 18900-III-90(43/6)-ЭС2 | Электроснабжение. Замена кабелей от ТП-329 до 1ШР ТП-347 и ИБП АБК УПСК | 09:03458
63 | 18900-III-90(43/6)-ЭЗ1 | Заземление. Трубопроводы, узел подготовки кислого газа | 09:03451
64 | 18900-III-90(43/6)-ЭН1, ЭЗ1 | Пусконаладочные работы по разделам ЭН1, ЭЗ1 | по проекту
65 | 18900-III-90(43/6)-ЭЗ2 изм.1 | Заземление. БОВ | 09:03493
66 | 18900-III-90(43/6)-ЭЗ3 | Заземление. Насос Н-8р | 09:03482
67 | 18900-III-90(43/6)-ЭН1 | Наружное освещение. Узел подготовки кислого газа. | 06:03503
68 | 18900-III-90(43/6)-ЭН2 | Наружное освещение. БОВ. | 09:03492
69 | 18900-III-90(43/6)-ЭОТ с изм.1 | Электрообогрев трубопроводов. | 09:03459, 09:03513
70 | 18900-III-90(43/6)-ЭОТ | Пусконаладочные работы по разделу ЭОТ | по проекту
71 | 18900-III-90(43/6)-НВК с изм.1 | Наружные сети водоснабжения и канализации. | 01:03673, 01:03727
72 | 18900-III-90(43/6)-НВК4 | Наружные сети водоснабжения и канализации. | 05:0418
73 | 18900-III-90(43/6)-НВК4/1 | Наружные сети водоснабжения и канализации. | 01:03745
74 | 18900-III-90(43/6)-НВК6 с изм.1 | Наружные сети водоснабжения и канализации. | 05:00369, 05:00379
75 | 18900-III-90(43/6)-ГП2 | Генеральный план | 08:02429
76 | 18900-III-90(43/6)-ГП4 изм.1 | Генеральный план | 02:05694
77 | 18900-III-90(43/6)-ГП5 | Генеральный план | 03:03063
78 | 18900-III-90(43/6)-ГП6 | Генеральный план | 02:05659
79 | 18900-III-90(43/6)-ТХ2-ЗТП-8 | Узел отбора проб кислого газа, включая монтаж | по проекту
Итого по проекту №18900-III-90(43/6)
Проект №04-ПРОиАН-9-135
80 | №04-ПРОиАН-9-135-ТХ1, ТМ1 с изм.1,2 | Технология производства | 01:00025
81 | №04-ПРОиАН-9-135-ТИ1 | Теплоизоляция | 03:00017/6
82 | №04-ПРОиАН-9-135-ГП изм.2 | Генеральный план | 03:00017/2
83 | №04-ПРОиАН-9-135-АС | Архитектурно-строительные решения | 03:00017/1
84 | №04-ПРОиАН-9-135-КМ | Конструкции металлические | 03:00017/5
85 | №04-ПРОиАН-9-135-НК | Наружные сети канализации | 03:00017/4
86 | №04-ПРОиАН-9-135-ТХ | Технология производства | 03:00017/7
87 | №04-ПРОиАН-9-135-ТИ | Теплоизоляция | 03:00017/3
88 | №04-ПРОиАН-9-135-СС | Сети связи | 03:00017/9
89 | №04-ПРОиАН-9-135-ТИ2 | Теплоизоляция | 03:00017/8
90 | №04-ПРОиАН-9-135-АТХ | Автоматизация технологии производства | 03:00017/11
91 | №04-ПРОиАН-9-135-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту
92 | №04-ПРОиАН-9-135-ЭС | Электроснабжение | 03:00017/12
93 | №04-ПРОиАН-9-135-ЭС | Пусконаладочные работы по разделу ЭС | по проекту
Итого по проекту №04-ПРОиАН-9-135-ГП1
Проект №18060-351/7
94 | №18060-351/7-ГП | Генеральный план | 01:02733
95 | №18060-351/7-АС | Архитектурные решения | 01:02760
Итого по проекту №18060-351/7
Проект №16017-43/6
96 | №16017-43/6-000-000-МР.СО1 | Материалы и изделия для наглядной агитации, включая монтаж
Итого по проекту №16017-43/6
97 | Ведомость объемов работ | Монтаж трубопроводов канализации кислых вод К8, канализации щелочных стоков К9, противопожарного водопровода В2 и хоз. питьевого водопровода В1 с установки "Мокрый катализ-2"
98 | Ведомость объемов работ | Перепланировка складских помещений в здании ТП и аппаратной установки "Мокрый катализ-2"
99 | Ведомость объемов работ | По благоустройству территории установки "ПСК и РОСК" цеха №5 после проведения работ, связанных с подключением установки "МК-2" к действующим коммуникациям
100 | Ведомость объемов работ | Устройство площадки складирования ТКО установки "Мокрый катализ-2"
101 | Ведомость объемов работ | Замена кабеля электроприводной задвижки EUV-001 в рамках модернизации МЦК для подключения установки утилизации сероводорода
102 | Ведомость объемов работ | Оснащение телефонной связью здания АБК УПСК, цех №5
103 | Ведомость объемов работ | Могтаж межцехового трубопровода линии сероводорода №6488к
104 | Ведомость объемов работ | Оснащение сетями связи АРМ, кабинетов в здании тит. 175/1
Итого по ведомостям объемов работ:
Прочие работы по проектам №18900-III90(43/6), 04-ПРОиАН-9-135, 18060
105 | Перебазировка техники (оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной)
106 | Командировочные расходы (оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной)
107 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проект производства работ) и ПОС (оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной)
108 | Изменения в проектную документацию (оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной)
109 | Непредвиденные затраты 3% (оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной)
110 | Временные здания и сооружения 3,12% (оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной)
111 | Пусконаладочные работы "под нагрузкой" (493 чел/час) |  | 493 чел/час
Итого по прочим работам:
Всего по Установке утилизации сероводорода (МК-2):
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС:
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## График работ
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по модернизация МЦК для подключения установки МК-2
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ (локальных смет) | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | Июнь 2018 г. | Июль 2018 г. | Август 2018 г. | 1-25 сентября 2018 г. | 26-30 сентября 2018 г. | 1-5 октября 2018 г. | 6-31 октября 2018 г. | Ноябрь 2018 г. | Декабрь 2018 г. | Январь 2019 г. | Февраль 2019 г. | Март 2019 г. | Апрель 2019 г. | Май 2019 г. | Июнь 2019 г. | Июль 2019 г. | 1-15 августа 2019 г.
Установка утилизации сероводорода (МК-2)
Проект №18900-III-90(43/6)
1 | 18900-III-90(43/6)-ТМ1 с изм.2 | Монтажная часть. Планшет 6. Трубопроводы с ввода №1. | 01:03655 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
2 | 18900-III-90(43/6)-ТМ2 с изм.1 | Монтажная часть. Планшет 6. Трубопроводы с ввода №2. | 01:03729 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
3 | 18900-III-90(43/6)-ТМ2 изм.2 | Монтажная часть. Планшет 6. Трубопроводы с ввода №2. | 01:03654 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
4 | 18900-III-90(43/6)-ТМ3 | Монтажная часть. Планшет 13. Трубопроводы по существующим эстакадам м/д. III-III и X-X. | 08:02478 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
5 | 18900-III-90(43/6)-ТМ4 с изм.1 | Монтажная часть. Планшет 6. БОВ. | 08:02435 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
6 | 18900-III-90(43/6)-ТМ5 | Монтажная часть. Планшет 5. Трубопроводы по существующим эстакадам вдоль дороги X-X. | 01:03716 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
7 | 18900-III-90(43/6)-ТМ6 | Монтажная часть. Планшет 6. Узел подготовки кислого газа. | 01:03728 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
8 | 18900-III-90(43/6)-ТМ6 изм.1 | Монтажная часть. Планшет 6. Узел подготовки кислого газа. | 08:02432 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
9 | 18900-III-90(43/6)-ТМ7 | Монтажная часть. Планшет 6, 7. Трубопроводы по существующим эстакадам вдоль дороги XI-XI. | 08:02462 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
10 | 18900-III-90(43/6)-ТМ8 | Монтажная часть. Планшет 6. Насос Н-8р | 02:05697 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
11 | 18900-III-90(43/6)-ТМ8 изм.1 | Монтажная часть. Планшет 6. Насос Н-8р | 05:00345 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
12 | 18900-III-90(43/6)-ТИ1 | Тепловая изоляция и антикоррозионная защита трубопроводов. | 08:02383, 08:02488 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
13 | 18900-III-90(43/6)-ТИ2 с изм.1 | Тепловая изоляция и антикоррозионная защита трубопроводов. | 08:02413, 02:05689 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
14 | 18900-III-90(43/6)-ТИ2(ЭОТ) с изм.1 | Тепловая изоляция электрообогрева трубопроводов. | 02:05612 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
15 | 18900-III-90(43/6)-ТИ3 | Тепловая изоляция и антикоррозионная защита трубопроводов. | 05:00419 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
16 | 18900-III-90(43/6)-ТИ4 | Тепловая изоляция и антикоррозионная защита трубопроводов. | 05:00344 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
17 | 18900-III-90(43/6)-ТИ5 | Тепловая изоляция и антикоррозионная защита трубопроводов. | 05:00374 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
18 | 18900-III-90(43/6)-ТИ5 изм.1 | Тепловая изоляция и антикоррозионная защита трубопроводов. | 05:00420 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
19 | 18900-III-90(43/6)-ТИ6 | Тепловая изоляция и антикоррозионная защита трубопроводов. | 08:02395 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
20 | 18900-III-90(43/6)-ТИА6 | Тепловая изоляция оборудования. | 05:00343 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
21 | 18900-III-90(43/6)-ТИ7 | Тепловая изоляция и антикоррозионная защита трубопроводов. | 02:05679 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
22 | 18900-III-90(43/6)-ТИ8 с изм.1 | Тепловая изоляция и антикоррозионная защита трубопроводов. | 02:05691 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
23 | 18900-III-90(43/6)-ТИА8 | Тепловая изоляция оборудования. | 02:05690 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
25 | 18900-III-90(43/6)-ТИ8(ЭОТ) | Тепловая изоляция электрообогрева трубопроводов. | 05:00421 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
26 | 18900-III-90(43/6)-ТИ(ЭОК)1 | Тепловая изоляция электрообогрева приборов КИП. | 05:05680 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
27 | 18900-III-90(43/6)-ТИ(ЭОК) с изм.1 | Тепловая изоляция электрообогрева приборов КИП. БОВ. | 08:02390 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
28 | 18900-III-90(43/6)-КЖ | Конструкции железобетонные. | 05:00380 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
29 | 18900-III-90(43/6)-КЖ2 с изм.1 | Конструкции железобетонные. | 08:02474 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
30 | 18900-III-90(43/6)-КЖ4 | Конструкции железобетонные. | 08:02447 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
31 | 18900-III-90(43/6)-КЖ5 | Конструкции железобетонные. | 01:03699 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
32 | 18900-III-90(43/6)-КЖ6 | Конструкции железобетонные. | 05:00415 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
33 | 18900-III-90(43/6)-КЖ8 | Конструкции железобетонные. | 03:0300 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
34 | 18900-III-90(43/6)-КМ | Конструкции металлические. | 01:03666 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
35 | 18900-III-90(43/6)-КМ1 | Конструкции металлические. | 08:02434 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
36 | 18900-III-90(43/6)-КМ2 | Конструкции металлические. | 08:02472 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
37 | 18900-III-90(43/6)-КМ2 изм.1 | Конструкции металлические. | 03:03102 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
38 | 18900-III-90(43/6)-КМ2/1 | Конструкции металлические. | 08:02404 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
39 | 18900-III-90(43/6)-КМ3 | Конструкции металлические. | 03:03112 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
40 | 18900-III-90(43/6)-КМ4 | Конструкции металлические. | 02:05660 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
41 | 18900-III-90(43/6)-КМ5 | Конструкции металлические. | 08:02448 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
42 | 18900-III-90(43/6)-КМ6 | Конструкции металлические. | 01:03677 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
43 | 18900-III-90(43/6)-КМ7 | Конструкции металлические. | 08:02473 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
44 | 18900-III-90(43/6)-КМ8 | Конструкции металлические. | 06:03512 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
45 | 18900-III-90(43/6)-АТХ | Автоматизация технологических процессов и производств. Часть КИП и А. Установка кислого газа. | 03:03122 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
46 | 18900-III-90(43/6)-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
47 | 18900-III-90(43/6)-АТХ1 | Автоматизация технологических процессов и производств. Часть КИП и А. БОВ. | 03:03121 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
48 | 18900-III-90(43/6)-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | по проекту | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
49 | 18900-III-90(43/6)-АТХ2 | Автоматизация технологических процессов и производств. Часть КИП и А. Насос Н-8р. | НЕ ТРЕБУЮТСЯ | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
50 | 18900-III-90(43/6)-АТХ2 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ2 | по проекту | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
51 | 18900-III-90(43/6)-АТХ3 с изм.1 | Автоматизация технологических процессов и производств. Часть АСУ ТП. | 03:03119 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
52 | 18900-III-90(43/6)-АТХ3 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ3 | по проекту | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
53 | 18900-III-90(43/6)-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП. | Исключить см.п.55 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
54 | 18900-III-90(43/6)-ЭОК1 | Электрообогрев позиций КИП. БОВ | 03:03115 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
55 | 18900-III-90(43/6)-ЭОК1 | Пусконаладочные работы по разделам ЭОК, ЭОК1 | по проекту | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
56 | 18900-III-90(43/6)-ЭМ2 | Электроснабжение. БОВ | 09:03494 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
57 | 18900-III-90(43/6)-ЭМ2 | Пусконаладочные работы по разделам ЭМ2, ЭЗ2, ЭН2 | по проекту | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
58 | 18900-III-90(43/6)-ЭМ3 с изм.1 | Электроснабжение. Насос Н-8р | 09:03479, 09:03518 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
59 | 18900-III-90(43/6)-ЭМ3 с изм.1, ЭЗ3 | Пусконаладочные работы по разделам ЭМ3, ЭЗ3 | по проекту | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
60 | 18900-III-90(43/6)-ЭС1 | Электроснабжение установки МК-2. | 09:03457 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
61 | 18900-III-90(43/6)-ЭС1, ЭС2 с изм.1 | Пусконаладочные работы по разделам ЭС1, ЭС2 | по проекту | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
62 | 18900-III-90(43/6)-ЭС2 | Электроснабжение. Замена кабелей от ТП-329 до 1ШР ТП-347 и ИБП АБК УПСК | 09:03458 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
63 | 18900-III-90(43/6)-ЭЗ1 | Заземление. Трубопроводы, узел подготовки кислого газа | 09:03451 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
64 | 18900-III-90(43/6)-ЭН1, ЭЗ1 | Пусконаладочные работы по разделам ЭН1, ЭЗ1 | по проекту | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
65 | 18900-III-90(43/6)-ЭЗ2 с изм.1 | Заземление. БОВ | 09:03493 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
66 | 18900-III-90(43/6)-ЭЗ3 | Заземление. Насос Н-8р | 09:03482 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
67 | 18900-III-90(43/6)-ЭН1 | Наружное освещение. Узел подготовки кислого газа. | 06:03503 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
68 | 18900-III-90(43/6)-ЭН2 | Наружное освещение. БОВ. | 09:03492 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
69 | 18900-III-90(43/6)-ЭОТ с изм.1 | Электрообогрев трубопроводов. | 09:03459, 09:03513 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
70 | 18900-III-90(43/6)-ЭОТ | Пусконаладочные работы по разделу ЭОТ | по проекту | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
71 | 18900-III-90(43/6)-НВК с изм.1 | Наружные сети водоснабжения и канализации. | 01:03673, 01:03727 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
72 | 18900-III-90(43/6)-НВК4 | Наружные сети водоснабжения и канализации. | 05:0418 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
73 | 18900-III-90(43/6)-НВК4/1 | Наружные сети водоснабжения и канализации. | 01:03745 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
74 | 18900-III-90(43/6)-НВК6 с изм.1 | Наружные сети водоснабжения и канализации. | 05:00369, 05:00379
75 | 18900-III-90(43/6)-ГП2 | Генеральный план | 08:02429
76 | 18900-III-90(43/6)-ГП4 изм.1 | Генеральный план | 02:05694
77 | 18900-III-90(43/6)-ГП5 | Генеральный план | 03:03063
78 | 18900-III-90(43/6)-ГП6 | Генеральный план | 02:05659 | [5 empty] | не заполнять
79 | 18900-III-90(43/6)-ТХ2-ЗТП-8 | Узел отбора проб кислого газа, включая монтаж | по проекту
Проект №04-ПРОиАН-9-135
80 | №04-ПРОиАН-9-135-ТХ1, ТМ1 с изм.1,2 | Технология производства | 01:00025 | [5 empty] | не заполнять
81 | №04-ПРОиАН-9-135-ТИ1 | Теплоизоляция | 03:00017/6 | [6 empty] | не заполнять
82 | №04-ПРОиАН-9-135-ГП изм.2 | Генеральный план | 03:00017/2
83 | №04-ПРОиАН-9-135-АС | Архитектурно-строительные решения | 03:00017/1 |  |  |  |  | не заполнять
84 | №04-ПРОиАН-9-135-КМ | Конструкции металлические | 03:00017/5 | [14 empty] | не заполнять
85 | №04-ПРОиАН-9-135-НК | Наружные сети канализации | 03:00017/4 | [6 empty] | не заполнять
86 | №04-ПРОиАН-9-135-ТХ | Технология производства | 03:00017/7 | [5 empty] | не заполнять
87 | №04-ПРОиАН-9-135-ТИ | Теплоизоляция | 03:00017/3 | [6 empty] | не заполнять
88 | №04-ПРОиАН-9-135-СС | Сети связи | 03:00017/9 | [6 empty] | не заполнять
89 | №04-ПРОиАН-9-135-ТИ2 | Теплоизоляция | 03:00017/8 | [16 empty] | не заполнять
90 | №04-ПРОиАН-9-135-АТХ | Автоматизация технологии производства | 03:00017/11 | [6 empty] | не заполнять
91 | №04-ПРОиАН-9-135-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту | [6 empty] | не заполнять
92 | №04-ПРОиАН-9-135-ЭС | Электроснабжение | 03:00017/12 | [6 empty] | не заполнять
93 | №04-ПРОиАН-9-135-ЭС | Пусконаладочные работы по разделу ЭС | по проекту | [6 empty] | не заполнять
Итого по проекту №04-ПРОиАН-9-135-ГП1
Проект №18060-351/7
94 | №18060-351/7-ГП | Генеральный план | 01:02733
95 | №18060-351/7-АС | Архитектурные решения | 01:02760
Итого по проекту №18060-351/7
Проект №16017-43/6
96 | №16017-43/6-000-000-МР.СО1 | Материалы и изделия для наглядной агитации, включая монтаж | [7 empty] | не заполнять
Итого по проекту №16017-43/6
97 | Ведомость объемов работ | Монтаж трубопроводов канализации кислых вод К8, канализации щелочных стоков К9, противопожарного водопровода В2 и хоз. питьевого водопровода В1 с установки "Мокрый катализ-2" | [6 empty] | не заполнять
98 | Ведомость объемов работ | Перепланировка складских помещений в здании ТП и аппаратной установки "Мокрый катализ-2" | [12 empty] | не заполнять
99 | Ведомость объемов работ | По благоустройству территории установки "ПСК и РОСК" цеха №5 после проведения работ, связанных с подключением установки "МК-2" к действующим коммуникациям
100 | Ведомость объемов работ | Устройство площадки складирования ТКО установки "Мокрый катализ-2" | [6 empty] | не заполнять
101 | Ведомость объемов работ | Замена кабеля электроприводной задвижки EUV-001 в рамках модернизации МЦК для подключения установки утилизации сероводорода | [5 empty] | не заполнять
102 | Ведомость объемов работ | Оснащение телефонной связью здания АБК УПСК, цех №5
103 | Ведомость объемов работ | Могтаж межцехового трубопровода линии сероводорода №6488к
104 | Ведомость объемов работ | Оснащение сетями связи АРМ, кабинетов в здании тит. 175/1 | [6 empty] | не заполнять
Итого по ведомостям объемов работ:
Прочие работы по проектам №18900-III90(43/6), 04-ПРОиАН-9-135, 18060
105 | Перебазировка техники (оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной)
106 | Командировочные расходы (оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной)
107 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проект производства работ) и ПОС (оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной)
108 | Изменения в проектную документацию (оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной)
109 | Непредвиденные затраты 3% (оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной)
110 | Временные здания и сооружения 3,12% (оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной)
111 | Пусконаладочные работы "под нагрузкой" (493 чел/час) | [10 empty] | не заполнять
Итого по прочим работам:
ИТОГО по Установке утилизации сероводорода (МК-2):
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
ЗАКАЗЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
А.С. Кесарев
на основании доверенности
№

## График авансов
Приложение №6 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ по модернизация МЦК для подключения установки МК-2
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Стоимость по договору | Сумма авансов | _______ 201_г. | _______ 201_ г. | _______ 201_ г.
Всего:
кроме того НДС 18 %
Установка утилизации сероводорода (МК-2)
Проект №18900-III-90(43/6)
1 | 18900-III-90(43/6)-ТМ1 с изм.2 | Монтажная часть. Планшет 6. Трубопроводы с ввода №1.
2 | 18900-III-90(43/6)-ТМ2 с изм.1 | Монтажная часть. Планшет 6. Трубопроводы с ввода №2.
3 | 18900-III-90(43/6)-ТМ2 изм.2 | Монтажная часть. Планшет 6. Трубопроводы с ввода №2.
4 | 18900-III-90(43/6)-ТМ3 | Монтажная часть. Планшет 13. Трубопроводы по существующим эстакадам м/д. III-III и X-X.
5 | 18900-III-90(43/6)-ТМ4 с изм.1 | Монтажная часть. Планшет 6. БОВ.
6 | 18900-III-90(43/6)-ТМ5 | Монтажная часть. Планшет 5. Трубопроводы по существующим эстакадам вдоль дороги X-X.
7 | 18900-III-90(43/6)-ТМ6 | Монтажная часть. Планшет 6. Узел подготовки кислого газа.
8 | 18900-III-90(43/6)-ТМ6 изм.1 | Монтажная часть. Планшет 6. Узел подготовки кислого газа.
9 | 18900-III-90(43/6)-ТМ7 | Монтажная часть. Планшет 6, 7. Трубопроводы по существующим эстакадам вдоль дороги XI-XI.
10 | 18900-III-90(43/6)-ТМ8 | Монтажная часть. Планшет 6. Насос Н-8р
11 | 18900-III-90(43/6)-ТМ8 изм.1 | Монтажная часть. Планшет 6. Насос Н-8р
12 | 18900-III-90(43/6)-ТИ1 | Тепловая изоляция и антикоррозионная защита трубопроводов.
13 | 18900-III-90(43/6)-ТИ2 с изм.1 | Тепловая изоляция и антикоррозионная защита трубопроводов.
14 | 18900-III-90(43/6)-ТИ2(ЭОТ) с изм.1 | Тепловая изоляция электрообогрева трубопроводов.
15 | 18900-III-90(43/6)-ТИ3 | Тепловая изоляция и антикоррозионная защита трубопроводов.
16 | 18900-III-90(43/6)-ТИ4 | Тепловая изоляция и антикоррозионная защита трубопроводов.
17 | 18900-III-90(43/6)-ТИ5 | Тепловая изоляция и антикоррозионная защита трубопроводов.
18 | 18900-III-90(43/6)-ТИ5 изм.1 | Тепловая изоляция и антикоррозионная защита трубопроводов.
19 | 18900-III-90(43/6)-ТИ6 | Тепловая изоляция и антикоррозионная защита трубопроводов.
20 | 18900-III-90(43/6)-ТИА6 | Тепловая изоляция оборудования.
21 | 18900-III-90(43/6)-ТИ7 | Тепловая изоляция и антикоррозионная защита трубопроводов.
22 | 18900-III-90(43/6)-ТИ8 с изм.1 | Тепловая изоляция и антикоррозионная защита трубопроводов.
23 | 18900-III-90(43/6)-ТИА8 | Тепловая изоляция оборудования.
25 | 18900-III-90(43/6)-ТИ8(ЭОТ) | Тепловая изоляция электрообогрева трубопроводов.
26 | 18900-III-90(43/6)-ТИ(ЭОК)1 | Тепловая изоляция электрообогрева приборов КИП.
27 | 18900-III-90(43/6)-ТИ(ЭОК) с изм.1 | Тепловая изоляция электрообогрева приборов КИП. БОВ.
28 | 18900-III-90(43/6)-КЖ | Конструкции железобетонные.
29 | 18900-III-90(43/6)-КЖ2 с изм.1 | Конструкции железобетонные.
30 | 18900-III-90(43/6)-КЖ4 | Конструкции железобетонные.
31 | 18900-III-90(43/6)-КЖ5 | Конструкции железобетонные.
32 | 18900-III-90(43/6)-КЖ6 | Конструкции железобетонные.
33 | 18900-III-90(43/6)-КЖ8 | Конструкции железобетонные.
34 | 18900-III-90(43/6)-КМ | Конструкции металлические.
35 | 18900-III-90(43/6)-КМ1 | Конструкции металлические.
36 | 18900-III-90(43/6)-КМ2 | Конструкции металлические.
37 | 18900-III-90(43/6)-КМ2 изм.1 | Конструкции металлические.
38 | 18900-III-90(43/6)-КМ2/1 | Конструкции металлические.
39 | 18900-III-90(43/6)-КМ3 | Конструкции металлические.
40 | 18900-III-90(43/6)-КМ4 | Конструкции металлические.
41 | 18900-III-90(43/6)-КМ5 | Конструкции металлические.
42 | 18900-III-90(43/6)-КМ6 | Конструкции металлические.
43 | 18900-III-90(43/6)-КМ7 | Конструкции металлические.
44 | 18900-III-90(43/6)-КМ8 | Конструкции металлические.
45 | 18900-III-90(43/6)-АТХ | Автоматизация технологических процессов и производств. Часть КИП и А. Установка кислого газа.
46 | 18900-III-90(43/6)-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
47 | 18900-III-90(43/6)-АТХ1 | Автоматизация технологических процессов и производств. Часть КИП и А. БОВ.
48 | 18900-III-90(43/6)-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1
49 | 18900-III-90(43/6)-АТХ2 | Автоматизация технологических процессов и производств. Часть КИП и А. Насос Н-8р.
50 | 18900-III-90(43/6)-АТХ2 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ2
51 | 18900-III-90(43/6)-АТХ3 с изм.1 | Автоматизация технологических процессов и производств. Часть АСУ ТП.
52 | 18900-III-90(43/6)-АТХ3 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ3
53 | 18900-III-90(43/6)-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП.
54 | 18900-III-90(43/6)-ЭОК1 | Электрообогрев позиций КИП. БОВ
55 | 18900-III-90(43/6)-ЭОК1 | Пусконаладочные работы по разделам ЭОК, ЭОК1
56 | 18900-III-90(43/6)-ЭМ2 | Электроснабжение. БОВ
57 | 18900-III-90(43/6)-ЭМ2 | Пусконаладочные работы по разделам ЭМ2, ЭЗ2, ЭН2
58 | 18900-III-90(43/6)-ЭМ3 с изм.1 | Электроснабжение. Насос Н-8р
59 | 18900-III-90(43/6)-ЭМ3 с изм.1, ЭЗ3 | Пусконаладочные работы по разделам ЭМ3, ЭЗ3
60 | 18900-III-90(43/6)-ЭС1 | Электроснабжение установки МК-2.
61 | 18900-III-90(43/6)-ЭС1, ЭС2 с изм.1 | Пусконаладочные работы по разделам ЭС1, ЭС2
62 | 18900-III-90(43/6)-ЭС2 | Электроснабжение. Замена кабелей от ТП-329 до 1ШР ТП-347 и ИБП АБК УПСК
63 | 18900-III-90(43/6)-ЭЗ1 | Заземление. Трубопроводы, узел подготовки кислого газа
64 | 18900-III-90(43/6)-ЭН1, ЭЗ1 | Пусконаладочные работы по разделам ЭН1, ЭЗ1
65 | 18900-III-90(43/6)-ЭЗ2 с изм.1 | Заземление. БОВ
66 | 18900-III-90(43/6)-ЭЗ3 | Заземление. Насос Н-8р
67 | 18900-III-90(43/6)-ЭН1 | Наружное освещение. Узел подготовки кислого газа.
68 | 18900-III-90(43/6)-ЭН2 | Наружное освещение. БОВ.
69 | 18900-III-90(43/6)-ЭОТ с изм.1 | Электрообогрев трубопроводов.
70 | 18900-III-90(43/6)-ЭОТ | Пусконаладочные работы по разделу ЭОТ
71 | 18900-III-90(43/6)-НВК с изм.1 | Наружные сети водоснабжения и канализации.
72 | 18900-III-90(43/6)-НВК4 | Наружные сети водоснабжения и канализации.
73 | 18900-III-90(43/6)-НВК4/1 | Наружные сети водоснабжения и канализации.
74 | 18900-III-90(43/6)-НВК6 с изм.1 | Наружные сети водоснабжения и канализации.
75 | 18900-III-90(43/6)-ГП2 | Генеральный план
76 | 18900-III-90(43/6)-ГП4 с изм.1 | Генеральный план
77 | 18900-III-90(43/6)-ГП5 | Генеральный план
78 | 18900-III-90(43/6)-ГП6 | Генеральный план
79 | 18900-III-90(43/6)-ТХ2-ЗТП-8 | Узел отбора проб кислого газа, включая монтаж
Проект №04-ПРОиАН-9-135
80 | №04-ПРОиАН-9-135-ТХ1, ТМ1 с имз.1,2 | Технология производства
81 | №04-ПРОиАН-9-135-ТИ1 | Теплоизоляция
82 | №04-ПРОиАН-9-135-ГП изм.2 | Генеральный план
83 | №04-ПРОиАН-9-135-АС | Архитектурно-строительные решения
84 | №04-ПРОиАН-9-135-КМ | Конструкции металлические
85 | №04-ПРОиАН-9-135-НК | Наружные сети канализации
86 | №04-ПРОиАН-9-135-ТХ | Технология производства
87 | №04-ПРОиАН-9-135-ТИ | Теплоизоляция
88 | №04-ПРОиАН-9-135-СС | Сети связи
89 | №04-ПРОиАН-9-135-ТИ2 | Теплоизоляция
90 | №04-ПРОиАН-9-135-АТХ | Автоматизация технологии производства
91 | №04-ПРОиАН-9-135-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
92 | №04-ПРОиАН-9-135-ЭС | Электроснабжение
93 | №04-ПРОиАН-9-135-ЭС | Пусконаладочные работы по разделу ЭС
Итого по проекту №04-ПРОиАН-9-135-ГП1
Проект №18060-351/7
94 | №18060-351/7-ГП | Генеральный план
95 | №18060-351/7-АС | Архитектурные решения
Итого по проекту №18060-351/7
Проект №16017-43/6
96 | №16017-43/6-000-000-МР.СО1 | Материалы и изделия для наглядной агитации, включая монтаж
Итого по проекту №16017-43/6
97 | Ведомость объемов работ | Монтаж трубопроводов канализации кислых вод К8, канализации щелочных стоков К9, противопожарного водопровода В2 и хоз. питьевого водопровода В1 с установки "Мокрый катализ-2"
98 | Ведомость объемов работ | Перепланировка складских помещений в здании ТП и аппаратной установки "Мокрый катализ-2"
99 | Ведомость объемов работ | По благоустройству территории установки "ПСК и РОСК" цеха №5 после проведения работ, связанных с подключением установки "МК-2" к действующим коммуникациям
100 | Ведомость объемов работ | Устройство площадки складирования ТКО установки "Мокрый катализ-2"
101 | Ведомость объемов работ | Замена кабеля электроприводной задвижки EUV-001 в рамках модернизации МЦК для подключения установки утилизации сероводорода
102 | Ведомость объемов работ | Оснащение телефонной связью здания АБК УПСК, цех №5
103 | Ведомость объемов работ | Могтаж межцехового трубопровода линии сероводорода №6488к
104 | Ведомость объемов работ | Оснащение сетями связи АРМ, кабинетов в здании тит. 175/1
Итого по ведомостям объемов работ:
Прочие работы по проектам №18900-III90(43/6), 04-ПРОиАН-9-135, 18060
105 | Перебазировка техники (оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной)
106 | Командировочные расходы (оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной)
107 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проект производства работ) и ПОС (оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной)
108 | Изменения в проектную документацию (оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной)
109 | Непредвиденные затраты 3% (оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной)
110 | Временные здания и сооружения 3,12% (оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной)
111 | Пусконаладочные работы "под нагрузкой" (493 чел/час)
Итого по прочим работам:
ИТОГО по Установке утилизации сероводорода (МК-2):
ВСЕГО С НДС:
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## График (hidden)
Приложение № 2 к договору Генподряда №____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по модернизация МЦК для подключения установки МК-2
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | ППР на замену Е-123 | Разборка-сборка обвалования, монтаж-демонтаж временной дороги, демонтаж-монтаж эстакады КИП, монтаж-демонтаж временных линий
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________