## график (hidden)
Приложение №2 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13» в рамках программ «Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13», «Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил»
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | №№ смет | 15-31 января 2014 г | Февраль 2014 г | Март 2014 г | 1-30 Апреля 2014 г | Май 2014 г | Июнь 2014 г | Июль 2014 г | Август 2014 г | Сентябрь 2014 г | Октябрь 2014 г | Ноябрь 2014 г | 1-31 Декабря 2014 г
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13 по проекту 18000-206
1 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ
2 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ3
3 | Конструкции металлические 18000-206-КМ
4 | Конструкции металлические 18000-206-КМ2
5 | Конструкции металлические 18000-206-КМ3
6 | Трубопроводы 18000-206-ТМ1
7 | Заземление 18000-206-ЭЗ с изм.1
8 | Благоустройство 18000-206-ГП
9 | Водопровод и канализация 18000-206-НВК
Сокращение безвозвратных потерь
Вынос на поверхность проложенных под землей трубопроводов дизельного топлива (№405,406,422,423,430)
1 | Заземление - ЭЗ2, проект 18000-90-ЭЗ2, листы 1,2. | 09:02170
2 | Конструкции железобетонные КЖ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КЖ2/1 л.1-8 | 08:01025
3 | Конструкции металлические КМ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КМ2/1 л.1-10 | 08:01026 | [12 empty] | ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
4 | Монтажная часть ТМ3, 18000-90-ТМ3 | [13 empty] | Директор по капитальному строительству
| Всего | [13 empty] | ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________

## график АВАНСОВ (hidden)
Приложение №3 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13» в рамках программ «Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13», «Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил»
№ п/п | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | Погашение авансов по месяцам, %
|  |  |  | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г
Модернизация эстакад и насосного оборудования ТСБ
1 | ГЕНПЛАН ГП, 18000-54а-ГП л.1-5
2 | Отопление и вентиляция ОВ, Проект 18000-54а-ОВ
3 | Монтажная часть ТМ1 (тит.54а), 18000-54а-ТМ1 л.1-14
4 | Теплоизоляция ТИ1, Проект 18000-54а -ТИ1
5 | Наружный водопровод и канализация НВК, 18000-54а-НВК л.1-2
6 | Монтажная часть 18000-90-ТМ8 изм.1 л.1-7
7 | Монтажная часть ТМ8, 18000-90-ТМ8 л.1-10
8 | Теплоизоляция ТИ8. тит.90, 18000-90-ТИ8 л.1-2
9 | ГЕНПЛАН ГП, 18000-54б-ГП л.1-5
10 | Наружный водопровод и канализация НВК тит.54б, 18000-54б-НВК л.1-2
11 | Отопление и вентиляция ОВ, Проект 18000-54б-ОВ
12 | Монтажная часть ТМ1. Тит.54б, 18000-54б-ТМ1 л.1-13
13 | Теплоизоляция ТИ1. Тит.54б, 18000-54б-ТИ1 л.1-3
14 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТИ4, проект № 18000-90-ТИ4
Сокращение безвозвратных потерь
Вынос на поверхность проложенных под землей трубопроводов дизельного топлива (№405,406,422,423,430)
1 | Заземление - ЭЗ2, проект 18000-90-ЭЗ2, листы 1,2.
2 | Конструкции железобетонные КЖ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КЖ2/1 л.1-8
3 | Конструкции металлические КМ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КМ2/1 л.1-10
4 | Монтажная часть ТМ3, 18000-90-ТМ3
Всего с НДС
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________А.А. Никитин

## протокол Д.Ц. полн
Приложение №1 к Договору Генподряда № ____________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по автоматизации технологических процессов и систем управления на объектах технического перевооружения.
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
"Приведение опасного производственного объекта каталитического производства к требованиям правил"
Проект 18365 Монтаж приборов контроля давления масла в системе смазки механизма движения у компрессоров ПК-1,2,3,4,5. установка Л-35/11
1 | 18365-13/2-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:01109 |  | 0
2 | 18365-13/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  | 0
3 | 18365-13/2-АС | Архитектурно-строительная часть АС | 08:01115 |  | 0
4 | 18365-13/8 - АТХ | ЧАСТЬ АТХ | 06:02316 |  | 0
5 | 18365-13/2-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1 | 09:02322 |  | 0
6 | 18365-13/2-АТХ,АТХ1-ПНР | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР | по проекту |  | 0
|  | Итого |  |  | 0
Проект 18366 Оснащение компрессоров ПК-1,2,3,4,5 блокировками, при отклонении давления газа на всасывающей линии. установка Л-35/11
1 | 18366-13/2-ТМ | Монтажная часть ТМ, | 03:01888 |  | 0
2 | 18366-13/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  | 0
3 | 18366-13/2 - АТХ | ЧАСТЬ АТХ л. 1-11 | 06:02323 |  | 0
4 | 18366-13/2-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1, проект 18366-13/2-АТХ1, лист 1; VI-12405 изм.54. | 09:02328 |  | 0
5 | 18366-13/2-АТХ,АТХ1-ПНР | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР | по проекту |  | 0
|  | Итого |  |  | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
ИТОГО по "Приведение опасного производственного объекта каталитического производства к требованиям правил" |  |  |  |  | 0
Приведение опасного производственного объекта цеха № 1 к требованиям правил
Проект № 18974 "Техническое перевооружение. Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков Цех № 1" и работы с ним связанные.
1 | 18974-АТХ | Часть АТХ | 06:03353 |  | 0
2 | 18974-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту |  | 0
3 | 18974-АТХ1 | Часть АТХ1 | 06:03354 |  | 0
4 | 18974-АТХ1 изм.1 | Часть АТХ1 с доп. на изм.1 | 06:03386 |  | 0
5 | 18974-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | по проекту |  | 0
6 | 18974-ЭОК | Часть ЭОК. Электрообогрев позиций КИП | 06:03355 |  | 0
7 | 18974-ЭОК изм.1 | Часть ЭОК. Электрообогрев позиций КИП изм.1 | 06:03463 |  | 0
8 | 18974-ЭОК | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК | по проекту |  | 0
9 | 18974-АММ | Монтажно-механическая часть АММ | 01:03595 |  | 0
10 | 18974-ТМ с изм.1,2 | Монтажная часть ТМ с изм.1, 2 | 05:00285 |  | 0
11 | 18974-ТИ с изм.1 | Теплоизоляция ТИ с учетом изм.1 | 08:02430 |  | 0
12 | 18974-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК) | 03:02938 |  | 0
13 | 18974-ТИ(ЭОК) изм.1 | Теплоизоляция ТИ(ЭОК) изм.1 | 03:03027 |  | 0
14 | 18974-КМ | Конструкции металлические КМ | 08:02252 |  | 0
15 | 18974-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту |  | 0
16 | 18974-ЭМ | Электромонтажные работы ЭМ | 06:03464 |  | 0
17 | 18974-ЭМ-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ | по проекту |  | 0
18 | 18967-АТХ | Часть АТХ | 06:03314 |  | 0
19 | 18967-АТХ 1 изм1 | Часть АТХ1 изм.1 | 03:02930 |  | 0
20 | 18967-АТХ, АТХ1изм.1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, АТХ1 изм.1 | по проекту |  | 0
21 | 18967-ЭМ2 доп. на изм.1 | Электромонтажные работы ЭМ2 доп. на изм.1 | 09:03229 |  | 0
22 | 18967-ЭМ2 доп. на изм.1 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ2 доп. на изм.1 | по проекту |  | 0
|  | Итого |  |  | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
ИТОГО по Приведению опасного производственного объекта цеха № 1 к требованиям правил |  |  |  |  | 0
Приведение опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил
Проект № 18994 "Техническое перевооружение. Дооснащение отсекающими клапанами позиций ПАЗ, на которых смонтированы ЗРК (FV 1117, FV 1127, FV 2056)" Цех № 5, УПСК, тит. 43/5 и работы с ним связанные
1 | 18994-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 09:03318 |  | 0
2 | 18994-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту |  | 0
3 | 18994-АТХ1 | Часть АТХ1 | 06:03420 |  | 0
4 | 18994-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту |  | 0
5 | 18994-ЭОТ | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ | 06:03393 |  | 0
6 | 18994-ЭОТ | Пусконаладочные работы по разделу ЭОТ | по проекту |  | 0
7 | 18994-ТМ | Монтажная часть ТМ | 05:00307 |  | 0
8 | 18994-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  | 0
9 | 18994-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 05:00308 |  | 0
10 | 18994-ТИ(ЭОТ) | Теплоизоляция ТИ(ЭОТ) | 08:02302 |  | 0
11 | 18860-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ | 06:03292 |  | 0
12 | 18860-ЭМ-ПНР | Электромонтажная часть ЭМ-ПНР | по проекту |  | 0
| Итого |  |  |  | 0
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Проект № 18995 "Техническое перевооружение. Разделение позиций регулирования и ПАЗ датчиков (поз. TRCSA 1503, PRCSA 6232, TRCSA 1513, TRCSA 4133, PDRCSA 4063, LRCSA 5062)" Цех № 5, УПСК, тит. 43/5
1 | 18995-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:02330 |  | 0
2 | 18995-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  | 0
3 | 18995-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 01:03618 |  | 0
4 | 18995-АММ | Механическая часть АММ | 08:02326 |  | 0
5 | 18995-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 03:02987 |  | 0
6 | 18995-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту |  | 0
7 | 18995-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА ЭОК | 09:03308 |  | 0
8 | 18995-ЭОК | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК | по проекту |  | 0
9 | 18995-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК) | 01:03619 |  | 0
|  | Итого |  |  | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
ИТОГО по Приведению опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил |  |  |  |  | 0
Программа повышения безопасности производства на объектах завода
Проект № 18975 "Оснащение электродвигателей насосов системами контроля за состоянием подшипников" Цех № 1, ЭЛОУ-АТ-4, тит. 36/2
1 | 18975-АТХ1 | Часть АТХ1 | 06:03323 |  | 0
2 | 18975-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | по проекту |  | 0
3 | 18975-АТХ | Часть АТХ | 06:03324 |  | 0
4 | 18975-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту |  | 0
|  | Итого |  |  | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
ИТОГО по Программе повышения безопасности производства на объектах завода |  |  |  |  | 0
ОНСС
Проект № 18429 "Внесение изменений в систему управления установки ЭЛОУ-АТ-4" Цех № 1, ЭЛОУ-АТ-4, тит. 36/2
1 | 18429-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 09:02337 |  | 0
2 | 18429-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | по проекту |  | 0
3 | 18429-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 03:01951 |  | 0
4 | 18429-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту |  | 0
|  | Итого |  |  | 0
Проект № 18992 "Замена буйковых уровнемеров (3 шт.), датчика давления, датчика перепада давления, сигнализаторов уровня (3 шт.) на установке РХ" Цех № 5, РХ, тит. 105/1, 105/5, 105/6а и работы с ним связанные.
1 | 18992-АТХ1 | Часть АТХ1 | 06:03294 |  | 0
2 | 18992-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | по проекту |  | 0
3 | 18992-АТХ | Часть АТХ | 06:03295 |  | 0
4 | 18992-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту |  | 0
5 | 18992-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 01:03510 |  | 0
6 | 18992-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:02176 |  | 0
7 | 18574-ЭМ1 | Электромонтажная часть ЭМ1 | 06:03242 |  | 0
8 | 18574-ЭМ1-ПНР | Электромонтажная часть ЭМ1 | по проекту |  | 0
|  | Итого |  |  | 0
Проект № 18963 "Техническое перевооружение. Замена сигнализаторов уровня (2шт) на Е-1к, С-1к на установке ОСГ" Цех № 5, УОСГ, тит. 22
1 | 18963-ТМ | Монтажная часть ТМ | 05:00201 |  | 0
2 | 18963-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 05:00205 |  | 0
3 | 18963-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 09:03104 |  | 0
4 | 18963-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | по проекту |  | 0
5 | 18963-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 09:03105 |  | 0
6 | 18963-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту |  | 0
|  | Итого |  |  | 0
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ведомость объемов работ по замене блока управления туманом Х-101 (А=1705мм, В=630мм, Н=1810мм, отм. 8.50, Рраб/Ррасч=0,19кгс/см2) Цех № 5, УПСК, тит. 43
1 | ВОР_УПСК_Х101 | Ведомость объемов работ по замене блока управления туманом Х-101 (А=1705мм, В=630мм, Н=1810мм, отм. 8.50, Рраб/Ррасч=0,19кгс/см2) в рамках программы "ОНСС" | ВОР_УПСК_Х101 |  | 0
|  | Итого |  |  | 0
ЛЧ-24/7. Замена сигнализаторов ДВК, ПДК (СТМ - 12 шт., ДАТ-М - 32шт., ДАХ-М - 6 шт.)
1 | ВОР_ЛЧ24_7_ДВК | ЛЧ-24/7. Замена сигнализаторов ДВК, ПДК (СТМ - 12 шт., ДАТ-М - 32шт., ДАХ-М - 6 шт.) | ВОР_ЛЧ24_7_ДВК |  | 0
|  | Итого |  |  | 0
Проект 19070 Тит.225/8(БОВ-1). Замена сигнализаторов ДВК (10шт.) Новый.
1 | 19070-225/8 - АТХ1. | Часть АТХ1 | 06:03360 |  | 0
2 | 19070-225/8-АТХ | Часть КИПиА - АТХ | 09:03268 |  | 0
3 | 19070-225/8-АТХ,АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР | по проекту |  | 0
|  | Итого |  |  | 0
Проект 19071 Цех №17 Тит.351/3(КС-2). Замена сигнализаторов ДВК (1шт.)
1 | 19071-351/3 - АТХ1 | Часть АТХ1, .СО л. 1-3 | 06:03385 |  | 0
2 | 19071-351/3-АТХ | Часть КИПиА - АТХ, л.1,2; Сп. л.1-3 | 09:03272 |  | 0
3 | 19071-351/3-АТХ,АТХ1-ПНР | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР | по проекту |  | 0
|  | Итого |  |  | 0
Проект 19072 Замена сигнализаторов уровня СУ-2 на Н-116к (поз. LSA-4-к-15), С-109 (поз. LSA-87С-1), С-110 (поз. LA-299С). Всего - 3 шт. Установка ЛЧ-24/7.
1 | 19072-20/2-ТМ | Монтажная часть ТМ | 02:05552 |  | 0
2 | 19072-20/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  | 0
3 | 19072-20/2-ТИ | Теплоизоляция-ТИ | 01:03578 |  | 0
4 | 19072-20/2-АТХ | Часть КИПиА - АТХ | 06:03341 |  | 0
5 | 19072-20/2-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1 | 06:03342 |  | 0
6 | 19072-20/2-АТХ,АТХ1-ПНР | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР | по проекту |  | 0
|  | Итого |  |  | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | ИТОГО по ОНСС |  |  | 0
Повышение энергоэффективности пр-ва. и сокращение расхода технологического топлива
Проект 19083 Монтаж ЧРП на АВО ВХ-13/1 установка Л-35/11
1 | 19083-13/2 - ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ., л. 1-6; ЭМ.СО. л. 1-2 | 06:03298 |  | 0
2 | 19083-13/2 - ЭМ-ПНР | Пусконаладочные работы по электромонтажной части | по проекту |  | 0
3 | 19083-13/2 - АТХ1 | Часть АТХ1, л. 1; АТХ1.СО. л. 1-2 | 06:03328 |  | 0
4 | 19083-13/2 - АТХ | Часть АТХ, л. 1-7; АТХ.СО. л. 1-4 | 06:03330 |  | 0
5 | 19083-13/2 - АТХ, АТХ1 ПНР | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР | по проекту |  | 0
|  | Итого |  |  | 0
Проект 19075 Монтаж частотного преобразователя ХК-101,201 Установка ЛЧ-24/7
1 | 19075-20/2-КМ | Конструкции металлические КМ. | 01:03550 |  | 0
2 | 19075-20/2-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту |  | 0
3 | 19075-20/2-АТХ | Часть КИПиА - АТХ | 06:03344 |  | 0
3 | 19075-20/2-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1 | 06:03345 |  | 0
4 | 19075-20/2-АТХ,АТХ1-ПНР | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР | по проекту |  | 0
5 | 19075-20/2-ЭМ | Электромонтажная часть | 09:03232 |  | 0
6 | 19075-20/2-ЭМ-ПНР | Пусконаладочные работы по электромонтажной части | по проекту |  | 0
|  | Итого |  |  | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Итого по программе Повышение энергоэффективности пр-ва. и сокращение расхода технологического топлива |  |  | 0
Программа "Модернизация сетей связи"
Проект 2926 Модернизация блоков управления пожарной сигнализацией установки Гидрокрекинга
1 | 2926-демонтаж | Демонтаж пожарного оборудования | 01-01-01 |  | 0
2 | 2926-АПС | Автоматизированная пожарная сигнализация | 05-01-01 |  | 0
3 | 2926-АПС-ПНР | Пусконаладочные работы по АПС | по проекту |  | 0
|  | Итого |  |  | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
ИТОГО по Программе "Модернизация сетей связи" |  |  |  |  | 0
Модернизация систем управления установок, компрессоров
Проект 19009 Модернизация системы управления насосной станции "Водозабор" Цех №17
1 | 19009-АММ | Механическая часть АММ | 08:02385 |  | 0
2 | 19009-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:02384 |  | 0
3 | 19009-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  | 0
4 | 19009-КМ | Конструкции металлические КМ. | 03:03032 |  | 0
5 | 19009-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту |  | 0
6 | 19009-АТХ | Часть КИПиА - АТХ | 06:03473 |  | 0
7 | 19009-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1 | 09:03398 |  | 0
8 | 19009-АТХ,АТХ1-ПНР | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР | 06:03472 |  | 0
9 | 19009-СС | Сигнализация и связь -СС | 09:03397 |  | 0
10 | 19009-СС-ПНР | Пусконаладочные работы по сигнализации и связи | 06:03471 |  | 0
11 | 19009-ЭМ | Электромонтажная часть | 09:03400 |  | 0
12 | 19009-ЭМ-ПНР | Пусконаладочные работы по электромонтажной части | по проекту |  | 0
|  | Итого |  |  | 0
Модернизация системы управления и ПАЗ установки гидрокрекинг (замена барьеров 500шт.)
1 | ВОР-ГК | Модернизация системы управления и ПАЗ установки гидрокрекинг (замена барьеров 500шт.) | ВОР-ГК |  | 0
|  | Итого |  |  | 0
Проект №18930 Замена ПТК "OASIS" водородной компрессорной установки С-500 и подключение к существующей РСУ С-500 производства КМ-2
1 | 18930-30-АТХ1 | Часть АТХ1 | 09:03194 |  | 0
2 | 18930-30-АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту |  | 0
|  | Итого |  |  | 0
Проект 18944 Замена ПТК "OASIS" парафиновых парков производства КМ-2
1 | 18944-86/2 - АТХ | Часть АТХ, л. 1; АТХ.СО л. 1-6. | 06:03217 |  | 0
2 | 18944-86/2 - АТХ-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту |  | 0
3 | 18944-86/2-ЭМ | Электромонтажная часть - ЭМ, л.1,2; Сп. л.1,2. | 09:03144 |  | 0
4 | 18944-86/2-ЭМ-ПНР | Пусконаладочные работы по электромонтажной части | по проекту |  | 0
|  | Итого |  |  | 0
Проект 18667 Изменение схемы передачи сигналов по срабатыванию датчиков загазованности на объектах цеха №13
1 | 18667-АТХ1 | Часть АТХ1 | 09:02572 |  | 0
2 | 18667-АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту |  | 0
3 | 18667-АТХ2 | Часть АТХ2 | 09:02571 |  | 0
4 | 18667-АТХ-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту |  | 0
5 | 18667-АТХ3 | Часть АТХ3 | 09:02570 |  | 0
6 | 18667-АТХ3-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту |  | 0
7 | 18667-АТХ4 | Часть АТХ4 | 09:02534 |  | 0
8 | 18667-АТХ4-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту |  | 0
|  | Итого |  |  | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
ИТОГО по Модернизации систем управления установок, компрессоров |  |  |  |  | 0
|  | Всего: |  |  | 0
|  | кроме того НДС 18 % |  |  | 0
|  | ВСЕГО С НДС |  |  | 0
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________Н.В. Карпов

## график.
Приложение №2 к Договору Генподряда № ____________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по автоматизации технологических процессов и систем управления на объектах технического перевооружения.
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | март 2018г. | апрель 2018г. | май 2018г. | июнь 2018г. | июль 2018г. | август 2018г. | сентябрь 2018г. | Октябрь 2018г.
"Приведение опасного производственного объекта каталитического производства к требованиям правил"
Проект 18365 Монтаж приборов контроля давления масла в системе смазки механизма движения у компрессоров ПК-1,2,3,4,5. установка Л-35/11 |  |  |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
1 | 18365-13/2-ТМ | Монтажная часть ТМ | 0
2 | 18365-13/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | 0
3 | 18365-13/2-АС | Архитектурно-строительная часть АС | 0
4 | 18365-13/8 - АТХ | ЧАСТЬ АТХ | 0
5 | 18365-13/2-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1 | 0
6 | 18365-13/2-АТХ,АТХ1-ПНР | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проект 18366 Оснащение компрессоров ПК-1,2,3,4,5 блокировками, при отклонении давления газа на всасывающей линии. установка Л-35/11 |  |  |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
1 | 18366-13/2-ТМ | Монтажная часть ТМ, | 0
2 | 18366-13/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | 0
3 | 18366-13/2 - АТХ | ЧАСТЬ АТХ л. 1-11 | 0
4 | 18366-13/2-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1, проект 18366-13/2-АТХ1, лист 1; VI-12405 изм.54. | 0
5 | 18366-13/2-АТХ,АТХ1-ПНР | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | не заполнять | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  | 0
|  | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  | 0
ИТОГО по "Приведение опасного производственного объекта каталитического производства к требованиям правил" |  |  | 0 | 0
Приведение опасного производственного объекта цеха № 1 к требованиям правил
Проект № 18974 "Техническое перевооружение. Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков Цех № 1" и работы с ним связанные.
1 | 18974-АТХ | Часть АТХ | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
2 | 18974-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | 0
3 | 18974-АТХ1 | Часть АТХ1 | 0
4 | 18974-АТХ1 изм.1 | Часть АТХ1 с доп. на изм.1 | 0
5 | 18974-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | 0
6 | 18974-ЭОК | Часть ЭОК. Электрообогрев позиций КИП | 0
7 | 18974-ЭОК изм.1 | Часть ЭОК. Электрообогрев позиций КИП изм.1 | 0
8 | 18974-ЭОК | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК | 0
9 | 18974-АММ | Монтажно-механическая часть АММ | 0
10 | 18974-ТМ с изм.1,2 | Монтажная часть ТМ с изм.1, 2 | 0
11 | 18974-ТИ с изм.1 | Теплоизоляция ТИ с учетом изм.1 | 0
12 | 18974-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК) | 0
13 | 18974-ТИ(ЭОК) изм.1 | Теплоизоляция ТИ(ЭОК) изм.1 | 0
14 | 18974-КМ | Конструкции металлические КМ | 0
15 | 18974-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | 0
16 | 18974-ЭМ | Электромонтажные работы ЭМ | 0
17 | 18974-ЭМ-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ | 0
18 | 18967-АТХ | Часть АТХ | 0
19 | 18967-АТХ 1 изм1 | Часть АТХ1 изм.1 | 0
20 | 18967-АТХ, АТХ1изм.1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, АТХ1 изм.1 | 0
21 | 18967-ЭМ2 доп. на изм.1 | Электромонтажные работы ЭМ2 доп. на изм.1 | 0
22 | 18967-ЭМ2 доп. на изм.1 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ2 доп. на изм.1 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | 0 | 0
|  | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | 0 | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | 0 | 0
ИТОГО по Приведению опасного производственного объекта цеха № 1 к требованиям правил |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | март 2018г. | апрель 2018г. | май 2018г. | июнь 2018г. | июль 2018г. | август 2018г. | сентябрь 2018г. | Октябрь 2018г.
Приведение опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил
Проект № 18994 "Техническое перевооружение. Дооснащение отсекающими клапанами позиций ПАЗ, на которых смонтированы ЗРК (FV 1117, FV 1127, FV 2056)" Цех № 5, УПСК, тит. 43/5 и работы с ним связанные
1 | 18994-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
2 | 18994-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | 0 | 0
3 | 18994-АТХ1 | Часть АТХ1 | 0 | 0
4 | 18994-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | 0 | 0
5 | 18994-ЭОТ | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ | 0 | 0
6 | 18994-ЭОТ | Пусконаладочные работы по разделу ЭОТ | 0 | 0
7 | 18994-ТМ | Монтажная часть ТМ | 0 | 0
8 | 18994-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | 0 | 0
9 | 18994-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 0 | 0
10 | 18994-ТИ(ЭОТ) | Теплоизоляция ТИ(ЭОТ) | 0 | 0
11 | 18860-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ | 0 | 0
12 | 18860-ЭМ-ПНР | Электромонтажная часть ЭМ-ПНР | 0 | 0
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проект № 18995 "Техническое перевооружение. Разделение позиций регулирования и ПАЗ датчиков (поз. TRCSA 1503, PRCSA 6232, TRCSA 1513, TRCSA 4133, PDRCSA 4063, LRCSA 5062)" Цех № 5, УПСК, тит. 43/5
1 | 18995-ТМ | Монтажная часть ТМ | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
2 | 18995-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | 0 | 0
3 | 18995-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 0 | 0
4 | 18995-АММ | Механическая часть АММ | 0 | 0
5 | 18995-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 0 | 0
6 | 18995-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | 0 | 0
7 | 18995-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА ЭОК | 0 | 0
8 | 18995-ЭОК | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК | 0 | 0
9 | 18995-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК) | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | не заполнять | не заполнять | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
ИТОГО по Приведению опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Программа повышения безопасности производства на объектах завода
Проект № 18975 "Оснащение электродвигателей насосов системами контроля за состоянием подшипников" Цех № 1, ЭЛОУ-АТ-4, тит. 36/2
1 | 18975-АТХ1 | Часть АТХ1 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
2 | 18975-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | 0
3 | 18975-АТХ | Часть АТХ | 0
4 | 18975-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | не заполнять | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  | 0
|  | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  | 0
ИТОГО по Программе повышения безопасности производства на объектах завода |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | март 2018г. | апрель 2018г. | май 2018г. | июнь 2018г. | июль 2018г. | август 2018г. | сентябрь 2018г. | Октябрь 2018г.
ОНСС
Проект № 18429 "Внесение изменений в систему управления установки ЭЛОУ-АТ-4" Цех № 1, ЭЛОУ-АТ-4, тит. 36/2
1 | 18429-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
2 | 18429-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | 0
3 | 18429-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 0
4 | 18429-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проект № 18992 "Замена буйковых уровнемеров (3 шт.), датчика давления, датчика перепада давления, сигнализаторов уровня (3 шт.) на установке РХ" Цех № 5, РХ, тит. 105/1, 105/5, 105/6а и работы с ним связанные.
1 | 18992-АТХ1 | Часть АТХ1 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять
2 | 18992-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 18992-АТХ | Часть АТХ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 18992-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 18992-ТИ | Теплоизоляция ТИ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 18992-ТМ | Монтажная часть ТМ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 18574-ЭМ1 | Электромонтажная часть ЭМ1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 18574-ЭМ1-ПНР | Электромонтажная часть ЭМ1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проект № 18963 "Техническое перевооружение. Замена сигнализаторов уровня (2шт) на Е-1к, С-1к на установке ОСГ" Цех № 5, УОСГ, тит. 22
1 | 18963-ТМ | Монтажная часть ТМ | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
2 | 18963-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 0
3 | 18963-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 0
4 | 18963-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | 0
5 | 18963-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 0
6 | 18963-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ведомость объемов работ по замене блока управления туманом Х-101 (А=1705мм, В=630мм, Н=1810мм, отм. 8.50, Рраб/Ррасч=0,19кгс/см2) Цех № 5, УПСК, тит. 43
1 | ВОР_УПСК_Х101 | Ведомость объемов работ по замене блока управления туманом Х-101 (А=1705мм, В=630мм, Н=1810мм, отм. 8.50, Рраб/Ррасч=0,19кгс/см2) в рамках программы "ОНСС" | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЛЧ-24/7. Замена сигнализаторов ДВК, ПДК (СТМ - 12 шт., ДАТ-М - 32шт., ДАХ-М - 6 шт.)
1 | ВОР_ЛЧ24_7_ДВК | ЛЧ-24/7. Замена сигнализаторов ДВК, ПДК (СТМ - 12 шт., ДАТ-М - 32шт., ДАХ-М - 6 шт.) | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тит.225/8(БОВ-1). Замена сигнализаторов ДВК (10шт.)
1 | 19070-225/8 - АТХ1. | Часть АТХ1 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять
2 | 19070-225/8-АТХ | Часть КИПиА - АТХ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 19070-225/8-АТХ,АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цех №17 Тит.351/3(КС-2). Замена сигнализаторов ДВК (1шт.)
1 | 19071-351/3 - АТХ1 | Часть АТХ1, .СО л. 1-3 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять
2 | 19071-351/3-АТХ | Часть КИПиА - АТХ, л.1,2; Сп. л.1-3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 19071-351/3-АТХ,АТХ1-ПНР | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проект 19072 Замена сигнализаторов уровня СУ-2 на Н-116к (поз. LSA-4-к-15), С-109 (поз. LSA-87С-1), С-110 (поз. LA-299С). Всего - 3 шт. Установка ЛЧ-24/7.
1 | 19072-20/2-ТМ | Монтажная часть ТМ | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
2 | 19072-20/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | 0 | 0
3 | 19072-20/2-ТИ | Теплоизоляция-ТИ | 0 | 0
4 | 19072-20/2-АТХ | Часть КИПиА - АТХ | 0 | 0
5 | 19072-20/2-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1 | 0 | 0
6 | 19072-20/2-АТХ,АТХ1-ПНР | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по ОНСС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | март 2018г. | апрель 2018г. | май 2018г. | июнь 2018г. | июль 2018г. | август 2018г. | сентябрь 2018г. | Октябрь 2018г.
Повышение энергоэффективности пр-ва. и сокращение расхода технологического топлива
Проект 19083 Монтаж ЧРП на АВО ВХ-13/1 установка Л-35/11
1 | 19083-13/2 - ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ., л. 1-6; ЭМ.СО. л. 1-2 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
2 | 19083-13/2 - ЭМ-ПНР | Пусконаладочные работы по электромонтажной части | 0
3 | 19083-13/2 - АТХ1 | Часть АТХ1, л. 1; АТХ1.СО. л. 1-2 | 0
4 | 19083-13/2 - АТХ | Часть АТХ, л. 1-7; АТХ.СО. л. 1-4 | 0
5 | 19083-13/2 - АТХ, АТХ1 ПНР | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проект 19075 Монтаж частотного преобразователя ХК-101,201 Установка ЛЧ-24/7
1 | 19075-20/2-КМ | Конструкции металлические КМ. | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
2 | 19075-20/2-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | 0 | 0
3 | 19075-20/2-АТХ | Часть КИПиА - АТХ | 0 | 0
3 | 19075-20/2-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1 | 0 | 0
4 | 19075-20/2-АТХ,АТХ1-ПНР | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР | 0 | 0
5 | 19075-20/2-ЭМ | Электромонтажная часть | 0 | 0
6 | 19075-20/2-ЭМ-ПНР | Пусконаладочные работы по электромонтажной части | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | не заполнять | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  | 0 | 0
|  | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  | 0 | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  | 0 | 0
|  | Итого по программе Повышение энергоэффективности пр-ва. и сокращение расхода технологического топлива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Программа "Модернизация сетей связи"
Проект 2926 Модернизация блоков управления пожарной сигнализацией установки Гидрокрекинга
1 | 2926-демонтаж | Демонтаж пожарного оборудования |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2926-АПС | Автоматизированная пожарная сигнализация |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2926-АПС-ПНР | Пусконаладочные работы по АПС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | [7 empty] | 0
|  | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | [7 empty] | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | [7 empty] | 0
ИТОГО по Программе "Модернизация сетей связи" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация систем управления установок, компрессоров
Проект 19009 Модернизация системы управления насосной станции "Водозабор" Цех №17
1 | 19009-АММ | Механическая часть АММ | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять
2 | 19009-ТМ | Монтажная часть ТМ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 19009-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 19009-КМ | Конструкции металлические КМ. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 19009-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 19009-АТХ | Часть КИПиА - АТХ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 19009-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 19009-АТХ,АТХ1-ПНР | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 19009-СС | Сигнализация и связь -СС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 19009-СС-ПНР | Пусконаладочные работы по сигнализации и связи |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 19009-ЭМ | Электромонтажная часть |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 19009-ЭМ-ПНР | Пусконаладочные работы по электромонтажной части |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация системы управления и ПАЗ установки гидрокрекинг (замена барьеров 500шт.)
1 | ВОР-ГК | Модернизация системы управления и ПАЗ установки гидрокрекинг (замена барьеров 500шт.) | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0 | 0 | 0 | не заполнять
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проект №18930 Замена ПТК "OASIS" водородной компрессорной установки С-500 и подключение к существующей РСУ С-500 производства КМ-2
1 | 18930-30-АТХ1 | Часть АТХ1 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
2 | 18930-30-АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | март 2018г. | апрель 2018г. | май 2018г. | июнь 2018г. | июль 2018г. | август 2018г. | сентябрь 2018г. | Октябрь 2018г.
Проект 18944 Замена ПТК "OASIS" парафиновых парков производства КМ-2
1 | 18944-86/2 - АТХ | Часть АТХ, л. 1; АТХ.СО л. 1-6. | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
2 | 18944-86/2 - АТХ-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | 0 | 0
3 | 18944-86/2-ЭМ | Электромонтажная часть - ЭМ, л.1,2; Сп. л.1,2. | 0 | 0
4 | 18944-86/2-ЭМ-ПНР | Пусконаладочные работы по электромонтажной части | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проект 18667 Изменение схемы передачи сигналов по срабатыванию датчиков загазованности на объектах цеха №13
1 | 18667-АТХ1 | Часть АТХ1 | не заполнять | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять
2 | 18667-АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 18667-АТХ2 | Часть АТХ2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 18667-АТХ-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 18667-АТХ3 | Часть АТХ3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 18667-АТХ3-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 18667-АТХ4 | Часть АТХ4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 18667-АТХ4-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | не заполнять | не заполнять | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | 0
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ИТОГО по Модернизации систем управления установок, компрессоров |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | кроме того НДС 18 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО С НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗАКАЗЧИК | [6 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
_________________________ А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________

## график СМР (hidden)
Приложение №2 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13»
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | № смет | 15-31 Мая 2014 г | Июнь 2014 г | Июль 2014 г | Август 2014 г | Сентябрь 2014 г | Октябрь 2014 г | Ноябрь 2014 г | Декабрь 2014 г | Январь 2015 г | Февраль 2015 г | Март 2015 г | Апрель 2015 г | Май 2015 г | Июнь 2015 г | Июль 2015 г
1 | 2
Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13 по проекту 18000-206
1 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ
2 | Конструкции железобетонные 1-го пешеходного моста 18000-206-КЖ3
Конструкции железобетонные 2-го пешеходного моста 18000-206-КЖ4 (аналог 18000-206-КЖ3)
3 | Конструкции металлические 18000-206-КМ
4 | Конструкции металлические 18000-206-КМ2
5 | Конструкции металлические 1-го пешеходного моста 18000-206-КМ3
Конструкции металлические 2-го пешеходного моста 18000-206-КМ4 (аналог 18000-206-КМ3)
6 | Трубопроводы 18000-206-ТМ1
7 | Заземление 18000-206-ЭЗ с изм.1
8 | Благоустройство 18000-206-ГП
9 | Водопровод и канализация 18000-206-НВК
Итого:
Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил по проекту 18000-206-5,6
1 | Подготовка территории строительства
2 | Сооружение земляного полотна
3 | Устройство верхнего строения пути (полное развитие)
4 | Строительство телефонной кабельной канализации для проектируемых кабелей связи 04/13-СС.2.1.С
5 | Прокладка проектируемых кабелей связи и сигнализации 04/13-СС.2.1.С
6 | Установка проектируемой системы двусторонней парковой связи (ДПС) 04/13-СС.2.1.С
7 | Пожарная сигнализация проектируемых зданий 04/13-СС.2.1.С
8 | Устройство оперативно-технологической связи (ОТС) 04/13-СС.2.1.С
9 | Устройство общетехнологической связи (ОбТС) 04/13-СС.2.1.С
10 | Установка оборудования мониторинга (ОбТС) 04/13-СС.2.1.С
11 | Организация станционной радиосвязи 04/13-СС.2.1.С
12 | Установка оборудования регистрации переговоров 04/13-СС.2.1
13 | Устройство защитного и измерительного заземления для модульного комплекса МК-АТ 04/13-СС.2.1.С
14 | ст.Новоярославская (МЭЦ). Установка кондиционера в помещении телекоммуникационного поста МЭЦ 18000-206- 5,6-04.13-ОВ.2.2
15 | Установка кондиционера (электропитание кондиционера) 18000-206- 5,6-04.13-ПС.2.2
16 | Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Напольные устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.3
17 | Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Постовые устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4.С1
18 | Общестроительные работы по устройству фундамента под модули МК-АТС 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
19 | Монтаж и приобретение ДГА для МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
20 | Благоустройство площадки модульного комплекса 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
21 | Благоустройство устройств СЦБ 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
22 | Постовые устройства на посту МЭЦ (Сортировочный парк) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.5.С
23 | Устройство воздухопроводной сети для очистки стрелок 18000-206-5,6-04/13-ВС
24 | Строительство кабельной канализации связи 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
25 | Вынос кабелей связи из зоны строительства 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
26 | Вынос кабелей ПСГО из зоны строительства 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
27 | Фундамент высокомачтовой осветительной установки 18000-206- 5,6-04.13-КЖ
28 | Электроснабжение двух высокомачтовых осветительных установок Н=30м 04/13-ЭЭ
29 | Электроборудование и молниезащита двух высокомачтовых осветительных установок Н=30м 04/13-ЭЭ
30 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение и наружное освещение Северной горловины путей ТСБ 04/13-ЭЭ
31 | Пусконаладочные работы - Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Напольные устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.3
32 | Пусконаладочные работы. Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Постовые устройства). 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
33 | Пусконаладочные работы дизельной электростанции для МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
34 | ПНР по проверке приборов 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
35 | Пусконаладочные работы на посту МЭЦ. (Сортировочный парк) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.5
36 | Пусконаладочные работы компрессорной установки модульного типа для ПМЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04/13-ВС
Итого:
ВСЕГО:
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________

## График погашения авансов
Приложение № 6 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ по автоматизации технологических процессов и систем управления на объектах технического перевооружения.
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в руб
[5 empty] | ___2018 г | ___2018 г | ___2018 г | ___2018 г
"Приведение опасного производственного объекта каталитического производства к требованиям правил"
Проект 18365 Монтаж приборов контроля давления масла в системе смазки механизма движения у компрессоров ПК-1,2,3,4,5. установка Л-35/11
1 | 18365-13/2-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 18365-13/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18365-13/2-АС | Архитектурно-строительная часть АС
4 | 18365-13/8 - АТХ | ЧАСТЬ АТХ
5 | 18365-13/2-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1
6 | 18365-13/2-АТХ,АТХ1-ПНР | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР
Итого по пректу 18365:
Проект 18366 Оснащение компрессоров ПК-1,2,3,4,5 блокировками, при отклонении давления газа на всасывающей линии. установка Л-35/11
1 | 18366-13/2-ТМ | Монтажная часть ТМ,
2 | 18366-13/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18366-13/2 - АТХ | ЧАСТЬ АТХ л. 1-11
4 | 18366-13/2-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1, проект 18366-13/2-АТХ1, лист 1; VI-12405 изм.54.
5 | 18366-13/2-АТХ,АТХ1-ПНР | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР
Итого по проекту 18366
ИТОГО по "Приведение опасного производственного объекта каталитического производства к требованиям правил"
Приведение опасного производственного объекта цеха № 1 к требованиям правил
Проект № 18974 "Техническое перевооружение. Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков Цех № 1" и работы с ним связанные.
1 | 18974-АТХ | Часть АТХ
2 | 18974-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
3 | 18974-АТХ1 | Часть АТХ1
4 | 18974-АТХ1 изм.1 | Часть АТХ1 с доп. на изм.1
5 | 18974-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1
6 | 18974-ЭОК | Часть ЭОК. Электрообогрев позиций КИП
7 | 18974-ЭОК изм.1 | Часть ЭОК. Электрообогрев позиций КИП изм.1
8 | 18974-ЭОК | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК
9 | 18974-АММ | Монтажно-механическая часть АММ
10 | 18974-ТМ с изм.1,2 | Монтажная часть ТМ с изм.1, 2
11 | 18974-ТИ с изм.1 | Теплоизоляция ТИ с учетом изм.1
12 | 18974-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК)
13 | 18974-ТИ(ЭОК) изм.1 | Теплоизоляция ТИ(ЭОК) изм.1
14 | 18974-КМ | Конструкции металлические КМ
15 | 18974-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
16 | 18974-ЭМ | Электромонтажные работы ЭМ
17 | 18974-ЭМ-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
18 | 18967-АТХ | Часть АТХ
19 | 18967-АТХ 1 изм1 | Часть АТХ1 изм.1
20 | 18967-АТХ, АТХ1изм.1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, АТХ1 изм.1
21 | 18967-ЭМ2 доп. на изм.1 | Электромонтажные работы ЭМ2 доп. на изм.1
22 | 18967-ЭМ2 доп. на изм.1 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ2 доп. на изм.1
ИТОГО по Приведению опасного производственного объекта цеха № 1 к требованиям правил
Приведение опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил
Проект № 18994 "Техническое перевооружение. Дооснащение отсекающими клапанами позиций ПАЗ, на которых смонтированы ЗРК (FV 1117, FV 1127, FV 2056)" Цех № 5, УПСК, тит. 43/5 и работы с ним связанные
1 | 18994-АТХ | Часть КИПиА АТХ
2 | 18994-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
3 | 18994-АТХ1 | Часть АТХ1
4 | 18994-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
5 | 18994-ЭОТ | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ
6 | 18994-ЭОТ | Пусконаладочные работы по разделу ЭОТ
7 | 18994-ТМ | Монтажная часть ТМ
8 | 18994-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
9 | 18994-ТИ | Теплоизоляция ТИ
10 | 18994-ТИ(ЭОТ) | Теплоизоляция ТИ(ЭОТ)
11 | 18860-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ
12 | 18860-ЭМ-ПНР | Электромонтажная часть ЭМ-ПНР
Итого по проекту Дооснащение отсекающими клапанами позиций ПАЗ, на которых смонтированы ЗРК (FV 1117, FV 1127, FV 2056)" Цех № 5, УПСК, тит. 43/5
Проект № 18995 "Техническое перевооружение. Разделение позиций регулирования и ПАЗ датчиков (поз. TRCSA 1503, PRCSA 6232, TRCSA 1513, TRCSA 4133, PDRCSA 4063, LRCSA 5062)" Цех № 5, УПСК, тит. 43/5
1 | 18995-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 18995-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18995-ТИ | Теплоизоляция ТИ
4 | 18995-АММ | Механическая часть АММ
5 | 18995-АТХ | Часть КИПиА АТХ
6 | 18995-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
7 | 18995-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА ЭОК
8 | 18995-ЭОК | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК
9 | 18995-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК)
Итого по проекту № 18995
ИТОГО по Приведению опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил
Программа повышения безопасности производства на объектах завода
Проект № 18975 "Оснащение электродвигателей насосов системами контроля за состоянием подшипников" Цех № 1, ЭЛОУ-АТ-4, тит. 36/2
1 | 18975-АТХ1 | Часть АТХ1
2 | 18975-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1
3 | 18975-АТХ | Часть АТХ
4 | 18975-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
Итого по проекту № 18975
ИТОГО по Программе повышения безопасности производства на объектах завода
ОНСС
Проект № 18429 "Внесение изменений в систему управления установки ЭЛОУ-АТ-4" Цех № 1, ЭЛОУ-АТ-4, тит. 36/2
1 | 18429-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1
2 | 18429-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1
3 | 18429-АТХ | Часть КИПиА АТХ
4 | 18429-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
Итого по проекту № 18429
Проект № 18992 "Замена буйковых уровнемеров (3 шт.), датчика давления, датчика перепада давления, сигнализаторов уровня (3 шт.) на установке РХ" Цех № 5, РХ, тит. 105/1, 105/5, 105/6а и работы с ним связанные.
1 | 18992-АТХ1 | Часть АТХ1
2 | 18992-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1
3 | 18992-АТХ | Часть АТХ
4 | 18992-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
5 | 18992-ТИ | Теплоизоляция ТИ
6 | 18992-ТМ | Монтажная часть ТМ
7 | 18574-ЭМ1 | Электромонтажная часть ЭМ1
8 | 18574-ЭМ1-ПНР | Электромонтажная часть ЭМ1
Итого по проекту № 18992
Проект № 18963 "Техническое перевооружение. Замена сигнализаторов уровня (2шт) на Е-1к, С-1к на установке ОСГ" Цех № 5, УОСГ, тит. 22
1 | 18963-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 18963-ТИ | Теплоизоляция ТИ
3 | 18963-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1
4 | 18963-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1
5 | 18963-АТХ | Часть КИПиА АТХ
6 | 18963-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
Итого по проекту № 18963
Ведомость объемов работ по замене блока управления туманом Х-101 (А=1705мм, В=630мм, Н=1810мм, отм. 8.50, Рраб/Ррасч=0,19кгс/см2) Цех № 5, УПСК, тит. 43
1 | ВОР_УПСК_Х101 | Ведомость объемов работ по замене блока управления туманом Х-101 (А=1705мм, В=630мм, Н=1810мм, отм. 8.50, Рраб/Ррасч=0,19кгс/см2) в рамках программы "ОНСС"
Итого по ВОР_УПСК_Х101
ЛЧ-24/7. Замена сигнализаторов ДВК, ПДК (СТМ - 12 шт., ДАТ-М - 32шт., ДАХ-М - 6 шт.)
1 | ВОР_ЛЧ24_7_ДВК | ЛЧ-24/7. Замена сигнализаторов ДВК, ПДК (СТМ - 12 шт., ДАТ-М - 32шт., ДАХ-М - 6 шт.)
Итого по ВОР_ЛЧ24_7_ДВК
Проект 19070 Тит.225/8(БОВ-1). Замена сигнализаторов ДВК (10шт.) Новый.
1 | 19070-225/8 - АТХ1. | Часть АТХ1
2 | 19070-225/8-АТХ | Часть КИПиА - АТХ
3 | 19070-225/8-АТХ,АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР
Итого по проекту 19070
Проект 19071 Цех №17 Тит.351/3(КС-2). Замена сигнализаторов ДВК (1шт.)
1 | 19071-351/3 - АТХ1 | Часть АТХ1, .СО л. 1-3
2 | 19071-351/3-АТХ | Часть КИПиА - АТХ, л.1,2; Сп. л.1-3
3 | 19071-351/3-АТХ,АТХ1-ПНР | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР
Итого по проекту 19071
Проект 19072 Замена сигнализаторов уровня СУ-2 на Н-116к (поз. LSA-4-к-15), С-109 (поз. LSA-87С-1), С-110 (поз. LA-299С). Всего - 3 шт. Установка ЛЧ-24/7.
1 | 19072-20/2-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 19072-20/2-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 19072-20/2-ТИ | Теплоизоляция-ТИ
4 | 19072-20/2-АТХ | Часть КИПиА - АТХ
5 | 19072-20/2-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1
6 | 19072-20/2-АТХ,АТХ1-ПНР | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР
Итого по 19072
ИТОГО по ОНСС
Повышение энергоэффективности пр-ва. и сокращение расхода технологического топлива
Проект 19083 Монтаж ЧРП на АВО ВХ-13/1 установка Л-35/11
1 | 19083-13/2 - ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ., л. 1-6; ЭМ.СО. л. 1-2
2 | 19083-13/2 - ЭМ-ПНР | Пусконаладочные работы по электромонтажной части
3 | 19083-13/2 - АТХ1 | Часть АТХ1, л. 1; АТХ1.СО. л. 1-2
4 | 19083-13/2 - АТХ | Часть АТХ, л. 1-7; АТХ.СО. л. 1-4
5 | 19083-13/2 - АТХ, АТХ1 ПНР | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР
Итого по проекту 19083
Проект 19075 Монтаж частотного преобразователя ХК-101,201 Установка ЛЧ-24/7
1 | 19075-20/2-КМ | Конструкции металлические КМ.
2 | 19075-20/2-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
3 | 19075-20/2-АТХ | Часть КИПиА - АТХ
3 | 19075-20/2-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1
4 | 19075-20/2-АТХ,АТХ1-ПНР | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР
5 | 19075-20/2-ЭМ | Электромонтажная часть
6 | 19075-20/2-ЭМ-ПНР | Пусконаладочные работы по электромонтажной части
Итого по проекту 19075
Программа "Модернизация сетей связи"
Проект 2926 Модернизация блоков управления пожарной сигнализацией установки Гидрокрекинга
1 | 2926-демонтаж | Демонтаж пожарного оборудования
2 | 2926-АПС | Автоматизированная пожарная сигнализация
3 | 2926-АПС-ПНР | Пусконаладочные работы по АПС
Итого по проекту 2926
ИТОГО по Программе "Модернизация сетей связи"
Модернизация систем управления установок, компрессоров
Проект 19009 Модернизация системы управления насосной станции "Водозабор" Цех №17
1 | 19009-АММ | Механическая часть АММ
2 | 19009-ТМ | Монтажная часть ТМ
3 | 19009-ТМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
4 | 19009-КМ | Конструкции металлические КМ.
5 | 19009-КМ-ПНР | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
6 | 19009-АТХ | Часть КИПиА - АТХ
7 | 19009-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1
8 | 19009-АТХ,АТХ1-ПНР | Часть КИПиА - АТХ,АТХ1-ПНР
9 | 19009-СС | Сигнализация и связь -СС
10 | 19009-СС-ПНР | Пусконаладочные работы по сигнализации и связи
11 | 19009-ЭМ | Электромонтажная часть
12 | 19009-ЭМ-ПНР | Пусконаладочные работы по электромонтажной части
Итого по проекту 19009
1 | ВОР-ГК | Модернизация системы управления и ПАЗ установки гидрокрекинг (замена барьеров 500шт.)
Итого по ВОР-ГК
Проект №18930 Замена ПТК "OASIS" водородной компрессорной установки С-500 и подключение к существующей РСУ С-500 производства КМ-2
1 | 18930-30-АТХ1 | Часть АТХ1
2 | 18930-30-АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
Итого по проекту 18930
Проект 18944 Замена ПТК "OASIS" парафиновых парков производства КМ-2
1 | 18944-86/2 - АТХ | Часть АТХ, л. 1; АТХ.СО л. 1-6.
2 | 18944-86/2 - АТХ-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
3 | 18944-86/2-ЭМ | Электромонтажная часть - ЭМ, л.1,2; Сп. л.1,2.
4 | 18944-86/2-ЭМ-ПНР | Пусконаладочные работы по электромонтажной части
Итого по проекту 18929
Проект 18667 Изменение схемы передачи сигналов по срабатыванию датчиков загазованности на объектах цеха №13
1 | 18667-АТХ1 | Часть АТХ1
2 | 18667-АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
3 | 18667-АТХ2 | Часть АТХ2
4 | 18667-АТХ-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
5 | 18667-АТХ3 | Часть АТХ3
6 | 18667-АТХ3-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
7 | 18667-АТХ4 | Часть АТХ4
8 | 18667-АТХ4-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
Итого по проекту 18667
ИТОГО по Модернизация систем управления установок, компрессоров
Всего: без НДС
ВСЕГО С НДС, РУБ.
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________В.Н. Карпов |  |  |  | ________________________