## график (hidden)
Приложение №2 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13» в рамках программ «Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13», «Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил»
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | №№ смет | 15-31 января 2014 г | Февраль 2014 г | Март 2014 г | 1-30 Апреля 2014 г | Май 2014 г | Июнь 2014 г | Июль 2014 г | Август 2014 г | Сентябрь 2014 г | Октябрь 2014 г | Ноябрь 2014 г | 1-31 Декабря 2014 г
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13 по проекту 18000-206
1 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ
2 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ3
3 | Конструкции металлические 18000-206-КМ
4 | Конструкции металлические 18000-206-КМ2
5 | Конструкции металлические 18000-206-КМ3
6 | Трубопроводы 18000-206-ТМ1
7 | Заземление 18000-206-ЭЗ с изм.1
8 | Благоустройство 18000-206-ГП
9 | Водопровод и канализация 18000-206-НВК
Сокращение безвозвратных потерь
Вынос на поверхность проложенных под землей трубопроводов дизельного топлива (№405,406,422,423,430)
1 | Заземление - ЭЗ2, проект 18000-90-ЭЗ2, листы 1,2. | 09:02170
2 | Конструкции железобетонные КЖ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КЖ2/1 л.1-8 | 08:01025
3 | Конструкции металлические КМ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КМ2/1 л.1-10 | 08:01026 | [12 empty] | ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
4 | Монтажная часть ТМ3, 18000-90-ТМ3 | [13 empty] | Директор по капитальному строительству
| Всего | [13 empty] | ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________

## график АВАНСОВ (hidden)
Приложение №3 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13» в рамках программ «Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13», «Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил»
№ п/п | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | Погашение авансов по месяцам, %
|  |  |  | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г
Модернизация эстакад и насосного оборудования ТСБ
1 | ГЕНПЛАН ГП, 18000-54а-ГП л.1-5
2 | Отопление и вентиляция ОВ, Проект 18000-54а-ОВ
3 | Монтажная часть ТМ1 (тит.54а), 18000-54а-ТМ1 л.1-14
4 | Теплоизоляция ТИ1, Проект 18000-54а -ТИ1
5 | Наружный водопровод и канализация НВК, 18000-54а-НВК л.1-2
6 | Монтажная часть 18000-90-ТМ8 изм.1 л.1-7
7 | Монтажная часть ТМ8, 18000-90-ТМ8 л.1-10
8 | Теплоизоляция ТИ8. тит.90, 18000-90-ТИ8 л.1-2
9 | ГЕНПЛАН ГП, 18000-54б-ГП л.1-5
10 | Наружный водопровод и канализация НВК тит.54б, 18000-54б-НВК л.1-2
11 | Отопление и вентиляция ОВ, Проект 18000-54б-ОВ
12 | Монтажная часть ТМ1. Тит.54б, 18000-54б-ТМ1 л.1-13
13 | Теплоизоляция ТИ1. Тит.54б, 18000-54б-ТИ1 л.1-3
14 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТИ4, проект № 18000-90-ТИ4
Сокращение безвозвратных потерь
Вынос на поверхность проложенных под землей трубопроводов дизельного топлива (№405,406,422,423,430)
1 | Заземление - ЭЗ2, проект 18000-90-ЭЗ2, листы 1,2.
2 | Конструкции железобетонные КЖ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КЖ2/1 л.1-8
3 | Конструкции металлические КМ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КМ2/1 л.1-10
4 | Монтажная часть ТМ3, 18000-90-ТМ3
Всего с НДС
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________А.А. Никитин

## протокол Д.Ц. полн
Приложение №1 к Договору Генподряда № ____________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
«Комплекса работ по модернизации противопожарных водоводов»
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | №№ сметных расчетов | Стоимость без НДС руб.
"Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
Проект 19011 Цех 17 Замена противопожарного водовода 1-й зоны на планшете №23 вдоль а/дороги 12-12 с увеличением диаметра Ду 300 мм, L-420 м
1 | 19011-НВК | Наружные сети водопровода и канализации | 05:00328 |  | 0
2 | 19011-ГП | Генеральный план | 08:02341 |  | 0
3 | 19011-КЖ | Конструкции железобетонные | 08:02345 |  | 0
|  | Итого по проекту 19011 |  |  | 0
Проект 19012 Замена противопожарного водовода 1-й зоны на планшете №18 вдоль а/проезда 16-16 с увеличением диаметра Ду 300 мм, L-715м
1 | 19012-НВК | Наружные сети водопровода и канализации | 01:03630 |  | 0
2 | 19012-ГП | Генеральный план | 03:03001 |  | 0
3 | 19012-КЖ | Конструкции железобетонные | 05:00330 |  | 0
|  | Итого по проекту 19012 |  |  | 0
Проект 2965 Замена противопожарного водовода 2-й зоны на цех №12.
1 | 2965-00-НПТ | Наружные сети пожаротушения монтажные работы | 06-01-01 |  | 0
2 | 2965-00-НПТ дем | Наружные сети пожаротушения демонтажные работы | 01-01-01 |  | 0
3 | 2965-00-НПТ | Колодцы | 06-01-02 |  | 0
4 | 2965-00-ГП | Покрытия | 05-01-01 |  | 0
|  | Итого по проекту 2965 |  |  | 0
Проект 19019 Цех №17 Замена противопожарного водовода 2-й зоны на планшете №20 вдоль а/дороги 8-8
1 | 19019-НВК | Наружные сети водопровода и канализации | 02:05604 |  | 0
2 | 19019-КЖ | Конструкции железобетонные | 08:02346 |  | 0
3 | 19019-ГП | Генеральный план | 03:03002 |  | 0
|  | Итого по проекту 19019 |  |  | 0
|  | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | По проекту |  | 0
|  | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | По проекту |  | 0
|  | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) , оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Изменения в проект , (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) |  |  | 0
|  | ИТОГО "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности" |  |  | 0
|  | Всего: без НДС |  |  | 0
|  | кроме того НДС 18 % |  |  | 0
|  | ВСЕГО С НДС |  |  | 0
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________Н.В. Карпов

## график.
Приложение №2 к Договору Генподряда № ____________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
«Комплекса работ по модернизации противопожарных водоводов»
(Освоение в руб.без НДС)
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Общая стоимость работ, руб. без НДС | июль 2018г. | август 2018г. | сентябрь 2018г. | октябрь 2018г. | ноябрь 2018г. | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-05 | 2019-05-06 | 2019-06-07 | 2019-07-08
"Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
Проект 19011 Цех 17 Замена противопожарного водовода 1-й зоны на планшете №23 вдоль а/дороги 12-12 с увеличением диаметра Ду 300 мм, L-420 м | bar: 2018-12-01 to 2019-06-07
1 | 19011-НВК | Наружные сети водопровода и канализации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-01: не заполнять
2 | 19011-ГП | Генеральный план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 19011-КЖ | Конструкции железобетонные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по проекту 19011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проект 19012 Замена противопожарного водовода 1-й зоны на планшете №18 вдоль а/проезда 16-16 с увеличением диаметра Ду 300 мм, L-715м | bar: 2018-12-01 to 2019-06-07
1 | 19012-НВК | Наружные сети водопровода и канализации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-01: не заполнять
2 | 19012-ГП | Генеральный план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 19012-КЖ | Конструкции железобетонные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по проекту 19012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проект 2965 Замена противопожарного водовода 2-й зоны на цех №12. | bar: 2018-12-01 to 2019-06-07
1 | 2965-00-НПТ | Наружные сети пожаротушения монтажные работы | 0 | не заполнять | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять
2 | 2965-00-НПТ дем | Наружные сети пожаротушения демонтажные работы | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2965-00-НПТ | Колодцы | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2965-00-ГП | Покрытия | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по проекту 2965 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проект 19019 Цех №17 Замена противопожарного водовода 2-й зоны на планшете №20 вдоль а/дороги 8-8 | bar: 2018-12-01 to 2019-06-07
1 | 19019-НВК | Наружные сети водопровода и канализации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-01: не заполнять
2 | 19019-КЖ | Конструкции железобетонные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 19019-ГП | Генеральный план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по проекту 19019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | 0 | не заполнять |  |  |  |  | 2018-12-01: 0; 2019-01-01: не заполнять; 2019-07-08: 0
|  | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | 0 | [5 empty] | 2018-12-01: 0; 2019-07-08: 0
|  | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | 0 | [5 empty] | 2018-12-01: 0; 2019-07-08: 0
|  | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | 0 | [5 empty] | 2018-12-01: 0; 2019-07-08: 0
|  | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | 0 | [5 empty] | 2018-12-01: 0; 2019-07-08: 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) , оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | 0 | [5 empty] | 2018-12-01: 0; 2019-07-08: 0
|  | Изменения в проект , (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) | 0 | [5 empty] | 2019-07-08: 0
|  | ИТОГО "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего: без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗАКАЗЧИК | [7 empty] | 2018-12-01: ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
_________________________ А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________

## график СМР (hidden)
Приложение №2 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13»
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | № смет | 15-31 Мая 2014 г | Июнь 2014 г | Июль 2014 г | Август 2014 г | Сентябрь 2014 г | Октябрь 2014 г | Ноябрь 2014 г | Декабрь 2014 г | Январь 2015 г | Февраль 2015 г | Март 2015 г | Апрель 2015 г | Май 2015 г | Июнь 2015 г | Июль 2015 г
1 | 2
Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13 по проекту 18000-206
1 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ
2 | Конструкции железобетонные 1-го пешеходного моста 18000-206-КЖ3
Конструкции железобетонные 2-го пешеходного моста 18000-206-КЖ4 (аналог 18000-206-КЖ3)
3 | Конструкции металлические 18000-206-КМ
4 | Конструкции металлические 18000-206-КМ2
5 | Конструкции металлические 1-го пешеходного моста 18000-206-КМ3
Конструкции металлические 2-го пешеходного моста 18000-206-КМ4 (аналог 18000-206-КМ3)
6 | Трубопроводы 18000-206-ТМ1
7 | Заземление 18000-206-ЭЗ с изм.1
8 | Благоустройство 18000-206-ГП
9 | Водопровод и канализация 18000-206-НВК
Итого:
Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил по проекту 18000-206-5,6
1 | Подготовка территории строительства
2 | Сооружение земляного полотна
3 | Устройство верхнего строения пути (полное развитие)
4 | Строительство телефонной кабельной канализации для проектируемых кабелей связи 04/13-СС.2.1.С
5 | Прокладка проектируемых кабелей связи и сигнализации 04/13-СС.2.1.С
6 | Установка проектируемой системы двусторонней парковой связи (ДПС) 04/13-СС.2.1.С
7 | Пожарная сигнализация проектируемых зданий 04/13-СС.2.1.С
8 | Устройство оперативно-технологической связи (ОТС) 04/13-СС.2.1.С
9 | Устройство общетехнологической связи (ОбТС) 04/13-СС.2.1.С
10 | Установка оборудования мониторинга (ОбТС) 04/13-СС.2.1.С
11 | Организация станционной радиосвязи 04/13-СС.2.1.С
12 | Установка оборудования регистрации переговоров 04/13-СС.2.1
13 | Устройство защитного и измерительного заземления для модульного комплекса МК-АТ 04/13-СС.2.1.С
14 | ст.Новоярославская (МЭЦ). Установка кондиционера в помещении телекоммуникационного поста МЭЦ 18000-206- 5,6-04.13-ОВ.2.2
15 | Установка кондиционера (электропитание кондиционера) 18000-206- 5,6-04.13-ПС.2.2
16 | Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Напольные устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.3
17 | Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Постовые устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4.С1
18 | Общестроительные работы по устройству фундамента под модули МК-АТС 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
19 | Монтаж и приобретение ДГА для МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
20 | Благоустройство площадки модульного комплекса 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
21 | Благоустройство устройств СЦБ 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
22 | Постовые устройства на посту МЭЦ (Сортировочный парк) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.5.С
23 | Устройство воздухопроводной сети для очистки стрелок 18000-206-5,6-04/13-ВС
24 | Строительство кабельной канализации связи 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
25 | Вынос кабелей связи из зоны строительства 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
26 | Вынос кабелей ПСГО из зоны строительства 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
27 | Фундамент высокомачтовой осветительной установки 18000-206- 5,6-04.13-КЖ
28 | Электроснабжение двух высокомачтовых осветительных установок Н=30м 04/13-ЭЭ
29 | Электроборудование и молниезащита двух высокомачтовых осветительных установок Н=30м 04/13-ЭЭ
30 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение и наружное освещение Северной горловины путей ТСБ 04/13-ЭЭ
31 | Пусконаладочные работы - Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Напольные устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.3
32 | Пусконаладочные работы. Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Постовые устройства). 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
33 | Пусконаладочные работы дизельной электростанции для МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
34 | ПНР по проверке приборов 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
35 | Пусконаладочные работы на посту МЭЦ. (Сортировочный парк) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.5
36 | Пусконаладочные работы компрессорной установки модульного типа для ПМЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04/13-ВС
Итого:
ВСЕГО:
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________

## график погашения авансов
Приложение № 6 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
«Комплекса работ по модернизации противопожарных водоводов»
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в руб
[5 empty] | ___2018 г | ___2018 г | ___2018 г | ___2018 г
"Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
Проект 19011 Цех 17 Замена противопожарного водовода 1-й зоны на планшете №23 вдоль а/дороги 12-12 с увеличением диаметра Ду 300 мм, L-420 м
1 | 19011-НВК | Наружные сети водопровода и канализации | 05:00328
2 | 19011-ГП | Генеральный план | 08:02341
3 | 19011-КЖ | Конструкции железобетонные | 08:02345
Итого по проекту 19011
Проект 19012 Замена противопожарного водовода 1-й зоны на планшете №18 вдоль а/проезда 16-16 с увеличением диаметра Ду 300 мм, L-715м
1 | 19012-НВК | Наружные сети водопровода и канализации | 01:03630
2 | 19012-ГП | Генеральный план | 03:03001
3 | 19012-КЖ | Конструкции железобетонные | 05:00330
Итого по проекту 19012
Проект 2965 Замена противопожарного водовода 2-й зоны на цех №12.
1 | 2965-00-НПТ | Наружные сети пожаротушения монтажные работы | 06-01-01
2 | 2965-00-НПТ дем | Наружные сети пожаротушения демонтажные работы | 01-01-01
3 | 2965-00-НПТ | Колодцы | 06-01-02
4 | 2965-00-ГП | Покрытия | 05-01-01
Итого по проекту 2965
Проект 19019 Цех №17 Замена противопожарного водовода 2-й зоны на планшете №20 вдоль а/дороги 8-8
1 | 19019-НВК | Наружные сети водопровода и канализации | 02:05604
2 | 19019-КЖ | Конструкции железобетонные | 08:02346
3 | 19019-ГП | Генеральный план | 03:03002
ИТОГО "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
Всего: без НДС
кроме того НДС 18 %
Всего: с НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________Н.В. Карпов