## Д.Ц.
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ в рамках программы «Приведение интегрированной системы безопасности к требованиям правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК»
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Проект №7М-13Д00022/17 «Товарно-сырьевая база ОАО «Славнефть-ЯНОС» КПП10, Цех №13, Титул 154»
1 | 7М-13Д00022/17-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализация,раздел АПС.С | 01:00001
2 | 7М-13Д00022/17-АР | Архитектурные решения, раздел АР | 01:00003
3 | 7М-13Д00022/17-ЭО.С | Электроснабжение и освещение, раздел ЭО.С | 01:00004
4 | 7М-13Д00022/17-СБ.С | Система безопасности,раздел СБ.С | 01:00006
5 | 7М-13Д00022/17-ОВ.С | Отопление, вентиляция и кондиционирование, раздел ОВ.С | 01:00008
6 | 7М-13Д00022/17-СКУД.С | Система контроля и управления доступом, раздел СКУД.С | 01:00010
7 | 7М-13Д00022/17-АПС.С | Пусконаладочные работы автоматичекой пожарной сигнализации по разделу АПС.С | 01:00002
8 | 7М-13Д00022/17-ЭО.С | Пусконаладочные работы электроснабжения и освещения по разделу ЭО.С | 01:00005
9 | 7М-13Д00022/17/ОВ.С | Пусконаладочные работы системы кондиционирования по разделу ОВ.С | 01:00009
10 | 7М-13Д00022/17-СБ.С | Пусконаладочные работы системы безопасности по разделу СБ.С | 01:00007
11 | 7М-13Д00022/17-СКУД.С | Пусконаладочные работы системы контроля и управления доступом по разделу СКУД.С | 01:000011
ИТОГО по проекту №7М-13Д00022/17:
Оснащение системой КУД КПП №8 на основании проекта-аналога КСБ/ЯНОС-2010-I-АК1
1 | ИСБ/ЯНОС-2010-I-АС (КПП-1А) | Общестроительные работы | 1
2 | ИСБ/ЯНОС-2010-I-АК1 (КПП-1А) | Монтажные работы | 2
3 | ИСБ/ЯНОС-2010-I-АК1 (КПП-1А) | Пусконаладочные работы | по проекту
ИТОГО по Оснащению системой КУД КПП №8 на основании проекта-аналога КСБ/ЯНОС-2010-I-АК1:
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## График работ
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ в рамках программы «Приведение интегрированной системы безопасности к требованиям правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК»
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | Август 2017 г. | Сентябрь 2017 г. | Октябрь 2017 г. | Ноябрь 2017 г. | 01-05 декабря 2017 г.
Проект №7М-13Д00022/17 «Товарно-сырьевая база ОАО «Славнефть-ЯНОС» КПП10, Цех №13, Титул 154»
1 | 7М-13Д00022/17-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализация,раздел АПС.С
2 | 7М-13Д00022/17-АР | Архитектурные решения, раздел АР
3 | 7М-13Д00022/17-ЭО.С | Электроснабжение и освещение, раздел ЭО.С
4 | 7М-13Д00022/17-СБ.С | Система безопасности,раздел СБ.С
5 | 7М-13Д00022/17-ОВ.С | Отопление, вентиляция и кондиционирование, раздел ОВ.С
6 | 7М-13Д00022/17-СКУД.С | Система контроля и управления доступом, раздел СКУД.С
7 | 7М-13Д00022/17-АПС.С | Пусконаладочные работы автоматичекой пожарной сигнализации по разделу АПС.С
8 | 7М-13Д00022/17-ЭО.С | Пусконаладочные работы электроснабжения и освещения по разделу ЭО.С
9 | 7М-13Д00022/17/ОВ.С | Пусконаладочные работы системы кондиционирования по разделу ОВ.С
10 | 7М-13Д00022/17-СБ.С | Пусконаладочные работы системы безопасности по разделу СБ.С
11 | 7М-13Д00022/17-СКУД.С | Пусконаладочные работы системы контроля и управления доступом по разделу СКУД.С
ИТОГО по проекту №7М-13Д00022/17:
Оснащение системой КУД КПП №8 на основании проекта-аналога КСБ/ЯНОС-2010-I-АК1
1 | ИСБ/ЯНОС-2010-I-АС (КПП-1А) | Общестроительные работы
2 | ИСБ/ЯНОС-2010-I-АК1 (КПП-1А) | Монтажные работы
3 | ИСБ/ЯНОС-2010-I-АК1 (КПП-1А) | Пусконаладочные работы
ИТОГО по Оснащению системой КУД КПП №8 на основании проекта-аналога КСБ/ЯНОС-2010-I-АК1:
Всего, тыс.руб.без НДС:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
ЗАКАЗЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
А.С. Кесарев
на основании доверенности
№

## График авансов
Приложение №5 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ в рамках программы «Приведение интегрированной системы безопасности к требованиям правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК»
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Сумма аванса | _______ 2017 г. | _______ 2017 г. | _______ 2017 г.
Проект №7М-13Д00022/17 «Товарно-сырьевая база ОАО «Славнефть-ЯНОС» КПП10, Цех №13, Титул 154» |  |  |  | погашение авансов, по месяцам
1 | 7М-13Д00022/17-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализация,раздел АПС.С
2 | 7М-13Д00022/17-АР | Архитектурные решения, раздел АР
3 | 7М-13Д00022/17-ЭО.С | Электроснабжение и освещение, раздел ЭО.С
4 | 7М-13Д00022/17-СБ.С | Система безопасности,раздел СБ.С
5 | 7М-13Д00022/17-ОВ.С | Отопление, вентиляция и кондиционирование, раздел ОВ.С
6 | 7М-13Д00022/17-СКУД.С | Система контроля и управления доступом, раздел СКУД.С
7 | 7М-13Д00022/17-АПС.С | Пусконаладочные работы автоматичекой пожарной сигнализации по разделу АПС.С
8 | 7М-13Д00022/17-ЭО.С | Пусконаладочные работы электроснабжения и освещения по разделу ЭО.С
9 | 7М-13Д00022/17/ОВ.С | Пусконаладочные работы системы кондиционирования по разделу ОВ.С
10 | 7М-13Д00022/17-СБ.С | Пусконаладочные работы системы безопасности по разделу СБ.С
11 | 7М-13Д00022/17-СКУД.С | Пусконаладочные работы системы контроля и управления доступом по разделу СКУД.С
Итого по проекту №7М-13Д00022/17:
Оснащение системой КУД КПП №8 на основании проекта-аналога КСБ/ЯНОС-2010-I-АК1
1 | ИСБ/ЯНОС-2010-I-АС (КПП-1А) | Общестроительные работы
2 | ИСБ/ЯНОС-2010-I-АК1 (КПП-1А) | Монтажные работы
3 | ИСБ/ЯНОС-2010-I-АК1 (КПП-1А) | Пусконаладочные работы
ИТОГО по Оснащению системой КУД КПП №8 на основании проекта-аналога КСБ/ЯНОС-2010-I-АК1:
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  | ____________

## График (hidden)
Приложение № 2 к договору Генподряда №____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ в рамках программы «Приведение интегрированной системы безопасности к требованиям правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК»
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | ППР на замену Е-123 | Разборка-сборка обвалования, монтаж-демонтаж временной дороги, демонтаж-монтаж эстакады КИП, монтаж-демонтаж временных линий
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________