## график (hidden)
Приложение №2 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13» в рамках программ «Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13», «Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил»
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | №№ смет | 15-31 января 2014 г | Февраль 2014 г | Март 2014 г | 1-30 Апреля 2014 г | Май 2014 г | Июнь 2014 г | Июль 2014 г | Август 2014 г | Сентябрь 2014 г | Октябрь 2014 г | Ноябрь 2014 г | 1-31 Декабря 2014 г
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13 по проекту 18000-206
1 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ
2 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ3
3 | Конструкции металлические 18000-206-КМ
4 | Конструкции металлические 18000-206-КМ2
5 | Конструкции металлические 18000-206-КМ3
6 | Трубопроводы 18000-206-ТМ1
7 | Заземление 18000-206-ЭЗ с изм.1
8 | Благоустройство 18000-206-ГП
9 | Водопровод и канализация 18000-206-НВК
Сокращение безвозвратных потерь
Вынос на поверхность проложенных под землей трубопроводов дизельного топлива (№405,406,422,423,430)
1 | Заземление - ЭЗ2, проект 18000-90-ЭЗ2, листы 1,2. | 09:02170
2 | Конструкции железобетонные КЖ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КЖ2/1 л.1-8 | 08:01025
3 | Конструкции металлические КМ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КМ2/1 л.1-10 | 08:01026 | [12 empty] | ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
4 | Монтажная часть ТМ3, 18000-90-ТМ3 | [13 empty] | Директор по капитальному строительству
| Всего | [13 empty] | ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________

## график АВАНСОВ (hidden)
Приложение №3 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13» в рамках программ «Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13», «Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил»
№ п/п | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | Погашение авансов по месяцам, %
|  |  |  | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г
Модернизация эстакад и насосного оборудования ТСБ
1 | ГЕНПЛАН ГП, 18000-54а-ГП л.1-5
2 | Отопление и вентиляция ОВ, Проект 18000-54а-ОВ
3 | Монтажная часть ТМ1 (тит.54а), 18000-54а-ТМ1 л.1-14
4 | Теплоизоляция ТИ1, Проект 18000-54а -ТИ1
5 | Наружный водопровод и канализация НВК, 18000-54а-НВК л.1-2
6 | Монтажная часть 18000-90-ТМ8 изм.1 л.1-7
7 | Монтажная часть ТМ8, 18000-90-ТМ8 л.1-10
8 | Теплоизоляция ТИ8. тит.90, 18000-90-ТИ8 л.1-2
9 | ГЕНПЛАН ГП, 18000-54б-ГП л.1-5
10 | Наружный водопровод и канализация НВК тит.54б, 18000-54б-НВК л.1-2
11 | Отопление и вентиляция ОВ, Проект 18000-54б-ОВ
12 | Монтажная часть ТМ1. Тит.54б, 18000-54б-ТМ1 л.1-13
13 | Теплоизоляция ТИ1. Тит.54б, 18000-54б-ТИ1 л.1-3
14 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТИ4, проект № 18000-90-ТИ4
Сокращение безвозвратных потерь
Вынос на поверхность проложенных под землей трубопроводов дизельного топлива (№405,406,422,423,430)
1 | Заземление - ЭЗ2, проект 18000-90-ЭЗ2, листы 1,2.
2 | Конструкции железобетонные КЖ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КЖ2/1 л.1-8
3 | Конструкции металлические КМ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КМ2/1 л.1-10
4 | Монтажная часть ТМ3, 18000-90-ТМ3
Всего с НДС
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________А.А. Никитин

## протокол Д.Ц. полн
Приложение №__к ПДО
Расчет стоимости строительства объекта
№№ п.п. | Наименование работ и затрат | № ВОР | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, в тыс.руб |  |  |  |  | Стоимость прямых затрат | в том числе, тыс.руб |  |  |  |  | Накладные расходы | Сметная прибыль | Трудоем- кость, ч-ч | в т.ч. механиза- торов
|  |  | Строитель- ных работ | Монтажных работ | Оборудова- ния, мебели и инвентаря | Прочих затрат | Всего |  | Основная з/п | З/п машинистов | Всего з/плата (ФОТ) | ЭММ без з/платы | Материалы
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10.5. | 11 | 12 | 13 | 13.1.
Программа "Экологической безопасности"
Проект № 2851 "Техническое перевооружение коллектора канализации стоков ЭЛОУ Ду500мм, L=1600 М от УНСЩС вдоль а/дороги 2-2, от а/дороги 2-2 вдоль а/дороги 11-11 и от промплощадки завода до очистных сооружений" (Внутризаводской участок)
1 | Демонтаж сетей НВК 2851-02-НК | 01-01-01
2 | Наружные сети канализации 2851-00-НК | 06-01-01
3 | Покрытия 2851-00-НК | 05-01-01
4 | Электрохимзащита 2851-00-ЭХЗ | 04-01-01
Итого по проекту № 2851 "Техническое перевооружение коллектора канализации стоков ЭЛОУ Ду500мм, L=1600 М от УНСЩС вдоль а/дороги 2-2, от а/дороги 2-2 вдоль а/дороги 11-11 и от промплощадки завода до очистных сооружений" (Внутризаводской участок)
Санация водовода Ду1000 L1035м методом нанесения цементно-песчаного покрытия в рамках Модернизации водоводов речной воды от насосной станции "Водозабор" до насосных 2-го подъема
5 | Ведомость объемов работ | №17-1
Итого по Санации водовода Ду1000 L1035м методом нанесения цементно-песчаного покрытия
Итого по программе "Экологической безопасности"
программа Оборудование не входящее в сметы строек (ОНСС)
Замена насосного агрегата Н-10 установки "Конденсатная станция №3" цеха №17
6 | Ведомость объемов работ | №17-2
Итого по Замене насосного агрегата Н-10
Итого по программе "ОНСС"
Программа "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
Проект №18703 "Противопожарный водовод 2-й зоны на планшете №21 вдоль а/дороги 10-10"
7 | Наружный водопровод и канализация 18703-НВК л.1-9 | 05:00244
8 | Генплан 18703-ГП | 08:02146
Итого по проекту №18703
Проект №18704 "Замена противопожарного водовода 1-й зоны на планшете №1 вдоль а/дороги 3-3"
9 | Генплан 18704-ГП | 02:05472
10 | Конструкции железобетонные 18704-КЖ | 08:02149
11 | Наружный водопровод и канализация 18704-НВК л.1-9 | 02:05460
Итого по проекту №18704
Итого по программе "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
Итого , без учета материалов поставки Заказчика
СПРАВОЧНО
в том числе:
Затраты на временные здания и сооружения
Затраты на зимнее удорожание
Прочие работы и затраты
Непредвиденные затраты
ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА, БЕЗ НДС
СПРАВОЧНО МТР
в т.ч. материалы поставки Подрядчика
в т.ч. оборудование поставки Подрядчика
Кроме того, материалы поставки Заказчика
в т.ч. транспортные расходы на материалы/ оборудование:
ВСЕГО СТОИМОСТЬ (С МАТЕР.ПОСТАВКИ ЗАКАЗЧИКА), БЕЗ НДС
Примечания:
При определении затрат на временные здания и сооружения и непредвиденные расходы "по факту" - соответсвующие строки в таблице - не заполняются

## график. (hidden)
Приложение №2 к Договору Генподряда № ____________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по техническому перевооружению цеха №17
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | сентябрь 2016г. | июль 2017г. | июль 2017г. | август 2017г. | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. | январь 2018г. | февраль 2018г. | март 2018г. | апрель 2018г. | май 2018г. | июнь 2018г. | июль 2018г. | август 2018г. | сентябрь 2018г. | октябрь 2018г. | ноябрь 2018г.
Программа "Экологической безопасности"
Проект № 2851 "Техническое перевооружение коллектора канализации стоков ЭЛОУ Ду500мм, L=1600 М от УНСЩС вдоль а/дороги 2-2, от а/дороги 2-2 вдоль а/дороги 11-11 и от промплощадки завода до очистных сооружений" (Внутризаводской участок)
1 | Демонтаж сетей НВК 2851-02-НК | 01-01-01
2 | Наружные сети канализации 2851-00-НК | 06-01-01
3 | Покрытия 2851-00-НК | 05-01-01
4 | Электрохимзащита 2851-00-ЭХЗ | 04-01-01
Итого по проекту № 2851 "Техническое перевооружение коллектора канализации стоков ЭЛОУ Ду500мм, L=1600 М от УНСЩС вдоль а/дороги 2-2, от а/дороги 2-2 вдоль а/дороги 11-11 и от промплощадки завода до очистных сооружений" (Внутризаводской участок) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Санация водовода Ду1000 L1035м методом нанесения цементно-песчаного покрытия в рамках Модернизации водоводов речной воды от насосной станции "Водозабор" до насосных 2-го подъема
5 | Ведомость объемов работ | №17-1 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
Итого по Санации водовода Ду1000 L1035м методом нанесения цементно-песчаного покрытия |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
Итого по программе "Экологической безопасности" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
программа Оборудование не входящее в сметы строек (ОНСС)
Замена насосного агрегата Н-10 установки "Конденсатная станция №3" цеха №17
6 | Ведомость объемов работ | №17-2 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
Итого по Замене насосного агрегата Н-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
Итого по программе "ОНСС" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Программа "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
Проект №18703 "Противопожарный водовод 2-й зоны на планшете №21 вдоль а/дороги 10-10"
7 | Наружный водопровод и канализация 18703-НВК л.1-9 | 05:00244 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
8 | Генплан 18703-ГП | 08:02146 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
Итого по проекту №18703 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проект №18704 "Замена противопожарного водовода 1-й зоны на планшете №1 вдоль а/дороги 3-3"
9 | Генплан 18704-ГП | 02:05472 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
10 | Конструкции железобетонные 18704-КЖ | 08:02149 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
11 | Наружный водопровод и канализация 18704-НВК л.1-9 | 02:05460 | [6 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
Итого по проекту №18704 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
Итого по программе "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
| Всего: без НДС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кроме того НДС 18 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО С НДС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЗАКАЗЧИК
Директор по капитальному строительству
_________________________ А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________

## график СМР (hidden)
Приложение №2 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13»
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | № смет | 15-31 Мая 2014 г | Июнь 2014 г | Июль 2014 г | Август 2014 г | Сентябрь 2014 г | Октябрь 2014 г | Ноябрь 2014 г | Декабрь 2014 г | Январь 2015 г | Февраль 2015 г | Март 2015 г | Апрель 2015 г | Май 2015 г | Июнь 2015 г | Июль 2015 г
1 | 2
Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13 по проекту 18000-206
1 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ
2 | Конструкции железобетонные 1-го пешеходного моста 18000-206-КЖ3
Конструкции железобетонные 2-го пешеходного моста 18000-206-КЖ4 (аналог 18000-206-КЖ3)
3 | Конструкции металлические 18000-206-КМ
4 | Конструкции металлические 18000-206-КМ2
5 | Конструкции металлические 1-го пешеходного моста 18000-206-КМ3
Конструкции металлические 2-го пешеходного моста 18000-206-КМ4 (аналог 18000-206-КМ3)
6 | Трубопроводы 18000-206-ТМ1
7 | Заземление 18000-206-ЭЗ с изм.1
8 | Благоустройство 18000-206-ГП
9 | Водопровод и канализация 18000-206-НВК
Итого:
Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил по проекту 18000-206-5,6
1 | Подготовка территории строительства
2 | Сооружение земляного полотна
3 | Устройство верхнего строения пути (полное развитие)
4 | Строительство телефонной кабельной канализации для проектируемых кабелей связи 04/13-СС.2.1.С
5 | Прокладка проектируемых кабелей связи и сигнализации 04/13-СС.2.1.С
6 | Установка проектируемой системы двусторонней парковой связи (ДПС) 04/13-СС.2.1.С
7 | Пожарная сигнализация проектируемых зданий 04/13-СС.2.1.С
8 | Устройство оперативно-технологической связи (ОТС) 04/13-СС.2.1.С
9 | Устройство общетехнологической связи (ОбТС) 04/13-СС.2.1.С
10 | Установка оборудования мониторинга (ОбТС) 04/13-СС.2.1.С
11 | Организация станционной радиосвязи 04/13-СС.2.1.С
12 | Установка оборудования регистрации переговоров 04/13-СС.2.1
13 | Устройство защитного и измерительного заземления для модульного комплекса МК-АТ 04/13-СС.2.1.С
14 | ст.Новоярославская (МЭЦ). Установка кондиционера в помещении телекоммуникационного поста МЭЦ 18000-206- 5,6-04.13-ОВ.2.2
15 | Установка кондиционера (электропитание кондиционера) 18000-206- 5,6-04.13-ПС.2.2
16 | Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Напольные устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.3
17 | Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Постовые устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4.С1
18 | Общестроительные работы по устройству фундамента под модули МК-АТС 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
19 | Монтаж и приобретение ДГА для МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
20 | Благоустройство площадки модульного комплекса 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
21 | Благоустройство устройств СЦБ 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
22 | Постовые устройства на посту МЭЦ (Сортировочный парк) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.5.С
23 | Устройство воздухопроводной сети для очистки стрелок 18000-206-5,6-04/13-ВС
24 | Строительство кабельной канализации связи 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
25 | Вынос кабелей связи из зоны строительства 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
26 | Вынос кабелей ПСГО из зоны строительства 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
27 | Фундамент высокомачтовой осветительной установки 18000-206- 5,6-04.13-КЖ
28 | Электроснабжение двух высокомачтовых осветительных установок Н=30м 04/13-ЭЭ
29 | Электроборудование и молниезащита двух высокомачтовых осветительных установок Н=30м 04/13-ЭЭ
30 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение и наружное освещение Северной горловины путей ТСБ 04/13-ЭЭ
31 | Пусконаладочные работы - Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Напольные устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.3
32 | Пусконаладочные работы. Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Постовые устройства). 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
33 | Пусконаладочные работы дизельной электростанции для МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
34 | ПНР по проверке приборов 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
35 | Пусконаладочные работы на посту МЭЦ. (Сортировочный парк) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.5
36 | Пусконаладочные работы компрессорной установки модульного типа для ПМЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04/13-ВС
Итого:
ВСЕГО:
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________

## График погашения авансов (hidden)
Приложение № 6 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ по техническому перевооружению цеха №17
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в руб
[5 empty] | ___2017 г | ___2017 г | ___2017 г | ___2017 г
Программа "Экологической безопасности"
Проект № 2851 "Техническое перевооружение коллектора канализации стоков ЭЛОУ Ду500мм, L=1600 М от УНСЩС вдоль а/дороги 2-2, от а/дороги 2-2 вдоль а/дороги 11-11 и от промплощадки завода до очистных сооружений" (Внутризаводской участок)
1 | НВК 2851-02-НК | Демонтаж сетей
2 | 2851-00-НК | Наружные сети канализации
3 | 2851-00-НК | Покрытия
4 | 2851-00-ЭХЗ | Электрохимзащита
Итого по проекту № 2851 "Техническое перевооружение коллектора канализации стоков ЭЛОУ Ду500мм, L=1600 М от УНСЩС вдоль а/дороги 2-2, от а/дороги 2-2 вдоль а/дороги 11-11 и от промплощадки завода до очистных сооружений" (Внутризаводской участок)
Санация водовода Ду1000 L1035м методом нанесения цементно-песчаного покрытия в рамках Модернизации водоводов речной воды от насосной станции "Водозабор" до насосных 2-го подъема
5 | Ведомость объемов работ | Санация водовода Ду1000 L1035м
Итого по Санации водовода Ду1000 L1035м методом нанесения цементно-песчаного покрытия
Итого по программе "Экологической безопасности"
программа Оборудование не входящее в сметы строек (ОНСС)
Замена насосного агрегата Н-10 установки "Конденсатная станция №3" цеха №17
6 | Ведомость объемов работ | Замена насосного агрегата Н-10
Итого по Замене насосного агрегата Н-10
Итого по программе "ОНСС"
Программа "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
Проект №18703 "Противопожарный водовод 2-й зоны на планшете №21 вдоль а/дороги 10-10"
7 | Наружный водопровод и канализация 18703-НВК л.1-9 | 05:00244
8 | Генплан 18703-ГП | 08:02146
Итого по проекту №18703
Проект №18704 "Замена противопожарного водовода 1-й зоны на планшете №1 вдоль а/дороги 3-3"
9 | Генплан 18704-ГП | 02:05472
10 | Конструкции железобетонные 18704-КЖ | 08:02149
11 | Наружный водопровод и канализация 18704-НВК л.1-9 | 02:05460
Итого по проекту №18704
Итого по программе "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
Всего: без НДС
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС, РУБ.
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________Н.В. Карпов |  |  | ________________