## Д.Ц.
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по техническому перевооружению цехов КМ-2, 12, 13, 15, 17, 20 в рамках программ "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности", "ОНСС", "Модернизация сетей связи"
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | Всего | Строители | Монтажники | Электрики | Киповцы | Теплоизоляция
Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности
Проект № 18769 "Монтаж автоматической пожарной сигнализации ТП-149" Цех № 13 Установка Парки смешения тит.46/2
1 | 18769-ПС | Пожарная сигнализация | 09:02849 | [6 empty] | 215.87
2 | 18769-ПС | Пусконаладочные работы по разделу ПС | по проекту
Итого по проекту 18769
Проект 18770 "Монтаж автоматической пожарной сигнализации ТП-670, ТП-661, ТП-666, ТП-608, ТП-640" Цех № 13 Площадка ТСБ
1 | 18770-ЭМ | Электромонтажная часть | 09:02860 | [5 empty] | 126.22
2 | 18770-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ | по проекту
3 | 18770-КМ | Конструкции металлические | 03:02613 |  |  |  |  | 351.43
4 | 18770-ПС | Пожарная сигнализация | 06:02910 | [6 empty] | 1554.55
5 | 18770-ПС | Пусконаладочные работы по разделу ПС | по проекту
Итого по проекту 18770
Проект № 18780 "Монтаж автоматической пожарной сигнализации в зданиях ТП-868, ТП-880, ТП-801, ТП-884, ТП-802, ТП-502" Цех № 12 Участки БХО, ОЛН, ЦДП, МО
1 | 18780-ЭМ | Электромонтажная часть | 06:02973 | [5 empty] | 37.65
2 | 18780-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ | по проекту
3 | 18780-ПС | Пожарная сигнализация | 06:03011 | [6 empty] | 1433.37
4 | 18327-ПС с учетом изм.1 (входит в состав пр.№ 18780) | Пожарная сигнализация с изм.1 | 03:01953, 03:02696 | [6 empty] | 341.52
5 | 18780-ПС | Пусконаладочные работы по разделу ПС | по проекту
Итого по проекту 18780
Проект № 18781 "Монтаж автоматической пожарной сигнализации в здании ТП-803 участка механической очистки." Цех № 12
1 | 18781-ПС | Пожарная сигнализация | 06:02959 | [6 empty] | 233.36
2 | 18781-ПС | Пусконаладочные работы по разделу ПС | по проекту
Итого по проекту 18781
Проект № 18831 "Монтаж автоматической пожарной сигнализации в насосной речной и пожарной воды тит. 227 БОВ-2." Цех № 17.
1 | 18831-ПС | Пожарная сигнализация - ПС л. 1-12; ПС.СО. л. 1-9 | 06:02935
2 | 18831-ПС | Пусконаладочные работы по разделу ПС | по проекту
3 | 18831-ЭМ | Электромонтажная часть -ЭМ л.1-3; СО. л.1 | 09:02922
4 | 18831-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ | по проекту
Итого по проекту 18831
Проект № 17298 "Реконструкция электрических сетей зданий тит. 141, 160." Цех № 15
1 | 17298-141, 160-ЭС | Электротехническая часть ЭС, листы 1-5 | 09:01289 | [6 empty] | 1137.29
2 | 17298-141, 160-ЭС | Пусконаладочные работы по разделу ЭС | по проекту
Итого по проекту 17298
Проект № 18828 "Монтаж автоматической пожарной сигнализации в здании компрессорной инертного газа. Тит.30." КМ-2
1 | 18828-30-ПС | Пожарная сигнализация-ПС л. 1-27; Сп л. 1-11 | 09:02842 | [6 empty] | 907.41
2 | 18828-30-ПС | Пусконаладочные работы по разделу ПС | по проекту
Итого по проекту 18828
ИТОГО по программе "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
Оборудование не входящее в сметы строек
"Замена тиристорных возбудительных устройств синхронных эл/двигателей" Цех № 17 | [8 empty] | 24
1 | Ведомость объемов работ №1 | Цех №17 ЦВК-3 Замена тиристорного возбудительного устройства ВТЕ-6 компрессора ВК-3 | 1 | [5 empty] | 24
|  | Цех №17 Азотная станция Замена тиристорного возбудительного устройства БСДКП компрессора ВК-4 | [6 empty] | 24
Цех №17 ЦВК-2 Замена тиристорного возбудительного устройства ТЕ-8 компрессора ВК-3
ИТОГО по программе "ОНСС"
Модернизация сетей связи
Проект № 18568 “Модернизация сетей связи” Цех № 20
1 | 18568-КМ | Конструкции металлические-КМ, л. 1 | 05:00109 |  |  |  |  | 38.08
2 | 18568-СС с изм.1,2 | Система связи - часть СС, л. 1-15; CC.СО Л. 1-14 | 06:02988 | [6 empty] | 1142.58
3 | 18568-СС с изм.1,2 | Пусконаладочные работы по разделу СС | по проекту
4 | 18568-ЭМ4 | Электромонтажная часть - ЭМ4, л.1-5; СО. л.1. | 09:02982 | [5 empty] | 27.73
5 | 18568-ЭМ4 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ4 | по проекту
6 | 18568-ЭМ3 | Электромонтажная часть- ЭМ3, л.1,2; Сп.л.1 | 09:02983 | [5 empty] | 17.83
7 | 18568-ЭМ3 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ3 | по проекту
8 | 18568-ЭМ2 | Электромонтажная часть - ЭМ2, л.1,2; СО. л.1,2. | 09:02984 | [5 empty] | 14.56
9 | 18568-ЭМ2 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ2 | по проекту
10 | 18568-ЭМ1 | Электромонтажная часть - ЭМ1, л.1-3; СО.л.1. | 09:02985 | [5 empty] | 35.11
11 | 18568-ЭМ1 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ1 | по проекту
Итого по проекту 18568
ИТОГО по программе "Модернизация сетей связи"
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика |  |  |  |  | 0 | 0 | 389.51 | 331.1 | 6965.95 | 0
[6 empty] | Всего | Строители | Монтажники | Электрики | Киповцы | Теплоизоляция
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## График работ
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по техническому перевооружению цехов КМ-2, 12, 13, 15, 17, 20 в рамках программ "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности", "ОНСС", "Модернизация сетей связи"
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | Апрель 2017 г. | Май 2017 г. | Июнь 2017 г. | Июль 2017 г. | Август 2017 г. | Сентябрь 2017 г.
Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности
Проект № 18769 "Монтаж автоматической пожарной сигнализации ТП-149" Цех № 13 Установка Парки смешения тит.46/2
1 | 18769-ПС | Пожарная сигнализация | 09:02849
2 | 18769-ПС | Пусконаладочные работы по разделу ПС
Проект 18770 "Монтаж автоматической пожарной сигнализации ТП-670, ТП-661, ТП-666, ТП-608, ТП-640" Цех № 13 Площадка ТСБ
1 | 18770-ЭМ | Электромонтажная часть | 09:02860
2 | 18770-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
3 | 18770-КМ | Конструкции металлические | 03:02613
4 | 18770-ПС | Пожарная сигнализация | 06:02910
5 | 18770-ПС | Пусконаладочные работы по разделу ПС
Проект № 18780 "Монтаж автоматической пожарной сигнализации в зданиях ТП-868, ТП-880, ТП-801, ТП-884, ТП-802, ТП-502" Цех № 12 Участки БХО, ОЛН, ЦДП, МО
1 | 18780-ЭМ | Электромонтажная часть | 06:02973
2 | 18780-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
3 | 18780-ПС | Пожарная сигнализация | 06:03011
4 | 18327-ПС с учетом изм.1 (входит в состав пр.№ 18780) | Пожарная сигнализация с изм.1 | 03:01953
5 | 18780-ПС | Пусконаладочные работы по разделу ПС
Проект № 18781 "Монтаж автоматической пожарной сигнализации в здании ТП-803 участка механической очистки." Цех № 12
1 | 18781-ПС | Пожарная сигнализация | 06:02959
2 | 18781-ПС | Пусконаладочные работы по разделу ПС
Проект № 18831 "Монтаж автоматической пожарной сигнализации в насосной речной и пожарной воды тит. 227 БОВ-2." Цех № 17.
1 | 18831-ПС | Пожарная сигнализация - ПС л. 1-12; ПС.СО. л. 1-9 | 06:02935
2 | 18831-ПС | Пусконаладочные работы по разделу ПС
3 | 18831-ЭМ | Электромонтажная часть -ЭМ л.1-3; СО. л.1 | 09:02922
4 | 18831-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
Проект № 17298 "Реконструкция электрических сетей зданий тит. 141, 160." Цех № 15
1 | 17298-141, 160-ЭС | Электротехническая часть ЭС, листы 1-5 | 09:01289
2 | 17298-141, 160-ЭС | Пусконаладочные работы по разделу ЭС
Проект № 18828 "Монтаж автоматической пожарной сигнализации в здании компрессорной инертного газа. Тит.30." КМ-2
1 | 18828-30-ПС | Пожарная сигнализация-ПС л. 1-27; Сп л. 1-11 | 09:02842
2 | 18828-30-ПС | Пусконаладочные работы по разделу ПС
ОНСС
"Замена тиристорных возбудительных устройств синхронных эл/двигателей" Цех № 17
1 | Ведомость объемов работ №1 | Цех №17 ЦВК-3 Замена тиристорного возбудительного устройства ВТЕ-6 компрессора ВК-3 | 1
Цех №17 Азотная станция Замена тиристорного возбудительного устройства БСДКП компрессора ВК-4
Цех №17 ЦВК-2 Замена тиристорного возбудительного устройства ТЕ-8 компрессора ВК-3
Модернизация сетей связи
Проект № 18568 “Модернизация сетей связи” Цех № 20
1 | 18568-КМ | Конструкции металлические-КМ, л. 1 | 05:00109
2 | 18568-СС с изм.1,2 | Система связи - часть СС, л. 1-15; CC.СО Л. 1-14 | 06:02988
3 | 18568-СС с изм.1,2 | Пусконаладочные работы по разделу СС
4 | 18568-ЭМ4 | Электромонтажная часть - ЭМ4, л.1-5; СО. л.1. | 09:02982
5 | 18568-ЭМ4 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ4
6 | 18568-ЭМ3 | Электромонтажная часть- ЭМ3, л.1,2; Сп.л.1 | 09:02983
7 | 18568-ЭМ3 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ3
8 | 18568-ЭМ2 | Электромонтажная часть - ЭМ2, л.1,2; СО. л.1,2. | 09:02984
9 | 18568-ЭМ2 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ2
10 | 18568-ЭМ1 | Электромонтажная часть - ЭМ1, л.1-3; СО.л.1. | 09:02985
11 | 18568-ЭМ1 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ1
Всего, тыс.руб.без НДС
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
| ЗАКАЗЧИК | [8 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
А.С. Кесарев
на основании доверенности
№

## График авансов
Приложение №6 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ по техническому перевооружению цехов КМ-2, 12, 13, 15, 17, 20 в рамках программ "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности", "ОНСС", "Модернизация сетей связи"
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ |  | Сумма аванса | _______ 2017 г. | _______ 2017 г. | _______ 2017 г.
Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности |  |  |  |  | погашение авансов, по месяцам
Проект № 18769 "Монтаж автоматической пожарной сигнализации ТП-149" Цех № 13 Установка Парки смешения тит.46/2
1 | 18769-ПС | Пожарная сигнализация | 09:02849
2 | 18769-ПС | Пусконаладочные работы по разделу ПС
Проект 18770 "Монтаж автоматической пожарной сигнализации ТП-670, ТП-661, ТП-666, ТП-608, ТП-640" Цех № 13 Площадка ТСБ
1 | 18770-ЭМ | Электромонтажная часть | 09:02860
2 | 18770-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
3 | 18770-КМ | Конструкции металлические | 03:02613
4 | 18770-ПС | Пожарная сигнализация | 06:02910
5 | 18770-ПС | Пусконаладочные работы по разделу ПС
Проект № 18780 "Монтаж автоматической пожарной сигнализации в зданиях ТП-868, ТП-880, ТП-801, ТП-884, ТП-802, ТП-502" Цех № 12 Участки БХО, ОЛН, ЦДП, МО
1 | 18780-ЭМ | Электромонтажная часть | 06:02973
2 | 18780-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
3 | 18780-ПС | Пожарная сигнализация | 06:03011
4 | 18327-ПС с учетом изм.1 (входит в состав пр.№ 18780) | Пожарная сигнализация с изм.1 | 03:01953
5 | 18780-ПС | Пусконаладочные работы по разделу ПС
Проект № 18781 "Монтаж автоматической пожарной сигнализации в здании ТП-803 участка механической очистки." Цех № 12
1 | 18781-ПС | Пожарная сигнализация | 06:02959
2 | 18781-ПС | Пусконаладочные работы по разделу ПС
Проект № 18831 "Монтаж автоматической пожарной сигнализации в насосной речной и пожарной воды тит. 227 БОВ-2." Цех № 17.
1 | 18831-ПС | Пожарная сигнализация - ПС л. 1-12; ПС.СО. л. 1-9 | 06:02935
2 | 18831-ПС | Пусконаладочные работы по разделу ПС
3 | 18831-ЭМ | Электромонтажная часть -ЭМ л.1-3; СО. л.1 | 09:02922
4 | 18831-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
Проект № 17298 "Реконструкция электрических сетей зданий тит. 141, 160." Цех № 15
1 | 17298-141, 160-ЭС | Электротехническая часть ЭС, листы 1-5 | 09:01289
2 | 17298-141, 160-ЭС | Пусконаладочные работы по разделу ЭС
Проект № 18828 "Монтаж автоматической пожарной сигнализации в здании компрессорной инертного газа. Тит.30." КМ-2
1 | 18828-30-ПС | Пожарная сигнализация-ПС л. 1-27; Сп л. 1-11 | 09:02842
2 | 18828-30-ПС | Пусконаладочные работы по разделу ПС
ОНСС
"Замена тиристорных возбудительных устройств синхронных эл/двигателей" Цех № 17
1 | Ведомость объемов работ №1 | Цех №17 ЦВК-3 Замена тиристорного возбудительного устройства ВТЕ-6 компрессора ВК-3 | 1
Цех №17 Азотная станция Замена тиристорного возбудительного устройства БСДКП компрессора ВК-4
Цех №17 ЦВК-2 Замена тиристорного возбудительного устройства ТЕ-8 компрессора ВК-3
Модернизация сетей связи
Проект № 18568 “Модернизация сетей связи” Цех № 20
1 | 18568-КМ | Конструкции металлические-КМ, л. 1 | 05:00109
2 | 18568-СС с изм.1,2 | Система связи - часть СС, л. 1-15; CC.СО Л. 1-14 | 06:02988
3 | 18568-СС с изм.1,2 | Пусконаладочные работы по разделу СС
4 | 18568-ЭМ4 | Электромонтажная часть - ЭМ4, л.1-5; СО. л.1. | 09:02982
5 | 18568-ЭМ4 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ4
6 | 18568-ЭМ3 | Электромонтажная часть- ЭМ3, л.1,2; Сп.л.1 | 09:02983
7 | 18568-ЭМ3 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ3
8 | 18568-ЭМ2 | Электромонтажная часть - ЭМ2, л.1,2; СО. л.1,2. | 09:02984
9 | 18568-ЭМ2 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ2
10 | 18568-ЭМ1 | Электромонтажная часть - ЭМ1, л.1-3; СО.л.1. | 09:02985
11 | 18568-ЭМ1 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ1
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## График (hidden)
Приложение № 2 к договору Генподряда №____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по техническому перевооружению цехов КМ-2, 12, 13, 15, 17, 20 в рамках программ "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности", "ОНСС", "Модернизация сетей связи"
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | ППР на замену Е-123 | Разборка-сборка обвалования, монтаж-демонтаж временной дороги, демонтаж-монтаж эстакады КИП, монтаж-демонтаж временных линий
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________