## протокол Д.Ц. полн
Приложение №1 к договору Генподряда №__________________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13 тит.212
№ п/п | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № № сметных расчётов | Стоимость без НДС руб.
Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13 тит.212 по проекту 18000-212
1 | Генплан ГП | 08:01549
2 | Конструкции железобетонные КЖ с изм.1 | 07:01271
3 | Конструкции железобетонные КЖ изм.2 | 07:01332
4 | Конструкции железобетонные КЖ2 | 07:01277
5 | Конструкции железобетонные КЖ3 | 01:03098
6 | Конструкции железобетонные КЖ4 | 08:01603
7 | Конструкции железобетонные КЖ5 | 08:01620
8 | Конструкции металлические КМ | 01:03076
9 | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КМ изм.1 | 01:03132
10 | Конструкции металлические КМ2 | 01:03074
11 | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КМ2 изм.1 | 01:03133
12 | Конструкции металлические КМ3 | 03:02351
13 | Конструкции металические КМ3 изм.1 | 03:02404
14 | Конструкции металлические КМ4 | 03:02419
15 | Наружный водопровод и канализация НВК | 08:01513
16 | Монтажная часть ТМ1 | 07:01267, 07:01316
17 | Монтажная часть ТМ2 | 08:01502
18 | Монтажная часть ТМ3 | 08:01525
19 | Монтажная часть ТМ4 | 08:01607
20 | Монтажная часть ТМ5 | 07:01285
21 | Теплоизоляция ТИ1 с изм.1 | 03:02358, 03:02358
22 | Теплоизоляция ТИ3 | 08:01526
23 | Теплоизоляция ТИ4, 18000-212-ТИ4 | 03:02383
24 | Теплоизоляция ТИ(ЭОТ1), 18000-212-ТИ (ЭОТ1) | 03:02403
25 | Заземление ЭЗ с учетом изм.1 | 09:02615
26 | Сигнализация и связь СС | 09:02582
27 | Наружное освещение ЭН | 06:02691
28 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - ЧАСТЬ ЭМ С УЧЕТОМ ИЗМ.1 | 06:02771
29 | Автоматические установки пожаротушения АПТ | 06:02581
30 | Автоматизация пожаротушения - АПТ1 | 09:02676
31 | Система двусторонней громкоговорящей связи ДГГС | 06:02580
32 | Часть КИПиА АТХ | 06:02667
33 | ЧАСТЬ АТХ ИЗМ.1 | 06:02770
34 | Монтаж оборудования поставки Шерцер. Часть КИПиА | 03:02356
35 | Монтаж оборудования поставки Шерцер. Часть ЭМ | 03:02360
36 | Монтаж оборудования поставки Шерцер. Часть ТМ | 02:04995
Всего:
НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ______________А. А. Никитин |  | ________________

## График производства работ
Приложение №2 к договору Генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13 тит.212
№ п/п | Наименование видов работ | 5-31 Октября 2015 г. | Ноябрь 2015 г. | 1-31 декабря 2015 г
Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13 тит.212 по проекту 18000-212
1 | Генплан ГП
2 | Конструкции железобетонные КЖ с изм.1
3 | Конструкции железобетонные КЖ изм.2
4 | Конструкции железобетонные КЖ2
5 | Конструкции железобетонные КЖ3
6 | Конструкции железобетонные КЖ4
7 | Конструкции железобетонные КЖ5
8 | Конструкции металлические КМ
9 | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КМ изм.1
10 | Конструкции металлические КМ2
11 | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КМ2 изм.1
12 | Конструкции металлические КМ3
13 | Конструкции металические КМ3 изм.1
14 | Конструкции металлические КМ4
15 | Наружный водопровод и канализация НВК
16 | Монтажная часть ТМ1
17 | Монтажная часть ТМ2
18 | Монтажная часть ТМ3
19 | Монтажная часть ТМ4
20 | Монтажная часть ТМ5
21 | Теплоизоляция ТИ1 с изм.1
22 | Теплоизоляция ТИ3
23 | Теплоизоляция ТИ4, 18000-212-ТИ4
24 | Теплоизоляция ТИ(ЭОТ1), 18000-212-ТИ (ЭОТ1)
25 | Заземление ЭЗ с учетом изм.1
26 | Сигнализация и связь СС
27 | Наружное освещение ЭН
28 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - ЧАСТЬ ЭМ С УЧЕТОМ ИЗМ.1
29 | Автоматические установки пожаротушения АПТ
30 | Автоматизация пожаротушения - АПТ1
31 | Система двусторонней громкоговорящей связи ДГГС
32 | Часть КИПиА АТХ
33 | ЧАСТЬ АТХ ИЗМ.1
34 | Монтаж оборудования поставки Шерцер. Часть КИПиА
35 | Монтаж оборудования поставки Шерцер. Часть ЭМ
36 | Монтаж оборудования поставки Шерцер. Часть ТМ
Всего т.р. Без НДС
| Заказчик |  | Генподрядчик
Директор по капитальному строительству
_________________________
на основании доверенности
№ __________________________

## График авансов
Приложение №3 к договору Генподряда №__________________________________
График погашения авансовых платежей
Комплекс работ по Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13 тит.212
№ п/п | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса, в %
|  |  |  | ___2015 г | ___2015 г | ___2015 г
Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13 тит.212 по проекту 18000-212
1 | Генплан ГП
2 | Конструкции железобетонные КЖ с изм.1
3 | Конструкции железобетонные КЖ изм.2
4 | Конструкции железобетонные КЖ2
5 | Конструкции железобетонные КЖ3
6 | Конструкции железобетонные КЖ4
7 | Конструкции железобетонные КЖ5
8 | Конструкции металлические КМ
9 | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КМ изм.1
10 | Конструкции металлические КМ2
11 | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КМ2 изм.1
12 | Конструкции металлические КМ3
13 | Конструкции металические КМ3 изм.1
14 | Конструкции металлические КМ4
15 | Наружный водопровод и канализация НВК
16 | Монтажная часть ТМ1
17 | Монтажная часть ТМ2
18 | Монтажная часть ТМ3
19 | Монтажная часть ТМ4
20 | Монтажная часть ТМ5
21 | Теплоизоляция ТИ1 с изм.1
22 | Теплоизоляция ТИ3
23 | Теплоизоляция ТИ4, 18000-212-ТИ4
24 | Теплоизоляция ТИ(ЭОТ1), 18000-212-ТИ (ЭОТ1)
25 | Заземление ЭЗ с учетом изм.1
26 | Сигнализация и связь СС
27 | Наружное освещение ЭН
28 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - ЧАСТЬ ЭМ С УЧЕТОМ ИЗМ.1
29 | Автоматические установки пожаротушения АПТ
30 | Автоматизация пожаротушения - АПТ1
31 | Система двусторонней громкоговорящей связи ДГГС
32 | Часть КИПиА АТХ
33 | ЧАСТЬ АТХ ИЗМ.1
34 | Монтаж оборудования поставки Шерцер. Часть КИПиА
35 | Монтаж оборудования поставки Шерцер. Часть ЭМ
36 | Монтаж оборудования поставки Шерцер. Часть ТМ
Всего т.р. С НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | Генподрядчик
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________А. А. Никитин