## Календарный план
|  |  |  | КЗП-Т14 |  |  | Приложение № ___ к Договору №____________________ от «____» _________________ 20 г.
Календарный план 1. Выполнение проектно-изыскательских работ
| Контрагент | (Все)
| Номер задания для договора | КЗП-Т13
| Порядок определения стоимости | (Все)
Сумма по полю Стоимость, руб.
Номер этапа | Срок разработки проекта для Договора | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб.
1 | 2015-12-30 | Проекты, имеющие экономический эффект | 9 | Замена сырья установок УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ. | S.77 | Разработка заказной документации на оборудование блока оборотного водоснабжения для компрессоров природного газа | БОВ-3 | 17-514 | 2015-10-15 | 0 | 0 | 0
2 |  | Прочие проекты технического перевооружения | 2 |  | S.77 | Замена сырья установки УПВ-1 на природный газ | УПВ-1 | 4-544 | 2016-05-15 | 0 | 0 | 0
3 | 2016-04-15 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 3 |  | S.77 | Замена сырья установки УПВ-2 на природный газ | УПВ-2 | 4-545 | 2016-05-15 | 0 | 0 | 0
11 | Общий итог
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
2. Ведение авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ
99 | Контрагент | (Все)
100 | Номер ДС для проведения авторского надзора | КЗП-Т13
101 | Номер задания для договора | КЗП-Т13
102 | Порядок определения стоимости | (Все)
103
104 | Сумма по полю Стоимость, руб.
Номер этапа | Срок ввода объекта | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ (АН) | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб.
4 | 2016-07-01 | Проекты, имеющие экономический эффект | 9 | Замена сырья установок УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ. | S.77 | Замена сырья установки УПВ-1 на природный газ | УПВ-1 | 4-544 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
5 |  | Прочие проекты технического перевооружения | 2 |  | S.77 | Замена сырья установки УПВ-2 на природный газ | УПВ-2 | 4-545 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
19 | Общий итог
20
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
|  |  |  | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Примечание: начало работ по этапу 1 - дата подписания настоящего Договора; начало работ по этапам 2-3 - дата передачи Подрядчику данных по материальным и тепловым потокам, полученных Заказчиком от лицензиаров процессов (не позднее 30.11.2015); начало работ по этапам 4-5 - дата начала строительно-монтажных работ; дата окончания работ по этапам 4-5 - не позднее окончания строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию.
Подрядчик | [7 empty] | Заказчик
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Генеральный директор | [7 empty] | Генеральный директор
_____________________ | [7 empty] | _____________________ А.А. Никитин