## Календарный план
|  |  |  | 1-2953 |  |  | Приложение № ___ к Договору №____________________ от «____» _________________ 20 г.
Календарный план 1. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Модернизация колонн К-1А, К-2 на установке АВТ-3 цеха №1"
| Контрагент | (Все)
| Номер задания для договора | КЗП-Т12
| Порядок определения стоимости | (Все)
Сумма по полю Стоимость, руб.
Номер этапа | Срок разработки проекта для Договора | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб.
1 | 2016-02-15 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 1 | Повышение эффективности технологических процессов | S.83-03-01-01 | Разработка проекта "Замена насосов Н-3А/1,2,3, Н-3Б/1,2,3" с предоставлением положительного заключения экспертизы | АВТ-3 | 1-2953 | 2016-08-15 | 0 | 0 | 0
2 | 2016-02-15 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 1 | Повышение эффективности технологических процессов | S.83-03-01-01 | Разработка проекта "Перенос насосов Н-59, Н-60 на новое место" с предоставлением положительного заключения экспертизы | АВТ-3 | 1-2953 | 2016-09-15 | 0 | 0 | 0
3 | 2016-02-15 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 1 | Повышение эффективности технологических процессов | S.83-03-01-01 | Разработка проекта "Замена внутренних устройств в колонне К-2 с врезкой штуцеров и монтажом 2-х теплообменников подогрева отбензиненной нефти" с предоставлением положительного заключения экспертизы | АВТ-3 | 1-2953 | 2016-10-15 | 0 | 0 | 0
4 | 2016-02-15 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 1 | Повышение эффективности технологических процессов | S.83-03-01-01 | Разработка проекта "Организация ЦО колонны К-1А с врезкой штуцеров и заменой внутренних устройств колонны" с предоставлением положительного заключения экспертизы | АВТ-3 | 1-2953 | 2016-12-15 | 0 | 0 | 0
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
2. Ведение авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ по объекту "Модернизация колонн К-1А, К-2 на установке АВТ-3 цеха №1"
99 | Контрагент | (Все)
100 | Номер ДС для проведения авторского надзора | КЗП-Т12
101 | Номер задания для договора | КЗП-Т12
102 | Порядок определения стоимости | (Все)
103
104 | Сумма по полю Стоимость, руб.
Номер этапа | Срок ввода объекта | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ (АН) | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб.
5 | 2017-06-01 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | Повышение эффективности технологических процессов | S.83-03-01-01 | Замена насосов Н-3А/1,2,3, Н-3Б/1,2,3 | АВТ-3 | 1-2953 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0
6 | 2017-06-01 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | Повышение эффективности технологических процессов | S.83-03-01-01 | Перенос насосов Н-59, Н-60 на новое место | АВТ-3 | 1-2953 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0
7 | 2017-06-01 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | Повышение эффективности технологических процессов | S.83-03-01-01 | Замена внутренних устройств в колонне К-2 с врезкой штуцеров и монтажом 2-х теплообменников подогрева отбензиненной нефти | АВТ-3 | 1-2953 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0
8 | 2017-06-01 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | Повышение эффективности технологических процессов | S.83-03-01-01 | Организация ЦО колонны К-1А с врезкой штуцеров и заменой внутренних устройств колонны | АВТ-3 | 1-2953 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0
46
47
48
49
50
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
|  |  |  | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Примечание: начало работ по этапам 1-4 - дата подписания настоящего Договора, начало работ по этапам 5-8 - дата начала строительно-монтажных работ, дата окончания работ по этапам 5-8 -
не позднее окончания строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию
Подрядчик | [7 empty] | Заказчик
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Генеральный директор | [7 empty] | Генеральный директор
_____________________ | [7 empty] | _____________________ А.А. Никитин

## Перечень объектов АН
Приложение № ___ к Договору № _____________________ от «____» ___________________ 20 г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
__________________А.С. Верин
"____ " ________________ 20 г.
Перечень объектов для ведения авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ "Модернизация колонн К-1А, К-2 на установке АВТ-3 цеха №1"
| Год | (Все)
| Номер ДС для проведения авторского надзора | КЗП-Т12
Количество по полю Контрагент
№ п/п | Срок ввода объекта | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | Наименование ПИР | Установка | Дата окончания работ (АН)
1 |  |  | (пусто) | Повышение эффективности технологических процессов | Замена насосов Н-3А/1,2,3, Н-3Б/1,2,3 | АВТ-3 | 2020-06-01
2 |  |  |  | Повышение эффективности технологических процессов | Перенос насосов Н-59, Н-60 на новое место | АВТ-3 | 2020-06-01
3 |  |  |  | Повышение эффективности технологических процессов | Замена внутренних устройств в колонне К-2 с врезкой штуцеров и монтажом 2-х теплообменников подогрева отбензиненной нефти | АВТ-3 | 2020-06-01
4 |  |  |  | Повышение эффективности технологических процессов | Организация ЦО колонны К-1А с врезкой штуцеров и заменой внутренних устройств колонны | АВТ-3 | 2020-06-01
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
| Главный инженер службы директора |  |  |  |  | К.А. Михайлов
по капитальному строительству
|  |  |  | Начальник ОПНР |  | С.А. Салтыков