## Д.Ц.
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по монтажу понтонов в резервуарах топливного кольца Р-150, Р-151
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Экологическая безопасность
Проект № 18824 "Техническое перевооружение. Снижение загрязняющих веществ из резервуаров топливного кольца". Кат.производство. Установка Л-35/11-300 тит. 93/1
1 | 18824-93/1-КМ | Конструкции металлические | 03:02747
2 | 18824-93/1-АТХ | Часть КИПиА | 09:02988
3 | 18824-93/1-АТХ1 | Часть КИПиА | 09:02989
4 | ВОР №150, 18824-КМ | Монтаж понтона Р-150 | 150
5 | ВОР №151, 18824-КМ | Монтаж понтона Р-151 | 151
6 | 18824-93/1-АТХ, АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту
Итого по проекту 18824
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ________________

## График работ
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по монтажу понтонов в резервуарах топливного кольца Р-150, Р-151
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Сентябрь 2017 г. | Октябрь 2017 г. | Ноябрь 2017 г. | Декабрь 2017 г. | Январь 2018 г. | Февраль 2018 г. | Март 2018 г.
Экологическая безопасность
Проект № 18824 "Техническое перевооружение. Снижение загрязняющих веществ из резервуаров топливного кольца". Кат.производство. Установка Л-35/11-300 тит. 93/1
1 | 18824-93/1-КМ | Конструкции металлические
2 | 18824-93/1-АТХ | Часть КИПиА
3 | 18824-93/1-АТХ1 | Часть КИПиА
4 | ВОР №150, 18824-КМ | Монтаж понтона Р-150
5 | ВОР №151, 18824-КМ | Монтаж понтона Р-151
6 | 18824-93/1-АТХ, АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
Итого по проекту 18824
Всего т.р.без НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по кап. строительству
| _________________ А.С. Кесарев | [5 empty] | ________________
на основании доверенности
№ _______________________________

## График авансов-ПРИ НЕОБХОДИМОСТ
Приложение №6 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК погашения авансов
Комплекс работ по монтажу понтонов в резервуарах топливного кольца Р-150, Р-151
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Стоимость по договору | Сумма аванса | _______ 2017 г. | _______ 2017 г. | _______ 2017 г.
Экологическая безопасность |  |  |  |  | погашение аванса по месяцам, руб, с НДС
Проект № 18824 "Техническое перевооружение. Снижение загрязняющих веществ из резервуаров топливного кольца". Кат.производство. Установка Л-35/11-300 тит. 93/1
1 | 18824-93/1-КМ | Конструкции металлические
2 | 18824-93/1-АТХ | Часть КИПиА
3 | 18824-93/1-АТХ1 | Часть КИПиА
4 | ВОР №150, 18824-КМ | Монтаж понтона Р-150
5 | ВОР №151, 18824-КМ | Монтаж понтона Р-151
6 | 18824-93/1-АТХ, АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
Итого по проекту 18824
ВСЕГО С НДС, руб.
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  | ________________

## График (hidden)
Приложение № 2 к договору Генподряда №____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по монтажу понтонов в резервуарах топливного кольца Р-150, Р-151
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | ППР на замену Е-123 | Разборка-сборка обвалования, монтаж-демонтаж временной дороги, демонтаж-монтаж эстакады КИП, монтаж-демонтаж временных линий
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________